## Transparencia Oct-Dic 2022
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE VIGENCIA 2022.
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscrpcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2019002130078 | 2021-06-30 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | Secretaria de Infraestructura | 4598444442 | ICLD | 2019-01-24 | 2022-04-06 | 100% | 4598444442 | TERMINADO
2 | 2019002130182 | 2020-03-10 | CONSTRUCCIÓN DEL MALECON TURISTICO DE SAN FERNANDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO BOLIVAR. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECÓN TURISTICO DE SAN FERNANDO | Secretaria de Infraestructura | 2165810358 | ICLD | 2019-07-29 | 2022-10-20 | 100% | 2165810358 | TERMINADO
3 | 2020002130077 | 2021-03-09 | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Secretaria de Infraestructura | 1480683245.08 | ICLD | 2020-03-13 | 2022-07-14 | 100% | 1480683245.08 | TERMINADO
4 | 2021002130104 | 2021-04-12 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LIDERES SOCIALES, VICTIMAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADOS EN BOLIVAR | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la atención humanitaria inmediata (transporte humanitario de emergencia y apoyo psicosocial), a víctimas del conflicto armado en el departamento de Bolívar, en el marco del acuerdo sobre la estrategia de corresponsabilidad firmada entre la unidad de víctimas y la Gobernación de Bolívar” | Secretaria de Victimas | 50000000 | ICLD | 2021-10-05 | 2022-06-30 | 15% | 7000000 | Vigencias Futuras, Se ejecuta por demanda y ya se liquido el contrato
5 | 2021002130114 | 2021-03-19 | “ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA GOBERNACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Sedes restauradas | Secretaria General | 260000000 | ICLD | 2021-05-25 | 31/04/2022 | 100% | 260000000 | Para la ejecución de las actividades del proyecto, se suscribió Convenio con la Fundación Escuela Taller de Mompox. Para la ejecución integral de las actividades objeto del convenio, se solicitó autorización para recepción de bienes y servicios en vigencias futuras lo cual fue aprobado. En consecuencia el plazo de ejecución del mismo se amplió en 4 meses, esto es, hasta el mes de abril de 2022.
6 | 2021002130119 | 2021-04-07 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE EJES 1 Y 5 DE LA POLITICA PUBICA DE DISCAPACIDAD DE BOLIVAR | Aumentar la participación activa de la población con discapacidad y sus cuidadores en las dinamicas de los comites municipals de discapacidad y su relacion con las instituciones publicas y otros actotres. | Secretaria del Interior | 74133700 | ICLD | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 70% | 51893590
7 | 2021002130120 | 2021-04-07 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y LIBRE ASOCIACION DE LA COMUNIDAD LGTBIQ EN CUMPLIMIENTO DEL EJE 2 DE LA POLITICA PUBLICA LGTBIQ DE BOLIVAR | Realizar asistencia y acompañamiento técnico dirigido a la comunidad LGBTIQ+ en los 45 municipios de Bolivar que permita fortalecer la organización y participación para mejorar su articulación con instituciones públicas y otros actores. | Secretaria del Interior | 131790225 | ICLD | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 70% | 92253158
8 | 2021002130214 | 2021-07-01 | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ÑAME ATRAVEZ DEL ESTABLECUMUENTO Y COMERCIALIZACION DE 40 HECTAREAS DE ÑAME DIAMANTE TIPO EXPORTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LOS INGRESOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR APARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCION DEL ÑAME DIAMANTE | Secretaria de Agricultura | 629160000 | MADR- ICLD | 2021-12-15 | 2022-08-30 | 100% | 629160
9 | 2021002130215 | 2021-05-03 | DESARROLLO DE JORNADAS ITINERANTES PARA LA PARTICIPACION ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN BOLIVAR | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio | Secretaria de Victimas | 100000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-03-27 | 100% | 78400000 | Este proyecto es de vigencia Futura , Se ejecuto el 100%, se cancelaron todas las obligaciones
10 | 2021002130249 | 07/15/2021 | APOYO LOGISTICO A LA FUERZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES EN RESPUESTA A ALTERACIONES DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la capacidad de operación de la fuerza pública y los grupos especializados adscritos para mantener y mejorar la seguridad y el orden publica | Secretaria del Interior | 405900000 | Contribucion Especial | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 100% | 405900000 | EJECUTADO
11 | 2021002130283 | 09/17/2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y RECURSO HUMANO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ORGANIZATIVOS DE LOS JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Generar espacios de encuentro de los Jóvenes para intercambio de experiencias y promover la participación ciudadana y política de los jóvenes bolivarenses. | Secretaria del Interior | 150000000 | ICLD | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 100% | 150000000 | EJECUTADO
12 | 2021002130285 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BIENESTAR CAPACITACION E INCENTIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR | Contribuir al mejoramiento y mantenimiento permanente de las condiciones personales y laborales de los docentes y administrativos del sector educativo del departamento de Bolívar, a fin de favorecer la vida individual, familiar y laboral. | Secretaria de Educacion | 306218688 | SGP | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 90% | 111000000 | El Plan de Bienestar Laboral a corte 30 diicembre de 2022, logro un porcentaje de ejecución corresponde al 90%, teniendo en cuenta que se desarrollo basado en los aportes realizados por los aliados estrategicos y con los recursos por valor de $111.000.000 del SGP. Es oportuno referenciar que el no cumplimiento del 100% del plan obedecio a la falta de recursos para tal fin.
13 | 2021002130287 | 2021-12-29 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2022 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | Secretaria de Educacion | 745574019905 | SGP - ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 745574019905 | Ejecucion total del proyecto de Nomina.
14 | 2021002130292 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2022 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | Secretaria de Educacion | 13402544082 | SGP | 2022-04-19 | 2022-12-30 | 82% | 5472406510 | De los recursos SGP por $13.402.544.082 tiene un saldo apropiado de $7.761.481.688.00, que corresponde a la actividad de vigilancia. Los cuales tiene un avance de la siguiente manera. 82% Avance Físico del Contrato de Vigilancia 2022 a (corte diciembre 30 de 2022.) 70,51% Avance Financiero a Corte 30 de diciembre de 2022"
15 | 2021002130294 | 2021-09-10 | DESARROLLO DE JORNADAS ITINERANTES PARA LA PARTICIPACION ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO CON ENFOQUE ETNICO Y DIFERENCIAL EN EL DPTO DE BOLIVAR | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio con enfoque diferencial y étnico | Secretaria de Victimas | 200000000 | ICLD | 2022-10-20 | 2022-12-31 | 25% | 36268991.66 | Se dio inicio al contrato, desarrollando 5 Jornadas de las 20 Programadas
16 | 2021002130296 | 2021-09-07 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA PREVENCION Y PROTECCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Brindar atención humanitaria a las víctimas del conflicto armado en el Departamento de Bolívar | Secretaria de Victimas | 428571428 | ICLD | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 50% | 150000000 | Convenio con Cruz Roja, se ejecuta por demanda y paso a vigencias futuras 2023
17 | 2021002130297 | 2021-09-06 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER A LA POBLACIÓN VICTIMA EN MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLÍVAR | Implementar las medidas de satisfacción en comunidades con planes de reparación colectiva y victimas dentro de las sentencias de justicia y paz en el Dpto. de Bolívar. | Secretaria de Victimas | 200000000 | ICLD | 2022-06-14 | 2022-12-31 | 100% | 174980900 | Se contrato por $177.480.900 se ejecuto con novedad y se desconto una actividad no realizada ya que la comunidad no aporto la letra para la realización del himno del SRC de Cerro Burgos
18 | 2021002130298 | 2021-09-06 | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA Y DDHH, COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE PERMITA ASUMIR SU ROL COMO ÓRGANO CONSULTIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. BOLÍVAR | Implementar estrategias de fortalecimiento del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y DDHH, como Espacio de participación ciudadana, que permita asumir su rol como órgano consultivo del departamento de Bolívar en temas de Paz. | Secretaria de Victimas | 142991000 | ICLD | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 100% | 142991000 | Se contrato con Corporación Canal del Dique por valor de $142.991.000, y se ejecuto sin novedad
19 | 2021002130299 | 2021-12-29 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2022 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL DPTO. BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | Secretaria de Educacion | 4937942352 | SGP | 2022-01-31 | 2022-12-09 | 26.5% | 2171880169 | De una apropiación definitiva de $1.494.538.167 se obligaron cuentas por un total de $1.486.830.167,50 y se hicieron pagos por $1.486.830.169. Se registraron contracreditos por un valor de $3.374.899.185, lo que trae como consecuencia la no financiación de la matricula de adultos (4.028 estudiantes) no atendidos.
20 | 2021002130303 | 2021-04-07 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DE LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RAIZAL PALENQUERA INDÍGENA Y ROM EN BOLIVAR | Fortalecer los procesos organizativos y de coordinación de las comunidades étnicas en el departamento de Bolivar. | Secretaria del Interior | 191124000 | ICLD | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 70% | 133786800
21 | 2021002130311 | 2022-01-17 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO APOYADO EN LAS TICS, TECNOLOGÍAS PARA APRENDER: PARA UNA EDUCACIÓN MÁS INNOVADORA DPTO BOLÍVAR - 2022. | Incrementar la cobertura de los Recurso digitales en los establecimientos educativos del departamento mediante el fortalecimiento y adecuada gestión de los recursos tecnológicos de la Secretaria de Educación de Bolívar | Secretaria de Educacion | 2742236570 | SGP | 2022-09-12 | 2023-02-28 | 100% | 1668136886 | El proyecto tiene vigencia futura 2023.
22 | 2021002130318 | 2021-04-07 | APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS ALCALDIAS Y CUIDADANOS INTERESADOS EN ASUNTOS RELIGIOSOS EN EL DEPARTAEMNATO DE BOLIVAR | Aumentar el conocimiento de las Alcaldías Municipales y ciudadanos para implementación de la política publica de asuntos religiosos en Bolivar y el respeto por la libertad de cultos y creencias | Secretaria del Interior | 76810000 | ICLD | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 70% | 53767000
23 | 2021002130322 | 2021-12-29 | “APOYO A LOS ORGANISMOS COMUNALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar”, | Implementar un proceso de asistencia y acompañamiento técnico dirigido a ciudadanos afiliados a organismos comunales y alcaldías para mejorar la participación ciudadana en los organismos comunales en Bolivar. | Secretaria del Interior | 399950000 | ICLD | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 84.16% | 250000000 | Se establece avance fisico por tiempo de ejecucion del proyecto (proyecto 9 meses )
24 | 2021002130324 | 2021-12-29 | APOYO ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ALCALDÍAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN ASUNTOS RELIGIOSOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Aumentar el conocimiento de las Alcaldías Municipales y ciudadanos para implementación de la política publica de asuntos religiosos en Bolivar y el respeto por la libertad de cultos y creencias | Secretaria del Interior | 149825000 | ICLD | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 70% | 104877500
25 | 2021002130325 | 2021-12-29 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD DE BOLÍVAR | Aumentar la participación activa de la población con discapacidad y sus cuidadores en las dinamicas de los comites municipals de discapacidad y su relacion con las instituciones publicas y otros actotres. | Secretaria del Interior | 149896000 | ICLD | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 70% | 104927200
26 | 2021002130326 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, INDIGENA Y ROM, EN BOLÍVAR | Fortalecer los procesos organizativos y de coordinación de las comunidades étnicas en el departamento de Bolivar. | Secretaria del Interior | 199574000 | ICLD | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 70% | 139701800
27 | 2021002130327 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LIBRE ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD LGTBIQ EN CUMPLIMIENTO DEL EJE 2 DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGTBIQ DE BOLÍVAR | Realizar asistencia y acompañamiento técnico dirigido a la comunidad LGBTIQ+ en los 45 municipios de Bolivar que permita fortalecer la organización y participación para mejorar su articulación con instituciones públicas y otros actores. | Secretaria del Interior | 149435225 | ICLD | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 70% | 104604657.5
28 | 2021002130328 | 2021-12-29 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE ACCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA FUERZA PUBLICA Y GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Brindar apoyo directo para reducir las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo de la población de corregimientos, centros nucleados, veredas de los municipios de Bolivar y afianzar las relaciones con las instituciones del estado. | Secretaria del Interior | 899000000 | Contribucion Especial | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | 899000000 | EJECUTADO
29 | 2021002130330 | 2021-12-29 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS LIDERES SOCIALES EN RIESGO O AMENAZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y LA CRUZ ROJA COLOMBIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS LÍDERES SOCIALES EN RIESGO O AMENAZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Secretaria del Interior | 249900000 | Contribucion Especial | 2022-05-19 | 2022-09-19 | 50.0% | 204900000 | EJECUTADO
30 | 2021002130331 | 2021-12-29 | "IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL DE BOLÍVAR" | Aumentar el flujo de información, conocimiento y el análisis sobre el estado de la convivencia y la seguridad ciudadana a través de la generación de información. | Secretaria del Interior | 3213750000 | Contribucion Especial | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 66.6% | 2500000000
31 | 2021002130335 | 2021-12-29 | APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA EN DERECHOS HUMANOS EN BOLÍVAR | Promover el respeto por los derechos humanos en el departamento de Bolivar | Secretaria del Interior | 149134000 | ICLD | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 70% | 104393800
32 | 2021002130336 | 2021-12-29 | Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en movilidad de la Gobernación de Bolívar y la fuerza pública - Bolíva | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO, FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA FUERZA PUBLICA | Secretaria del Interior | 936000000 | Contribucion Especial | 2022-07-01 | 2022-12-31 | ´60% | 561000000 | EN EJECUCION
33 | 2021002130338 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DE AULAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN LA VIGENCIA 2022. | Fortalecer el proceso de Educación Inclusiva, implementando acciones que involucren a los establecimientos educativos oficiales, la SED y la comunidad en general, para garantizar el acceso, la permanencia de las personas con discapacidad y talentos excepcionales. | Secretaria de Educacion | 1782458337 | SGP | 2022-01-22 | 2022-12-09 | 84.03% | 1497742412 | Por concepto de Servicios de Personal de apoyo se comprometieron recursos por $1.591.134.824, se obligaron cuentas por $1.539.377.859 y se hicieron pagos por $1.497.742.412. Por Concepto de Dotación se registra un saldo de apropiación por $39.707.413
34 | 2021002130341 | 2021-04-07 | IMPLEMNTACIO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Promover el respeto por los derechos humanos en el departamento de Bolivar | Secretaria del Interior | 803600000 | ICLD | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 70% | 56252000
35 | 2021002130360 | 12/28/2022 | Implementación de las rutas materno perinatal y de promoción y mantenimiento en municipios priorizados del Departamento de Bolívar | Implementar las rutas integrales de atención materno perinatal y de promoción y mantenimiento en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1530743259 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 96.39% | 1475500000
36 | 2021002130361 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional y comunitaria para lograr la prevención y atención integral en ITS-VIH/SIDA en el dpartamento de Bolívar | Fortalecer la implementación de estrategias y lineamientos para la prevención y atención integral de las ITS/VIH sida en el departamento de bolívar | Secretaria de Salud | 850000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.11% | 842450000
37 | 2021002130362 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la articulación intersectorial y cumplimiento de la ruta de abordaje integral de las violencias por razones de género en el departamento de Bolívar | Fortalecer la articulación intersectorial y el cumplimiento de la ruta de abordaje integral de las violencias de género en el departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 431450567 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 87.39% | 377050000
38 | 2021002130363 | 12/28/2022 | Incremento de la cobertura de acciones de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud en el departamento de Bolívar | Incrementar la Cobertura de Acciones de Inspeccion,Vigilancia y Control al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Bolivar | Secretaria de Salud | 1724900000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 89.5% | 1543779878
39 | 2021002130364 | 12/28/2022 | Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | Aumentar la cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención en riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 575809000 | SGP/Renats cedidas | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 86.35% | 497209000
40 | 2021002130365 | 2021-12-01 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN BOLÍVAR | Orientar las acciones del Departamento, sociedad civil y demás organizaciones que intervengan en cuanto al conocimiento del riesgo de desastres en una planificación de las estrategias que contribuyan a la mitigación del Riesgo de Desastres. | Oficina de Gestion y Riesgos | 357681285 | ICLD | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 29% | 104000000
41 | 2021002130366 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión para la detección temprana del cáncer en menores de 18 años, de mama, cuello uterino, próstata, colon y recto, en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Aumentar la implementación de las acciones de detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el marco de la ruta de cáncer infantil y de la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud por parte de Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud, Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud en municipios priorizados del departamento de Bolívar. | Secretaria de Salud | 340435200 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 95.85% | 326316339
42 | 2021002130367 | 12/28/2022 | Fortalecimiento del proceso de operacionalización del plan de intervenciones colectivas (PIC) y de los procesos de gestión de salud pública RES. 518 de 2015 en las entidades territoriales de salud dprtamental y municipal del departamento de Bolívar | Mejorar la gestión en la operacionalización del plan intervenciones colectivas (PIC) y de los procesos de la gestión de la salud publica en el marco de la gestión del riesgo colectivo y de la salud publica | Secretaria de Salud | 1300000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 98.42% | 1279517001
43 | 2021002130368 | 12/28/2022 | Desarrollo de capacidades a direcciones territoriales de salud para la implementación de procesos priorizados de la gestión para la salud pública en el Departamento de Bolívar | Implementar el plan de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los procesos de gestión de la salud pública para las entidades territoriales de salud | Secretaria de Salud | 500000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 98.1% | 490518805
44 | 2021002130369 | 12/28/2022 | Fortalecimiento y gestión a la implementación de la política de seguridad (SAN) con enfoque del derecho humano a la alimentación adecuada-(DHAA) en niños y niñas de 0 a 59 meses, mujeres gestantes y lactantes en el departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión en la implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque al derecho humano de la alimentación adecuada en niños y niñas de 0 a 59 meses, mujeres lactantes y gestantes en el departamento de bolívar. | Secretaria de Salud | 1087447000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.15% | 1078150000
45 | 2021002130370 | 12/28/2022 | Apoyo a la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en los municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes en municipios priorizados del Departamento de Bolívar. | Secretaria de Salud | 1002506000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.61% | 998570000
46 | 2021002130371 | 12/28/2022 | Mejoramiento de la operativización del laboratorio de salud pública para la investigación y vigilancia de eventos de interés en el dpartamento de Bolívar | Aumentar la cobertura en la vigilancia de los eventos de interés en salud pública por los laboratorios de la Red del departamento de Bolívar e Investigación en la vigilancia de los eventos de interés de salud pública por el Laboratorio Departamental de Bolívar | Secretaria de Salud | 3000006400 | SGP/Renatas cedidas | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 97.07% | 2912135166
47 | 2021002130374 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión para la planeación integral de la Secretaría de Salud vigencia 2022 Bolívar | Mejorar los procesos de gestión de la planeación integral en salud, para el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud de la Secretaría de Salud en el Departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1639061200 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 97.58% | 1599400000
48 | 2021002130376 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL PARA LA VIGENCIA 2022 Y FONDOS ACUMULADOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR" | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Secretaria General | 500000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 92.1% | 460548443 | Los avances a 30 de Diciembre de 2022 de este proyecto se registraron en virtud de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado; así como el proceso de contratación que tuvo por objeto el suminstro e instalación del sistema de alarmas contraincendios en los espacios de archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar
49 | 2021002130377 | 2021-12-29 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Servicios tecnológicos | Secretaria General | 400000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 70.35% | 281400000 | Los avances a 30 de diciembre de 2022 de este proyecto se registraron con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado
50 | 2021002130378 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Secretaria General | 100000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 90.92% | 90920000 | Los avances a 30 de Diciembre de 2022 de este proyecto se registraron en virtud de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado; así como el proceso de contratación que tuvo por objeto la ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA OFICINA DE PASAPORTE DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
51 | 2021002130379 | 12/28/2022 | Fortalecimiento en la apliación de las estrategias para la prevención y atención de la Tuberculosis y Hansen en el departamento de Bolívar | Mejorar la aplicación de las estrategias de prevención y atención de la tuberculosis y Hansen en los municipios del departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1234784739 | SGP/NACION | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 92.4% | 1140941582
52 | 2021002130380 | 12/28/2022 | Fortalecimiento del desarrollo de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el departamento de Bolívar | Fortalecer la operatividad de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el Departamento de Bolívar. | Secretaria de Salud | 2300000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 92.91% | 2136910471
53 | 2021002130381 | 12/28/2022 | Fortalecimiento en la gestion del conocimiento y el sistema de información en salud en el departamento de Bolívar | Optimizar los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población del Departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 805917600 | SGP/Renatas cedidas | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 95% | 762633334
54 | 2021002130382 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las estrategias de atención integral para la prevención y control de las enfermedades endemoepidémicas en el departamento de Bolívar | Fortalecer los procesos de adopción, adaptación e implementación en las atenciones individuales, colectivas y poblacionales en el desarrollo de rutas de atención integral en salud para la promoción y mantenimiento de la salud en aquellas específicas de las ETV y zoonosis. | Secretaria de Salud | 4207688132 | SGP/NACION | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 87.54% | 3683393609
55 | 2021002130383 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión de la secretaria de salud departamental de Bolívar 2022 Bolívar | Fortalecer los procesos institucionales que promuevan una mejora continua y cumplir con eficiencia y eficacia en las competencias de la Secretaría de salud departamental | Secretaria de Salud | 9710225848 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 72.09% | 6999671486
56 | 2021002130384 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las acciones de inspección vigilencia y control sanitario de alimentos en el departamento de Bolívar | Fortalecer el cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1140586000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 86.55% | 987183590
57 | 2021002130385 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles en el departamento de Bolívar | Aumentar la adherencia a los lineamientos nacionales de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles en los municipios del departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1093228800 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 96.74% | 1057600000
58 | 2021002130386 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión ambiental, inspección, vigilancia y control sanitario en el departamento de Bolívar | Disminuir porcentaje de enfermerdades adquiridas por factores ambientales y sanitarios en los municipios del departamento de Bolivar. | Secretaria de Salud | 1147363000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 105% | 1204837247
59 | 2021002130387 | 12/28/2022 | Mejoramiento en la garantía operación y prestación de servicios de salud en el modelo de redes integradas de salud en del departamento de Bolívar 2022 | Consolidar una red integrada de servicio de salud en el marco del modelo de atención integral en salud que permita garantizar la accesibilidad, calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud en el departartamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 52230946325 | SGP/Rentas cedidas | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 38.29% | 20001749566
60 | 2021002130388 | 12/28/2022 | Implementación de estrategia de prevención, vigilancia y control de las zoonosis en el departamento de Bolívar | Disminuir los índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en los municipios del Departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1000000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 95.13% | 951276000
61 | 2021002130389 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar | Fortalecer la respuesta al modelo de Inspección, vigilancia y control Sanitario de medicamentos por parte de los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1463479527 | SGP/Rentas cedidas | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 51.38% | 751943389
62 | 2021002130390 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las acciones de la gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | Fortalecer las acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1370000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.45% | 1362450000
63 | 2021002130391 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la gestión y administración del programa ampliado de inmunización -PAI en los 45 municipios del departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión administrativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones para el logro de coberturas úti l es en la población objeto del PAI y PNV en el departamento de Bolívar. | Secretaria de Salud | 2402382744 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 93.44% | 2244691667
64 | 2021002130392 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de las actividades misionales y de apoyo del Instituto de Cultura y Turismo | Implementar estrategias de comunicación para la promoción, divulgación y publicación del patrimonio cultural en Bolívar a través del fortalecimiento de las actividades misionales y de apoyo del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar. | Icultur | 3811775902 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 84% | 3215261713 | El proyecto fue ajustado, dada la incorporacion presupuestal realizada de los excedentes de 2021. El valor de ajuste fue por $ 875,421,623
65 | 2021002130393 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Publicas 2022 en los 46 municipios del Departamento de Bolivar | Mejorar la oferta de gestión social y servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas del Departamento de Bolívar. | Icultur | 1017964853 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2022-01-13 | 2022-12-13 | 99.7% | 1014934853 | El proyecto fue ajustado, dada la incorporacion presupuestal realizada de los excedentes de 2021. El valor de ajuste fue por $ 113,400,000
66 | 2021002130394 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de las estrategias de Divulgación y promoción en la vigencia 2022 de las manifestaciones culturales en el Departamento de Bolivar | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales, manifestaciones artísticas y emprendimientos de los gestores culturales del departamento de Bolívar. | Icultur | 578060000 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2022-01-17 | 2022-10-17 | 100% | 578060000 | El proyecto fue ajustado, dada la incorporacion presupuestal realizada de los excedentes de 2021. El valor de ajuste fue por $ 56,700,000
67 | 2021002130395 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión diferencial de la población vulnerable, curso de la vida vejez y centros de bienestar para el adulto mayor en municipios priorizados del dpto de Bolívar | Mejorar la atención Integral y cuidado para el adulto mayor en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1823327815 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.62% | 1816454478
68 | 2021002130396 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión diferencial de poblaciones vulnerables en discapacidad en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la Gestión para el Desarrollo de acciones de Atención integral con Enfoque Diferencial y Prioritario en la Garantía y Restablecimiento de los Derechos de la Población con Discapacidad en Municipios Priorizados el Departamento de Bolívar. | Secretaria de Salud | 681274316 | SGP/Renatas cedidas | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 92.13% | 627688898
69 | 2021002130399 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las IPS publica con planes hospitalarios de gestión integral del riesgo de desastre ajustados a la normatividad vigente, con el programa de hospitales seguros frente a desastres en el dpartamento de Bolívar | Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de emergencia y de desastres en el departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 400000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 89.83% | 359300000
70 | 2021002130405 | 12/28/2022 | Implementación monitoreo y seguimiento al programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PAPSIVI en 13 municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la capacidad del Sistema general de seguridad social en salud - SGSSS para brindar la atención psicosocial y de salud integral a las víctimas del conflicto armado residentes en el dpto. de Bolívar. | Secretaria de Salud | 700000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.4% | 695833334
71 | 2021002130406 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de acciones de atención integral en salud a víctimas de violencia de género y victimas poblaciones étnicas en mipios priori-zados de departamento de bolívar | Fortalecer las acciones de atención integral en salud desde un enfoque diferencial a mujeres víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y poblaciones étnicas del departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 200000000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 97.7% | 195400000
72 | 2021002130411 | 2021-12-28 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR BOLÍVAR | Implementar Acciones de la política pública de envejecimiento y vejez del departamento de Bolívar | Sec. Mujer | 300000000 | ICLD | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 100% | 292364598 | Se realizó proyecto integral de minima cuantía por un valor de $292.364.598 el cual se ejecutó el 100% de su valor contratado.
73 | 2021002130413 | 12/28/2022 | Optimización del financiamiento de la unidad de pago por capitación subsidiada (UPCS) con recursos de esfuerzo propio territorial para los beneficiarios del régimen subsidiado en el departamento de bolívar | Garantizar la financiacion de la Unidad de pago por capitacion del regimen subsidiado con recursos de esfuerzo propio territorial de los beneficiarios del regimen subsidiado en el departamento de Bolivar | Secretaria de Salud | 53880980837 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 76.85% | 41408635413
74 | 2021002130417 | 2021-12-15 | ADMINISTRACIÓN DE LA NOMINA DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS NACIONALIZADOS 2021 DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2021. | Secretaria de Hacienda | 13086250103 | SGP | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 13086250103 | 14 Mesadas hasta Dic 2022
75 | 2021002130417 | 2021-12-15 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2021 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2021. | Secretaria de Hacienda | 13086250103 | SGP | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 100% | 13086250103 | 14 Mesadas hasta Dic 2022
76 | 2021002130421 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la continuidad e integralidad en la atención en salud de la población en situaciones de urgencias, emergencias o desastres a través del centro regulador de urgencias en los municipios del departamento de bolívar | Aumentar los porcentajes de IPS públicas de mediana complejidad con índice de seguridad hospitalario frente a emergencias y desastres en el departamento de Bolívar. | Secretaria de Salud | 868831762 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 88.97% | 773031762
77 | 2021002130423 | 2021-04-12 | FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LAS GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO REPRESENTADA EN LA MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS Y APOYO A LA EJECUCIÓN DE SU PLAN DE ACCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer estrategias para la garantias de participacion efectiva de la poblacion victima del conflicto armado representada en la mesa departamental de victimas | Secretaria de Victimas | 500000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 470268510 | Se contrato por $470,268,510. Se Ejecuto el contrato sin novedad
78 | 2021002130424 | 2021-12-21 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el proceso de atención del riesgo, mediante la ampliación del banco de maquinaria y el mejoramiento del Centro Logístico Humanitario, para incrementar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en el departamento de Bolívar. | Oficina de Gestion y Riesgos | 2200000000 | ICLD | 2022-09-27 | 2022-12-31 | 100% | 2200000000
79 | 2021002130426 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en el departamento de bolívar | Fortalecer la gestión del aseguramiento de la población pobre sin afiliación, migrantes y afiliados al régimen subsidiado en el departamento de bolívar. | Secretaria de Salud | 495558223 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 90.06% | 446300000
80 | 2021002130428 | 12/28/2022 | Mejoramiento de la calidad de la atención de la red prestadora de servicios de salud del departamento de Bolívar | Mejorar la calidad de la atención en salud, mediante el desarrollo de capacidades en el talento humano de los actores del SGSSS e intensificación de acciones de auditoría externa y monitoreo de la calidad para reducir los riesgos inherentes a la atención e impactar positivamente los indicadores de morbilidad y mortalidad en el departamento de Bolívar | Secretaria de Salud | 1002598114 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 84.9% | 851200000
81 | 2021002130433 | 2021-12-30 | Implementación de un programa para la protección integral de niños , niñas y adolescentes en el Bolíva | Desarrollar actividades que garanticen la la protección integral de la niñez y adolescencia en el Departamento de Bolívar | Sec. Mujer | 600000000 | ICLD | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 100 | 63708200 | Adicion. Se realizaron diferentes contrataciones independientes por valores de $65.400.000, $97.397.000 y una contratación con APORTE DE LA GOBERNACIÒN DE: $332.000.000 APORTE DEL ASOCIADO: $142.285.714 para un total del convenio $474.285.714.
82 | 2021002130434 | 2021-12-29 | mplementación de la Política Pública para la Equidad de Género y Autonomía de la Mujer en el Departamento de Bolívar | Desarrollar acciones educativas y preventivas para el beneficio de la mujer en el departamento de Bolívar | Sec. Mujer | 1100000000 | ICLD | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 100% | 99033999 | Se han realizado pago por valor de $99.033.999
83 | 2021002130442 | 2022-01-17 | INMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE DISMINUCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2022, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPTO. BOLIVAR. | Disminuir los índices de deserción escolar en el departamento de Bolívar. | Secretaria de Educacion | 1147565940 | SGP - ICLD | 2022-03-15 | 2022-12-12 | 100% | 802596679 | De los recursos SGP por $547.565.940 correspondientes al servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar y servicio de acompañamiento, se ejecutaron y pagaron al 100% un total de $208.498.282. De los $600.000.000 que son recursos por fuente de financiación ICLD, 150.000.000 corresponden a Seguros Estudiantiles, de los cuales se ejecutaron al 98.4% por los dos meses faltantes del calendario escolar del 10/10/2022 al 10/12/2022 $147.650.496 y los 450.000.000 restantes corresponden a ARL, de los cuales el valor ejecutado y pagado es de $446.447.900 correspondiente al 99.2% de ejecución..
84 | 2021002130444 | 01/28/2022 | DISEÑO Y EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA QUE PROPENDA POR LA ADOPCION DE UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD ,LA RESPOSABILIDAD EN GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA EN LOS JOVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL SRPA, CARTAGENA DE INDIAS | Desarrollar un proceso de capacitación teórico-Practico en temas de seguridad y convivencia, cultura de legalidad y prevención del delito y talleres de artes manuales orientados a generar emprendimientos viables, que contribuyan, a producir ingresos y a minimizar la reincidencia en la comisión de delitos | Secretaria del Interior | 495000000 | ICLD | 2021-08-04 | 2022-12-31 | 100% | 495000000 | EJECUTADO
85 | 2022002130001 | 2022-01-17 | ADECUACION, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Sedes mantenidas | Secretaria General | 1798371955 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 67% | 1200803290 | Los avances a 30 de dicimbre de 2022 de este proyecto se registraron con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado; así como las obras de adecuación en la Oficina de Pasaporte de la Gobernación de Bolívar y las obras de mantenimiento realizadas en el Parque del Manglar
86 | 2022002130018 | 2022-02-25 | “APOYO A LA JORNADA ELECTORAL NACIONAL PARA ELECCION DE CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. | Apoyar la capacidad institucional de Registraduria, policía, ejército, y otras instituciones para el desarrollo de la jornada electoral de manera segura, tranquila y en forma correcta de acuerdo a la ley | Secretaria del Interior | 98100000 | ICLD | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 100% | 74015314 | EJECUTADO
87 | 2022002130024 | 2022-06-30 | APOYO FINANCIEROS PARA ORGANIZACION DE UNA FERIA AGROINDUSTRIAL PARA LA PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | ARTICULAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR UNA FERIA AGROINDUSTRIAL DIRIGIDA A LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Secretaria de Agricultura | 150000000 | ICLD | 2022-06-30 | 2022-07-10 | 100% | 150000000
88 | 2022002130031 | 2022-05-24 | ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA TITULACION DE PREDIOS FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DISMINUIR NÚMERO DE PREDIOS URBANOS FISCALES OCUPADOS ILEGALEMENTE CON VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Secretaria de Habitat | 1190000000 | ICLD | 2022-08-26 | 2023-06-30 | 60% | 714000000 | Convenios para aunar esfuerzos en Asistencia tecnica y juridica para la titulación de predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda en los municipios de Arjona, María La Baja y san Juan Nepomuceno
89 | 2022002130034 | 2022-05-06 | PROYECTO APOYO A LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS DE BOLÍVAR 2022 -2023 PARA LA INCIDENCIA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Apoyar a las acciones complementarias del plan de trabajo de la mesa de participación efectiva de las víctimas para la incidencia y seguimiento a la implementación de la política de víctimas en el Departamento de Bolívar. | Secretaria de Victimas | 500000000 | ICLD | 2022-10-21 | 2022-12-31 | 100% | 424536750 | Se contrato con la UDC esta pendiente el Acta de Inicio para dar inicio de ejecución por $ 499455000
90 | 2022002130051 | 2022-12-07 | APOYO A LA JORNADA ELECTORAL PARA ELEGIR ALCALDE EN EL MUNICIPIO DE MARGARITA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.” Presentado por la SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES.”, | Apoyar la capacidad institucional de Registraduria, policía, armada, y otras instituciones para el desarrollo de la jornada electoral de manera segura, tranquila y en forma correcta de acuerdo a la ley | Secretaria del Interior | 97753253 | ICLD | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 100% | 97753253 | EJECUTADO
91 | 20022002130019 | 2022-06-07 | “ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO No. 4 “GENERAL ANTONIO NARIÑO” DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DISTRITO DE MOMPÓS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Mejorar las operaciones militares del Batallón Nariño No 4 mediante un uso más eficaz de los recursos e insumos requeridos para operaciones de control, vigilancia y reacción inmediata. | Secretaria del Interior | 7244000000 | ICLD | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 100% | 7244000000 | EJECUTADO
92 | 20220002130033 | 2021-05-27 | Fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | Secretaria de Hacienda | 409363491 | Recursos Federacion Nacional de Departamento | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 98.53% | 403354115
93 | 2021002130410 | 2021-12-28 | APOYO A LAS PERSONAS MAYORES DE NIVELES DE SISBEN I Y II CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR MEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS DIA Y CENTROS DE PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Garantizar la atención integral a las personas mayores en los centros dia y Centros de Protección del Departamento de Bolívar en el año 2022 | Sec. Mujer | 6601050709 | ICLD | 2022-08-30 | 2022-12-31 | 100% | 7923243328 | Adicion . Este proyecto es integral para el sostenimiento de los centros vida y centros de protección de recursos de estampilla, su valor total fue de apropiación de recursos por recaudo fue de $7.923.243.328
94 | 2021002130372 | 2021-12-03 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – VIGENCIA 2022 | Fortalecer el proceso de reducción del riesgo, mediante la implementación de acciones que involucren a las alcaldías municipales, sus coordinadores de gestión de riesgo y la comunidad en general. | Oficina de Gestion y Riesgos | 1361203440 | ICLD | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 100% | 1361203440
95 | 2021002130429 | 2021-12-28 | Fortalecimiento de las tradiciones y patrimonio culturales para la preservación de la memoria histórica, artística y cultura del departamento de Bolívar | Promover y divulgar festivales que permitan el fortalecimiento de la cultura para el enriqueciendo de la agenda cultural y artística del departamento Bolívar. | Secretaria Privada | 3450000000 | ICLD | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 60% | 2071696000 | Se realizo el festival santa de mompox $354.564.000 , el festival minicultural de tambora$ 392.483.200, el festival bolivarense de acordeon$ 245.320.000, el festival de festibandas $588.724.800,festival de los montes de maria $490.604.000
96 | 2022002130054 | 2021-07-14 | Proteccion de las manifestaciones culturales inmateriales asociadas ala musica, festivales y expresiones artisticas de los municipios de san jacinto, mahates, maria la baja y san juan nepomuceno del departamento de bolivar´ | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos, para el desarrollo de la estrategia denominada "Proteccion de las manifestaciones culturales inmateriales asociadas ala musica festivales y expresiones artisticas de los municipios de san jacinto, mahates,maria la baja y san juan nepuceno del departamento de Bolivar" | Secretaria Privada | 250000000 | ICLD | 2022-08-12 | 2022-12-10 | 100% | 250000000
97 | 2021002130403 | 18/012/2021 | Fortalecimiento de los mecanismos y espacios de dialogo y accion entre la administracion departamental y los municipios del departamento de bolivar. | Contratar la prestacion de servicios para la ejecucion del proyecto denominado: “Fortalecimiento de los mecanismos y espacios de dialogo y accion entre la administracion departamental y los municipios del departamento de bolivar. | Secretaria Privada | 1398598500 | ICLD | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 100% | 1398598500
98 | 2021002130404 | 2021-12-17 | Divulgación De la Gestión de Gobernación de Bolívar a través de Radio, Tv, digitales y permanente rendición de cuentas Bolívar | Contratar la prestacion de servicios de medios impresos, virtuales, radiales, televisivos, difusion, emision, produccion y publicacion de campañas, mensajes institucionales a nivel local y municipio circunvecinos del departamento de Bolivar acerca de las actividades de gobierno que ejerce y/oimplementa la administracion del “BOLÍVAR PRIMERO” para la vigencia 2022. | Secretaria Privada | 494281232 | ICLD | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 100% | 494281232
99 | 2021002130404 | 2021-12-17 | Divulgación De la Gestión de Gobernación de Bolívar a través de Radio, Tv, digitales y permanente rendición de cuentas Bolívar | Contratar los servicios de produccion Audiovisual, realizacion y difusion del programa institucional de television “BOLÍVAR PRIMERO" de la gobernacion de Bolivar y el cubrimiento Iinformativo de las diferentes acciones del gobierno departamental para la vigencia 2022. | Secretaria Privada | 597380000 | ICLD | 2022-06-13 | 2022-12-12 | 100% | 597380000
100 | 2021002130308 | 2021-09-27 | Estudio del monopolio de licores para mejorar los ingresos del departamento de Bolívar | Contratar los servicios de consultoria para la elaboracion de estudio de monopolio de licores como herramienta para mejorar la gestion de los ingresosen el departamento de Bolivar. | Secretaria Privada | 210455631 | ICLD | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 100% | 210455631
101 | 2022002130082 | 2022-08-19 | Apoyo en la realización de velada de boxeo aficionado y profesional como medio de inclusión, dialogo y motor de cambio social a través de la promoción de prácticas deportivas en el Distrito de Cartagena de Indias | Anuar esfuerzos tecnicos y administrativos entre el departamento de bolivar y la federacion colombiana de boxeo para la realizacion de la velada de boxeo aficionado y profesional como medio de inclusion,dialogo y motor de cambio social a traves de la promocion de practicas deportivas en el distrito de cartagena . | Secretaria Privada | 201250000 | ICLD | 2022-11-08 | 2022-12-01 | 100% | 201250000