## Transparencia abril-junio 2022
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION TRIMESTRE ABRIL- JUNIO VIGENCIA 2022.
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscrpcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2021002130365 | 2021-12-01 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN BOLÍVAR | Orientar las acciones del Departamento, sociedad civil y demás organizaciones que intervengan en cuanto al conocimiento del riesgo de desastres en una planificación de las estrategias que contribuyan a la mitigación del Riesgo de Desastres. | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO | 357681285 | ICLD | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 29.08% | 104000000
2 | 2021002130372 | 2021-12-03 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – VIGENCIA 2022 | Fortalecer el proceso de reducción del riesgo, mediante la implementación de acciones que involucren a las alcaldías municipales, sus coordinadores de gestión de riesgo y la comunidad en general. | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO | 1361203440 | ICLD | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 2.388% | 32500000
3 | 2021002130400 | 2021-12-16 | Implementación del sistema de monitoreo ambiental para disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono a través de la operatividad del centro de bienestar animal "El Guardián" en municipios priorizados -vigencia 2022, Bolívar | Disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono en municipios del Departamento de Bolívar, a través de la operatividad del Centro de Bienestar Animal ³El Guardián" | DESARROLLO REGIONAL | 600000000 | ICLD | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 77.4% | 464400000 | 1. Se expidió el CDP 33 del 17 de enero de 2022 por valor de $255,600,000. con el se avanzo en la contratación del personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operación del Guarian. 2.Del proyecto inscrito, se expidio el CDP 214 del 28 de febrero de 2022 valor $344.400.000. Con el se avanzo en: 1. Suministro de Medicamentos e Insumos Medicos. 2 Suministro de Alimentos para animales. 3. Adquisición de equipo Flat Panel Revelador de rayos x
4 | 2021002130287 | 2021-12-29 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2022 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | SEC. EDUCACION | 745574019905 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 47.17% | 351689356784
5 | 2021002130292 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2022 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 13402544082 | SGP | 2022-04-19 | 2022-12-30 | 7.071% | 947694672 | De los recursos SGP por $13.402.544.082 tiene un saldo de apropiación por $5.714.733.053.00, que corresponde a la actividad de vigilancia, de los cuales se ha realizado pago por valor de $947.694.672. Aún no se ha asignado contrato de Aseo.
6 | 2021002130299 | 2021-12-29 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2022 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL DPTO. BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | SEC. EDUCACION | 4937942352 | SGP | 2022-01-31 | 2022-12-09 | 41.5% | 369431878
7 | 2021002130338 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DE AULAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN LA VIGENCIA 2022, | Fortalecer el proceso de Educación Inclusiva, implementando acciones que involucren a los establecimientos educativos oficiales, la SED y la comunidad en general, para garantizar el acceso, la permanencia de las personas con discapacidad y talentos excepcionales. | SEC. EDUCACION | 1782458337 | SGP | 2022-01-22 | 2022-12-09 | 31.55% | 562400000 | El valor de $562.400.000 correponde al pago de personal por ordenes de prestacion de servicio para adelantar activides de formación y de acompañamiento pedagogico con el animo de Diseñar e implementar la estrategia.
8 | 2021002130442 | 2022-01-17 | INMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE DISMINUCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2022, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPTO. BOLIVAR. | Disminuir los índices de deserción escolar en el departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 1147565940 | ICLD | 2022-03-15 | 2022-12-12 | 20% | 208498283 | De los recursos SGP por $547.565.940 corresponden al servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar, los cuales se han ejecutado y pagado un total de $208.498.282. De los $600.000.000 que son recursos por fuente de financiación ICLD, 150.000.000 correspondientes a Seguros Estudiantiles no han sido contratado y los 450.000.000 restantes corresponden a ARL y le corresponde su ejecución a Calidad Educativa
9 | 2021002130376 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL PARA LA VIGENCIA 2022 Y FONDOS ACUMULADOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR" | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | SEC. GENERAL | 500000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 27% | 138900000 | Los avances a 31 de junio de 2022 de este proyecto se han registrado con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado
10 | 2021002130377 | 2021-12-29 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Servicios tecnológicos | SEC. GENERAL | 400000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 37% | 151000000 | Los avances a 31 de junio de 2022 de este proyecto se han registrado con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado
11 | 2022002130001 | 2022-01-17 | ADECUACION, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Sedes mantenidas | SEC. GENERAL | 1798371955 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 21% | 380300000 | Los avances a 31 de junio de 2022 de este proyecto se han registrado con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado
12 | 2021002130114 | 2021-03-19 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA GOBERNACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Sedes restauradas | SEC. GENERAL | 260000000 | ICLD | 2021-05-25 | 31/04/2022 | 95% | 141739068 | Para la ejecución de las actividades del proyecto, se suscribió Convenio con la Fundación Escuela Taller de Mompox. Para la ejecución integral de las actividades objeto del convenio, se solicitó autorización para recepción de bienes y servicios en vigencias futuras lo cual fue aprobado. En consecuencia el plazo de ejecución del mismo se amplió en 4 meses, esto es, hasta el mes de abril de 2022.
13 | 2021002130417 | 2021-12-15 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2021 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2021. | SEC. HACIENDA | 13086250103 | SGP | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 50% | 6543125051.5 | 7 MESADAS
14 | 2020002130077 | 2020-03-10 | CONSTRUCCIÓN DEL MALECON TURISTICO DE SAN FERNANDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO BOLIVAR. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECÓN TURISTICO DE SAN FERNANDO | SEC. INFRAESTRUCTURA | 2165810358 | ICLD | 2019-07-29 | 2022-06-30 | 100% | 2069212420 | TERMINADO
15 | 2017000020101 | 2020-04-03 | MEJORAMIENTO VIA VARIANTE-VIA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE 11,6 KM DE LA VÍA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | SEC. INFRAESTRUCTURA | 3452967664 | ICLD | 2020-05-12 | 2022-02-09 | 100% | 3452967664 | TERMINADO
16 | 2019130000135 | 2021-05-21 | MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO CON EL CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JACINTO - CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, MEDIANTE OBRAS DE AFIRMADO, PLACA HUELLAS Y ALCATARILLAS | SEC. INFRAESTRUCTURA | 4529500559 | ACPM | 2019-01-24 | 2022-03-28 | 100% | 4529500559 | TERMINADO
17 | 2019130000182 | 2021-06-30 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | SEC. INFRAESTRUCTURA | 4598444442 | ICLD | 2019-01-24 | 2022-04-06 | 100% | 5912972232 | TERMINADO
18 | 2019000020078 | 01/012021 | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1480683245.08 | ICLD | 2020-03-13 | SUSPENDIDO | 98% | 1332614920.572 | SUSPENDIDO
19 | 2021002130149 | 2022-01-01 | Construcción de documento diagnóstico para la implementación de unidades móviles de negocio joyero para la formación competitividad y transformación de la mujer minera Bolívar. | Construcción de documento diagnóstico para la implementación de unidades móviles de negocio joyero para la formación competitividad y transformación de la mujer minera Bolívar. | SEC. MINAS | 199800000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | 199800000 | PROYECTO FINALIZADO
20 | 2021002130067 | 2022-01-01 | ASISTENCIA PROFESIONAL, TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y EN SALUD A MINEROS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | ASISTENCIA PROFESIONAL, TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y EN SALUD A MINEROS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. MINAS | 500000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | 250000000 | PROYECTO EN EJECUCION
121 | 2022002130020 | 2022-02-06 | Fortalecimiento al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias-FICCI-61 Bolívar | ”.Desarrollar actividades que permitan mostrar al departamento de Bolívar como un espacio donde se integren distintas expresiones culturales de la región en el marco de la celebración del FICCI 61 . | SEC. PRIVADA | 360000000 | ICLD | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 100% | 360000000
22 | 2019002130133 | 2021-07-19 | Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | SEC. PRIVADA | 9829300348 | Cofinanciación Nación | 2022-01-24 | 2022-11-23 | 44.16% | 3021510319
23 | 2019002130133 | 2021-07-19 | Intenventoria al proyecto Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | Intenventoria al proyecto Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | SEC. PRIVADA | 689058436.88 | Cofinanciación Nación | 2022-01-24 | 2022-11-23 | 44.16% | 304288205
24 | 2020002130139 | 2021-07-19 | Anuar,articular y cordinar esfuerzoa,recursos humanos,tecnicos, y financieros entre el Departamento y el Distrito,para la rehabilitacion de la malla vial del Distrito de santa cruz de Mompox, en el Departamento de Bolivar. | Rehabilitacion de la malla vial del Distrito de santa cruz de Mompox, en el Departamento de Bolivar. | SEC. PRIVADA | 21543357316.13 | Cofinanciación Nación | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 12.5% | 2692919664
25 | 2020002130139 | 2021-07-19 | “Interventoria al proyecto de rehabilitacion de la malla vial del municipio de mompox, en el departamento de Bolivar” | “Interventoria al proyecto de rehabilitacion de la malla vial del municipio de mompox, en el departamento de Bolivar” | SEC. PRIVADA | 1530159834 | Cofinanciación Nación | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 12.5 | 191269979
26 | 2021002130248 | 2021-07-19 | construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar | ”.Construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar . | SEC. PRIVADA | 30621803026.71 | Cofinanciación Nación | 2021-11-17 | 2022-12-16 | 30% | 9214027859
27 | 2021002130248 | 2021-07-19 | Interventoria del proyecto construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar | ”.Interventoria del proyecto construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar . | SEC. PRIVADA | 2086059302 | Cofinanciación Nación | 2021-11-17 | 2022-12-16 | 2.68% | 778308725.56
28 | 2021002130429 | 2021-12-28 | Fortalecimiento de las tradiciones y patrimonio culturales para la preservación de la memoria histórica, artística y cultura del departamento de Bolívar | Promover y divulgar festivales que permitan el fortalecimiento de la cultura para el enriqueciendo de la agenda cultural y artística del departamento Bolívar. | SEC. PRIVADA | 3450000000 | ICLD | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 100% | 354564000 | se realizo el festival santa de mompox
29 | 2021002130392 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de las actividades misionales y de apoyo del Instituto de Cultura y Turismo | Implementar estrategias de comunicación para la promoción, divulgación y publicación del patrimonio cultural en Bolívar a través del fortalecimiento de las actividades misionales y de apoyo del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar. | ICULTUR | 2936354279 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34.73% | 1019678172
30 | 2021002130393 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Publicas 2022 en los 46 municipios del Departamento de Bolivar | Mejorar la oferta de gestión social y servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas del Departamento de Bolívar. | ICULTUR | 904564853 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2022-01-13 | 2022-12-13 | 81.14% | 733944853
31 | 2021002130394 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de las estrategias de Divulgación y promoción en la vigencia 2022 de las manifestaciones culturales en el Departamento de Bolivar | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales, manifestaciones artísticas y emprendimientos de los gestores culturales del departamento de Bolívar. | ICULTUR | 521360000 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2022-01-17 | 2022-10-17 | 92.22% | 480780000
32 | 2021002130294 | 2021-05-03 | Desarrollo de jornadas itinerantes para la participacion atencion y asistencia a las victimas del conflicto con enfoque etnico y diferencial en el Dpto de Bolivar | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio con enfoque diferencial y étnico | SEC. VICTIMAS | 200000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-03-27 | 100% | 200000000 | Este proyecto es de vigencia Futura , Se ejecuto el 100%, se esta realizando el informe final para presentación de la cuenta
33 | 2021002130423 | 2021-04-12 | Fortalecimiento de estrategias para las garantías de participación efectiva de la población víctima del conflicto armado representada en la mesa departamental de víctimas y apoyo a la ejecución de su plan de acción en el Departamento de Bolívar Bolívar | Fortalecer estrategias para la garantias de participacion efectiva de la poblacion victima del conflicto armado representada en la mesa departamental de victimas | SEC. VICTIMAS | 500000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0 | Aun no se ha pagado la primera cuenta de cobro, por lo tanto no hay avance financiero
34 | 2021002130104 | 2021-04-12 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LIDERES SOCIALES, VICTIMAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADOS EN BOLIVAR | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la atención humanitaria inmediata (transporte humanitario de emergencia y apoyo psicosocial), a víctimas del conflicto armado en el departamento de Bolívar, en el marco del acuerdo sobre la estrategia de corresponsabilidad firmada entre la unidad de víctimas y la Gobernación de Bolívar” | SEC. VICTIMAS | 50000000 | ICLD | 2021-10-05 | 2022-06-30 | 15% | 50000000 | Vigencias Futuras, Se ejecuta por demanda
35 | 2021002130434 | 2021-12-29 | mplementación de la Política Pública para la Equidad de Género y Autonomía de la Mujer en el Departamento de Bolívar | Desarrollar acciones educativas y preventivas para el beneficio de la mujer en el departamento de Bolívar | SEC. MUJER | 1100000000 | ICLD | 2022-04-18 | 2022-07-13 | 100% | 1100000000 | Se realizo un proyecto integral que corresponde al desarrollo de actividades que dan respuesta a direntes indicadores de plan de desarrollo para el beneficio la mujer bolivarense. Se inicia con un proceso de contratatacion por un valor de $99.034.000 . Con relacion a la fecha de terminación corresponde al primer valor contratado
36 | 2021002130433 | 2021-12-30 | Implementación de un programa para la protección integral de niños , niñas y adolescentes en el Bolíva | Desarrollar actividades que garanticen la la protección integral de la niñez y adolescencia en el Departamento de Bolívar | SEC. MUJER | 600000000 | ICLD | 2022-04-19 | 2022-05-31 | 10000% | 600000000 | Se realizo un proyecto integral que corresponde al desarrollo de actividades que dan respuesta a direntes indicadores de plan de desarrollo para el beneficio los niños, niñas y adolescentes bolivarense. Se inicia con un proceso de contratatacion por un valor de $98.606.000 . Con relacion a la fecha de terminación corresponde al primer valor contratado.
37 | 2021002130360 | 12/28/2022 | Implementación de las rutas materno perinatal y de promoción y mantenimiento en municipios priorizados del Departamento de Bolívar | Implementar las rutas integrales de atención materno perinatal y de promoción y mantenimiento en municipios priorizados del departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1423608000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 24.87% | 354000000
8 | 2021002130361 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional y comunitaria para lograr la prevención y atención integral en ITS-VIH/SIDA en el dpartamento de Bolívar | Fortalecer la implementación de estrategias y lineamientos para la prevención y atención integral de las ITS/VIH sida en el departamento de bolívar | SEC. SALUD | 850000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 26.12% | 222000000
39 | 2021002130362 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la articulación intersectorial y cumplimiento de la ruta de abordaje integral de las violencias por razones de género en el departamento de Bolívar | Fortalecer la articulación intersectorial y el cumplimiento de la ruta de abordaje integral de las violencias de género en el departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 400000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 66.9% | 267600000
40 | 2021002130363 | 12/28/2022 | Incremento de la cobertura de acciones de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud en el departamento de Bolívar | Incrementar la Cobertura de Acciones de Inspeccion,Vigilancia y Control al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Bolivar | SEC. SALUD | 1724900000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 47.45% | 818400000
41 | 2021002130364 | 12/28/2022 | Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | Aumentar la cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención en riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 483809000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 26.29% | 127200000
42 | 2021002130366 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión para la detección temprana del cáncer en menores de 18 años, de mama, cuello uterino, próstata, colon y recto, en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Aumentar la implementación de las acciones de detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el marco de la ruta de cáncer infantil y de la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud por parte de Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud, Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud en municipios priorizados del departamento de Bolívar. | SEC. SALUD | 340435200 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 49.7% | 169200000
43 | 2021002130367 | 12/28/2022 | Fortalecimiento del proceso de operacionalización del plan de intervenciones colectivas (PIC) y de los procesos de gestión de salud pública RES. 518 de 2015 en las entidades territoriales de salud dprtamental y municipal del departamento de Bolívar | Mejorar la gestión en la operacionalización del plan intervenciones colectivas (PIC) y de los procesos de la gestión de la salud publica en el marco de la gestión del riesgo colectivo y de la salud publica | SEC. SALUD | 1300000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 61.71% | 802246761
44 | 2021002130368 | 12/28/2022 | Desarrollo de capacidades a direcciones territoriales de salud para la implementación de procesos priorizados de la gestión para la salud pública en el Departamento de Bolívar | Implementar el plan de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los procesos de gestión de la salud pública para las entidades territoriales de salud | SEC. SALUD | 500000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 64.68% | 323400000
45 | 2021002130369 | 12/28/2022 | Fortalecimiento y gestión a la implementación de la política de seguridad (SAN) con enfoque del derecho humano a la alimentación adecuada-(DHAA) en niños y niñas de 0 a 59 meses, mujeres gestantes y lactantes en el departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión en la implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque al derecho humano de la alimentación adecuada en niños y niñas de 0 a 59 meses, mujeres lactantes y gestantes en el departamento de bolívar. | SEC. SALUD | 1087447000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 30.51% | 331800000
46 | 2021002130370 | 12/28/2022 | Apoyo a la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en los municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes en municipios priorizados del Departamento de Bolívar. | SEC. SALUD | 1002506000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 31.3% | 313800000
47 | 2021002130371 | 12/28/2022 | Mejoramiento de la operativización del laboratorio de salud pública para la investigación y vigilancia de eventos de interés en el dpartamento de Bolívar | Aumentar la cobertura en la vigilancia de los eventos de interés en salud pública por los laboratorios de la Red del departamento de Bolívar e Investigación en la vigilancia de los eventos de interés de salud pública por el Laboratorio Departamental de Bolívar | SEC. SALUD | 3000000000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 32.43% | 972816000
48 | 2021002130374 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión para la planeación integral de la Secretaría de Salud vigencia 2022 Bolívar | Mejorar los procesos de gestión de la planeación integral en salud, para el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud de la Secretaría de Salud en el Departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1000000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 91.67% | 916700000
49 | 2021002130379 | 12/28/2022 | Fortalecimiento en la apliación de las estrategias para la prevención y atención de la Tuberculosis y Hansen en el departamento de Bolívar | Mejorar la aplicación de las estrategias de prevención y atención de la tuberculosis y Hansen en los municipios del departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1030982161 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 25.49% | 262800000
50 | 2021002130380 | 12/28/2022 | Fortalecimiento del desarrollo de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el departamento de Bolívar | Fortalecer la operatividad de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el Departamento de Bolívar. | SEC. SALUD | 2300000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 45.23% | 1040400000
51 | 2021002130381 | 12/28/2022 | Fortalecimiento en la gestion del conocimiento y el sistema de información en salud en el departamento de Bolívar | Optimizar los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población del Departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 445216000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 89.04% | 396400000
52 | 2021002130382 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las estrategias de atención integral para la prevención y control de las enfermedades endemoepidémicas en el departamento de Bolívar | Fortalecer los procesos de adopción, adaptación e implementación en las atenciones individuales, colectivas y poblacionales en el desarrollo de rutas de atención integral en salud para la promoción y mantenimiento de la salud en aquellas específicas de las ETV y zoonosis. | SEC. SALUD | 3879599545 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 55.94% | 2170131461
53 | 2021002130383 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión de la secretaria de salud departamental de Bolívar 2022 Bolívar | Fortalecer los procesos institucionales que promuevan una mejora continua y cumplir con eficiencia y eficacia en las competencias de la Secretaría de salud departamental | SEC. SALUD | 9214405305 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 30.05% | 2768869514
54 | 2021002130384 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las acciones de inspección vigilencia y control sanitario de alimentos en el departamento de Bolívar | Fortalecer el cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1140586000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 35.93% | 409781357
55 | 2021002130385 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles en el departamento de Bolívar | Aumentar la adherencia a los lineamientos nacionales de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles en los municipios del departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1093228800 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 32.93% | 360000000
56 | 2021002130386 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión ambiental, inspección, vigilancia y control sanitario en el departamento de Bolívar | Disminuir porcentaje de enfermerdades adquiridas por factores ambientales y sanitarios en los municipios del departamento de Bolivar. | SEC. SALUD | 1147363000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 33% | 378627013
57 | 2021002130387 | 12/28/2022 | Mejoramiento en la garantía operación y prestación de servicios de salud en el modelo de redes integradas de salud en del departamento de Bolívar 2022 | Consolidar una red integrada de servicio de salud en el marco del modelo de atención integral en salud que permita garantizar la accesibilidad, calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud en el departartamento de Bolívar | SEC. SALUD | 16328166162 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 2.561% | 418200000
58 | 2021002130388 | 12/28/2022 | Implementación de estrategia de prevención, vigilancia y control de las zoonosis en el departamento de Bolívar | Disminuir los índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en los municipios del Departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1000000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 21.9% | 219000000
59 | 2021002130389 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar | Fortalecer la respuesta al modelo de Inspección, vigilancia y control Sanitario de medicamentos por parte de los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 678840000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 64% | 434479684
60 | 2021002130390 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las acciones de la gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | Fortalecer las acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1200000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 25.55% | 306600000
61 | 2021002130391 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la gestión y administración del programa ampliado de inmunización -PAI en los 45 municipios del departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión administrativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones para el logro de coberturas úti l es en la población objeto del PAI y PNV en el departamento de Bolívar. | SEC. SALUD | 2152382744 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 26.18% | 563400000
62 | 2021002130395 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión diferencial de la población vulnerable, curso de la vida vejez y centros de bienestar para el adulto mayor en municipios priorizados del dpto de Bolívar | Mejorar la atención Integral y cuidado para el adulto mayor en municipios priorizados del departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1823327815 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 90.33% | 1646922478
63 | 2021002130396 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión diferencial de poblaciones vulnerables en discapacidad en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la Gestión para el Desarrollo de acciones de Atención integral con Enfoque Diferencial y Prioritario en la Garantía y Restablecimiento de los Derechos de la Población con Discapacidad en Municipios Priorizados el Departamento de Bolívar. | SEC. SALUD | 537013000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 15.01% | 80600000
64 | 2021002130405 | 12/28/2022 | Implementación monitoreo y seguimiento al programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PAPSIVI en 13 municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la capacidad del Sistema general de seguridad social en salud - SGSSS para brindar la atención psicosocial y de salud integral a las víctimas del conflicto armado residentes en el dpto. de Bolívar. | SEC. SALUD | 350000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 103.5% | 362200000
65 | 2021002130399 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las IPS publica con planes hospitalarios de gestión integral del riesgo de desastre ajustados a la normatividad vigente, con el programa de hospitales seguros frente a desastres en el dpartamento de Bolívar | Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de emergencia y de desastres en el departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 400000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 56.1% | 224400000
66 | 2021002130406 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de acciones de atención integral en salud a víctimas de violencia de género y victimas poblaciones étnicas en mipios priori-zados de departamento de bolívar | Fortalecer las acciones de atención integral en salud desde un enfoque diferencial a mujeres víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y poblaciones étnicas del departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 200000000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 80.6% | 161200000
67 | 2021002130413 | 12/28/2022 | Optimización del financiamiento de la unidad de pago por capitación subsidiada (UPCS) con recursos de esfuerzo propio territorial para los beneficiarios del régimen subsidiado en el departamento de bolívar | Garantizar la financiacion de la Unidad de pago por capitacion del regimen subsidiado con recursos de esfuerzo propio territorial de los beneficiarios del regimen subsidiado en el departamento de Bolivar | SEC. SALUD | 44857157990 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 0% | 0
68 | 2021002130421 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la continuidad e integralidad en la atención en salud de la población en situaciones de urgencias, emergencias o desastres a través del centro regulador de urgencias en los municipios del departamento de bolívar | Aumentar los porcentajes de IPS públicas de mediana complejidad con índice de seguridad hospitalario frente a emergencias y desastres en el departamento de Bolívar. | SEC. SALUD | 868831762 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 31.7% | 275400000
69 | 2021002130426 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en el departamento de bolívar | Fortalecer la gestión del aseguramiento de la población pobre sin afiliación, migrantes y afiliados al régimen subsidiado en el departamento de bolívar. | SEC. SALUD | 495558223 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 48.75% | 241600000
70 | 2021002130428 | 12/28/2022 | Mejoramiento de la calidad de la atención de la red prestadora de servicios de salud del departamento de Bolívar | Mejorar la calidad de la atención en salud, mediante el desarrollo de capacidades en el talento humano de los actores del SGSSS e intensificación de acciones de auditoría externa y monitoreo de la calidad para reducir los riesgos inherentes a la atención e impactar positivamente los indicadores de morbilidad y mortalidad en el departamento de Bolívar | SEC. SALUD | 1002598114 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 45.3% | 454200000
71 | 2021002130331 | 2021-12-29 | "IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL DE BOLÍVAR" | Aumentar el flujo de información, conocimiento y el análisis sobre el estado de la convivencia y la seguridad ciudadana a través de la generación de información. | SEC. INTERIOR | 3213750000 | CONTRIBUCION ESPECIAL | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 66.6% | 1800000000 | Se establece avance fisico por tiempo de ejecucion del proyecto (proyecto 9 meses - avance 6 meses)
72 | 2021002130322 | 2021-12-29 | APOYO A LOS ORGANISMOS COMUNALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar”, | Implementar un proceso de asistencia y acompañamiento técnico dirigido a ciudadanos afiliados a organismos comunales y alcaldías para mejorar la participación ciudadana en los organismos comunales en Bolivar. | SEC. INTERIOR | 399950000 | ICLD | /01/2022 | 2021-12-31 | 84.16% | 250000000 | Se establece avance fisico por tiempo de ejecucion del proyecto (proyecto 7 meses - avance 6 meses)
73 | 2022002130018 | 2022-02-25 | APOYO A LA JORNADA ELECTORAL NACIONAL PARA ELECCION DE CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Apoyar la capacidad institucional de Registraduria, policía, ejército, y otras instituciones para el desarrollo de la jornada electoral de manera segura, tranquila y en forma correcta de acuerdo a la ley | SEC. INTERIOR | 98100000 | ICLD | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 100% | 740005314 | EJECUTADO
74 | 2021002130330 | 2021-12-29 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS LIDERES SOCIALES EN RIESGO O AMENAZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y LA CRUZ ROJA COLOMBIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS LÍDERES SOCIALES EN RIESGO O AMENAZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | SEC. INTERIOR | 249900000 | CONTRIBUCION ESPECIAL | 2022-05-19 | 2022-09-19 | 50.0% | 204900000 | EN EJECUCION
75 | 2021002130336 | 2021-12-29 | Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en movilidad de la Gobernación de Bolívar y la fuerza pública - Bolíva | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO, FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA FUERZA PUBLICA | SEC. INTERIOR | 936000000 | CONTRIBUCION ESPECIAL | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 9.78% | 95703468 | INICIA EJECUCIÓN