## Transparencia- Ene- Mar 2023
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION VIGENCIA 2023 TRIMESTRE ENERO - MARZO
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscrpcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2017130000282 | 2017-12-20 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | POB. BENEF 56209 | SEC. HABITAT | 81307982240 | NACIÓN (CONTRATO PAZ) | 2018-01-03 | 2023-04-30 | 99.05% | 72088362327
2 | 2017130000257 | 2017-11-10 | Construcción, Ampliación y Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario de La Cabecera Municipal de Mompox | POB. BENEF 26137 | SEC. HABITAT | 65751521064 | Nación Municipio CREDT. SGP DPTO. $8.000 millones. | 22/02/2018 | 2023-05-12 | 96.26% | 6615248453
3 | 2017130000257 | 2017-11-10 | Construcción de la segunda fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de bolivar | POB. BENEF 22915 | SEC. HABITAT | 22486028888 | CREDT. SGP DPTO. NACIÓN (Prog. Reactivación Económica) SGP DPTO. (Gestión de crédito). | 2022-05-04 | 2024-03-29 | 9.51% | 1107939139
4 | 2021002130168 | 2020-10-09 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | POB. BENEF 12791 | SEC. HABITAT | 27659683442 | CREDT. SGP DPTO. NACIÓN (Prog. Reactivación Económica) SGP DPTO. (Gestión de crédito). | 2022-02-08 | 2024-09-08 | 11.02% | 1978812650.7
5 | 2021002130167 | 2020-10-29 | Construcción de la segunda fase de alcantarillado sanitario del municipio de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno - Departamento de Bolivar | POB. BENEF 25962 | SEC. HABITAT | 25172851776 | CREDT. SGP DPTO. NACIÓN (Prog. Reactivación Económica) SGP DPTO. (Gestión de crédito). | 2022-01-28 | 2023-08-28 | 7.99% | 1501564696.31 | El contrato se encuentra suspendido
6 | 2021002130222 | 2021-06-15 | AMPLIACIÓN DE REDES PARA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | POB. BENEF 3700 | SEC. HABITAT | 1033598157 | SGP DPTO AP SB | 2022-07-11 | 2023-08-09 | 28.73% | 267057628.08
7 | 2021002130445 | 2021-12-29 | OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TACASALUMA Y ISLA GRANDE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | POB. BENEF 3692 | SEC. HABITAT | 6140118973 | SGP DPTO AP SB | 2023-02-07 | 2023-12-07 | 13.77% | 0
8 | 2020013010101 | 2020-01-24 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE NERVITI Y TASAJERA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | POB. BENEF 2196 | SEC. HABITAT | 7153702708 | SGR - SGP DPTO AP SB | 2023-04-13 | 2024-01-13 | 0% | 0
9 | 2022002130074 | 2022-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA VIGENCIA 2023 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales manifestaciones artísticas y emprendimientos de losgestores culturales del departamento de Bolívar. | ICULTUR | 448866144 | ICLD | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 10% |  | Informacion contrastada con plataforma safe y SPI
10 | 2022002130075 | 2022-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2023 EN LOS 46 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar la oferta de gestión social y servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas delDepartamento de Bolívar. | ICULTUR | 897732289 | ICLD | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 20% |  | Informacion contrastada con plataforma safe y SPI
11 | 2022002130086 | 2022-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR | Promover el desarrollo de programas de fortalecimiento promoción y divulgación del sector cultura en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar | ICULTUR | 3902284713 | ICLD | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 18% |  | Informacion contrastada con plataforma safe y SPI
12 | 2023002130003 | 2023-03-14 | Fortalecimiento Institucional del Instituto Departamental de Deporte y Recreación de Bolívar para un Bolívar primero en Deportes y Recreación en el departamento de Bolívar | apoyar institucionalmente a los deportistas del departamento de bolivar para lograr mayor nivel de competitividad deportiva y ser un departamento competitivo | IDERBOL | 5120263605 | ICLD | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 17% | 921647449 | Se adelantaron acciones estipuladas en e proyecto lo que permitió el avance en las actividades
13 | 2023002130026 | 2023-03-14 | Fortalecimiento al programa de altos logros y liderazgo deportivo para un bolivar primero en deportes Bolívar | apoyar institucionalmente a los deportistas de alto rendimiento del departamento de bolivar para lograr mayor nivel de competitividad deportiva y mantener el cuarto lugar en la medallero | IDERBOL | 9467153578 | ICLD | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 19% | 757372286 | Se adelantaron acciones estipuladas en e proyecto lo que permitió el avance en las actividades
14 | 2023002130033 | 2023-04-03 | Fortalecimiento al deporte social y comunitario, las escuelas recreativas, juegos supérate y la recreación para un Bolívar Primero en el Departamento de Bolívar | apoyar institucionalmente a los eventos deportivos y recreativos del departamento de bolivar | IDERBOL | 2184457820 | ICLD | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 0% | 0 | Entre el periodo de Enero y Marzo se realizó el alistamiento para el inicio de las ejecuciones de las actividades en este prioyecto
15 | 2023002130037 | 2023-04-03 | Implementación del programa habitos y estilos de vida saludable para un Bolivar primero en el departamento de Bolívar | Aumentar la prevalencia de actividad física regular con el fin de combatir el sedentarismo, logrando así el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar, aprovechamiento del tiempo libre y la salud de la población bolivarense en los ámbitos común | IDERBOL | 263982500 | ICLD | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 0% | 0 | Entre el periodo de Enero y Marzo se realizó el alistamiento para el inicio de las ejecuciones de las actividades en este prioyecto
16 | 2023002130035 | 2023-02-20 | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva para un Bolivar Primero en deportes en el deprtamento de Bolívar | Construir, mantener, reparar y adecuar los escenarios deportivos y recreativos en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar | IDERBOL | 2639828452 | ICLD | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 0% | 0 | Entre el periodo de Enero y Marzo se realizó el alistamiento para el inicio de las ejecuciones de las actividades en este prioyecto
17 | 2022002130177 | 2022-12-26 | Fortalecimiento del proceso de conocimiento en la Gestión de Riesgo de Desastres vigencia 2023 en el Departamento de Bolívar | Aumentar la implementación de planes, programas y estrategias que permitan la articulación entre el Gobierno departamental y los comités municipales de Gestión del Riesgo. | OF. RIESGOS | 498400000 | ICLD | 2023-01-20 | 2023-11-21 | 30% | 430300000
18 | 2022002130178 | 2022-12-28 | Fortalecimiento del proceso de reducción en la Gestión de Riesgo de Desastres vigencia 2023 en el Departamento de Bolívar | Reducir las afectaciones de los eventos de tipo climático en las poblaciones del Departamento de Bolívar. | OF. RIESGOS | 300000000 | ICLD | 2023-01-20 | 2023-11-21 | 0% | 0
19 | 2022002130176 | 2023-12-26 | Fortalecimiento del proceso de atención del riesgo de desastres vigencia 2023 en el Departamento de Bolívar | Reducir los niveles de afectaciones presentadas en la totalidad del territorio Bolivarense por eventos de tipo climático de alto impacto en la población Indicadores para medir el objetivo general | OF. RIESGOS | 5200000000 | ICLD | 2023-01-20 | 2023-11-22 | 0% | 0
20 | 2023002130021 | 2023-01-19 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2023 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | SEC. EDUCACION | 916015459218 | SGP | 01/30/2023 | 2023-12-31 | 16.6% | 152433278126
21 | 2022002130121 | 2022-12-21 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2023 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL DPTO. BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | SEC. EDUCACION | 4922922756.89 | SGP | 2023-02-20 | 2023-12-15 | 20% | 68000000 | No se han realizado pago a los operadores de matricula contratada- Se realizo un primer pago pago por arriendo.
22 | 2021002130292 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2022 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 13402544082 | SGP | 2022-04-19 | 2023-06-15 | 78% | 6711481688 | De los recursos SGP por $13.402.544.082 tiene un saldo apropiado de $8.571.481.688, que corresponde a la actividad de vigilancia. El cual tiene un avance de la siguiente manera: 78% de avance Físico del contrato que viene de la vigencia 2022, esto acorte marzo 30 de 2023. 63,84% de avance Financiero a Corte 30 de marzo de 2023; teniendo en cuenta los adicionales y la vigencia futura aprobada.
23 | 2022002130098 | 2022-12-09 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO APOYADO EN LAS TICS, TECNOLOGIAS PARA APRENDER: PARA UNA EDUCACION MÁS INNOVADORA DEPTO BOLIVAR -2023 BOLIVAR, | Incrementar la cobertura de los Recurso digitales en los establecimientos educativos del departamento mediante el fortalecimiento y adecuada gestión de los recursos tecnológicos de la Secretaria de Educación de Bolívar | SEC. EDUCACION | 2602548479 | SGP | 2023-03-06 | 2023-10-15 | 17% | 0 | Ejecución del primer mes de operación de los 255 establecimientos educativos con servicio a internet. Aun no se ha realizado el primer pago sin embargo las sedes educativas están recibiendo el servicio.
24 | 2022002130175 | 2023-01-04 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2023 BOLIVAR | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | SEC. EDUCACION | 43950844871 | ICLD - NACION | 2023-02-20 | 2023-05-30 | 45% | 5321355901.8 | Se ha realizado un primer pago del 15% del costo contratado.
25 | 20201301012551 | 2022-05-11 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR | Mejorar las condiciones para la disposición de las aguas residuales en el centro poblado | SEC. HABITAT | 5263705098.87 | ICLD | Sin iniciar | por definir | 0% | 0 | Contrato de obra No.4236 del 28 de diciembre del 2022
26 | 2022002130122 | 2022-10-31 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2023 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2023. | SEC. HACIENDA | 12982166871 | SGP | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 21% | 2781892900.9286 | 3 Mesadas enero, febrero, marzo de 2023
27 | 2021002130207 | 2021-05-27 | fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | SEC. HACIENDA | 512000000 | Recursos Federacion Nacional de Departamento | - | 2023-12-30 | 0% | 0 | Aún no se ha empezado a ejecutar el proyecto
28 | 2020002130077 | 2020-03-10 | CONSTRUCCIÓN DEL MALECON TURISTICO DE SAN FERNANDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO BOLIVAR. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECÓN TURISTICO DE SAN FERNANDO | SEC. INFRAESTRUCTURA | 2165810358 | ICLD | 2022-04-08 | 2023-12-30 | 0% | 0 | SUSPENDIDO
29 | 2017000020101 | 2020-04-03 | MEJORAMIENTO VIA VARIANTE-VIA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE 11,6 KM DE LA VÍA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | SEC. INFRAESTRUCTURA | 3452967664 | REGALÍAS / ICLD | 2022-04-08 | 2023-12-30 | 31% | 240671443 | SUSPENDIDO
30 | 2019130000182 | 2021-06-30 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | SEC. INFRAESTRUCTURA | 4598444442 | ICLD | 2022-05-17 | 2023-05-31 | 1% | 0 | EN EJECUCIÓN
31 | 2019000020078 | 2021-03-09 | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1480683245.08 | ICLD | 2022-04-08 | 2023-12-30 | 16% | 0 | SUSPENDIDO
32 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA (TRONCAL- COLÚ- NUEVA FLORIDA). | SEC. INFRAESTRUCTURA | 926603146 | INVIAS/ICLD | 2022-04-08 | 2023-12-30 | 12% | 0 | TERMINADO
33 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO (PATIO BONITO – VIRGENCITA) | SEC. INFRAESTRUCTURA | 872855014 | INVIAS/ICLD | 2022-04-08 | N/A | 0% | 0 | SUSPENDIDO
34 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. INFRAESTRUCTURA | 799709197 | INVIAS/ICLD | 2022-04-08 | N/A | 31% | 240671443 | SUSPENDIDO
35 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO (CAPACOA- FLORIDA). | SEC. INFRAESTRUCTURA | 846061105 | INVIAS/ICLD | 2022-05-17 | 2023-05-31 | 1% | 0 | EN EJECUCIÓN
36 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO ACHÍ (ALGARROBO- TACUYALTA) | SEC. INFRAESTRUCTURA | 830436229.84 | INVIAS/ICLD | 2022-04-08 | N/A | 16% | 0 | SUSPENDIDO
37 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA (TABACAL – AHOGAGATO) | SEC. INFRAESTRUCTURA | 791778540.14 | INVIAS/ICLD | 2022-04-08 | N/A | 12% | 0 | TERMINADO
38 | 2022002130169 | 2023-01-19 | "Implementacion de Acciones para la protección y seguridad de los lideres sociales en riesto o amenazados en el Departamento de Bolívar" | Reducir las situaciones de riesgo a la que se encuentran expuestos los líderes sociales de organizaciones y comunidades, mediante la implementación de acciones que permitan brindar protección | SEC. INTERIOR | 249900000 | CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2023-02-10 | 2023-12-30 | 40% | 40% | Convenio con la Cruz Roja Colombiana - Apoyo Integral a lideres sociales amenazados o en riesgo
39 | 2022002130174 | 2023-01-19 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR Y LA FUERZA PUBLICA– BOLIVAR | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO, FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR Y LA FUERZA PUBLICA. | SEC. INTERIOR | 876000000 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0% | 0
40 | 2022002130171 | 2023-01-19 | Implementación y funcionamiento del Centro de Observación e Investigación Social de Bolívar | Aumentar el flujo de información, conocimiento y el análisis sobre el estado de la convivencia y la seguridad ciudadana a través de la generación de información. | SEC. INTERIOR | 3319250000 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | 2023-03-16 | 2023-12-15 | 10% | 0 | CONTRATACION DE TALENTO HUMANO EJECUTADO POR FUNCION PUBLICA
41 | 2022002130167 | 2023-01-13 | Apoyo a la operatividad para la ejecución de los programas del Plan Integral de Seguridad y convivencia en Bolívar - | Apoyo a la operatividad para la ejecución de los programas del Plan Integral de Seguridad y convivencia en Bolívar | SEC. INTERIOR | 393900000 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% |  |  |  |  | EJECUTADO POR LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO - Apoyo con combustible a la fuerza publica
42 | 2022002130166 | 2023-01-13 | Fortalecimiento del proceso de participación y organización de los organismos comunales en el Departamento de Bolívar | Fortalecimiento del proceso de participación y organización de los organismos comunales en el Departamento de Bolívar | SEC. INTERIOR | 399850000 | ICLD | 2023-03-17 | 2023-12-16 | 10% | 0 | CONTRATACION DE TALENTO HUMANO EJECUTADO POR FUNCION PUBLICA
43 | 2016000000000 | 2016-12-20 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS CORREGIMIENTOS EL LIMÓN, EL JOLÓN Y LA GLORIA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS CORREGIMIENTOS EL LIMÓN, EL JOLÓN Y LA GLORIA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. MINAS Y ENERGÍA | 628797251 | SGR - AD 2017 | 2018-08-30 | 2022-03-30 | 100% | 771876957 | Terminado
[6 empty] | 288563773 | ICLD 2019
44 | 2016000000000 | 2016-12-20 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI, PINTAMONAL - NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI, PINTAMONAL - NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. MINAS Y ENERGÍA | 5775288979 | SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2017-11-24 | Ver observación | 92.65% | 5006209107 | Supendido
[6 empty] | 1448308259 | ICLD - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
45 | 20220021300146 | 2022-12-14 | ASISTENCIA PROFESIONAL TECNINCA, TECNOLOGICA Y EN SALUD A MINEROS PARA LA VIGENCIA 2023 | ASISTIR PROFESIONALMENTE TECNINCA, TECNOLOGICA Y EN SALUD A MINEROS PARA LA VIGENCIA 2023 | SEC. MINAS Y ENERGÍA | 1098825000 | ICLD -2023 | 2023-02-07 | 2023-12-25 | 20% | 219765000 | En ejecucion
| 20230021300019 | 2023-01-25 | DISEÑO, IMPLEMENTACION, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES DE NEGOCIO JOYERO PARA LA FORMACIÓN, COMPETITIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER MINERA, ETAPA 2, BOLÍVAR | DISEÑO, IMPLEMENTACION, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES DE NEGOCIO JOYERO PARA LA FORMACIÓN, COMPETITIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER MINERA, ETAPA 2, BOLÍVAR |  | 170000000 | ICLD -2023 | 2023-03-20 | 2023-11-25 | 15% | 25500000 | En ejecucion
46 | 2021002130296 | 2021-09-07 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA PREVENCION Y PROTECCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Brindar atención humanitaria a las víctimas del conflicto armado en el Departamento de Bolívar | SEC. VICTIMAS | 428571428 | ICLD / RECURSOS PROPIOS CRUZ ROJA | 2022-09-15 | 2023-06-30 | 50% | 150000000 | Convenio con Cruz Roja, se ejecuta por demanda y paso a vigencias futuras 2023
47 | 2021002130294 | 2021-09-10 | Desarrollo de jornadas itinerantes para la participacion atencion y asistencia a las victimas del conflicto con enfoque etnico y diferencial en el Dpto de Bolivar | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio con enfoque diferencial y étnico | SEC. VICTIMAS | 200000000 | ICLD | 2022-10-20 | 2023-02-20 | 25% | 36268991.66 | Se dio inicio al contrato, desarrollando 5 Jornadas de las 20 Programadas y se encuentra en proceso de liquidación por vencimiento de prorroga
48 | 2022002130084 | 2022-10-11 | Desarrollo DE JORNADAS ITINERANTES PARA LA PARTICIPACION, ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO CON ENFOQUE ETNICO Y DIFERENCIAL Bolívar | Víctimas del conflicto armado que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, y desconocen la oferta institucional por encontrarse en zonas de difícil acceso | SEC. VICTIMAS | 200000000 | ICLD | NA | NA | 0% | 0 | No se ha realizado el proceso de contratación
49 | 2022002130089 | 2022-10-26 | Implementación Estrategias de fortalecimiento del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y DDHH, como Espacio de participación ciudadana, que permita asumir su rol como órgano consultivo Bolívar | Espacio de participación ciudadana, como es el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y DDHH, con capacidades limitadas para asumir un rol consultivo ante el departamento de Bolívar en temas de Paz, Reconciliación y Convivencia y DDHH. | SEC. VICTIMAS | 142991000 | ICLD | NA | NA | 0% | 0 | No se ha realizado el proceso de contratación
50 | 2022002130080 | 2022-10-07 | IImplementación de las acciones encaminadas a atender a la población victima en medidas de satisfacción en los Municipios del Dpto de Bolívar Bolívar | Implementar las medidas de satisfacción en comunidades con planes de reparación colectiva y victimas dentro de las sentencias de justicia y paz en el Dpto. de Bolívar. | SEC. VICTIMAS | 200000000 | ICLD | NA | NA | 0% | 0 | En proceso de contratación
51 | 2022002130076 | 2022-10-03 | Fortalecimiento de estrategias para las garantías de participación efectiva de la población víctima del conflicto armado representada en la mesa departamental de víctimas y apoyo a la ejecución de su plan de acción Bolívar | Fortalecer estrategias para las garantías de participación efectiva de la población víctima del conflicto armado representada en la mesa departamental de víctimas y apoyo a la ejecución de su plan de acción en el departamento de bolíva | SEC. VICTIMAS | 500000000 | ICLD | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 0% | 0 | Se contrato al final de este trimestre.
52 | 2022002130073 | 2022-09-29 | Apoyo Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia en especie Bolívar | Brindar atención humanitaria a las víctimas del conflicto armado en el Departamento de Bolívar | SEC. VICTIMAS | 428571428 | ICLD / RECURSOS PROPIOS CRUZ ROJA | NA | NA | 0% | 0 | No se ha realizado el proceso de contratación
53 | 2022002130072 | 2022-09-29 | Asistencia Institucional para garantizar los medios e instrumentos necesarios para la elección de representantes de la Mesa Departamental de Victimas en el Departamento de Bolívar Bolívar | acompañar institucional en la asignación de recursos para convocar a los integrantes de las mesas municipales de victimas para la elección de sus representantes en la Mesa de Participación Departamental | SEC. VICTIMAS | 500000000 | ICLD | NA | NA | 0% | 0 | No se ha realizado el proceso de contratación
54 | 2022002130049 | 2022-06-28 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCION DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR | Aumentar la atención de atención integral a las victimas del conflicto armado de los montes de maría | SEC. VICTIMAS | 4250000000 | ICLD/NACION | NA | NA | 0% | 0 | No se ha realizado el proceso de contratación
55 | 2022002130125 | 2022-12-14 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOGARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1650000000 | PROPIOS: 650.000.000 SGP: 1.000.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 48.11% | 793800000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE EN LAS ACTIVIDADES POR EL RETARDO DE LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO.
56 | 2022002130180 | 2023-01-24 | FORTALECIMIENTO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y LA SOCIALIZACION DE SUS PLANES DE ACCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR BOLÍVAR | OPTIMIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS EJES ESTRATEGICOS Y PLANES DE ACCION Y FORTALECRE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 500000000 | PROPIOS: 500.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0 | NO SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO AUN
57 | 2022002130114 | 2022-12-27 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER AL RECURSO HUMANO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE SALUD, PARA EL LOGRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA | SEC. SALUD | 800000000 | PROPIOS:$300.000 SGP: $500.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 31,15% | 249200800 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR LA CONTRATCIÓN TARDÍA
58 | 2022002130105 | 2022-12-26 | FORTALECIMIENTO A LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GENERO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA ARTICULACION INTERSECTORIAL DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES A LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 750000000000 | SGP: $750.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60,34% | 452600000 | CONTRATACION DE TALENTO HUMANO A PARTIR DE ABRIL DE 2023
59 | 2022002130139 | 12/29/0202 | FORTALECIMIENTO DEL (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCION 518 DE 2015 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | MEJORAR LA GESTION EN LA OPERACIONALIZACION DEL PLAN INTERVECIONES COLECTIVAS (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RIESGO COLECTIVO Y DE LA SALUD PUBLICA | SEC. SALUD | 1902511116 | SGP:$1,400,000,000 RENTAS CEDIDAS:$502,511,116 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45.33% | 862416595 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR LA CONTRATCIÓN TARDÍA
60 | 2022002130100 | 2023-12-26 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | DISMINUIR PORCENTAJE DE ENFERMEDADES ADQUIRIDAS POR FACTORES AMBIENTALES Y SANITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 1460013000 | SGP-SALUD: 1.017.133.000 PROPIOS: 442.880.000 TOTAL: 1.460.013.000,00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 61.16% | 892992893 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
61 | 2022002130102 | 2022-12-12 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS-VIHSIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ITS/VIH SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 850000000 | SGP: $850.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 62.08% | 527720000 | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE, DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO.
62 | 2022002130108 | 2022-12-26 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALMACENAMIENTO Y ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS IGUAL QUE EL TRANSPORTE ASOCIADO A DICHAS ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 1104986000 | SGP $854.986.000 RENTAS CEDIDAS:$250.000.000 | 2023-01-01 | 12/31/2023 | 50.26% | 555403588.5 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES
63 | 2022002130110 | 2022-12-26 | FORTALECIMIENTO DE LAS IPS PUBLICA CON PLANES HOSPITALARIOS DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE AJUSTADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON EL PROGRAMA DE HOSPITALES SEGUROS FRENTE A DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LAS IPS PUBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 534600000 | SGP $ 534.600.000 | 2023-01-01 | 12/31/2023 | 25,58% | 136800000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES
64 | 2022002130101 | 2022-12-26 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS DE MAMA DE CUELLO UTERINO PRÓSTATA COLON Y RECTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TIPOS DE CÁNCER PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA RUTA DE CÁNCER INFANTIL Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD POR PARTE DE DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE SALUD, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 392700000 | SGP $ 392.700.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 47.98% | 188400000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES
65 | 2022022130104 | 2022-12-26 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | AUMENTAR LA ADHERENCIA A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 1150000000 | SGP: $ 1.150.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 64.09% | 737000000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES
66 | 2022002130107 | 2022-12-12 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | IMPLEMENTAR LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 1472388041 | SGP:$ 1.472.388.041,00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 49.08% | 722580041 | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE, DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO.
67 | 2022002130106 | 2022-12-23 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCION,VIGILACIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INCREMENTO EN LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 2814371882 | PROPIOS : 2.814.371.882 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 37.7% | 1061099172 | UN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACION DEL RH DE APOYO
68 | 2022002130126 | 2022-12-14 | FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, Y DE INVESTIGACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1540000000 | SGP: $250.000.000 RENTAS CEDIDAS : $ 1.290.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 31% | 383400000 | CONTRATACIÓN TARDÍA.
69 | 2022002130116 | 2023-12-14 | FORTALECIMIENO Y GESTION A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) CON ENFOQUE DEL DERECHO HU7MANO A LA ALIMENTACION ADECUADA (DHAA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES MUJERES GESTANTES Y LACTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) CON ENFOQUE AL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION ADECUADA (DHAA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE A 59 MESES MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 1430336000 | RECURSOS PROPIOS: 122.490.000 SGP : 1.307.846.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 62,22% | 890000000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE EN LAS ACTIVIDADES POR EL RETARDO DE LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO.
70 | 2022002130140 | 2022-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1299045000 | SGP:$1299.045.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 74.52% | 968000000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO
71 | 2022002130113 | 2022-12-27 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARA EL LOGRO DE COBERTURAS ÚTILES EN LA POBLACIÓN OBJETO DEL PAI Y PNV EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 2228691364 | RECURSOS PROPIOS: $253.691.364,00 SGP : $1.975.000.000,00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 69,01% | 1538200000 | EL PROYECTO AVANZA EN LOS 45 MUNICIPIOS E IPS DE LOS MUNICIPIOS DADO QUE MENSUALMENTE SE REALIZAN ASISTENCIAS TECNICAS Y ASESORIAS , A PESAR DEL ATRASO EN LA CONTRATACION DEL TALENTO HUMANO
72 | 2022002130112 | 2022-12-27 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE ÍNDICE DE MORBILIDAD Y PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1300000000 | RECURSOS PROPIOS $ 300.000.000.00 SGP: $ 1.000.000.000.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 59,41% | 772370959 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE DEBIDO AL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO
73 | 2022002130118 | 2022-12-27 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS ATENCIONES INDIVIDUALES COLECTIVAS Y POBLACIONALES EN EL DESARROLLO DE RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN AQUELLAS ESPECÍFICAS | SEC. SALUD | 4147731772 | RECURSOS PROPIOS: $3.102.797.772,00 REURSOS SGP: $1.044.934.000,00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,53% | 1059321286 | LA EJECUCION FINANCIERA DE ESTE PROYECTO VA EN 25% QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO DEL PROGRAMA Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. NO SE REGISTRO EN EL SPI PORQUE NO ESTUVO A TIEMPO EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
74 | 2022002130143 | 2022-12-20 | FORTALECIMIENTO EN LA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL PAPSIVI POR EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LAS 10 ESE DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA CAPACIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS PARA BRINDAR LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE SALUD INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL DPTO. DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 948435462 | 1. PARTICIPACIÓN POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA RECAUDADO POR FONDO CUENTA DE LA FND $400.000.000 2. IMPUESTO LOTERÍAS FORÁNEAS $30.000.000 3. PARTICIPACIÓN POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL $518.435.462 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17.33% | 164400000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
75 | 2022002130130 | 2022-12-14 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 200000000 | 1. PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION NACIONAL:$200.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50.1% | 100200000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
76 | 2022002130115 | 2022-12-22 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 1102506000 | SGP: 1.102.506.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 49,53% | 546186000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
77 | 2022002130111 | 2022-12-22 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LA COBERTURA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 633809000 | RECURSOS PROPIOS:350.000.000 SGP:283.809.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 65,32% | 414009000 | EL PROYECTO DE LA DIMENSIÓN SALUD Y AMBITO LABORAL HA TENIDO POCOS AVANCES, POR RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO.
78 | 2022002130120 | 2022-12-26 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR | AUMENTAR LOS PORCENTAJES DE IPS PÚBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 1645044707 | RECURSOS PROPIOS:$ 1.645.044.707 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 26,47% | 435600000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
79 | 2022002130117 | 2022-12-13 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1011572142 | PROPIOS:$ 272.206.142 SGP:$ 739.366.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 74,28% | 751400000
80 | 2022002130128 | 2022-12-14 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A POBLACION CON EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PRIORITARIO EN LA GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 700000000 | SGP:$350.000.000 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION NACIONAL: $250.000.000 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION EXTRANJERA RECAUDADO POR FONDO CUENTA DE LA FND: $100.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 75.46% | 528200000
81 | 2022002130119 | 2022-12-14 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL, CURSO DE VIDA VEJEZ Y CENTROS DE BIENESTAR PARA LAS PERSONAS MAYORE EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CUIDADO PARA LAS PERSONAS MAYORES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 2163650025 | SGP: $200.000.000 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS SIFONES REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES:$150.000.000 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION EXTRANJERA RECAUDADO POR FONDO CUENTA DE LA FND:$150.000.000 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS SIFONES REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES:$1.663.650.025 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14.53% | 314319075 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
82 | 2022002130129 | 2022-12-14 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD CON POBLACIONES ESPECIALES Y ÉTNICAS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DIFERENCIAL EN SALUD A POBLACIONES ESPECIALES Y ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 200000000 | PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION NACIONAL:$200.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34.5% | 69000000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
83 | 2022002130127 | 2022-12-26 | FORTALECIMIENTO EN LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESE CON SERVIICIOS MONOPOLICOS E IPS PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA OPERACION Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPS PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR A TRAVEZ DEL FLUJO DE RECURSOS DEL PAGO DE LA DEUDA | SEC. SALUD | 22373709 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD - SGP - SUBSIDIO A LA OFERTA.$5.881.672.554 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA:$12.000.000 IMPUESTOS LOTERIAS FORANEAS:$252.189.924 IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS APERITIVOS Y SIMILARES - NACIONALES:$145.940.589 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS SIFONES REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES:$4.978.650.254 IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / CERVEZA SALUD DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA:$119.160.997 SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL:$1.000.000 PARTICIPACIÓN DEL IVA LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES:$852.804.841 DERECHOS DE MONOPOLIO POR LA INTRODUCCIÓN DE LICORES DESTILADOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL:$984.737.389 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION NACIONAL:$4.989.496.738 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA MAESTRA LEY DE PUNTO FINAL:$2.000.000 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION EXTRANJERA RECAUDADO POR FONDO CUENTA DE LA FND:$4.154.055.937 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
84 | 2022002130142 | 2022-12-22 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL TALENTO HUMANO DE LOS ACTORES DEL SGSSS E INTENSIFICACION DE ACCIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y MONITOREO DE LA CALIDAD | SEC. SALUD | 681000000 | PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION EXTRANJERA RECAUDADO POR FONDO CUENTA DE LA FND:$681.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 28% | 189000000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
85 | 2022002130138 | 2022-12-22 | MEJORAMIENTO EN LA GARANTIA,OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MODELO DE REDES INTEGRADAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSOLIDAR UNA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD QUE PERMITA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD, CALIDAD, OPORTUNIDAD, Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARATAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 1093117132 | PARTICIPACIÓN DEL IVA LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES: $1.093.117.132 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40% | 437400000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
86 | 2022002130136 | 2022-12-13 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN POBRE SIN AFILIACIÓN, MIGRANTES Y AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 498354598 | IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS APERITIVOS Y SIMILARES - EXTRANJEROS:$97.576.163 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS SIFONES REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES:$165.955.009 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION EXTRANJERA RECAUDADO POR FONDO CUENTA DE LA FND:$234.823.426 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 48% | 239400000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
87 | 2022002130137 | 2022-02-13 | OPTIMIZACION DEL FIANCIAMIENTO DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION SUBSIDIADA (UPC-S) CON RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S) CON RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 65202755845 | IMPUESTO A GANADORES DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS SSF:$212.839.947 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS SSF.$1.513.139.545 IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS APERITIVOS Y SIMILARES CON DESTINO A SALUD PRODUCCIÓN NACIONAL SSF:$291.881.178 IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS APERITIVOS Y SIMILARES CON DESTINO A SALUD PRODUCCIÓN EXTRANJERA SSF:$3.252.538.761 IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / CERVEZA SALUD DE PRODUCCIÓN NACIONAL SSF:$16.595.500.845 IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / CERVEZA SALUD DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA SSF:$119.160.997 RECAUDO POR AUMENTO DE TARIFA IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO PRODUCCIÓN EXTRANJERA SALUD SSF:$20.696.870.787 COMPONENTE AD VALOREM DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CON DESTINO A SALUD SSF:$4.554.230 COMPONENTE AD VALOREM DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO DE PRODUCCIÓN EXTRAJERA CON DESTINO A SALUD SSF:$6.676.936.619 PARTICIPACIÓN DEL IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES SSF:$5.840.727.037 DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DE LOTERÍA INSTANTÁNEA Y LOTTO IMPRESO SSF:$12.000.000 JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES CHANCE SSF:$8.449.451.501 RECURSOS TRANSFERIDOS POR COLJUEGOS - JUEGOS NOVEDOSOS INTERNET SSF :$780.000.000 DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SUPERASTRO SSF:$616.500.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA REGIMEN SUBSIDIADO:$900.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8 PUNTOS DEL IMPOCONSUMO DE CERVEZA (IVA DEL 8% CERVEZA) EXTRANJERA SSF:$75.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AD VALOREM DEL IMPUESTO AL CIGARRILLOS - LEY 1819 DE 2016 EXTRANJERO SSF:$8.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPONENTE ESPECÍFICO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO - LEY 1819 DE 2016 EXTRANJERO SSF:$12.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE SSF:$10.000.000 RENDIMIENTO FINANCIEROS IMPUESTO A GANADORES SSF.$100.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXTRANJERO SSF:$3.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NACIONAL SSF:$400.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO DE LOTERÍAS FORÁNEAS SSF:$600.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PREMIOS CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS SSF:$300.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8 PUNTOS DEL IMPOCONSUMO DE CERVEZA (IVA DEL 8% CERVEZA) NACIONAL SSF:$16.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS IVA LICORES VINOS APERIT Y SIMILARES SSF:$14.000.000 PREMIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (PREMIOS NO RECLAMADOS) SSF:$65.279.401 PREMIOS DE LOTERÍAS NO RECLAMADOS.:$2.000.000 PREMIOS DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE NO RECLAMADOS.44.000.000 PREMIOS DE JUEGOS NOVEDOSOS NO RECLAMADOS.$4.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
88 | 2022002130135 |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN UNA MEJORA CONTINUA Y CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | SEC. SALUD | 12463058252 | IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS APERITIVOS Y SIMILARES - EXTRANJEROS: $2.276.777.130 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS SIFONES REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES:$4.978.650.255 IVA LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES - SALUD 70%:$3.250.158 PARTICIPACIÓN POR EL CONSUMO DE LICORES PRODUCIDOS EN SU JURISDICCIÓN - SALUD:$404.912.183 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION EXTRANJERA RECAUDADO POR FONDO CUENTA DE LA FND:$4.696.468.526 RENDIMIENTOS FINANCIEROS APUESTAS PERMANENTES:$5.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS NACIÓN:$3.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOTERÍAS FORÁNEAS:$5.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 8 PUNTOS DE IVA CERVEZA NACIONAL:$65.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXTRANJERO :$25.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14% | 1714846605 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
89 | 2022002130141 | 2022-12-14 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | AUMENTAR LA COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA POR LOS LABORATORIOS DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR E INVESTIGACIÓN EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS DE SALUD PÚBLICA POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 3150000000 | SGP: $1.390.000.000 SGP:$1.260.000.000 PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION NACIONAL:$500.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 26.9% | 847200000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
90 | 2022002130103 | 2022-12-12 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA RESPUESTA AL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1009000000 | SGP SALUD: $450.000.000 VENTA DE MEDICAMENTO: $352.000.000 VENTA DE MEDICAMENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: $7.000.000 IMPUESTOS CON DESTINO AL CONSUMO EN SALUD/CERVEZA: $200.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29.79% | 300600000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
91 | 2022002130109 | 2022-12-27 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 2600000000 | SGP SALUD: $2.500.000.000 PARTICIPACIÓN POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL: $100.000.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 35.01% | 910200000 | EL PROYECTO HA TENIDO POCO AVANCE POR ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN
Note on C27: Jose Suarez Mestre: Ajustado el 10 de 2023
Note on G27: Jose Suarez Mestre: Se ajustó el valor inicial que estaba por $869.680.524.732.
Note on C31: Jose Suarez Mestre: Ajustado 24 de marzo de 2023.