## Transparencia- Ene- Mar 2024
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION TRIMESTRE ENERO- MARZO VIGENCIA 2024
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPIN | Fecha de inscripcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Dependencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Avance fisico | Avance Financiero | Observaciones
1 | 2023002130155 | 2023-11-07 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2024 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | SEC. EDUCACION | 1041197415632 | SGP | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 19 | 201865685251
2 | 2023002130165 | 2023-11-17 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024 BOLIVAR | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | SEC. EDUCACION | 51243368213 | ICLD-PGN-UAPA | 2023-01-22 | 2024-05-28 | 21 | 10564610568 | El proyecto tuvo un ajuste con la incorporacion de los recursos del PGN adicionales, en relacion con el pproyecto presentado inicialmente
3 | 2023002130173 | 2023-12-06 | FORTALECIMIENTO DE AULAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES EN LA VIGENCIA 2024 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar los procesos de inclusión mediante la implementación de estrategias que garanticen el derecho y el goce efectivo de la educación a los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales del departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 1831394238 | SGP | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 20 | 106950000 | Se evidencia la contratación de 23 profesionales relacionados con el producto 2201084 servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación para oferta de educaión inclusiva para preescolar, basica y media.
4 | 2023002130174 | 2023-12-06 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2024 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | SEC. EDUCACION | 1922866284.78 | SGP | 2024-01-20 | 2024-12-31 | 20 | 685050000 | Se realizó el primer pago al contrato de arriendo. Los temas del proyectos no han presentado ejecucion en el primer trimstre
5 | 2023002130175 | 2023-12-28 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2024 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Disminuir los índices de deserción escolar en el Departamento de Bolívar | SEC. EDUCACION | 1282852922 | SGP-ICLD | ND | 2024-12-31 | ND | ND | Se está adelantando el proceso contractual SA-002-2024 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) ADQUISICION DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA AMPARAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR cuyo objeto es Adquirir seguro estudiantil (Con cubrimiento por Gastos medicos con ambulancia aérea, muerte accidental, invalidez o desmembracion accidental, auxilio funerario por muerte accidental.)
6 | 2024002130026 | 2024-02-20 | Fortalecimiento institucional para la implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información del Gobierno Digital Bolívar. | Servicio de asistencia técnica para promocionar la oferta institucional en TIC | SEC. GENERAL | 600000000 | ICLD | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 49 | 0
7 | 20201301012551 | 2022-05-11 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR | Mejorar las condiciones para la disposición de las aguas residuales en el centro poblado | SEC. HABITAT | 5263705098.87 | ICLD | 2023-04-26 | 2023-10-26 | 22 | 1034161394.32 | Contrato de obra No.4236 del 28 de diciembre del 2022 - Suspendido
8 | 2022002130047 | 2023-03-09 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar el suministro del servicio de agua potable en el centro poblado | SEC. HABITAT | 2546668645 | ICLD | 2023-06-29 | 2023-12-29 | 18 | 846000000 | Contrato de obra No. 2638-2023 - Suspendido
9 | 2023002130150 | 19/12/2023 | Asistencia profesional tecnica tecnologica y en salud a mineros para la vigencia 2024 en Bolívar | Aumentar la cobertura en asistencia profesional, técnica, tecnológica y en salud a los mineros de Bolívar. | SEC. MINAS Y ENERGIA | 1498350000 | ICLD | 2024-02-28 | 2024-12-27 | 10 | 14983500
10 | 2022002130004 | 2022-02-01 | MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1702101041.24 | ICLD | 2023-04-17 | 2024-02-17 | 100 | 1098674778 | TERMINADO
11 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO ACHÍ (ALGARROBO- TACUYALTA) | SEC. INFRAESTRUCTURA | 830436229.84 | ICLD | 2022-04-08 | N/A | 0 | 0 | SUSPENDIDO
12 | 2021002130269 | 2024-01-01 | CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIÓN AL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIÓN AL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. INFRAESTRUCTURA | 6457942287 | Excedentes Emprestito Findeter | 2024-03-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN
13 | 2023002130191 | 01/01//2024 | FORTALECIMIENTO EN LA VIGENCIA 2024 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES ASOCIADAS A LA MUSICA, FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTISTICAS DE LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA 344 DE 2022 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 520000000 | ICLD | 2024-01-25 | 2024-03-11 | 0 | 0 | Convenio firmado por 104.000.000
14 | 2024002130017 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LA XLIII VITRINA TURISTICA ANATO Y LA VISIBILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Promover y Divulgar la Información Turística de los Municipios Priorizados en el Departamento de Bolívar con esta Característica en el Marcode Eventos Ferias y Festividades a Nivel Nacional. | SEC. PRIVADA | 350000000 | ICLD | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 0 | 0 | Convenio firmado por 3500000
15 | 2024002130016 | 2024-01-01 | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 2024 DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Promover la Apropiación de los Valores Culturales del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de los Bolivarenses | SEC. PRIVADA | 478074688 | ICLD | NA | NA | 0 | 0
16 | 2023002130229 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS CULTURALES DE PCI ASOCIADAS A LA MUSICA. FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTISTICAS 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- SEMANA SANTA MOMPOX | SEC. PRIVADA | 5297304000 | ICLD | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 0 | 0
17 |  |  |  | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- HAY FESTIVAL |  |  | ICLD | 2024-03-27 | 2023-12-26 | 0 | 0
18 |  |  |  | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- FICCI |  |  | ICLD | 2024-03-27 | 2024-07-26 | 0 | 0
19 | 2024002130010 | 2024-01-01 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE PREMIACION DE DEPORTISTAS, MEDALLISTAS Y EQUIPO DE ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 DESARROLLADOS Y REPRESENTARON A LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Superar las Debilidades en las Capacidades Administrativas de Premiacion de los Deportistas Medallistas y Equipos de Entrenadores en el Marco de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales | SEC. PRIVADA | 888800000 | ICLD | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 100 | 888800000
20 | 2023002130111 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA UN BOLIVAR PRIMERO EN DEPORTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Construir Mantener Reparar y Adecuar los Escenarios Deportivos y Recreativos en los Diferentes Municipios del Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 2814532767.61 | ICLD | 2024-03-20 | 2024-10-19 | 0 | 0
21 | 2023002130093 | 2024-01-01 | DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AL FESTIVAL DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y JUEGOS TRADICIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y REALIZACION DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE FASE ZODAL Y DEPARTAMENTAL 2023 BOLÍVAR | Fortalecer el Apoyo Financiero para Desarrollo a las Actividades Deportivas y Recreativas Al Festival del Deporte Recreación y Juegos Tradicionales en el Departamento de Bolívar y Realizacion de los Juegos Intercolegiados Superate Fase Zodal | SEC. PRIVADA | 2188376000 | ICLD | 2023-06-28 | 2023-11-27 | 100 | 656512800
22 | 2023002130114 | 2024-01-01 | Fortalecimiento y desarrollo a la participación deportiva para los juegos nacionales y paranacionales 2023 del departamento de Bolívar | Desarrollar una Idónea y Eficiente Participación de los Deportistas del Departamento de Bolívar en los Juegos Deportivos Nacionales y para Nacionales 2023 | SEC. PRIVADA | 8034712000 | ICLD | 2023-09-06 | 2023-12-20 | 100 | 7231240800
23 | 2023002130242 | 2024-04-08 | IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE CIUDADANIA JUVENIL CON LA REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA DE JUVENTUD Y SESIONES CDJ Y PLATAFORMA DE JUVENTUD PRIMER SEMESTRES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Implementar en el departamento de Bolívar lo establecido en la ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 del 29 de abril de 2013 y su modificatorio Ley 1885 de 2018 | SECRETARIA DE LA IGUALDAD | 150000000 | ICLD | 2024-04-08 | 2024-10-08 | 0 | 0
24 | 2023002130228 | 2023-12-22 | Implementación DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PUBLICA A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTONOMÍA DE LA MUJER BOLIVARENSE | Fortalecer las capacidades, autonomía y participación de las mujeres bolivarenses en todos los ámbitos de la vida, impulsando su desarrollo integral y su contribución activa al progreso social, económico. y político de la región. | SEC. IGUALDAD | 500000000 | ICLD | ND | ND | 0 | 0 | Proyectos aprobados, en proceso de CDP para contratar.
25 | 2023002130208 | 2023-12-10 | Desarrollo DE ACTIVIDADES PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Implementar Acciones para la dignificación del adulto mayor del departamento de Bolívar | SEC. IGUALDAD | 300000000 | ICLD | ND | ND | 0 | 0 | Proyectos aprobados, en proceso de CDP para contratar.
26 | 2023002130179 | 2023-12-07 | IMPLEMENTACIÓN DE CASA REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VBG Y TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la respuesta institucional para la prevención, atención integral y sanción de las violencias contra las mujeres en el departamento de Bolívar a través de la operación de la Casa Refugio para la protección y restablecimiento de derechos de mujeres víctimas de violencia basada en género y todas las manifestaciones de violencia. | SEC. IGUALDAD | 1000000000 ICLD ESAL 428571429 | ICLD | 2024-03-17 | 2024-12-31 | 10 | 0 | En Ejecución
27 | 2023002130178 | 2023-12-06 | APOYO A LAS PERSONAS MAYORES DE NIVELES DE SISBEN I Y II CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYORMEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Garantizar la atención integral a las personas mayores en los centros vida y Centros de Protección del Departamento de Bolívar en el año 2024 | SEC. IGUALDAD | 5620686419 | ICLD | ND | ND | 0 | 0 | En proceso de solicitud de disponibilidad presupuestal
28 | 2023002130176 | 2023-12-26 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Desarrollar actividades lúdicas y educativas relacionadas con la prevención de la vulneración de los derechos de los NNA enfocados en prevención de embarazos enadolescentes, prevención de la violencia sexual, prevención del trabajo infantil y prevención de el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes y actividades encaminadas a la celebración del día de la niñez. | SEC. IGUALDAD | 500000000 | ICLD | ND | ND | 0 | 0 | Proyectos aprobados, en proceso de CDP para contratar.
29 | 2023002130231 | 2023-12-28 | Fortalecimiento del proceso de conocimiento en la gestión de riesgo de desastre vigencia 2024 en el Departamento de Bolívar | Fortalecer la información a las Alcaldías Municipales acerca de la importancia del proceso de conocimiento de la Gestión del Riesgo. | OFICINA GESTION DEL RIESGO | 500000000 | ICLD | 2024-03-20 | 2024-12-20 | 99 | 0
30 | 2023002130233 | 2023-12-28 | Administración , operación, mantenimiento y fortalecimiento del banco de maquinarias para atención de obras de mejoramiento vial y planes para la mitigación y manejo de desastres vigencia 2024 en el Departamento de Bolívar | Servicio de atención a emergencias y desastres | OFICINA GESTION DEL RIESGO | 3000000000 | ICLD | 2024-03-26 | 2024-12-26 | 15 | 0
31 | 2022002130065 | 2022-08-29 | ESTRUCTURAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". EL CUAL SERÁ DESARROLLADO POR EL PNUD. | Convenio para lograr ESTRUCTURAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EL CUAL SERÁ DESARROLLADO POR EL PNUD. | SEC. DES. ECONOMICO | 1110000000 | ICLD- PNUD | 2023-06-28 | 2024-06-30 | 45 | 550000000 | El Departamento puso a disposición del PNUD la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($550.000.000,oo).de acuerdo a los aportes de los actores del convenio. Estos aportes están amparados en el CDP No 711 de fecha 29 de mayo de 2023.
32 | 2017130000086 | 2017-12-22 | Construcción Alcantarillado Sanitario de la cabecera del Municipio de El Carmen De Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 86198435045 | Contrato Plan Montes de María | 2018-01-03 | 2024-03-31 | 100 | 82575323452.31
33 | 2017130000257 | 20/01/2016 | La ejecución condicional en fases del proyecto ”Construcción, Ampliación y Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario de La Cabecera Municipal de Mompox” | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 65846436356 | SGP | FASE I = 11/02/2016 FASE II = 29/06/2016 FASE III = 22/02/2018 | FASE I = 26/03/2016 FASE II = 29/09/2016 FASE III = 17/02/2024 | 100 | Avance obra: $64.989.362.131 Avance CREDT. SGP DPTO $7.797.893.906
34 | 2021002130168 | 2021-10-29 | Construcción plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de San Estanislao de Kostka en el Departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 28723177457.2 | Nación 62,5% SGP 22,4% Municipios 15.1% | 2022-02-08 | 2024-09-08 | 30 | 7353224029.55
35 | 2021002130167 | 2021-11-16 | Construcción de la segunda fase del Alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno – Departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30829844648 | PGN 59,30% DEPARTAMENTO 40,70% | 2022-01-28 | 2025-03-26 | 16 | 4700827659.93
36 | 2020131400026 | 2021-12-02 | Construccion de la segunda fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolivar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30135499600.67 | Nación PGN 2021 59% Dpto SGP 27% Dpto recursos propios 14% | 2022-05-04 | 2024-10-18 | 45 | 11939996524.97
37 | 2021002130222 | 2021-12-24 | Ampliación de redes para segunda etapa del sistema de alcantarillado sanitario para la cabecera del municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 1033598156.6 | SGP | 2022-07-11 | 2024-05-21 | 49 | 504173649.87
38 | 2021002130436 2021002130443 2021002130445 | 2022-08-17 | Optimización y construcción de sistemas de acueductos de los corregimientos de San Sebastian De Buenavista, Tacasaluma Y Isla Grande del municipio de Magangue - departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 6140118972.5 | SGP | 2023-02-07 | 2024-04-07 | 94 | 5487611459.52
39 | 2021002130352 | 2023-01-23 | Construcción de las redes de alcantarillado en el sector La Candelaria, municipio de Clemencia, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 1051533709.32 | SGP | 2023-07-27 | 2024-03-26 | 90 | 663592271.05
40 | 2023002130059 | 2023-10-09 | Construcción del sistema de acueducto de la cabecera del municipio de Altos del Rosario, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 8215278434.02 | SGP | 2024-01-29 | 2024-10-29 | 1 | 0
41 | 2023002130038 | 2023-10-12 | Construcción del acueducto de las veredas La Unión y El Milagro en el corregimiento de Santo Domingo de Meza, municipio El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 1448761696.08 | SGP | 2024-02-29 | 2024-10-29 | 5 | 0
42 | 2023002130070 | 2023-12-29 | Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Macayepo, municipio El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 4014641900.7 | SGP | En proceso de acta de incio | N/A | 0 | 0
43 | 2023002130127 | 2024-03-15 | Optimización de la linea de aducción del acuedcuto urbano del municipio de Norosi departamento de Bolivar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 10900790654.96 | Emprestito banco Santander | En proceso de acta de incio | N/A | 0 | 0
44 | 2023002130137 | 2023-09-12 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2024 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2024. | SEC. HACIENDA | 14918031064.0242 | SGP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20 | 2929702885 | Pago de las nominas de enero, febrero y marzo de 2024
45 | 2023002130187 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DISMINUIR PORCENTAJE DE ENFERMEDADES ADQUIRIDAS POR FACTORES AMBIENTALES Y SANITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1810550132 | rentas cedidas: 740,121,172 sgp 1,070,428,960 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
46 | 2023002130221 | 2024-01-11 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE ÍNDICE DE MORBILIDAD Y PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 1206680717 | rentas cedidas:280,216,717 sgp:926,464,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
47 | 2023002130192 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | AUMENTAR LA ADHERENCIA A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1198000000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
48 | 2023002130193 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS, DE MAMA, CUELLO UTERINO, PRÓSTATA, COLON Y RECTO, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TIPOS DE CÁNCER PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA RUTA DE CÁNCER INFANTIL Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD POR PARTE DE DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE SALUD, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 439824000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
49 | 2023002130237 | 2024-01-11 | FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1292850400 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
50 | 2023002130222 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-(SAN) CON ENFOQUE DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA-(DHAA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES GESTANTES Y LACTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFOQUE AL DERECHO HUMANO DE LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 1481223686 | rentas cedidas:114,412,486 sgp:1,366,811,200 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
51 | 2023002130206 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALMACENAMIENTO Y ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS, IGUAL QUE EL TRANSPORTE ASOCIADO A DICHAS ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1409131356 | rentas cedidas:549,131,356 sgp:860,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
52 | 2023002130205 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 770800000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
53 | 2023002130184 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS -VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ITS/VIH SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 905344000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
54 | 2023002130209 | 2024-01-11 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1551199379 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
55 | 2023002130219 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1072960800 | sgp:768,089,920 nacion:304,870,880 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
56 | 2023002130217 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA POBLACIÓN OBJETO DEL PAI. | SECRETARIA DE SALUD | 2364109617 | rentas cedidas:292,109,617 sgp:2,072,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
57 | 2023002130223 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS ATENCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS Y POBLACIONALES EN EL DESARROLLO DE RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN AQUELLAS ESPECÍFICAS DE LAS ETV Y ZOONOSIS. | SECRETARIA DE SALUD | 4537944650 | rentas cedidas: 186,811,145 sgp:1,100,000,000 nacion:3,251,133,505 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
58 | 2023002130190 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LAS IPS PUBLICA CON PLANES HOSPITALARIOS DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE AJUSTADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL PROGRAMA DE HOSPITALES SEGUROS FRENTE A DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LAS IPS PÚBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 551872000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
59 | 2023002130220 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LOS PORCENTAJES DE IPS PÚBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1829014883 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
60 | 2023002130238 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES INFORMALES DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 612558973 | rentas cedidas:332,558,973 sgp:280,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
61 | 2024002130002 | 2024-01-11 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 1193680320 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
62 | 2023002130215 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL, CURSO DE VIDA VEJEZ Y CENTROS DE BIENESTAR PARA LAS PERSONAS MAYORES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 2140291495 | rentas cedidas:1,916,291,495 sgp:224,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
63 | 2023002130212 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A MUJERES Y PERSONAS LGTBIQ+ VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 537141129 | rentas cedidas:469,941,129 sgp:67,200,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
64 | 2023002130213 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD PARA LAS POBLACIONES ÉTNICAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DIFERENCIAL EN SALUD A POBLACIONES ÉTNICAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 491599423 | rentas cedidas: 491,599,423 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
65 | 2023002130197 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A POBLACION CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PRIORITARIO EN LA GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 992536928 | rentas cedidas:642,536,928 sgp:350,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
66 | 2023002130195 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (PAPSIVI) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL PAPSIVI A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 1258818046 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
67 | 2024002130005 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD, PARA LOGARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1844411940 | rentas cedidas:944,411,940 sgp:900,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
68 | 2024002130003 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, Y DE INVESTIGACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1758324813 | rentas cedidas:1,585,524,192 sgp:172,800,621 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
69 | 2024002130001 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y LA SOCIALIZACION DE SUS PLANES DE ACCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | OPTIMIZAR LA IMPLEMETACION DE LOS EJES ESTRATEGICOS Y FORTALECER LA ADOPCION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SECRETARIA DE SALUD | 467027862 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
70 | 2023002130204 | 2024-01-11 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD | SECRETARIA DE SALUD | 840216717 | rentas cedidas:280,216,717 sgp:560,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
71 | 2024002130004 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN UNA MEJORA CONTINUA Y CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | SECRETARIA DE SALUD | 12928941250 | ICLD | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
72 | 2023002130199 | 2024-01-11 | OPTIMIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN SUBSIDIADA (UPC-S) CON RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 65741874225 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
73 | 2023002130236 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN POBRE SIN AFILIACIÓN, MIGRANTES Y AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 506083124 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
74 | 2023002130200 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESE CON SERVICIOS MONOPOLICOS E IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA OPERACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR A TRAVÉS DEL FLUJO DE RECURSOS DEL PAGO DE LA DEUDA. | SECRETARIA DE SALUD | 28020104226 | rentas cedidas:21,726,635,680 sgp:6,293,468,546 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
75 | 2023002130198 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO EN LA GARANTIA, OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MODELO DE REDES INTEGRADAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSOLIDAR UNA RED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PERMITA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 1250913588 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
76 | 2023002130210 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL TALENTO HUMANO DE LOS ACTORES DEL SGSSS E INTENSIFICACIÓN DE ACCIONES DE AUDITORÍA EXTERNA Y MONITOREO DE LA CALIDAD PARA REDUCIR LOS RIESGOS INHERENTES A LA ATENCIÓN E IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS INDICADORES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 636091948 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
77 | 2023002130196 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SECRETARIA DE SALUD | 3166235353 | rentas cedidas:376,535,557 sgp:2,789,699,796 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
78 | 2023002130216 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | AUMENTAR LA COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA POR LOS LABORATORIOS DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR E INVESTIGACIÓN EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS DE SALUD PÚBLICA POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL | SECRETARIA DE SALUD | 3804791019 | rentas cedidas:836,791,019 sgp:2,968,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
79 | 2023002130211 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS(PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA GESTIÓN EN LA OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO COLECTIVO Y DE LA SALUD PÚBLICA | SECRETARIA DE SALUD | 2109373384 | rentas cedidas:469,373,384 sgp:1,640,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
80 | 2023002130183 | 2024-01-11 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INCREMENTO EN LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCION,VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SECRETARIA DE SALUD | 3246336970 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
81 | 2023002130214 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA RESPUESTA AL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SECRETARIA DE SALUD | 785051145 | rentas cedidas:581,051,145 sgp:204,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | el avance fisico y financiero, se encuentra en 0, porque la ejecucion presupuestal a corte 31 marzo de 2024, suministrada por la direccion financiera, muestra q no se han hecho pagos aun a dicha fecha
82 | 2023002130057 | 2023-05-30 | Apoyo financiero para la construccion, establecimiento y puesta en marcha de la planta procesadora de harina refinada de yuca para beneficiar a 200 familias productoras en los mnicipios de San Juan Nepomuceno y Cordoba del Departamento de Bolivar | Establecer una planta agroindustrial rural para la obtencion de harinas de yuca para el aprovechamiento integral y el fomento de nuevas oportunidades de mercado | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 819050000 | Excedentes ICLD($ 156.000.000), Corporacion Clayuca ($ 643.050.000), Fundacion Canal del Diue ($ 20.000.000) | 2023-10-03 | NA | 50 | 78000000 | Se encuentra en ejecucion
83 | 2023002130002 | 2023-06-06 | Apoyo financiero a pequeños productores agropecuarios y pesqueros mediante la entrega de insumos y herramientas para fortalecer las alianzas productivas en el Departamento de Bolívar | Desarrollar entrega de insumos agrícolas, pecuarios, pesqueros y herramientas para apoyar las alianzas productivas que propician la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros del Departamento de Bolivar | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 438000000 | ICLD 2023 | 2023-10-24 | NA | 20 | 0 | Se encuentra en proceso de tramites presupuestales