## 2 Trimestre Abril-Junio 2024
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION TRIMESTRE ABRIL-JUNIO VIGENCIA 2024
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPIN | Fecha de inscripcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Nombre de la Dependencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2023002130155 | 2023-11-07 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2024 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | SEC. EDUCACION | 1041197415632 | SGP | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 44 | 459054778632 | El proyecto tuvo un ajuste presupuestal con la adicion de los recursos del excedentes del balance, incrementando el valor del proyecto presentado inicialmente
2 | 2023002130165 | 2023-11-17 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024 BOLIVAR | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | SEC. EDUCACION | 65132316000 | ICLD-PGN-UAPA | 2023-01-22 | 2024-05-28 | 73 | 48325232022 | El proyecto tuvo dos (2) ajuste con la incorporacion de los recursos del PGN adicionales, en relacion con el proyecto presentado inicialmente
3 | 2023002130173 | 2023-12-06 | FORTALECIMIENTO DE AULAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES EN LA VIGENCIA 2024 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar los procesos de inclusión mediante la implementación de estrategias que garanticen el derecho y el goce efectivo de la educación a los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales del departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 1831394238 | SGP | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 50 | 1125300000 | Se evidencia la contratación de 23 profesionales relacionados con el producto 2201084 servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación para oferta de educaión inclusiva para preescolar, basica y media.
4 | 2023002130174 | 2023-12-06 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2024 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | SEC. EDUCACION | 1922866284.78 | SGP | 2024-01-20 | 2024-12-31 | 51 | 772779495.75 | Se realizó el primer pago al contrato de arriendo. Los temas del proyectos no han presentado ejecucion en el primer trimstre
5 | 2023002130175 | 2023-12-28 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2024 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Disminuir los índices de deserción escolar en el Departamento de Bolívar | SEC. EDUCACION | 1282852922 | SGP-ICLD | 1900-02-08 | 2024-12-31 | 50 | 862125622 | El Departamento de Bolívar suscribió contrato CO1.PCCNTR.6246614 con la empresa Positiva Seguros, cuyo objeto fue la ADQUISICION DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA AMPARAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR expidiendo la Póliza No 3100027799-0 cuya vigencia es desde las 24 horas del 18 de abril de 2024 a las 24 horas del 18 de abril de 2025.
6 | 2023002130153 | 2023-11-15 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2024 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 8652000000 | SGP | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 40 | 375747134
7 | 20201301012551 | 2022-05-11 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR | Mejorar las condiciones para la disposición de las aguas residuales en el centro poblado | SEC. SERVICIOS PUBLICOS | 6723657494.59 | ICLD | 2023-04-26 | 2024-06-17 | 100 | 5378873246.86 | El proyecto incluye obra + interventoría
8 | 2022002130047 | 2023-03-09 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar el suministro del servicio de agua potable en el centro poblado | SEC. SERVICIOS PUBLICOS | 2476996108 | ICLD | 2023-06-29 | Suspendido | 62 | 924740518.38 | El proyecto incluye obra + interventoría
9 | 2023002130137 | 2023-09-12 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2024 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2024. | SEC. HACIENDA | 15325341403 | SGP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 44.02 | 6747497127 | Nominas pagadas: 7 Meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y prima semestral de 2024
10 | 2023002130150 | 19/12/2023 | Asistencia profesional tecnica tecnologica y en salud a mineros para la vigencia 2024 en Bolívar | Aumentar la cobertura en asistencia profesional, técnica, tecnológica y en salud a los mineros de Bolívar. | SEC. MINAS Y ENERGIA | 1498350000 | ICLD | 2024-02-28 | 2024-12-27 | 40 | 530266065 | 530266065
11 | 2022002130004 | 2022-02-01 | MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1702101041.24 | ICLD- EXCEDENTES | 2023-04-17 | 2024-02-17 | 100 | 1434882000 | TERMINADO
12 | 2021002130144 | 2021-03-09 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO ACHÍ (ALGARROBO- TACUYALTA) | SEC. INFRAESTRUCTURA | 830436229.84 | INVIAS/ICLD | 2022-04-08 | N/A | 0 | 0 | SUSPENDIDO
13 | 2021002130269 | 2021-03-10 | CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIÓN AL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIÓN AL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. INFRAESTRUCTURA | 6457942287 | Excedentes Emprestito Findeter | 2024-03-27 | 2024-11-27 | 30 | 0 | EN EJECUCIÓN
14 | 2023002130228 | 2023-12-22 | Implementación DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PUBLICA A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTONOMÍA DE LA MUJER BOLIVARENSE | Fortalecer las capacidades, autonomía y participación de las mujeres bolivarenses en todos los ámbitos de la vida, impulsando su desarrollo integral y su contribución activa al progreso social, económico. y político de la región. | SEC. MUJER | 500000000 | ICLD | ND | ND | 0 | 0 | Proyectos aprobados, en proceso de CDP para contratar.
15 | 2023002130208 | 2023-12-10 | Desarrollo DE ACTIVIDADES PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Implementar Acciones para la dignificación del adulto mayor del departamento de Bolívar | SEC. MUJER | 300000000 | ICLD | ND | ND | 0 | 0 | Proyectos aprobados, en proceso de CDP para contratar.
16 | 2023002130179 | 2023-12-07 | IMPLEMENTACIÓN DE CASA REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VBG Y TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la respuesta institucional para la prevención, atención integral y sanción de las violencias contra las mujeres en el departamento de Bolívar a través de la operación de la Casa Refugio para la protección y restablecimiento de derechos de mujeres víctimas de violencia basada en género y todas las manifestaciones de violencia. | SEC. MUJER | 1428571429 | ICLD | 2024-03-17 | 2024-12-31 | 0.3 | 428571429 | En Ejecución
17 | 2023002130178 | 2023-12-06 | APOYO A LAS PERSONAS MAYORES DE NIVELES DE SISBEN I Y II CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYORMEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Garantizar la atención integral a las personas mayores en los centros vida y Centros de Protección del Departamento de Bolívar en el año 2024 | SEC. MUJER | 5620686419 | ICLD | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 0.03 | 168620593 | En Ejecución
18 | 2023002130176 | 2023-12-26 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Desarrollar actividades lúdicas y educativas relacionadas con la prevención de la vulneración de los derechos de los NNA enfocados en prevención de embarazos enadolescentes, prevención de la violencia sexual, prevención del trabajo infantil y prevención de el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes y actividades encaminadas a la celebración del día de la niñez. | SEC. MUJER | 500000000 | ICLD | ND | ND | 0 | 0 | Proyectos aprobados, en proceso de CDP para contratar.
19 | 2024002130221 | 2023-07-16 | Formulación de la política pública Étnica para poblaciones Indígenas negros afrocolombianos raizales y Palenqueros asentadas en el Departamento de Bolívar | Formulación de la política pública Étnica para poblaciones Indígenas negros afrocolombianos raizales y Palenqueros asentadas en el Departamento de Bolívar | SEC. IGUALDAD | 150000000 | ICLD | 2023-08-01 | 2024-12-31 |  | NO SE HA REALIZADO NINGUN AVANCE FINANCIERO | EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTUDIOS PREVIOS
20 | 2024002130218 | 2023-07-16 | Fortalecimiento a la Gestion para la Inclusion y Participacion de la Poblacion LGBTIQA+ en el departamento Bolívar | Fortalecimiento a la Gestion para la Inclusion y Participacion de la Poblacion LGBTIQA+ en el departamento Bolívar | SEC. IGUALDAD | 150000000 | ICLD | 2023-08-01 | 2024-12-31 |  | NO SE HA REALIZADO NINGUN AVANCE FINANCIERO | EN PROCESO DE CONTRTACION POR MODALIDAD DE CONVENIO EN PROCESO DE ESTUDII EN LA DEPENDENCIA DE JURIDICA
21 | 2024002130216 | 2023-07-16 | Formulación DE LA POLITICA PUBLICA DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Formulación DE LA POLITICA PUBLICA DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | SEC. IGUALDAD | 40400000 | ICLD | 2023-08-01 | 2024-12-31 | CONTRATACION DE PERSONAL | 109600000 | Este recurso fue ejecutado en contratación de mano obra calificada y no calificada por medio de modificacion en el plan de adquisiciones y enviado para su manejo y proceso contractual a FUNCION PUBLICA - EL Saldo correspondiente a $40.400.000 en proceso de construcción de estudios previos
22 | 2024002130212 | 2023-07-16 | Actualización DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Actualización DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | SEC. IGUALDAD | 62000000 | ICLD | 2023-08-01 | 2024-12-31 | CONTRATACION DE PERSONAL | 88000000 | Este recurso fue ejecutado en contratacion de mano obra calificada y no calificada por medio de modificacion en el plan de adquisiciones y enviado para su manejo y proceso contractual a FUNCION PUBLICA - EL Saldo correspondiente a $62.000.000 en proceso de construcción de estudios previos
23 | 2023002130231 | 2023-12-28 | Fortalecimiento del proceso de conocimiento en la gestión de riesgo de desastre vigencia 2024 en el Departamento de Bolívar | Fortalecer la información a las Alcaldías Municipales acerca de la importancia del proceso de conocimiento de la Gestión del Riesgo. | OFICINA GESTION DE RIESGOS | 500000000 | ICLD | 2024-03-20 | 2024-12-19 | 29% | 29.8
24 | 2024002130032 | 2024-02-25 | Desarrollo de una asistencia técnica en gestión del riesgo en el marco de la ley 1523 de 2012 a los municipios del Departamento de Bolívar | Fortalecer la información y conocimientos de los funcionarios acerca de la ley 1523 de 2012 | OFICINA GESTION DE RIESGOS | 127700000 | ICLD | - | - | 0% | 0% | Aún no se ha realizado el proceso de contratación
25 | 2024002130028 | 2024-02-21 | Desarrollo de un banco de materiales para el mejoramiento de viviendas en condición de riesgo en el Departamento de Bolívar | Reducir los niveles de afectaciones presentadas en los bienes de la población bolivarense | OFICINA GESTION DE RIESGOS | 300000000 | ICLD | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0% | 0% | La ejecución se llevó a cabo en el mes de Julio, pero aún no presenta ningun avance financiero
26 | 2022002130065 | 2022-08-29 | ESTRUCTURAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". EL CUAL SERÁ DESARROLLADO POR EL PNUD. | Convenio para lograr ESTRUCTURAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EL CUAL SERÁ DESARROLLADO POR EL PNUD. | SEC. DES. ECONOMICO | 1110000000 | ICLD- PNUD | 2023-06-28 | 2025-04-30 | 45 | 550000000 | Este proyecto se viene ejecutando desde la vigencia 2023, pero luego de la realizacion de varias mesas de trabajo y de varias modiciaciones internas al proyecto se firmo la Enmienda No. 1, en la cual se establece la viabilidad de extender en tiempo su ejecucion, hasta el 30 de abril de 2025
27 | 2023002130177 | 2023-12-07 | Implementación del sistema de monitoreo ambiental para disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono a través de la operatividad del centro de bienestar animal "El Guardián"en municipios priorizados-vigencia 2024, Dpto de Bolívar Bolívar | Disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono en municipios del Departamento de Bolívar, a través de la operatividad del Centro de Bienestar Animal ³El Guardián". | SEC. DES. ECONOMICO | 1000000000 | ICLD | 2024-04-18 | 2024-12-30 | 9.8 | 98000000 | De este proyecto se derivan varios contratos, tales como el suministro de medicamentos e insumos para el desarrollo de las jornadas de vacunacion y estrilizacion y la contratacion del personal de apoyo, entre otros
28 | 2017130000086 | 2017-12-22 | Construcción Alcantarillado Sanitario de la cabecera del Municipio de El Carmen De Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 86198435045 | Contrato Plan Montes de María | 03 de enero de 2018 | 31 de marzo de 2024 | 100% | 82575323452.31
30 | 2021002130168 | 2023-10-23 | Construcción plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de San Estanislao de Kostka en el Departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 28723177457.2 | Nación 62,5% SGP 22,4% Municipios 15.1% | 8 de febrero de /2022 | 8 de septiembre de 2024 | 40.68% | 7353224029.55
31 | 2021002130167 | 2024-10-16 | Construcción de la segunda fase del Alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno – Departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30829844648 | PGN 59,30% DEPARTAMENTO 40,70% | 28 de Enero de 2022 | 26 de marzo de 2025 | 23.47% | 4700827659.93
32 | 2020131400026 | 2024-10-16 | Construccion de la segunda fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolivar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30135499600.67 | Nación PGN 2021 59% Dpto SGP 27% Dpto recursos propios 14% | 4 de mayo de 2022 | 18 de octubre de 2024 | 48.15% | 11939996524.97
33 | 2021002130222 | 2024-12-24 | Ampliación de redes para segunda etapa del sistema de alcantarillado sanitario para la cabecera del municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 1033598156.6 | SGP | 11 de julio de 2022 | 21 de mayo de 2024 | 70% | 504173649.87
34 | 2021002130436 2021002130443 2021002130445 | 2024-07-17 | Optimización y construcción de sistemas de acueductos de los corregimientos de San Sebastian De Buenavista, Tacasaluma Y Isla Grande del municipio de Magangue - departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 6140118972.5 | SGP | 07 de febrero de 2023 | 7 de abril de 2024 | Avance fisico general: 100% Isla Grande: 100% Tacasaluma: 100% San Sebastián: 100% | 5487611459.52
36 | 2021002130352 | 2024-01-23 | Construcción de las redes de alcantarillado en el sector La Candelaria, municipio de Clemencia, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 1051533709.32 | SGP | 27 de julio de 2023 | 26 de marzo de 2024 | 100% | 663592271.05
37 | 2023002130059 | 2023-10-09 | Construcción del sistema de acueducto de la cabecera del municipio de Altos del Rosario, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 8215278434.02 | SGP | 29 de enero de 2024 | 29 de octubre de 2024 | 12.43% | 0%
38 | 2023002130038 | 2023-10-12 | Construcción del acueducto de las veredas La Unión y El Milagro en el corregimiento de Santo Domingo de Meza, municipio El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 1448761696.08 | SGP | 29 de febrero de 2024 | 29 de octubre de 2024 | 6.8% | 0%
39 | 2023002130070 | 2023-12-29 | Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Macayepo, municipio El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 4014641900.7 | SGP | En proceso de acta de incio | N/A | 0% | 0%
40 | 2023002130127 | 1//03/2024 | Optimización de la linea de aducción del acuedcuto urbano del municipio de Norosi departamento de Bolivar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 10900790654.96 | Emprestito banco Santander | En proceso de acta de incio | N/A | 0% | 0%
42 | 2024002130006 | 2024-02-15 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE DIALOGO Y ACCION PARA CONSOLIDAR LA RED DEPARTAMENTAL ARTICULADA CON GOBIERNO NACIONAL COMO HERRAMIENTA VITAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR PARA LOS CIUDADANOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Generar Espacios de Discusión y Capacitación de los Dirigentes y Funcionarios Públicos para Impulsar el Desarrollo Regional la Asistencia Técnica el Fortalecimiento Institucional y Atención Al Ciudadano | SEC. PRIVADA | 800000000 | ICLD | 2024-01-29 | 2024-05-28 | 100 | 559998821.8
43 | 2023002130207 | 2023-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES ASOCIADAS A LA MÚSICA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN TORNO A LOS FESTIVALES DE LA YUCA Y EL BOCACHICO EN LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA 344 DE 2022 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Recuperar el Valor Patrimonial de las Fiestas de la Candelaria en el Municipio de Magangué en el Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 480000000 | ICLD | 2024-01-25 | 2024-03-11 | 0 | 292000000
44 | 2023002130191 | 2023-12-29 | FORTALECIMIENTO EN LA VIGENCIA 2024 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES ASOCIADAS A LA MUSICA, FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTISTICAS DE LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA 344 DE 2022 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 520000000 | ICLD | 2024-01-25 | 2024-03-11 | 0 | 0 | Convenio firmado por 104.000.000
45 | 2024002130017 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LA XLIII VITRINA TURISTICA ANATO Y LA VISIBILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Promover y Divulgar la Información Turística de los Municipios Priorizados en el Departamento de Bolívar con esta Característica en el Marcode Eventos Ferias y Festividades a Nivel Nacional. | SEC. PRIVADA | 350000000 | ICLD | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 100 | 175000000 | Convenio firmado por 3500000
57 | 2023002130229 | 2023-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS CULTURALES DE PCI ASOCIADAS A LA MUSICA. FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTISTICAS 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- SEMANA SANTA MOMPOX | SEC. PRIVADA | 5297304000 | ICLD | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 22 | 485000000
58 |  |  |  | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- HAY FESTIVAL |  |  | ICLD | 2024-03-27 | 2023-12-26 |  | 550000000
59 |  |  |  | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- FICCI |  |  | ICLD | 2024-03-27 | 2024-07-26 |  | 100000000
60 | 2024002130010 | 2024-01-01 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE PREMIACION DE DEPORTISTAS, MEDALLISTAS Y EQUIPO DE ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 DESARROLLADOS Y REPRESENTARON A LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Superar las Debilidades en las Capacidades Administrativas de Premiacion de los Deportistas Medallistas y Equipos de Entrenadores en el Marco de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales | SEC. PRIVADA | 888800000 | ICLD | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 100 | 888800000
61 | 2023002130111 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA UN BOLIVAR PRIMERO EN DEPORTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Construir Mantener Reparar y Adecuar los Escenarios Deportivos y Recreativos en los Diferentes Municipios del Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 2814532767.61 | ICLD | 2024-04-23 | 2024-11-23 | 0 | 0
64 | 2023002130093 | 2024-01-01 | DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AL FESTIVAL DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y JUEGOS TRADICIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y REALIZACION DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE FASE ZODAL Y DEPARTAMENTAL 2023 BOLÍVAR | Fortalecer el Apoyo Financiero para Desarrollo a las Actividades Deportivas y Recreativas Al Festival del Deporte Recreación y Juegos Tradicionales en el Departamento de Bolívar y Realizacion de los Juegos Intercolegiados Superate Fase Zodal | SEC. PRIVADA | 2188376000 | ICLD | 2023-06-28 | 2023-11-27 | 100 | 656512800
65 | 2023002130114 | 2024-01-01 | Fortalecimiento y desarrollo a la participación deportiva para los juegos nacionales y paranacionales 2023 del departamento de Bolívar | Desarrollar una Idónea y Eficiente Participación de los Deportistas del Departamento de Bolívar en los Juegos Deportivos Nacionales y para Nacionales 2023 | SEC. PRIVADA | 8034712000 | ICLD | 2023-09-06 | 2023-12-20 | 100 | 7231240800
73 | 2024002130057 | 2024-01-01 | Transformación económica para el desarrollo productivo y comercial de Bolívar, partir de una estrategia de marca territorial y el fortalecimiento del sector artesanal en el departamento de Bolívar | Fortalecer el desarrollo productivo, económico y cultural del departamento de Bolívar, a través de la creación de una marca territorial que posicione la región como destino de eventos, inversión y turismo. | SEC. PRIVADA | 3909150000 | ICLD | 2024-06-19 | 2024-12-31 | 0 | 827980000
74 | 2024002130069 | 2024-01-01 | Fortalecimiento DE CAPACIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA LA PAZ Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE El Carmen De Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mompós, Magangué | Fortalecer las capacidades económicas y sociales para la paz y la reconstrucción del tejido social de mujeres en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mompós y Magangué. | SEC. PRIVADA | 2182861468 | ICLD | 2024-06-21 | 2024-12-31 | 0 | 750000000
75 | 2024002130045 | 2024-01-01 | Fortalecimiento a los procesos de Participación Ciudadana y comunitarios para un Bolivar Mejor en el departamento de Bolívar | Fortalecimiento a los procesos de Participación Ciudadana y comunitarios para un Bolivar Mejor en el departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 4085000500 | ICLD | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 40 | 76791975
[7 empty] | ICLD | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 40 | 67763714
76 | 2024002130026 | 2024-01-01 | Fortalecimiento institucional para la implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información del Gobierno Digital Bolívar | Brindar capacidades para la gestión y el fortalecimiento institucional del plan de gobierno digital para la gobernación del departamento de Bolívar. | SEC. TIC | 600000000 | ICLD | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  | 26
78 | 2023002130057 | 2023-05-30 | Apoyo financiero para la construccion, establecimiento y puesta en marcha de la planta procesadora de harina refinada de yuca para beneficiar a 200 familias productoras en los mnicipios de San Juan Nepomuceno y Cordoba del Departamento de Bolivar | Establecer una planta agroindustrial rural para la obtencion de harinas de yuca para el aprovechamiento integral y el fomento de nuevas oportunidades de mercado | SEC. DE AGRICULTURA | 819050000 | Excedentes ICLD($ 156.000.000), Corporacion Clayuca ($ 643.050.000), Fundacion Canal del Diue ($ 20.000.000) | 2023-10-03 | NA | 50 | 78000000 | Se encuentra en ejecucion
79 | 2023002130002 | 2023-06-06 | Apoyo financiero a pequeños productores agropecuarios y pesqueros mediante la entrega de insumos y herramientas para fortalecer las alianzas productivas en el Departamento de Bolívar | Desarrollar entrega de insumos agrícolas, pecuarios, pesqueros y herramientas para apoyar las alianzas productivas que propician la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros del Departamento de Bolivar | SEC. DE AGRICULTURA | 438000000 | ICLD | 2023-10-24 | NA | 20% | 43800000000 | financieramente se encuentra ejecutado en su totalidad. Avance fisico tiene un desarrollo del 20%.
80 | 2023002130187 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DISMINUIR PORCENTAJE DE ENFERMEDADES ADQUIRIDAS POR FACTORES AMBIENTALES Y SANITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1810550132 | rentas cedidas: 740,121,172 sgp 1,070,428,960 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
81 | 2023002130221 | 2024-01-11 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE ÍNDICE DE MORBILIDAD Y PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 1206680717 | rentas cedidas:280,216,717 sgp:926,464,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
82 | 2023002130192 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | AUMENTAR LA ADHERENCIA A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. DE SALUD | 1198000000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
83 | 2023002130193 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS, DE MAMA, CUELLO UTERINO, PRÓSTATA, COLON Y RECTO, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TIPOS DE CÁNCER PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA RUTA DE CÁNCER INFANTIL Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD POR PARTE DE DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE SALUD, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 439824000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
84 | 2023002130237 | 2024-01-11 | FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1292850400 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
85 | 2023002130222 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-(SAN) CON ENFOQUE DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA-(DHAA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES GESTANTES Y LACTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFOQUE AL DERECHO HUMANO DE LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 1481223686 | rentas cedidas:114,412,486 sgp:1,366,811,200 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
86 | 2023002130206 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALMACENAMIENTO Y ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS, IGUAL QUE EL TRANSPORTE ASOCIADO A DICHAS ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1409131356 | rentas cedidas:549,131,356 sgp:860,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
87 | 2023002130205 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 770800000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
88 | 2023002130184 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS -VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ITS/VIH SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 905344000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
89 | 2023002130209 | 2024-01-11 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1551199379 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
90 | 2023002130219 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1072960800 | sgp:768,089,920 nacion:304,870,880 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
91 | 2023002130217 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA POBLACIÓN OBJETO DEL PAI. | SEC. DE SALUD | 2364109617 | rentas cedidas:292,109,617 sgp:2,072,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
92 | 2023002130223 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS ATENCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS Y POBLACIONALES EN EL DESARROLLO DE RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN AQUELLAS ESPECÍFICAS DE LAS ETV Y ZOONOSIS. | SEC. DE SALUD | 4537944650 | rentas cedidas: 186,811,145 sgp:1,100,000,000 nacion:3,251,133,505 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
93 | 2023002130190 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LAS IPS PUBLICA CON PLANES HOSPITALARIOS DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE AJUSTADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL PROGRAMA DE HOSPITALES SEGUROS FRENTE A DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LAS IPS PÚBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | SEC. DE SALUD | 551872000 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
94 | 2023002130220 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LOS PORCENTAJES DE IPS PÚBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1829014883 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
95 | 2023002130238 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES INFORMALES DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 612558973 | rentas cedidas:332,558,973 sgp:280,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
96 | 2024002130002 | 2024-01-11 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 1193680320 | SGP | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
97 | 2023002130215 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL, CURSO DE VIDA VEJEZ Y CENTROS DE BIENESTAR PARA LAS PERSONAS MAYORES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 2140291495 | rentas cedidas:1,916,291,495 sgp:224,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
98 | 2023002130212 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A MUJERES Y PERSONAS LGTBIQ+ VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 537141129 | rentas cedidas:469,941,129 sgp:67,200,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
99 | 2023002130213 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD PARA LAS POBLACIONES ÉTNICAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DIFERENCIAL EN SALUD A POBLACIONES ÉTNICAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 491599423 | rentas cedidas: 491,599,423 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
100 | 2023002130197 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A POBLACION CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PRIORITARIO EN LA GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 992536928 | rentas cedidas:642,536,928 sgp:350,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
101 | 2023002130195 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (PAPSIVI) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL PAPSIVI A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 1258818046 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
102 | 2024002130005 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD, PARA LOGARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1844411940 | rentas cedidas:944,411,940 sgp:900,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
103 | 2024002130003 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, Y DE INVESTIGACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1758324813 | rentas cedidas:1,585,524,192 sgp:172,800,621 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
104 | 2024002130001 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y LA SOCIALIZACION DE SUS PLANES DE ACCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | OPTIMIZAR LA IMPLEMETACION DE LOS EJES ESTRATEGICOS Y FORTALECER LA ADOPCION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. DE SALUD | 467027862 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
105 | 2023002130204 | 2024-01-11 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD | SEC. DE SALUD | 840216717 | rentas cedidas:280,216,717 sgp:560,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
106 | 2024002130004 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN UNA MEJORA CONTINUA Y CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | SEC. DE SALUD | 12928941250 | ICLD | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0
107 | 2023002130199 | 2024-01-11 | OPTIMIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN SUBSIDIADA (UPC-S) CON RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 65741874225 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
108 | 2023002130236 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN POBRE SIN AFILIACIÓN, MIGRANTES Y AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 506083124 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
109 | 2023002130200 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESE CON SERVICIOS MONOPOLICOS E IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA OPERACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR A TRAVÉS DEL FLUJO DE RECURSOS DEL PAGO DE LA DEUDA. | SEC. DE SALUD | 28020104226 | rentas cedidas:21,726,635,680 sgp:6,293,468,546 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
110 | 2023002130198 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO EN LA GARANTIA, OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MODELO DE REDES INTEGRADAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSOLIDAR UNA RED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PERMITA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 1250913588 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
111 | 2023002130210 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL TALENTO HUMANO DE LOS ACTORES DEL SGSSS E INTENSIFICACIÓN DE ACCIONES DE AUDITORÍA EXTERNA Y MONITOREO DE LA CALIDAD PARA REDUCIR LOS RIESGOS INHERENTES A LA ATENCIÓN E IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS INDICADORES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 636091948 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
112 | 2023002130196 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 3166235353 | rentas cedidas:376,535,557 sgp:2,789,699,796 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
113 | 2023002130216 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | AUMENTAR LA COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA POR LOS LABORATORIOS DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR E INVESTIGACIÓN EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS DE SALUD PÚBLICA POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL | SEC. DE SALUD | 3804791019 | rentas cedidas:836,791,019 sgp:2,968,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
114 | 2023002130211 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS(PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA GESTIÓN EN LA OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO COLECTIVO Y DE LA SALUD PÚBLICA | SEC. DE SALUD | 2109373384 | rentas cedidas:469,373,384 sgp:1,640,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
115 | 2023002130183 | 2024-01-11 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INCREMENTO EN LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCION,VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. DE SALUD | 3246336970 | ICLD | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
116 | 2023002130214 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA RESPUESTA AL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 785051145 | rentas cedidas:581,051,145 sgp:204,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 0 | 0
Note on A8: Katia Bernal: No diligenciar
Note on C10: Jose Suarez Mestre: Se ajustó el 18/03/2024
Note on C11: Jose Suarez Mestre: Se ajustó el 14/03/2024
Note on C12: Jose Suarez Mestre: Se ajustó el 19/03/2024
Note on B16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on B17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on G17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on B18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on G18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on K35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on M35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on G46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas
Note on L46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas
Note on M46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on I61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)