## Cronograma
CRONOGRAMA PGD 2023-2027 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
Item No. | Actividad | Producto | Responsable | 2023 |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  |  | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT
1 | Organización y levantamiento de los inventarios documentales de los Archivos de Gestión dando Aplicación A las Tablas de Retención Documental | Actividad o Proceso Técnico | Oficinas productoras archivos de gestión
2 | Actualización y Convalidación de las Tablas de Retención Documental Vesión 4 | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2023 NOV to 2024 DIC
3 | Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA | SGDEA | Secretaria Gneral - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Dirección TIC
4 | Elaborar el Banco Terminologico de Series y Subseries Documentales | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2024 JUL to 2025 JUN
5 | Finalizar la Implementación el Sistema Integrado de Conservación – SIC | Actividad o Proceso Técnico | Secretaria Gneral - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2023 NOV to 2026 DIC
6 | Elaborar el Plan de preservación documental. | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2024 ENE to 2024 DIC
7 | Elaborar el Plan de capacitación institucional en Materia de Gestión Documental | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
8 | Crear y Colocar en Funcionamiento el Archivo Historio del Departamento. | Acto Administrativo | Secretaria Gneral - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2023 NOV to 2025 DIC
9 | Hacer la disposición de Documentos de Archivo por aplicación de las TVD | Actividad o Proceso Técnico | Secretaria Gneral - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
10 | Elaborar el Protocolo para el proceso de digitalización de documentos de acuerdo a las TRD para las series y subseries de conservación total. | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2023 NOV to 2024 DIC
11 | Elaborar el programa de documentos o expedientes vitales o esenciales | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2025 ENE to 2025 DIC
12 | Elaborar el programa de gestión de documentos electrónicos | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2025 ENE to 2025 DIC
13 | Elaborar el programa de fortalecimiento en la administración de archivos de gestión, central e histórico de la entidad | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
14 | Elaborar el programa de reprografía | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
15 | Elaborar el programa de documentos especiales | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2026 JUN to 2027 JUN
16 | Elaborar el programa seguridad de la información | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2026 JUN to 2027 JUN
17 | Elaborar el programa de auditoría, control y seguimiento a la gestión documental | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2024 JUN to 2025 JUL
18 | Elaborar el programa de integridad y de reconstrucción de expedientes | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2026 JUN to 2027 JUN
19 | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | bar: 2027 SEP to 2027 OCT