## Presupuesto PGD 2024
PRESUPUESTO ACTIVIDADES DE CORTO PLAZO PGD VIGENCIA 2024 GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
Item No. | Actividad | Producto | Responsable | 2024 | [11 empty] | PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL | TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES | NOTAS
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Organización y levantamiento de los inventarios documentales de los Archivos de Gestión dando Aplicación A las Tablas de Retención Documental | Actividad o Proceso Técnico | Oficinas productoras archivos de gestión | [12 empty] | No Aplica | 12 | Corresponde a un Actividad que deben realizar las oficinas productoras de la Gobernación.
2 | Actualización y Convalidación de las Tablas de Retención Documental Vesión 4 | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 50000000 | 10 | Corresponde a los servicios de un profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecologia y Archivistica
3 | Elaborar el Banco Terminologico de Series y Subseries Documentales | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 15000000 | 3 | Corresponde a los servicios de un profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecologia y Archivistica
4 | Finalizar la Implementación el Sistema Integrado de Conservación – SIC | Actividad o Proceso Técnico | Secretaria Gneral - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 120000000 | 6 | Para compra de equipos y su instalación como es adecuar a estanteria rodante los archivos de gestión y demás elementos que se requieran
5 | Elaborar el Plan de preservación documental. | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 10000000 | 2 | Corresponde a los servicios de un profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecologia y Archivistica
6 | Elaborar e implentar el Plan de capacitación institucional en Materia de Gestión Documental | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 55000000 | 11 | Destinado a capacitar a funcionarios y contratistas de la Gobernación, Actividad en cabeza de un profesional en archivistica
7 | Crear y Colocar en Funcionamiento el Archivo Historio del Departamento. | Acto Administrativo | Secretaria Gneral - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 885000000 | 8 | Se debe estimar bien los costos de insumos, equipos, perosnal, espacio fisico y démas necesidades.
8 | Hacer la disposición de Documentos de Archivo por aplicación de las TVD | Actividad o Proceso Técnico | Secretaria Gneral - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | No aplica | 6 | Actividad en cabeza del Lider de Gestión documental
9 | Elaborar el Protocolo para el proceso de digitalización de documentos de acuerdo a las TRD para las series y subseries de conservación total. | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 10000000 | 2 | Corresponde a los servicios de un profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecologia y Archivistica
10 | Elaborar e implementar el programa de auditoría, control y seguimiento a la gestión documental | Documento | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | [12 empty] | 55000000 | 11 | Corresponde a los servicios de un profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecologia y Archivistica