## Hoja1
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
PROCESOS CONTRACTUALES
VIGENCIA 2025 - CORTE 31 DE MARZO
NÚMERO DEL PROCESO | OBJETO | ID CONTRATISTA / PROVEEDOR | CONTRATISTA / PROVEEDOR | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | VALOR CONTRATO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | OTRO SÍ / ADICIONES SI - NO | VALOR OTRO SÍ / ADICIONES | % DE EJECUCIÓN | LINK SECOP II | UNIDAD EJECUTORA
OGRD-CP-999-002-2025 | OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE QUE CONDUCE DE PASACABALLOS A PUERTO BADEL EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE ENTRE PUENTE CAIMÁN Y EL LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIO DE TURBANA Y CARTAGENA, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 999 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE). | 900.979.443-6 | EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA SAS | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2895061300 | CONTRATACION DIRECTA | 0 | NO | NA | 100% | NA | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CD-OAGRD-001-2025 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DEL RÍO MAGDALENA, EN EL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SEGÚN DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL No 999 DE NOVIEMBRE DE 2024. | 901.928.244-2 | UNION TEMPORAL RIO 25 | 2025-04-01 | 2026-06-01 | 21343441287 | CONTRATACION DIRECTA | 21343441287 | NO | NO | 15.65% | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7868563%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CD-OAGRD-002-2025 | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DEL RÍO MAGDALENA, EN EL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SEGÚN DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL No 999 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 901.926.412-4 | CONSORCIO INTEROBRAS BOLIVAR | 2025-04-01 | 2026-06-01 | 750465184 | CONTRATACION DIRECTA | 750465184 | NO | NO | 1565% | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7868473%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES