## 2025- Corte MAR 31
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
PROCESOS CONTRACTUALES -SID
I TRIMESTRE-2025
NÚMERO DEL PROCESO | OBJETO | ID CONTRATISTA / PROVEEDOR | CONTRATISTA / PROVEEDOR | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | VALOR CONTRATO | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | OTRO SÍ / ADICIONES SI - NO | VALOR OTRO SÍ / ADICIONES | % DE EJECUCIÓN | LINK SECOP II | UNIDAD EJECUTORA | OBSERVACIONES
LIC-SI-001-2024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 901819644-8 | CONSORCIO LA CANDELARIA | 2024-05-10 | 2025-08-10 | 54738999989 | 36232154825.4 | 18506845163.6 | SI | 3500000000 | 66% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5717801 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
CMA-SI-001-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | 901278575-5 | TEKTO INGENIERIA SAS | 2024-05-10 | 2025-08-10 | 1529262643 | 903980290.4 | 625282352.6 | NO | 0 | 66% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5819324&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
LIC-SI-002-2024 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 901899990-3 | CONSORCIO LA ALBARRADA | 2025-03-28 | 2026-06-28 | 19970824756 | 0 | 19970824756 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098487&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
CMA-SI-005-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 901924041-6 | CONSORCIO ING INTERVENTORES | 2025-03-28 | 2026-06-28 | 1762014938 | 0 | 1762014938 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206586&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
LIC-SI-003 2024 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIAS URBANAS Y REHABILITACION DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 901899718-6 | CONSORCIO VIPAR 2024 | 2025-03-26 | 2026-09-25 | 32946936114 | 0 | 32946936114 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098917&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
CMA-SI-003-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 901923960-5 | CONSORCIO CONSTRUGAVI BOLIVAR 03 | 2025-03-26 | 2026-09-25 | 1343424796 | 0 | 1343424796 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206584&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
LIC-SI-004-2024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2) LOTE 1 | 901902269-3 | CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024 | N/A | N/A | 25088711401 | N/A | 25088711401 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098485&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Adjudicado y celebrado
CMA-SI-002- 2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 901928289-3 | CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR | N/A | N/A | 15666142067 | N/A | 15666142067 | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206583&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Adjudicado y celebrado
LIC-SI-004-2024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2) LOTE 2 | 901902007-0 | CONSORCIO EDIFICACIONES JH | N/A | N/A | 15666142067 | N/A | 15666142067 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098485&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Adjudicado y celebrado
CMA-SI-002- 2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ MUNICIPIO DE TURBANA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 901926018-5 | CONSORCIO INTERINFRAESTRUCTURA IE BOLIVAR | N/A | N/A | 737804797 | N/A | 737804797 | NO | 0 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206583&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en evaluación y observaciones
LIC-SI-005-2024 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 901900931-2 | CONSORCIO GDC | 2025-03-06 | 2026-03-05 | 58554759264 | 8783213890 | 58554759264 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098486&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
CMA-SI-004-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 901918902-8 | CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR | 2025-03-06 | 2026-03-05 | 2918139808 | 0 | 2918139808 | NO | 0 | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206585&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | En ejecución
LIC-SI-006-2024 | CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7133675&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en presentación de observaciones
LIC-SI-002-2025 | TERMINACION DE OBRAS DE ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON HATILLO DE LOBA BARRANCO DE LOBA RIO VIEJO MORALES Y SANTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7398914&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en evaluación y observaciones
LIC-SI-003-2025 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA AL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K0+000 AL K13+900 PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL AGRICOLA Y TURISTICO EN LA SUBREGION FUNCIONAL 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y el 2 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y MAGANGUE PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7429365&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en evaluación y observaciones
CMA-SI-001-2025 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ALCANCE PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL UBICADOS EN LO MUNICIPIOS SAN PABLO CANTAGALLO SIMITI Y ALTOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7344705&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en evaluación y observaciones
LIC-SI-004-2025/ LIC-SI-001-2025 PROCESO CANCELADO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7562675&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en evaluación y observaciones
LIC-SI-004-2025/ LIC-SI-001-2025 PROCESO CANCELADO | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO CON LA VEREDA JESUS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7562675&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en evaluación y observaciones
LIC-SI-005-2025 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARADOR TURISTICO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE MUNICIPIO DE MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7637301&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Proceso en evaluación y observaciones