## 3 trimestre Jul-sep 2024
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION VIGENCIA 2024 - TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPIN | Fecha de inscripcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Nombre de la Dependencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2024002130181 | 2024-07-16 | Mantenimiento rutinario de las vías secundarias y terciarias para mejorar la movilidad en el Departamento de Bolívar | Realizar el mantenimiento rutinario en las vías del departamento de Bolívar | SEC. MOVILIDAD | 599989000 | ICLD | 2024-08-14 | 2024-10-13 | 78.3 | 469791387 | Se encuentra en ejecución y aún no han recibido ningún pago
3 | 2024002130219 | 2024-07-17 | Desarrollo de actividades para la dignificación de las personas mayores en el Departamento Bolívar | Implementar Acciones para la dignificación del adulto mayor del departamento de Bolívar | SEC. MUJER | 300000000 | ICLD | 2024-09-24 | 2024-12-15 | 80 | 260000000
4 | 2024002130213 | 2024-07-17 | Apoyo a las personas mayores con recursos de estampilla para el bienestar del adulto mayor en los centros de vida y centros de protección del Departamento Bolívar | Garantizar la atención integral a las personas mayores en los centros vida y Centros de Protección del Departamento de Bolívar en el año 2024 | SEC. MUJER | 5429475413 | ICLD | 2024-06-08 | 2024-12-31 | 30 | 1495985987
5 | 2024002130210 | 2024-07-17 | Implementación de un proyecto para el Empoderamiento y autonomía de las mujeres del Departamento Bolívar | Implementar un proyecto integral para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, a través del desarrollo de estrategias efectivas que promuevan la igualdad de género, la participación activa y la eliminación de estereotipos y discriminación. | SEC. MUJER | 500000000 | ICLD | 2024-09-24 | 2024-12-15 | 80 | 400000000 | El proyecto se inicia a ejecutar actividades, pero aún no se han realizado pagos al operador.
6 | 2024002130197 | 2024-07-16 | Implementación de un Proyecto Integral para la Formación y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Departamento de Bolívar | Sensibilizar a la población sobre la prevención de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mediante programas educativos, campañas de concientización y fortalecimiento de la colaboración interinstitucional. | SEC. MUJER | 500000000 | ICLD | 2024-09-24 | 2024-12-15 | 50 | 250000000 | El proyecto se inicia a ejecutar actividades, pero aún no se han realizado pagos al operador.
7 | 2023002130179 | 2023-12-07 | Implementación CASA REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VBG Y TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Fortalecer la respuesta institucional para la prevención, atención integral y sanción de las violencias contra las mujeres en el departamento de Bolívar a través de la operación de la Casa Refugio para la protección y restablecimiento de derechos de mujeres víctimas de VBG y todas las manifestaciones de violencia. | SEC. MUJER | 1000000000 | ICLD | 2024-04-09 | 2025-01-09 | 80 | 688888889
8 | 2022002130004 | 2022-02-01 | MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1702101041.24 | ICLD- EXCEDENTES | 2023-04-17 | 2024-02-17 | 100 | 1434882000 | TERMINADO
10 | 2021002130269 | 2023-03-06 | CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIÓNAL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIÓN AL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. INFRAESTRUCTURA | 6457942287 | Excedentes Emprestito Findeter | 2024-03-27 | 2024-11-27 | 36.57 | 236166949435.59 | EN EJECUCIÓN
11 | 2017130000086 | 2017-12-22 | Construcción Alcantarillado Sanitario de la cabecera del Municipio de El Carmen De Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 86198435045 | Contrato Plan Montes de María | 2018-01-03 | 2024-10-31 | 100 | 82575323452.31
12 | 2017130000257 | 2016-01-20 | La ejecución condicional en fases del proyecto ”Construcción, Ampliación y Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario de La Cabecera Municipal de Mompox” | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 65846436356 | CREDT. SGP DPTO. $8.000 millones. | FASE I = 11/02/2016 FASE II = 29/06/2016 FASE III = 22/02/2018 | FASE I = 26/03/2016 FASE II = 29/09/2016 FASE III = 17/02/2024 | 100 | Avance obra: $64.989.362.131 Avance CREDT. SGP DPTO $7.797.893.906
13 | 2021002130168 | 2021-10-29 | Construcción plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de San Estanislao de Kostka en el Departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 28723177457.2 | Nación 62,5% SGP 22,4% Municipios 15.1% | 2022-02-08 | 2024-11-08 | 41.89 | 10365727038.91
14 | 2021002130167 | 2021-11-16 | Construcción de la segunda fase del Alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno – Departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30829844648 | PGN 59,30% DEPARTAMENTO 40,70% | 2022-01-28 | 2025-03-26 | 26.18 | 7496534004.89
15 | 2020131400026 | 2021-12-02 | Construccion de la segunda fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolivar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30135499600.67 | Nación PGN 2021 59% Dpto SGP 27% Dpto recursos propios 14% | 2022-05-04 | 18/010/2024 | 51.21 | 14517267357.9
16 | 2021002130222 | 2021-12-24 | Ampliación de redes para segunda etapa del sistema de alcantarillado sanitario para la cabecera del municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 1033598156.6 | Dpto SGP 100% | 2022-07-11 | 2024-10-21 | 95.83 | 1242438254.62
17 | 2021002130436 2021002130443 2021002130445 | 2022-08-17 | Optimización y construcción de sistemas de acueductos de los corregimientos de San Sebastian De Buenavista, Tacasaluma Y Isla Grande del municipio de Magangue - departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 6140118972.5 | SGP | 2023-02-07 | 2024-04-07 | 100 | 6607048703.499
18 | 2021002130352 | 2023-01-23 | Construcción de las redes de alcantarillado en el sector La Candelaria, municipio de Clemencia, departamento de Bolívar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 1051533709.32 | SGP | 2023-07-27 | 2024-03-26 | 100 | 663592271.05
19 | 2023002130059 | 2023-10-09 | Construcción del sistema de acueducto de la cabecera del municipio de Altos del Rosario, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 8215278434.02 | SGP | 2024-01-29 | 2024-10-29 | 12.43 | 1021159109.34
20 | 2023002130038 | 12/010/2023 | Construcción del acueducto de las veredas La Unión y El Milagro en el corregimiento de Santo Domingo de Meza, municipio El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 1448761696.08 | SGP | 2024-02-29 | 2024-10-29 | 6.51 | 94314386.41
21 |  | 2024-02-14 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y optimización del sistema de alcantarillado sanitario (REDES Y EBAR) para el casco urbano en el municipio de Barranco de Loba-Bolivar | Aumento Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 36666399649.6 | Nación | 2024-03-18 | 2026-01-19 | 29.53 | 12416660.9
22 | 20201301012551 | 2022-05-11 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR | Mejorar las condiciones para la disposición de las aguas residuales en el centro poblado | SEC. SERV. PUBLICOS | 6723657494.59 | ICLD | 2023-04-26 | 2024-06-17 | 100 | 5378873246.86 | El proyecto incluye obra + interventoría
23 | 2022002130047 | 2023-03-09 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar el suministro del servicio de agua potable en el centro poblado | SEC. SERV. PUBLICOS | 2476996108 | ICLD | 2023-06-29 | Suspendido | 80 | 924740518.38 | El proyecto incluye obra + interventoría
24 | 2023002130150 | 19/12/2023 | Asistencia profesional tecnica tecnologica y en salud a mineros para la vigencia 2024 en Bolívar | Aumentar la cobertura en asistencia profesional, técnica, tecnológica y en salud a los mineros de Bolívar. | SEC. MINAS | 1498350000 | ICLD | 2024-02-28 | 2024-12-27 | 60 | 899010000
25 | 2023002130155 | 2023-11-07 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2024 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | SEC. EDUCACION | 1041197415632 | SGP | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 60 | 624718449379 | El proyecto tuvo un ajuste presupuestal con la adicion de los recursos del excedentes del balance, incrementando el valor del proyecto presentado inicialmente
26 | 2024002130116 | 09/29/2024 | ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2024 (V2 )PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | SEC. EDUCACION | 592833484632 | SGP | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 17 | 142280036311 | El proyecto tuvo un ajuste presupuestal con DISMINUCION de los recursos , por lo cual disminuye valor del proyecto presentado inicialmente
27 | 2023002130165 | 2023-11-17 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024 BOLIVAR | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | SEC. EDUCACION | 65132316000 | ICLD-PGN-UAPA | 2023-01-22 | 2024-05-28 | 73 | 42770373296 | El proyecto tuvo dos (2) ajuste con la incorporacion de los recursos del PGN adicionales, en relacion con el proyecto presentado inicialmente
28 | 2023002130173 | 2023-12-06 | FORTALECIMIENTO DE AULAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES EN LA VIGENCIA 2024 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar los procesos de inclusión mediante la implementación de estrategias que garanticen el derecho y el goce efectivo de la educación a los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales del departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 1555049097 | SGP | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 70 | 1125300000 | Se evidencia la contratación de 23 profesionales relacionados con el producto 2201084 servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación para oferta de educaión inclusiva para preescolar, basica y media.
29 | 2023002130174 | 2023-12-06 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2024 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | SEC. EDUCACION | 1922866284.78 | SGP | 2024-01-20 | 2024-12-31 | 72.76 | 841281486 | Se realizaron cinco pagos al contrato de arriendo. Se cancelaron dos pagos a la Fundacion Saber ser y Un pago a la Arquidiocesis de Cartagena
30 | 2023002130175 | 2023-12-28 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2024 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Disminuir los índices de deserción escolar en el Departamento de Bolívar | SEC. EDUCACION | 1770344598 | SGP-ICLD | 1900-02-08 | 2024-12-31 | 80 | 1427789576 | El Departamento de Bolívar suscribió contrato CO1.PCCNTR.6246614 con la empresa Positiva Seguros, cuyo objeto fue la ADQUISICION DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA AMPARAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR expidiendo la Póliza No 3100027799-0 cuya vigencia es desde las 24 horas del 18 de abril de 2024 a las 24 horas del 18 de abril de 2025.
31 | 2023002130153 | 2023-11-15 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2024 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | SEC. EDUCACION | 8652000000 | SGP | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 48 | 3744554683 | El Departamento de Bolívar, Contrato el servicio de vigilancia y seguridad privada, modalidad sin armas, para la adecuada protección, custodia, amparo y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de las Instituciones Educativas oficiales del departamento de Bolívar. Con la empresa DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA por valor de $ 6.356.856.397,00, y contrato el servicio de aseo integral en las instituciones educativas oficiales del departamento de Bolívar año 2024, con el fin de garantizar las condiciones de salubridad y aseo, indispensables para la prestación del servicio público educativo. Con la empresa Don Aseo por valor de $ 1.439.817.078,00
32 | 2024002130027 | 2024-03-18 | FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA VIGENCIA 2024” | Fortalecer la capacidad técnica y humana en la Secretaría de Educación para realizar monitoreo efectivo en los Establecimientos Educativos. | SEC. EDUCACION | 1130450000 | SGP | 2024-05-10 | 2024-12-31 | 65 | 768350000 | Corresponde a la vinculación del personal para atender diferentes procesos en las instituciones educativas del departamento de Bolívar
33 | 2024002130075 | 2024-05-05 | CONSTRUCCION DE 31 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | Brindar soluciones de vivienda a los habitantes del municipio de San Cristóbal mediante la construcción de mejoramientos de vivienda | DIR. VIVIENDA | 1289775890.57 | ICLD | 2024-08-28 | 21/12/204 | nd | 386932767.17 | En espera del Informe de avances para establecer lo concrniete a la casilla y los pormenores que impliquen ls novedades
34 | 2023002130180 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA VIGENCIA 2024 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales manifestaciones artísticas y emprendimientos de losgestores culturales del departamento de Bolívar. | ICULTUR | 417094686 | ICLD | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 60 | 250256811.6
35 | 2023002130188 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO EN LA VIGENCIA 2024 DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LOS 46 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar la oferta de gestión social y servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas delDepartamento de Bolívar. | ICULTUR | 834209372 | ICLD | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 61 | 508867716.92
36 | 2023002130182 | 2024-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA VIGENCIA 2024 DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR | Promover el desarrollo de programas de fortalecimiento promoción y divulgación del sector cultura en los diferentes municipios delDepartamento de Bolívar | ICULTUR | 3620232845 | ICLD | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 54 | 1954925736.3
37 | 2023002130231 | 2023-12-28 | Fortalecimiento del proceso de conocimiento en la gestión de riesgo de desastre vigencia 2024 en el Departamento de Bolívar | Fortalecer la información a las Alcaldías Municipales acerca de la importancia del proceso de conocimiento de la Gestión del Riesgo. | OF. GESTION DEL RIESGO | 500000000 | ICLD | 2024-03-20 | 2024-12-19 | 70.3 | 351500000
38 | 2024002130120 | 2024-07-12 | Administración , operación, mantenimiento y fortalecimiento del banco de maquinarias para atención de obras de mejoramiento vial y planes para la mitigación y manejo de desastres vigencia 2024 en el Departamento de Bolívar | Servicio de atención a emergencias y desastres | OF. GESTION DEL RIESGO | 3000000000 | ICLD | 2024-03-26 | 2024-12-25 | 66.7 | 2001000000
39 | 2024002130026 | 13/02/2024 | Fortalecimiento institucional para la implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información del Gobierno Digital Bolívar | Brindar capacidades para la gestión y el fortalecimiento institucional del plan de gobierno digital para la gobernación del departamento de Bolívar. | SEC. TIC | 557000000 | ICLD | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 59 | 328630000
40 | 2023002130242 | 2023-12-29 | Implementación del estatuto de ciudadania juvenil con la realización de una asamblea de juventud y sesiones cdj y plataforma de juventud primer semestre en el Departamento de Bolívar | Implementación de la ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 del 29 de abril de 2013 y su modificatorio Ley 1885 de 2018. | SEC. IGUALDAD | 150000000 | ICLD | 2024-05-29 | 2024-10-29 | 90.67 | 136000000 | Minima cuantia IMC-008-2024 por 115 millones y 1 Contratacion de personal a traves de función publica por 35 millones con ejecución hasta octubre 29
41 | 2024002130212 | 2024-07-17 | Actualización DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Actualizar la política pública departamental de Discapacidad mediante la adaptación y mejora continua en respuesta a los cambios geográficos, sociales, políticos, económicos, culturales y normativos, con el propósito de garantizar un reconocimiento | SEC. IGUALDAD | 150000000 | ICLD | 2024-09-17 | 2024-12-31 | 51.87 | 77800000 | Contratacion de personal a traves de función publica
42 | 2024002130216 | 2024-07-17 | Formulación DE LA POLITICA PUBLICA DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Formular la política pública de derechos humanos conforme a los cambios geográficos, sociales, políticos, económicos, culturales y normativos para el reconocimiento y protección de sus derechos de forma integral en el Departamento de Bolívar | SEC. IGUALDAD | 150000000 | ICLD | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 56 | 84000000 | Contratacion de personal a traves de función publica
43 | 2023002130137 y 2024002130119 | 2023-09-12 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2024 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2024. | SEC. HACIENDA | 15325341403 | SGP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62.4 | 9562706099 | Nominas pagadas: 10 Meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, prima semestral, julio, agosto y septiembre de 2024
44 | 2024002130083 | 2024-06-26 | Fortalecimiento de la gestión tributaria en el departamento de Bolívar |  | SEC. HACIENDA | 300000000 | Recursos Propios | 2024-06-26 | 2024-12-31 | 100 | 300000000
45 | 2024002130024 / 2024002130229 | 2024-03-27 | Administración y Sostenibilidad financiera en el Departamento de Bolívar |  | SEC. HACIENDA | 500000000 | Recursos Propios | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 88.422 | 442110000
46 | 2024002130055 / 2024002130231 | 2024-06-28 | Fortalecimiento PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A APOYAR LA LUCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CONTRA LA INTRODUCCIÓN Y FABRICACION ILEGAL DE CIGARRILLOS Y LICORES Bolívar | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y OPERTATIVOS DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA CORPORACION CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A APOYAR Y FORTALECER LA LUCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CONTRA LA INTRODUCCIÓN Y FABRICACION ILEGAL DE CIGARRILLOS Y LICORES EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y LA SENSIBILIZACION DEL ANTICONTRABANDO DENTRO DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | SEC. HACIENDA | 645143065 | Federación Nacional de Departamentos | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 76.0684 | 490750000
47 | 2022002130065 | 2022-08-29 | Estructurar la formulación del plan integral de gestión al cambio climático (PIGCC) del departamento de Bolívar"; el cual será desarrollado por el PNUD | Convenio para lograr estructurar la formulación del plan integral de gestión al cambio climático (PIGCC) del departamento de Bolívar, el cual será desarrollado por el PNUD. | SEC. DES. ECONOMICO | 1110000000 | Recursos Propios – PNUD | 2023-06-28 | 2025-04-30 | 45 | 550000000 | Este proyecto se viene ejecutando desde la vigencia 2023, pero luego de la realizacion de varias mesas de trabajo y de varias modiciaciones internas al proyecto se firmó la Enmienda No. 1, en la cual se establece la viabilidad de extender en tiempo su ejecucion, hasta el 30 de abril de 2025
48 | 2024002130176 | 2024-07-26 | Formulación e implementación del plan institucional de gestión ambiental (PIGA) en las sedes externas de la gobernación de Bolívar, casa dela Moneda y El Guardian - Bolívar | Brindar herramientas metodológicas eficientes para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en las sedes externas de la Gobernación de Bolívar (Casa de la Moneda y El Guardian) | SEC. DES. ECONOMICO | 200000000 | ICLD | 2024-08-13 | 2024-12-28 | 43.64 | 143239466 | Este proyecto contempla 3 actividades, de las cuales se derivan varios contratos, tales como: 1- Contratar Personal de dirección, coordinación y ejecución de actividades profesionales de mayor complejidad y profesionales y personal de apoyo para actividades de mediana y baja complejidad. contratado: $143.239.466 El Avance financiero $ individual: $28.300.178 de acuerdo a situación de pagos: Pagos a contratistas según mes vencido. Contratados por Dirección de Función Pública. 2- Contratar el alquiler de equipos, logística servicios técnicos y otros. % Avance físico individual: 0 Avance financiero $ individual: $0 Situación de pagos: El contrato no ha iniciado ejecución. % Avance físico individual: 43.64.
49 | 2024002130178 | 2024-07-26 | Implementación del sistema de monitoreo ambiental para disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono a través de la operatividad del centro de bienestar animal "El Guardián"en municipios priorizados-vigencia 2024, Dpto de Bolívar | Disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono en municipios del Departamento de Bolívar, a través de la operatividad del Centro de Bienestar Animal “El Guardián" | SEC. DES. ECONOMICO | 1000000000 | ICLD | 2024-04-18 | 2024-12-30 | 72 | 659841960 | De este proyecto se derivan varios contratos, tales como: -Contratación del personal administrativo, de apoyo, médicos veterinarios y bacteriólogos. % Avance físico individual: 64% Avance financiero $ individual: $283.700.000 Situación de pagos: Pagos a contratistas según mes vencido. Contratados por Dirección de Función Publica. -Suministro de medicamentos e insumos médicos y veterinarios para la operación interna del CBA El Guardián. % Avance físico individual: 70% Avance financiero $ individual: $0 Situación de pagos: El contrato inicio el 11/09/24, el contratista a 30/09/24 no ha presentado cuenta de cobro. -Realización de jornadas externas de atención, esterilización y vacunación en el área de influencia del CBA "El Guardián" % Avance físico individual: 80% Avance financiero $ individual: $376.141.960 Situación de pagos: El contratista a 30/09/24 ha presentado 2 cuentas de cobro, ninguna ha sido cancelada.
50 | 2024002130196 | 2024-07-16 | Fortalecimiento de la convivencia social y promoción del acceso a la justicia en el departamento de Bolívar a través de Justo Bolívar | Consolidar un ecosistema jurídico-social como herramienta de transformación de la cultura ciudadana para la solución pacífica de los conflictos sociales y el acceso a la justicia mediante la articulación de todas las entidades públicas e instituciones de justicia | SEC. INTERIOR | 842400000 | Contribución especial | 2024-07-20 | 2024-12-31 | 50 | 498876669
51 | 2024002130202 | 2024-07-17 | Fortalecimiento integral del COISBOL - Centro de Observación e Investigación Social de Bolívar | Analiza información estratégica con relación a hechos de violencia, epidemiológicos y fenómenos sociales que afectan la convivencia social, la seguridad ciudadana, la conflictividad y el dialogo social en el departamento de Bolívar | SEC. INTERIOR | 271170000 | Contribución especial | 2024-07-20 | 2024-12-31 | 25% | 118670000
52 | 2024002130188 | 2024-07-16 | Diseño e implementación de un chatbot basado en inteligencia artificial para dar respuestas a solicitudes de ciudadanos en tiempo real, apartir de procesos y servicios adoptados por la Gobernación de Bolívar | Diseñar e implementar un CHATBOT basado en inteligencia artificial para dar respuestas a solicitudes de ciudadanos en tiempo real, a partir de procesos y servicios adoptados por las Gobernación de Bolívar | SEC. GENERAL | 200000000 | ICLD | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 100 | 100% | Ejecutado
53 | 2024002130185 | 2024-07-16 | Mantenimiento de los bienes bajo la responsabilidad del Departamento de Bolívar | Mejorar las condiciones locativas en los bienes de la Gobernación de Bolívar | SEC. GENERAL | 2000000000 | ICLD | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 95.3 | 95.3% | En ejecución
54 | 2024002130184 | 2024-07-16 | Fortalecimiento de la Gestión documental y creación del archivo histórico de la Gobernación de Bolívar | Deficiente manejo en la organización y conservación de los documentos que conforman la memoria institucional del Departamento | SEC. GENERAL | 1200000000 | ICLD | 2024-04-12 | 2024-12-31 | 90.92 | 90.92% | En ejecución
55 | 2023002130002 | 15 de junio de 2023 | Apoyo financiero a pequeños productores agropecuariosy pesqueros mediante la entrega de insumos y herramientas para fortalecer las alianzas productivas en el Departamento de Bolivar | Desarrollar entrega de insumos agrícolas pecuarios pesqueros y herramientas para apoyar las alianzas productivas que propician la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros. | SEC. AGRICULTURA | 438000000 | ICLD 2023 | N/A | N/A | 20 | 100 | Se encuentra en ejecucion
56 | 2023002130057 | 27 de junio de 2023 | Apoyo fnanciero para la construccion, establecimiento y puesta en marcha de la planta procesadora de harina refinada de yuca para beneficiar a 200 familias productoras en los municipios de san juan nepomuceno y cordobadel departamento de bolivar | Establecer una planta agroindustrial rural para la obtención de harinas de yuca para el aprovechamiento integral y el fomento de nuevas oportunidades de mercado. | SEC. AGRICULTURA | 819050000 | Excedentes ICLD 2023 ($ 156,000,000) Corporacion Clayuca ($ 643,050,000) Fundacion Canal del Dique ($ 20,000,000) | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 50 | 0 | Se encuentra en ejecucion
57 | 2024002130050 | 23 de mayo de 2024 | Apoyo a la gestion de la Secretaria de Agricultura, mediante un equipode profesionales interdisciplinario para mejorar la eficiencia y efectividad de la planificacion agropecuaria, facilitar la inclusion productiva de pequeños productores y fortalecer el ordenamiento social y productivode la propiedad en el Departamento de Bolivar | Mejorar la eficiencia y efectividad de la planificación agropecuaria, facilitar la inclusión productiva de pequeños productores y fortalecer el ordenamiento social y productivo de la propiedad en el departamento Bolívar | SEC. AGRICULTURA | 698600000 | ICLD 2024 | 2024-05-28 | 2026-12-29 | 20 | 100 | Se encuentra en ejecucion
58 | 2024002130013 | 2024-01-29 | Implementación de la ley de víctimas en todos sus componentes, mediante el desarrollo de actividades y/o actuaciones en los aspectos administrativos, operativos, jurídicos y contractuales en el Departamento de Bolívar | Garantizar la implementación integral de la ley de victimas en todos sus componentes, mediante el desarrollo de actividades y/o actuaciones en los aspectos administrativos, operativos, jurídicos y contractuales en el departamento de Bolívar | SEC. VICTIMAS | 400000000 | ICLD | 2024-02-29 | 2024-12-28 | 70 | 270200000 | Corresponde a contratación del Talento Humano
59 | 2023002130170 | 2023-11-29 | Implementación de estrategias para las garantías de participación y fortalecimiento al plan de acción de las víctimas del departamento representada en la mesa de víctimas de Bolívar | Fortalecer las garantías de participación efectiva de la población victima del conflicto armado representada en la mesa departamental de victimas y apoyo a la gestión de su plan de acción en el departamento de Bolívar | SEC. VICTIMAS | 450000000 | ICLD | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 100 | 74476000 | Se realizo un convenio por $88.000.000 con la UDC, la cual aporto el 30% el cual se cumplio en su totalidad
60 |  | 2023-11-29 | Implementación de estrategias para las garantías de participación y fortalecimiento al plan de acción de las víctimas del departamento representada en la mesa de víctimas de Bolívar | Fortalecer las garantías de participación efectiva de la población victima del conflicto armado representada en la mesa departamental de victimas y apoyo a la gestión de su plan de acción en el departamento de Bolívar | SEC. VICTIMAS |  | ICLD | 2024-04-18 | 2024-10-18 | 78 | 187714096 | Se realizo un convenio por $395,428.193 con la UDC, la cual aporto el $20.000.000 el cual se cumplio en su totalidad
61 | 2023002130201 | 2023-12-18 | Desarrollo de atención y asistencia integral a población víctima del conflicto en acciones para la transformación del territorio y la ayuda humanitaria en el dpto de Bolívar | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio con enfoque diferencial y étnico, así como la asistencia humanitaria y cumplimiento de medidas | SEC. VICTIMAS | 550000000 | ICLD | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 50 | 125000000 | Se realizo convenio con la Cruz Roja por $357.142.857 (el Departamento aporta $250.000.000 y la Cruz Roja $107.142.857)
|  | 2023-12-18 | Desarrollo de atención y asistencia integral a población víctima del conflicto en acciones para la transformación del territorio y la ayuda humanitaria en el dpto de Bolívar | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio con enfoque diferencial y étnico, así como la asistencia humanitaria y cumplimiento de medidas | SEC. VICTIMAS | 550000000 | ICLD | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 70 | 199816280 | Se realizo convenio con Fondo Mixto de Cultura por: $ 441.632.559 donde la Gobernación aporto $399.632.559 y el Fondo Mixto $42.000.000
62 | 2024002130006 | 2024-01-07 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE DIALOGO Y ACCION PARA CONSOLIDAR LA RED DEPARTAMENTAL ARTICULADA CON GOBIERNO NACIONAL COMO HERRAMIENTA VITAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR PARA LOS CIUDADANOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Generar Espacios de Discusión y Capacitación de los Dirigentes y Funcionarios Públicos para Impulsar el Desarrollo Regional la Asistencia Técnica el Fortalecimiento Institucional y Atención Al Ciudadano | SEC. PRIVADA | 800000000 | ICLD | 2024-01-29 | 2024-05-28 | 100 | 799998317 | Fades
63 | 2023002130207 | 2023-12-26 | FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES ASOCIADAS A LA MÚSICA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN TORNO A LOS FESTIVALES DE LA YUCA Y EL BOCACHICO EN LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA 344 DE 2022 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Recuperar el Valor Patrimonial de las Fiestas de la Candelaria en el Municipio de Magangué en el Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 480000000 | ICLD | 2024-01-25 | 2024-03-11 | 100 | 480000000 | Fondo Mixto
64 | 2023002130191 | 2023-12-13 | FORTALECIMIENTO EN LA VIGENCIA 2024 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES ASOCIADAS A LA MUSICA, FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTISTICAS DE LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA 344 DE 2022 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 520000000 | ICLD | 2024-01-25 | 2024-03-11 | 100 | 104000000 | Convenio firmado por 104.000.000
65 | 2024002130017 | 2024-01-18 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LA XLIII VITRINA TURISTICA ANATO Y LA VISIBILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Promover y Divulgar la Información Turística de los Municipios Priorizados en el Departamento de Bolívar con esta Característica en el Marcode Eventos Ferias y Festividades a Nivel Nacional. | SEC. PRIVADA | 350000000 | ICLD | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 100 | 350000000 | Fundarted
66 | 2023002130229 | 2023-12-13 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS CULTURALES DE PCI ASOCIADAS A LA MUSICA. FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTISTICAS 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- SEMANA SANTA MOMPOX | SEC. PRIVADA | 5297304000 | ICLD | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 0 | 970000000 | Corposanta
|  |  |  | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- HAY FESTIVAL |  |  |  | 2024-03-27 | 2023-12-26 | 0 | 825000000 | FICCI
|  |  |  | Fortalecer las Manifestaciones Culturales Inmateriales Asociadas a la Música Festivales y Expresiones Artísticas del Departamento de Bolívar- FICCI |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-07-26 | 0 | 100000000 | Hay festival
|  |  |  | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA “FESTIVALES 2024: FESTITAMBORA – FESTIBANDAS –FESTIMARIA |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-11-04 | 50 | 1001000000 | fcunm
67 | 2024002130010 | 2024-03-11 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE PREMIACION DE DEPORTISTAS, MEDALLISTAS Y EQUIPO DE ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 DESARROLLADOS Y REPRESENTARON A LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Superar las Debilidades en las Capacidades Administrativas de Premiacion de los Deportistas Medallistas y Equipos de Entrenadores en el Marco de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales | SEC. PRIVADA | 888800000 | ICLD | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 100 | 888800000 | Iderbol
68 | 2023002130093 | 2023-05-29 | DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AL FESTIVAL DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y JUEGOS TRADICIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y REALIZACION DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE FASE ZODAL Y DEPARTAMENTAL 2023 BOLÍVAR | Fortalecer el Apoyo Financiero para Desarrollo a las Actividades Deportivas y Recreativas Al Festival del Deporte Recreación y Juegos Tradicionales en el Departamento de Bolívar y Realizacion de los Juegos Intercolegiados Superate Fase Zodal | SEC. PRIVADA | 2188376000 | ICLD | 2023-06-28 | 2023-11-27 | 100 | 656512800
69 | 2023002130114 | 2023-07-04 | Fortalecimiento y desarrollo a la participación deportiva para los juegos nacionales y paranacionales 2023 del departamento de Bolívar | Desarrollar una Idónea y Eficiente Participación de los Deportistas del Departamento de Bolívar en los Juegos Deportivos Nacionales y para Nacionales 2023 | SEC. PRIVADA | 8034712000 | ICLD | 2023-09-06 | 2023-12-20 | 100 | 7231240800
70 | 2024002130057 | 2024-02-27 | Transformación económica para el desarrollo productivo y comercial de Bolívar, partir de una estrategia de marca territorial y el fortalecimiento del sector artesanal en el departamento de Bolívar | Fortalecer el desarrollo productivo, económico y cultural del departamento de Bolívar, a través de la creación de una marca territorial que posicione la región como destino de eventos, inversión y turismo. | SEC. PRIVADA | 3909150000 | ICLD | 2024-06-19 | 2024-12-31 | 0 | 1027980000 | Actuar
[8 empty] | 2024-07-16 | 2024-10-04 | 0 | 188378873 | obra
71 | 2024002130069 | 2024-02-27 | Fortalecimiento DE CAPACIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA LA PAZ Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE El Carmen De Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mompós, Magangué | Fortalecer las capacidades económicas y sociales para la paz y la reconstrucción del tejido social de mujeres en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mompós y Magangué. | SEC. PRIVADA | 2182861468 | ICLD | 2024-06-21 | 2024-12-31 | 0 | 750000000 | granitos
72 | 2024002130220 | 2024-07-17 | Fortalecimiento a los procesos de Participación Ciudadana y comunitarios para un Bolivar Mejor en el departamento de Bolívar | Fortalecer la Incidencia de los Ciudadanos en los Procesos de Participación para la Construcción de lo Público | SEC. PRIVADA | 4085000500 | ICLD | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 40 | 153583950 | ceibal
[8 empty] | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 40 | 135527428 | oanseguita
[8 empty] | 2024-07-11 | 2024-08-22 | 20 | 217244930 | emmanuel
[8 empty] | 2024-07-16 | 2024-10-16 | 20 | 106843367 | palestuna
[8 empty] | 2024-07-16 | 2024-08-27 | 20 | 170180248 | india
[8 empty] | 29/08/2024 | 2024-11-28 | 20 | 192296822 | colombiaton
[8 empty] | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 20 | 120590342 | cordialidad
[8 empty] | 27/08/2024 | 2024-11-27 | 20 | 120291036 | Villas e aranjuez
[8 empty] | 29/08/2024 | 2024-11-28 | 20 | 188655691 | las delicias
73 | 2024002130086 | 2024-06-03 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Construir, mantener, reparar y adecuar los escenarios deportivos y recreativos en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 5050948109 | Rendimientos Financieros Fondo Cuenta de impuesto al consumo | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 0 | 3788211082 | Idebol
74 | 2024002130168 | 2024-07-16 | FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES ASOCIADAS A LA MÚSICA, FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA 344 DE 2022 EN LA VIGENCIA 2024 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las manifestaciones culturales inmateriales asociadas a la música, festivales y expresiones artísticas de los municipios contemplados en la Ordenanza 344 de 2022 en la vigencia 2024 del departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 544000000 | ICLD | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100 | 130000000 | CORFOARTE
75 | 2024002130167 | 2024-07-16 | FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ASOCIADO A LA MÚSICA, FESTIVALES Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el patrimonio cultural inmaterial asociado a la música, festivales y manifestaciones artísticas en el departamento de Bolívar. | SEC. PRIVADA | 4627304000 | ICLD | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 100 | 162500000 | ACORDEON
[8 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100 | 0 | TEJIDO SOCIAL
[8 empty] | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 100 | 1376152000 | festijazz
76 | 2024002130058 | 2024-02-02 | DIVULGACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA POR LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE ACCIONES PARA EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Incrementar el acceso a la oferta de servicios y acciones de la Gobernación de Bolívar mediante la divulgación de acciones y ejecutorias en medios de comunicación masivos de carácter local | SEC. PRIVADA | 860000000 | ICLD | 2024-08-16 | 2024-12-14 | 38 | 0 | ONDAS
77 | 2024002130098 | 2024-05-23 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TERRITORIALES EN LA VERSIÓN 28 DEL CONGRESO NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Promover espacis de posicionamiento de los atractivos turísticos del Departamento Bolivarense a nivel nacional e internacional | SEC. PRIVADA | 136374000 | ICLD | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 100 | 136374000 | Anato
78 | 2024002130235 | 2024-07-14 | CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES PUGILISTAS CON LA PUESTA EN MARCHA DE LAS PRIMERAS PARADAS DE BOXEO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Preservar y revitalizar la tradición cultural del boxeo, mitigando el desinterés y olvido generacional, así como la falta de espacios de promoción, mediante la implementación de iniciativas específicas que promuevan la participación activa de la comunidad | SEC. PRIVADA | 302351875 | ICLD | 2024-09-13 | 2024-11-13 | 30 | 90705563
79 | 2023002130187 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DISMINUIR PORCENTAJE DE ENFERMEDADES ADQUIRIDAS POR FACTORES AMBIENTALES Y SANITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 3510550132 | rentas cedidas: 1,740,121,172 sgp 1,770,428,960 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 36 | 1281140152
80 | 2023002130221 | 2024-01-11 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE ÍNDICE DE MORBILIDAD Y PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 1206680717 | rentas cedidas:280,216,717 sgp:926,464,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 80 | 965416717
81 | 2023002130192 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | AUMENTAR LA ADHERENCIA A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 1198000000 | sgp:1,198,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 87 | 1046000000
82 | 2023002130193 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS, DE MAMA, CUELLO UTERINO, PRÓSTATA, COLON Y RECTO, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TIPOS DE CÁNCER PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA RUTA DE CÁNCER INFANTIL Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD POR PARTE DE DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE SALUD, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 439824000 | sgp: 439,824,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 40 | 176985000
83 | 2023002130222 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-(SAN) CON ENFOQUE DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA-(DHAA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES GESTANTES Y LACTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFOQUE AL DERECHO HUMANO DE LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 2681223686 | rentas cedidas:1,314,412,486 sgp:1,366,811,200 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 45 | 1208223686
84 | 2023002130206 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALMACENAMIENTO Y ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS, IGUAL QUE EL TRANSPORTE ASOCIADO A DICHAS ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1873058905 | rentas cedidas:1,013,058,905 sgp:860,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 44 | 817525549
85 | 2023002130205 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 770800000 | sgp: 770,800,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 81 | 621000000
86 | 2023002130184 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS -VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ITS/VIH SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 905344000 | sgp: 905,344,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 92 | 828600000
87 | 2023002130209 | 2024-01-11 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL Y DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 3551199379.4 | sgp: 1,551,199,379 rentas cedidas: 2,000,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 34 | 1209999379
88 | 2023002130219 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1072960800 | sgp:768,089,920 nacion:304,870,880 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 89 | 955400000
89 | 2023002130217 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA POBLACIÓN OBJETO DEL PAI. | SEC. SALUD | 2364109617 | rentas cedidas:292,109,617 sgp:2,072,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 81 | 1907620000
90 | 2023002130223 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS ATENCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS Y POBLACIONALES EN EL DESARROLLO DE RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN AQUELLAS ESPECÍFICAS DE LAS ETV Y ZOONOSIS. | SEC. SALUD | 4537944650 | rentas cedidas: 186,811,145 sgp:1,100,000,000 nacion:3,251,133,505 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 63 | 2852786127
91 | 2023002130190 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LAS IPS PUBLICA CON PLANES HOSPITALARIOS DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE AJUSTADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL PROGRAMA DE HOSPITALES SEGUROS FRENTE A DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LAS IPS PÚBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | SEC. SALUD | 551872000 | sgp: 551,872,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 63 | 345900000
92 | 2023002130220 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | AUMENTAR LOS PORCENTAJES DE IPS PÚBLICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1829014883 | rentas cedidas: 1,829,014,883 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 29 | 533600000
93 | 2023002130238 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES INFORMALES DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 612558973 | rentas cedidas:332,558,973 sgp:280,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 80 | 491450000
94 | 2024002130002 | 2024-01-11 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 1193680320 | sgp: 1,193,680,320 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 64 | 761680320
95 | 2023002130215 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL, CURSO DE VIDA VEJEZ Y CENTROS DE BIENESTAR PARA LAS PERSONAS MAYORES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 2490291495 | rentas cedidas:2,266,291,495 sgp:224,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 19 | 482837330
96 | 2023002130212 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A MUJERES Y PERSONAS LGTBIQ+ VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 537141129 | rentas cedidas:469,941,129 sgp:67,200,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 74 | 398800000
97 | 2023002130213 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD PARA LAS POBLACIONES ÉTNICAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DIFERENCIAL EN SALUD A POBLACIONES ÉTNICAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 491599423 | rentas cedidas: 491,599,423 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 65 | 318400000
98 | 2023002130197 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A POBLACION CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PRIORITARIO EN LA GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 992536928 | rentas cedidas:642,536,928 sgp:350,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 61 | 606800000
99 | 2023002130195 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (PAPSIVI) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL PAPSIVI A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 1258818046 | rentas cedidas:1,258,818,046 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 69 | 863215000
100 | 2024002130005 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD, PARA LOGARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1844411940 | rentas cedidas:944,411,940 sgp:900,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 77 | 1414800000
101 | 2024002130003 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, Y DE INVESTIGACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1758324813 | rentas cedidas:1,585,524,192 sgp:172,800,621 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 35 | 607000000
102 | 2024002130001 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y LA SOCIALIZACION DE SUS PLANES DE ACCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | OPTIMIZAR LA IMPLEMETACION DE LOS EJES ESTRATEGICOS Y FORTALECER LA ADOPCION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 467027862 | rentas cedidas:467,027,862 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 82 | 384500000
103 | 2023002130204 | 2024-01-11 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD | SEC. SALUD | 840216717 | rentas cedidas:280,216,717 sgp:560,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 63 | 531200000
104 | 2024002130004 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN UNA MEJORA CONTINUA Y CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | SEC. SALUD | 13398941250 | rentas cedidas:13,398,941,250 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 33 | 4460984580
105 | 2023002130199 | 2024-01-11 | OPTIMIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN SUBSIDIADA (UPC-S) CON RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 73250795645 | rentas cedidas: 73,250,795,645 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 26 | 19076378010.85
106 | 2023002130236 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN POBRE SIN AFILIACIÓN, MIGRANTES Y AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 506083124 | rentas cedidas: 506,083,124 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 72 | 362400000
107 | 2023002130200 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO EN LA OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESE CON SERVICIOS MONOPOLICOS E IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA OPERACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR A TRAVÉS DEL FLUJO DE RECURSOS DEL PAGO DE LA DEUDA. | SEC. SALUD | 41332686517 | rentas cedidas:33,449,267,441 sgp:7,883,419,076 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 43 | 17750205491
108 | 2023002130198 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO EN LA GARANTIA, OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MODELO DE REDES INTEGRADAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSOLIDAR UNA RED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PERMITA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1250913588 | rentas cedidas: 1,250,913,588 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 87 | 1088400000
109 | 2023002130210 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL TALENTO HUMANO DE LOS ACTORES DEL SGSSS E INTENSIFICACIÓN DE ACCIONES DE AUDITORÍA EXTERNA Y MONITOREO DE LA CALIDAD PARA REDUCIR LOS RIESGOS INHERENTES A LA ATENCIÓN E IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS INDICADORES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 636091948 | rentas cedidas: 636,091,948 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 95 | 605000000
110 | 2023002130196 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. SALUD | 3166235353 | rentas cedidas:376,535,557 sgp:2,789,699,796 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 58 | 1821200000
111 | 2023002130216 | 2024-01-11 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | AUMENTAR LA COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA POR LOS LABORATORIOS DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR E INVESTIGACIÓN EN LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS DE SALUD PÚBLICA POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL | SEC. SALUD | 3804791019 | rentas cedidas:836,791,019 sgp:2,968,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 34 | 1293300000
112 | 2023002130211 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS(PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MEJORAR LA GESTIÓN EN LA OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO COLECTIVO Y DE LA SALUD PÚBLICA | SEC. SALUD | 2109373384 | rentas cedidas:469,373,384 sgp:1,640,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 68 | 1439577218
113 | 2023002130183 | 2024-01-11 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INCREMENTO EN LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCION,VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SEC. SALUD | 3246336970 | rentas cedidas: 3,246,336,970 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 71 | 2303063688
114 | 2023002130214 | 2024-01-11 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA RESPUESTA AL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. SALUD | 1644573979 | rentas cedidas:1,440,573,979 sgp:204,000,000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 39 | 640200000
Note on A8: Katia Bernal: No diligenciar
Note on B8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on M8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on J9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on G14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on J14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas
Note on L14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas
Note on M14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on E16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on K16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on M16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on K17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on K22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on K23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on E26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on B29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas
Note on L29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas
Note on M29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on C33: Jose Suarez Mestre: Se ajustó el 18/03/2024
Note on C34: Jose Suarez Mestre: Se ajustó el 14/03/2024
Note on C35: Jose Suarez Mestre: Se ajustó el 19/03/2024
Note on B38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on G42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on L42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on I43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on B44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on D44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B45: ====== ID#AAABW52QFHk tc={64B4CDDB-9A07-4623-BE67-7A25557E8822} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C45: ====== ID#AAABW52QFHM tc={695711BB-DAAA-4848-AD8F-F8D2E24CCC94} (2024-10-10 12:51:27) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D45: ====== ID#AAABW52QFHQ tc={555400B3-01EB-4108-A351-403070064E12} (2024-10-10 12:51:27) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E45: ====== ID#AAABW52QFHo tc={9C437EE8-287A-4DE2-8B76-E827A3F4CE0A} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F45: ====== ID#AAABW52QFHw tc={1943D104-E8A7-4401-966B-364DCC0CB9B3} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on I45: ====== ID#AAABW52QFH0 tc={4672F416-74EC-4F22-A730-B0BB5084CFBA} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J45: ====== ID#AAABW52QFH4 tc={5BDF5996-C6FB-4D0C-BD85-8242CD022C14} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K45: ====== ID#AAABW52QFHs tc={CF26FC8B-CC9A-407F-B694-C09BBBE66649} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L45: ====== ID#AAABW52QFHU tc={60C39263-F5EB-4D55-A693-F0E2CEEC9A95} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M45: ====== ID#AAABW52QFHY tc={E084916A-71D3-4D31-ADC7-56C09E9B7B21} (2024-10-10 12:51:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on M48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on F49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on F50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on F51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on B52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on F53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on F54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on B55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on J55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on J56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on B57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on F58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on K58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on M58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on F59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on B63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on G63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on K63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas
Note on L63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas
Note on M63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on G68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas
Note on L68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas
Note on M68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on B99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codigo BPIN asignado. Obligatorio
Note on C99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto
Note on D99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre del Proyecto
Note on E99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objeto del proyecto
Note on F99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nombre de la Dependencia
Note on G99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor total del proyecto, en números, sin comas, ni puntos
Note on I99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de inicio del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on J99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de terminacion del proyecto ( Fecha corta(D/M/A)
Note on K99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor que debe ser en porcentaje numérico, sin puntos, ni comas, ni signos
Note on L99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor en cifras, sin puntos , ni comas, ni signos
Note on M99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas aquellas inherentes al proyecto( suspension, adicion…)
Note on C100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí va la fecha de inscripcion del proyecto