## Caracterización
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
| INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | CODIGO | CSI-CA-01
| PROCESO DE CONSTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA | [5 empty] | VERSION | 1
| CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA | [5 empty] | FECHA | 2019-09-09
Macroproceso: Infraestructura
Proceso: Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras
Objetivo: Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
Alcance: Inicia con la conformación de la veeduría ciudadana, siguiendo con visitas al sitios donde se llevaran a cabo los trabajos, firma del acta de Inicio de Obra, continua con las actividades de seguimiento, finalizando con la entrega de la obra y liquidación del contrato suscrito.
Líder Estratégico: Director Técnico 009-02 |  |  |  | Líder Operativo: Profesional Especializado 222-07 RP
PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO |  | ENTRADA / INSUMO | PH VA | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDA | CLIENTE-PROCESO
INTERNO | EXTERNO |  |  |  |  | INTERNO |  | EXTERNO
DIRECCION DE PLANEACION -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |  | Documentos de soporte del contrato Normatividad aplicable al sector. (Normograma) | P | Organizar la reunión con los representantes de la comunidad, Socializar los alcances de las obras y conformar la Veeduría Ciudadana. | Actas de veeduría | Secretaría de Infraestructura |  | Contratista e interventor
|  |  |  | Reunir y Organizar la documentación de soporte del contrato. | Acta de Inicio o Suspensión del contrato
|  |  |  | Programar visita inicial al sitio donde se realizaran los trabajos. | Programación de visita inicial
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | Alcaldías Municipales Comunidad en general Entes de Control Entidades Territoriales y Nacionales | Oficio donde se remita la solicitud de Asistencia Técnica | H | Asistir técnicamente a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, a los Entes de Control y demás entidades que así lo requieran. | Diagnósticos de obras civiles Informes de seguimiento Informes de asistencia técnica. Diseños Planos Especificaciones Presupuesto | Secretaría de Infraestructura. Dependencias de la Gobernación de Bolívar. |  | Alcaldías Municipales, Comunidad en general, Entes de Control, Entidades Territoriales y nacionales
|  | Solicitud de supervisión y/o Interventoría Oficio de asignación Actas de veeduría Hojas de vida Póliza Documentos de soporte del contrato Diseños Planos Especificaciones Presupuesto Estudios previos Propuesta Contrato Garantías Certificado de disponibilidad presupuestal, Registro presupuestal. |  | Realizar la supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales en los proyectos financiados por el SGR y los financiados con recursos propios. | Acta de inicio de obra Informes | Secretaría de Infraestructura Asesor Jurídico |  | Contratista
Realizar informes periódicos de Interventoría en el caso de proyectos de Menor cuantía.
Supervisor y/ Interventor | Contratista Interventor | Solicitudes de suspensión Solicitud de adiciones o prórroga del contrato. Informe de supervisión y/o interventoría Informe del contratista |  | Estudiar las suspensiones o prórrogas de contratos o convenios en ejecución y remitirlas para revisión y aprobación. | Suspensiones Prórrogas de contrato o convenios
| Contratista Interventor |  |  | Gestionar contrato adicional en obra y/o en plazo en proyectos financiados por SGR y proyectos financiados con recursos propios | Contrato adicional en obras y/o en plazo. Otrosí al contrato inicial
|  | Contrato Informe de supervisión y/o interventoría Informe del contratista |  | Tramitar las sanciones en materia contractual, conforme a los procedimientos establecidos | Resolución de sanción.
|  | Acta de recibo de veeduría Recibo de satisfacción de obra Acta de recibo final Póliza Final |  | liquidación del contrato de obra | Acta de liquidación
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |  | Actas de obra, informes, visitas de campo. | V | Verificar lo planeado frente a lo ejecutado. | Actas compensatorias o modificatorias Actas parciales Actas de comité Solicitudes de sanción Actas de recibo de veeduría Actas de entrega Actas de recibo final y liquidación | Secretaría de Infraestructura Asesor Jurídico |  | Contratista
Proceso: Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras |  | Indicadores de Gestión |  | Hacer seguimiento a los indicadores de gestión | Metas incumplidas | Proceso: Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras |  | Contratista
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |  | Actas de comité, solicitudes de sanción | A | Acciones correctivas | . Planes de mejora | Secretaría de Infraestructura Asesor Jurídico |  | Contratista y Aseguradora
RECURSOS ASOCIADOS |  | CANALES |  | DOCUMENTOS ASOCIADOS | RIESGOS ASOCIADOS | INDICADORES ASOCIADOS
Humanos: Director, Profesionales especializados, Técnicos y Asistencial Físicos: Equipos de Oficina Tecnológicos: software técnico, equipos de computo, impresoras. |  | pagina web, correos electrónicos |  | Procedimiento: Asistencia técnica | Mapa de Riesgos | Indicadores de Gestión
Procedimiento: Supervisión al contrato de interventoría
Procedimiento: Supervisión de obras o Interventoría de menor cuantía
Procedimiento: Adiciones o prorrogas a los contratos
Procedimiento: Tramitar Sanciones
Procedimiento: Adiciones o prorrogas a los proyectos financiados por el SGR
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD) |  |  | NOTA
Nomograma