## INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | CÓDIGO | IN-MR-01
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 1
[8 empty] | FECHA | 2021-08-31
Procesos | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | 1 | realización de la supervisión a las obras atemporalmente | Gestion | Demora en la entrega del acto administrativo que delega al supervisor de obra | Improbable | Mayor | ZONA DE RIESGO ALTA | ACEPTAR EL RIESGO | Gestionar el diligenciamiento de Oficio de asignacion de funcionarios para visitas a obras, Revisar informes de interventorías | Resolución de Supevisión | Director Técnico 009-02 RP, Director Técnico 009-05 | AL INICIO DE OBRA | EFICACIA = (Número de kilómetros de vías secundarias intervenidos / Total de kilómetros de vías secundarias proyectados a intervenir) *100 EFICACIA = (Número de kilómetros de vías secundarias intervenidos / Total de kilómetros de vías secundarias proyectados a intervenir) *100 EFICACIA= (Número de infraestructuras de uso intervenidas / Total de infraestructuras de uso proyectados a intervenir) *100
|  | 2 | Efectuar el seguimiento y control a la ejecución de obras en forma inoportuna |  | La dependencia encargada de proporcionar los recursos para la realización de visitas no lo hace de forma oportuna | Improbable | Mayor | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Gestionar los recursos a tiempo para la visitas de supervisión, Solicitar con tiempo a la dependencia correspondiente la asiganción de medio de transporte para la realización de visitas, Solícitar a los contratistas de obra el préstamo de un carro de los que tiene a dispocisión de la obra para realizar las visitas | Resolución de comisión, pago de viaticos y transporte | Secretario de Infraestructura | MENSUAL
|  | 3 | Presentarse el Incumplimiento de la interventoría |  | Poco control y verificación en el cumplimiento del objeto contractual | Rara vez | Mayor | ZONA DE RIESGO ALTA | ACEPTAR EL RIESGO | Revisión del cumplimiento de las funciones de los interventores | Informes de Interventoría | Director Técnico 009-02, Director Técnico 009-05, Profesional es Especializados 222-07 y 222-09 | MENSUAL
[10 empty] | Revisar Informes de interventoría. | Informes de supervisión | Director Técnico 009-02, Director Técnico 009-05, Profesional es Especializados 222-07 y 222-09 | MENSUAL
|  | 4 | Posibilidad de retrasos en la ejecución obras |  | Falta de conocimiento de las obras que se van a ejecutar por parte de la comunidad | Rara vez | Mayor | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Realizar Socialización de las obras que se van a ejecutar y la importancia de esta, con la comunidad beneficiada, Socializar con la comunidad la creación de veedurias | Acta de constitución de veeduría | Director Técnico 009-02, Director Técnico 009-05, Profesional es Especializados 222-07 y 222-09 | AL INICIO DE OBRA
|  | 5 | Ocurrencia de la pérdida total, parcial o extravío de información y documentación |  | Falta de espacio suficiente para guardar, almacenar y custodiar documentos generados por los procesos de la secretaría de Infraestructura | Improbable | Moderado | ZONA DE RIESGO MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Realizar la implementación de las tablas de retención documental TRD, Requerir a la dependencia correspondiente un espacio más grande para guardar los documentos, Marcar las cajas o carpetas donde se guardan los documentos con el nombre de las obras o proyectos | Tabla de retención | Técnico Operatio | MENSUAL
|  | 6 | Producirse el deterioro de las obras |  | Alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos) | Rara vez | Moderado | ZONA DE RIESGO MODERADA | ACEPTAR EL RIESGO | La interventoria será el responsable de vigilar y verificar si realmente se produjo los hechos que afecten directamente la ejecución de las obras y que son considerados como riesgos impredecibles, Revisar informes de interventorías, Contemplar rubros de imprevistos para tratamiento de factores climáticos no esperados pero factibles | Informes de Interventoría o de supervisión | Director Técnico 009-02, Director Técnico 009-05, Profesional es Especializados 222-07 y 222-09 | MENSUAL
|  | 7 | Sobrevenir la sobrecarga laboral |  | 'Falta de personal de planta para realizar las supervisiones | Posible | Moderado | ZONA DE RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | cronogramas, Asignar por partes iguales las supervisiones con los funcionarios capacitados para estas | Resolución de Supevisión | Secretario de Infraestructura | AL INICIO DE OBRA
Planeación de Obras |  | 1 | Desestimar la aprobación de los proyectos presentados |  | Personal no idóneo para cumplir con la formulación de los proyectos | Probable | Menor | ZONA DE RIESGO ALTA | ACEPTAR EL RIESGO | Requerir Asesoría externa que se encargue de la realización de los diferentes puntos que requiere el proyecto, El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes. | Contratos de prestación de servicios | planeación: Director Técnico 009-02, Profesional Especializado 222-07 y 222-09 | AL INICIO DEL PROYECTO | EFECTIVIDAD = ( Número de requerimientos registrados / Total de requerimientos atendidos oportunamente) *100
|  | 2 | Cumplimiento del plazo de obra en tiempos mayores a los establecidos en el contrato |  | Limitaciones en el presupuesto por alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) | Probable | Moderado | ZONA DE RIESGO ALTA | ACEPTAR EL RIESGO | Realizar reuniones en donde se socialicen junto a los contratistas los riesgos que se puedan presentar durante la elaboración de las obras, para definir estrategias que minimicen el impacto que estos puedan provocar en el presupuestos, La interventoría será responsable vigilar la ejecución del contrato y verifica si realmente se han presentado los hechos considerados como riesgo (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) y de esta manera poder justificar o no el retraso que puedan tener lo contratista. | oficio del interventor o supervisor | Director Técnico 009-02, Director Técnico 009-05, Profesional es Especializados 222-07 y 222-09 | TRIMESTRAL
|  | 3 | Efectuarse el aplazamientos en la presentación de proyectos. |  | Falta de apoyo logístico (tinta, computadores, impresoras, papel, plotter, etc.) | Probable | Menor | ZONA DE RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Requerir a la Dirección Logística el suministro oportuno de los insumos necesarios para cumplir con la inscripción de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. Notificar a Dirección Logística de forma inmediata los insumos faltantes necesarios para el cumplimiento cabal de la inscripción de proyectos. | oficio de solicitud dotación logistica | Técnico Operativo y/ Secretaria | MENSUAL
|  | 4 | Desestimar la aprobación de los proyectos presentados |  | Insuficiencia de personal para cumplir con la elaboración y actualización del estudio de mercado. | Posible | Menor | ZONA DE RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con la experiencia suficiente en el tema, revisa de manera constante los estudios que se generan y además recalcan la necesidad de mantener su actualización constante, de tal manera que no se encuentre inconvenientes por faltas en el presupuesto al momento de la ejecución de las obras. | Contrato de prestación de servicios | Secretario de Infraestructura | SEMESTRAL
|  | 5 | Proyectos formulados inapropiadamente |  | Selección inadecuada de los consultores, con estudios y diseños incompletos | Posible | Moderado | ZONA DE RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes. | diseños, especificaciones, planos, memorias | planeación: Director Técnico 009-02, Profesional Especializado 222-07 y 222-09 | ANTES DE PRESENTAR EL PROYECTO
|  | 6 | Prorroga en la aprobación de proyectos |  | La dirección encargada de proporcionar los documentos no lo hace de manera oportuna. | Posible | Menor | ZONA DE RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | seguimiento y entrega oportuna del proyecto | diseños, especificaciones, planos, memorias | planeación: Director Técnico 009-02, Profesional Especializado 222-07 y 222-09 | ANTES DE PRESENTAR EL PROYECTO
|  | 7 | Desestimar la aprobación de los proyectos presentados |  | Falta de capacitación del personal en técnicas, normas vigentes y en la realización de los estudios necesarios para la formulación del proyecto. | Posible | Menor | ZONA DE RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Requerir a la oficina de Talento humano los planes y programas de capacitación anual para actualización. Se deberá asignar un funcionario con la experiencia suficiente para que realice la revisión de los proyectos e identifique si se requieren o no de algunos ajustes. | curso de capacitación | Secretario de Infraestructura | ANUAL