## Contratación Mínima
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-09
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para aplicar el modelo de contratación de mínima cuantía en el cual se precisan características especiales para hacer más eficiente y efectivo su uso por parte de la Gobernación de Bolívar.
ALCANCE: Inicia desde la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal, Publicación de estudios previos, invitación a cotizar del proceso de mínima cuantía en el SECOP , recepción y estudios de las ofertas de las proponentes; suscripción de la carta de aceptación , la supervisión y la respectiva liquidación.
RESPONSABLE: Profesional especializado 222-07 RP
DEFINICIONES: 1. La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. 2. LIQUIDACIÓN: Actuación que procede una vez finalizada la ejecución del contrato para establecer los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 3.SECOP: Es el Sistema electrónico para la contratación pública o portal web del gobierno estatal colombiano, el cual tiene las siguientes funciones: o Servir de PUNTO UNICO de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía. o Contar con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos.
GENERALIDADES: 1. La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual al 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Igual que para todas las modalidades de contratación; es prerrequisito la inscripción del objeto a contratar en el plan anual de adquisiciones de la entidad. 3. Plazos del Proceso de Contratación de mínima cuantía Los términos del Proceso de Contratación de mínima cuantía son más cortos que los establecidos para las demás modalidades de selección. El término para presentar ofertas es de por lo menos un día hábil contado a partir de la publicación de la invitación y naturalmente la invitación debe estar publicada por lo menos durante un día hábil. Colombia Compra Eficiente recomienda que la publicación de los Documentos del Proceso se haga en el día hábil en el cual se adelanta la actuación respectiva para ser consistente con la extensión de los términos previstos para esta modalidad de selección.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 502-18
2 | Realizar estudios previos a la etapa contractual Los estudios previos deben contener: -La descripción sucinta de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la contratación. -La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. -Las condiciones técnicas exigidas. -El valor estimado del presupuesto oficial y su justificación. -El plazo de ejecución del contrato. -El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. -De haberse previsto, las garantías exigibles al contratista. -Forma de pago, de haberse previsto un plazo por parte de la Entidad Estatal. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Estudios previos | 502-18
3 | Realizar la designación del comité evaluador |  |  | Secretario de despacho 020-04 RP | Resolución de designación | 500-04
4 | Realizar invitación pública a participar La invitación a participar debe contener: -La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. -Las condiciones técnicas exigidas. -El valor estimado del contrato y su justificación. -La forma de acreditar la capacidad jurídica. -La forma de acreditar la experiencia mínima, de haberse exigido. -La forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas. -La capacidad financiera mínima y forma de verificar su cumplimiento cuando no se haga pago contra entrega de la obra, bien o servicio. -El Cronograma. -El plazo o condiciones del pago a cargo de la Entidad Estatal. -La indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son exigidas. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Invitación | 502-18
5 | Convocar audiencia de cierre de proceso precontractual |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Convocatoria de cierre | 502-18
6 | Recibir las ofertas de los proponentes |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Propuestas/Proyectos | 502-53
7 | Realizar acta de cierre del Proceso de Contratación Se debe dejar constancia de la presentación de las ofertas en el cual debe constar el nombre del oferente y la hora de presentación de la oferta. La Entidad Estatal debe publicar en el SECOP el acta de cierre en la oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma del Proceso de Contratación y si en este no se estableció la fecha correspondiente debe publicarse a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de presentación de las ofertas. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de cierre | 502-18
8 | Realizar evaluación de ofertas Se escoge aquella propuesta que presente el menor valor y procede a la revisión de los requisitos habilitantes, los cuales podrán subsanarse dentro del periodo establecido en la invitación publica; de no cumplir con esto se procederá con proponente ubicado en el segundo lugar al cual se le aplica la regla antes descrita y aplicada al proponente que por menor valor había sido posicionado en primer lugar. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
9 | Realizar carta de aceptación de oferta (contrato) La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, mediante documento electrónico o físico. En el documento de aceptación, la Entidad Estatal debe indicar el supervisor del contrato. Si hay empate, la Entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el tiempo. La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma y si esta no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la adjudicación. La comunicación de aceptación de la oferta es el acto de adjudicación. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Minuta de Contrato | 502-18-06
10 | Realizar la solicitud del Registro Presupuestal RP |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Registro Presupuestal | 502-18
11 | Designar supervisor del contrato por parte del Secretario de Infraestructura |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
12 | Realizar el acta de inicio de contrato |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de inicio | 502-18
13 | Suscribir las actas parciales de obra por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Resolución de designación | 502-18
14 | Realizar los informes de supervisión de obras. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
15 | Suscribir el acta de recibo final por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
16 | Realizar acta de liquidación del contrato y publicar en SECOP Colombia Compra Eficiente |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de liquidación | 502-18
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Manual de contratación - Decreto No 216 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía Colombia compra eficiente 4. Lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 5. Ley 80 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 6. Ley 1150 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos 7. Decreto 2474 del 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. 8. Decreto Ley 19 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 9. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran. | Serie documental que refleja los negocios realizados por la entidad en ejercicios de sus funciones poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en la ley 80 de 1993. una vez cumplido su tiempo de retención en el AC , se toma una muestra del 3%, teniendo en cuenta la importancia del objeto social para el cual fue celebrado el contrato de prestación de servicios, muestra que se digitalizará.
Estudios previos Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Resolución designación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Invitación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Convocatoria de cierre Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Propuestas/Proyectos Código 502-53 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Acta de cierre. Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Minuta de Contrato Código 502-18-06 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios o personas que así lo requieran.
Registro Presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios o personas que así lo requieran.
Acta de inicio Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios o personas que así lo requieran.
Informe de gestión 502-34-16 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 2 Archivo central: 1 | Todas los funcionarios o personas que así lo requieran. | Cumplida su vigencia administrativa no desarrolla valores secundarios y se hace posible su eliminación en la medida que la información se consolida en informes de gestión del área. Dicha eliminación debe darse una vez cumplido el tiempo en el Archivo Central mediante acta del comité Interno de Archivo de la Gobernación.
Acta de liquidación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios o personas que así lo requieran. | Serie documental que refleja los negocios realizados por la entidad en ejercicios de sus funciones poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en la ley 80 de 1993. una vez cumplido su tiempo de retención en el AC , se toma una muestra del 3%, teniendo en cuenta la importancia del objeto social para el cual fue celebrado el contrato de prestación de servicios, muestra que se digitalizará.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | N/A |  | N/A