## PROYECTOS
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
|  | GESTIÓN DESARROLLO ECONÓMICO |  |  | Cod. Doc. | DE-ADS-PR-01
|  | PROCESO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Fecha | 2024-09-05
OBJETIVO: Formular y hacer seguimiento a la ejecución de planes, programas y proyectos de inversión pública, enmarcados en el Plan de Desarrollo Departamental.
ALCANCE: Inicia: Con la identificación de la necesidad de diseño (formulación) ó actualización del proyecto de inversión, pasando por la verificación de la viabilidad técnica, y Termina: Con la respectiva suscripción y ejecución del contrato.
RESPONSABLE: Director Técnico 009 - 02 RP.
DEFINICIONES: Planes: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. Programa: Agrupación de proyectos relacionados, que pueden ser ejecutados de manera secuencial o paralela. Proyectos: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. Es la plataforma para el registro y la sistematización de los proyectos de inversión financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación. Herramienta MGA: Metodología General Ajustada. Herramienta informática en la que se registra en un orden lógico la información para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. SUIFP: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas. Disponibilidad Presupuestal: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.
GENERALIDADES: POLÍTICAS DE OPERACIÓN. Se priorizarán proyectos que impacten las metas del Plan de Desarrollo Departamental, solicitudes y/o necesidades de la población del Departamento de Bolívar y todos aquellos procesos de articulación con las Secretarias misionales de la Gobernación y entidades del sector; con el fin de establecer y desarrollar acciones enfocadas a la ejecución de planes, programas y proyectos de inversión regional, tendientes a la conservación, protección y recuperación del medio ambiente. Los procesos contractuales se regularán bajo las principales disposiciones legales de contratación estatal en Colombia, entre estas la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018, el Decreto Ley 019 de 2012, y sus respectivos decretos reglamentarios, entre otros, y las normas que las deroguen, modifiquen, adicionen o complementen.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Detectar necesidades para formulacion de proyectos: Para la formulación de los proyectos, se tendrán en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo, los requerimientos expuestos por la comunidad o las necesidades identificadas en los procesos de articulacion con entidades afines al sector de medio ambiente o con las distintas dependencias de la Gobernación. 1.1. Identificar la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión. 1.2. Asignar responsable de revisión y/ó formulador. 1.3. Recolectar información de la necesidad (insumo para el documento de formulación del proyecto de inversión). |  |  | Director Tecnico 009 - 02 RP. | Oficio de solicitud de necesidad de la comunidad. Oficio de solicitud de articulacion. | N/A
2 | Verificar información de campo: Si el proyecto a formular requiere realizar visita de campo, se programa y se realiza la misma con el personal idóneo. 2.1. Realizar visita de campo para verificación de información del proyecto y data. 2.2. Realizar un informe técnico y detallado de las condiciones del lugar donde se localizará el posible proyecto de inversión a formular. |  |  | Profesional Universitario 219-02 RP. | Oficio de comisión de servicio | N/A
3 | Formular proyecto: Con la información de campo y/ó teórica, se formula el proyecto de acuerdo a la metodologia MGA y Cadena de valor, enfocandolo en el beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de los Bolivarenses, y además en la promoción del desarrollo del departamento. 3.1. Documentar el proyecto de acuerdo con la metodología MGA y cadena de valor. |  |  | Profesional Universitario 219-02 RP. | Proyecto de inversion regional | N/A
4 | Registrar y/o actualizar el proyecto en la MGA y SUIFP: 4.1. Cargar la información del proyecto en la MGA y SUIFP territorio. |  |  | Profesional Universitario 219-02 RP. | Documento tecnico | N/A
5 | Trasladar del Proyecto: 5.1. Trasladar proyecto a Secretaria de Planeación, para que se revise su viabilidad y proceda a inscribir en Banco de Proyectos. |  |  | Secvretario de Despacho 020 - 04 RP. | Oficio de solicitud de inscripcion en Banco de Proyectos | N/A
6 | Solicitar Disponibilidad Presupuestal: Con el proyecto inscrito en banco de proyecto, y con los recursos asignados y su posterior certificación por parte de la Secretaria de Planeación, se realiza la solicitud de Disponibilidad Presupuestal ante la Secretaria de Hacienda. 6.1. Verificar inscripción en Banco de proyectos y asignación de recursos. 6.2. Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal. |  |  | Secvretario de Despacho 020 - 04 RP. | Oficio de solicitud de disponibilidad presupuestal | N/A
7 | Elaborar estudios y documentos previos: Una vez son elaborados los proyectos programados para ejecutar en la vigencia correspondiente, el funcionario encargado de los asuntos jurídicos de la Secretaría procede a elaborar el documento de estudios previos requerido para cada proyecto, este incluye a su vez el análisis del sector. 7.1. Elaborar estudios previos y análisis del sector. |  |  | Secretario de Despacho 020 - 04 RP. | Estudios previos | N/A
8 | Etapas del proceso de contratación: 8.1. La Secretaría que cuente con la delegación contractual, adelantará las etapas del proceso contractual, de acuerdo a la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal en el país, desde la estructuracion del pliego de condiciones hasta la adjudicación, de acuerdo al manual de contratación de la entidad; ó en su defecto se hará la remisión a la dependencia competente para tal efecto. |  |  | Secretario de Despacho 020 - 04 RP. | Documentos de las etapas del proceso contractual | N/A
9 | Realizar el acta de inicio: 9.1. Realizar el acta de inicio. Si todos los documentos correspondientes se encuentran en regla y vigencia, el funcionario que actua como supervisor del contrato suscribe la respectiva acta de inicio y se procede a dar ejecución al contrato. |  |  | Director Tecnico 009 - 02 RP. | Acta de inicio | N/A
10 | Supervisar ejecución del contrato: 10.1 Realizar seguimiento y acompañamiento técnico, administrativo, jurídico, contable y ambiental a la ejecución del contrato y/ó proyecto que se desarrolle con recursos asignados a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuando se haya designado el ejercicio de la supervisión en el Director Tecnico 009 - 02 RP. 10.2. Hacer seguimiento y control a la inversión pública registrando el avance físico y financiero de la ejecución del proyecto, en los diferentes aplicativos dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación DNP y la Secretaria de Planeación Departamental. |  |  | Director Tecnico 009 - 02 RP. | Informe de seguimiento de la ejecución del proyecto | N/A
11 | Suscribir acta final: 11.1. Suscribir acta final. Una vez ejecutado a satisfacción el objeto contractual, se suscribe el acta final estandarizado por la entidad, y se envía a la Secretaria Jurídica para los tramites finales de liquidación del contrat y/ó proyecto. |  |  | Director Tecnico 009 - 02 RP. | Acta final | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 99 de 1993 articulo 111 ley ambiental de Colombia. 2. Decreto 953 de 2013. Reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 3. Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018, el Decreto Ley 019 de 2012. 4. Ley 152 de 1994. 5. Decreto 1082 de 2015.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: solicitud de necesidad de la comunidad. Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: solicitud de articulacion. Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: comisión de servicio Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Informe de visita a campo Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Proyecto de inversion regional Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Documento tecnico Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: solicitud de inscripcion en Banco de Proyectos Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: solicitud de disponibilidad presupuestal Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Estudios previos Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Documentos de las etapas del proceso contractual Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Acta de inicio Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Informe de seguimiento de la ejecución del proyecto Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
Nombre: Acta final Código: N/A |  | Politicas de gestion de archivos establecidas por la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Responsable: Director Tecnico 009 - 02 RP. Lugar: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio: Electronico | Archivo de Gestión: El establecido en la TRD. Archivo Central: El establecido en la TRD. | Director Tecnico 009 - 02 RP y Profesionales Universitarios 219-02 RP. | El establecido en la TRD.
ANEXOS: 1. Plan de Desarrollo Departamental. 2. Registro del Banco Departamental de Proyectos. 3. Radicado de carta de presentación del proyecto. 4. Solicitud de CDP. 5. Formatos proceso contratación. 6. Estudios previos.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2024-09-05 | Creación de documento |  | Secretario de Despacho Codigo 020 Grado 04
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  | APROBÓ:
Ivo Luis Ortiz Rubio Profesional Unversitario Codigo: 219 Grado: 02 |  |  | Christian Rafael Herazo Miranda Director Tecnico Codigo: 009 Grado: 02 |  | Angelica Maria Villalba Eljach Secretaria de despacho Codigo: 020 Grado: 04