## Hoja1
| GESTIÓN DESARROLLO ECONÓMICO |  |  |  | CODIGO | DE-VIV-PR-02
| PROCESO DE GESTION VIVIENDA |  |  |  | VERSION | 1
| PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS EN MATERIA DE INTERES SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO. |  |  |  | FECHA | 2024-09-05
OBJETIVO: Diseñar y Formular proyectos para la construcción, mantenimiento o mejoramiento de Soluciones de Vivienda y en general para la realización de cualquier obra material articulada al desarrollo de la politica de vivienda y sus acciones complementarias; por conceptos urbanisticos o por cumplimiento de sentencias de reparacion, en cabeceras y corregimientos del departamento de Bolívar.
ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades por atender, el establecimiento de los diseños y proyectos a contratar y termina con la liquidación del contrato.
RESPONSABLE: Director Tecnico de Vivienda Grado 009 codigo 02 .
DEFINICIONES: viabilidad Juridica: Capacidad un proyecto cumplir leyes regulaciones aplicables, evitando posibles conflictos legales podrían surgir futuro. Viabilidad Técnica: Evaluar si las herramientas, los conocimientos técnicos y la energía necesarios para hacer realidad las ideas están disponibles y son factibles. Viabilidad Presupuestal: Establecer si un Requerimiento o proyecto de inversión, que pretenda ser asistido, será financiado o cofinanciado con recursos del Presupuesto General de la Nación resulte factible luego de evaluar su viabilidad técnica, el tipo de obras o infraestructura que se requiere para hacerlo y la conveniencia económica de su ejecución. Visita Técnica: proceso técnico en el que, mediante la inspección ocular de los predios, se recopila y verifica la información física y jurídica de los inmuebles ubicados dentro de los sectores objeto de la información catastral Banco de programas y proyectos: es un instrumento de apoyo a la inversión pública, mediante el registro de programas y proyectos viables, financiera, técnica, ambiental, socioeconómica y legalmente, susceptibles de ser financiados con recursos del ente territorial.
GENERALIDADES: Atender los requerimientos de entes territoriales y grupos organizados de poblacion, en temas de la política Publica de vivienda de interés social, dirigiendo una oferta institucional de servicios en terminos de fortalecer competencias, facilitar diseños de proyectos o acompañamientos para la participacion de los diferentes actores en la oferta publica enfocada al sector vivienda.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recepcionar solicitudes y Realizar estudio de necesidades de la población según la Oferta Institucional. |  |  | Tecnico Operativo 314·07RP . | Carta de solicitud / informe de la pertinencia de la solicitud | NA
2 | Establecer la viabilidad juridica, tecnica y presupuestal para iniciar acciones de cumplimiento a sentencias de Restitucion y cumplimiento de fallos, de no existir se tomaran las acciones correspondientes oficiando a autoridad competente para que sean surtidas; o dando inicio al esquema de cumplimiento previa constatacion de su disponibilidad. |  |  | Profesional Especializado Grado 09 Código 222 | Nota Tecnica | NA
3 | Programar Visita Tecnica para verificacion de lotes, mediciones y perfilamiento de predios orientado a un prediseño. |  |  | Profesional Especializado Grado 09 Código 222 | Acta de Visita | NA
4 | Diseñar o Estructurar el proyecto, teniendo en cuenta las necesidades detectadas. El producto se coloca a disposicion de los interesados o se da tramite contractual, según la solicitud. |  |  | Profesional Especializado Grado 09 Código 222 | Proyecto formulado | NA
5 | Presentar el proyecto al banco de proyectos Departamental, y realizar el acompañamiento para surtir el proceso contractual. |  |  | Profesional Especializado Grado 09 Código 222 / Tecnico Operativo 314·07RP . | *Proyecto aprobado o desaprobado *CDP *Certficado de inscripción en el banco de proyectos | NA
6 | Realizar estudios previos, estudio del sector, proyecto de pliego de condiciones e invitación a participar y publicarlos en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Profesional Especializado Grado 09 Código 222 | *Estudios previos *Estudios del sector *Invitación a participar y Proyecto de pliego de condiciones publicado en el SECOP y SIA Observa | NA
7 | Realizar supervisión o interventoría del contrato; aplicar ajustes en el proceso |  |  | Director Técnico de Vivienda Grado 009 Código 02 / supervisor e Interventor | Informes de Interventoria del contrato | NA
8 | Realizar Informe final de interventoría |  |  | Supervisor o Interventor | Informes final de interventoria del contrato | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 80 de 1983 2. Decreto 1082 2015 3.Ley 1448 de 2011 4.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
610-19-04 |  | Seguirán el Principio de Orden Orginal (Cronológico). | Responsable: Secretario Ejecutivo Lugar: Bandeja de entrada SIGOB. Medio: Electrónico (SIGOB). | Archivo de Gestión: 3 Años. Archivo Central: 17 Años. | Secretario Ejecutivo Asesor Director Administrativo Oficina de Control Interno. | Reflejan los negocios realizados por la entidad en ejercicio de sus funciones,poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo. Siendo su prescripcion 20 años como esta previsto en el Articulo 60 del codigo de comercio. Seleccionando el 5% una vez cumplido su tiempo en el AC, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantia o que hallan representado situaciones para el deparatmento.se digitaliza y se conserva la muestra seleccionada.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2024-09-05 | Creación de documento |  | Director Técnico de Vivienda Codigo 009 Grado 02
Profesional Especializado Grado 09 Código 222 Elaboró: |  | Director Técnico de Vivienda Grado 009 Código 02 Revisó: | Secretaria de Despacho Grado 020 Código 04 Aprobó:
Profesional Especializado |  | Director de Vivienda | Secretaria de Despacho
Grado: 09 |  | Grado: 009 | Grado: 020
codigo 221 |  | Codigo: 02 | Codigo 04