## PROCEDIMIENTO #2
|  | Gestión Planeación Estratégica |  |  | Cod. Doc. | PL-CTI-PR-02
|  | Proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación |  |  | Versión | 1
|  | Procedimiento: Ejecución de proyectos de investigación |  |  | Fecha | 2024-11-13
OBJETIVO: Establecer las directrices y etapas para la ejecución efectiva de proyectos de investigación científica y tecnológica que promuevan la Apropiación Social del Conocimiento, asegurando que las actividades se lleven a cabo dentro de los plazos, presupuestos y estándares de calidad acordados, y que los resultados generados tengan un impacto positivo en el desarrollo del Departamento de Bolívar.
ALCANCE: Este procedimiento aplica a todos los proyectos de investigación gestionados por la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Bolívar, así como a las instituciones externas (universidades, centros de investigación, ONG, sector privado) que participen en la ejecución de investigaciones con enfoque de Apropiación Social del Conocimiento. Se extiende desde la planificación inicial del proyecto hasta su culminación, incluyendo el seguimiento y la evaluación de los resultados y finaliza con la publicacion y divulgacion de los resultados.
RESPONSABLE: Director técnico código 009 grado 2
DEFINICIONES: 1.Proyecto de investigación: Conjunto de actividades organizadas para la generación de nuevo conocimiento, basado en un marco metodológico, con objetivos y plazos definidos. 2.Ejecución: Implementación y desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de investigación. 3.Apropiación Social del Conocimiento: Proceso mediante el cual los resultados de la investigación científica son compartidos y utilizados activamente por la sociedad para la toma de decisiones, resolución de problemas y mejora de la calidad de vida. 4.Indicador de gestión: Métrica que permite evaluar el progreso y la eficiencia de las actividades del proyecto.
GENERALIDADES: 1.La ejecución de los proyectos de investigación debe seguir los lineamientos establecidos en los planes estratégicos del Departamento de Bolívar, con especial énfasis en las áreas prioritarias y los desafíos territoriales. 2.Los proyectos deben contar con un plan de trabajo detallado que incluya cronograma, actividades específicas, responsables, recursos y presupuesto. 3.Se debe garantizar la participación activa de las comunidades locales, actores sociales, académicos y gubernamentales en las diferentes fases del proyecto, para asegurar la Apropiación Social del Conocimiento. 4.El procedimiento incluye fases de planificación operativa, ejecución, monitoreo continuo y evaluación de los resultados obtenidos.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Desarrollo de la Investigación de Campo |  |  | Director técnico código 009 grado 2 | Documento técnico
2 | Participación Comunitaria en la Investigación |  |  | Director técnico código 009 grado 2 | Acta de asistencia y registro fotográfico
3 | Publicación y Divulgación de Resultados |  |  | Director técnico código 009 grado 2 | Documento técnico
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1.Plan de Desarrollo Departamental
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: Código: |  | orden cronologico | Responsable: Director técnico código 009 grado 2 Lugar: Secretaría de Planeación Medio: Fisico | Archivo de Gestión: Secretaría de Planeación Archivo Central: Gobernación de Bolívar | Fisico | Total
ANEXOS: Documento técnico de Política Pública de Ciencia y Tecnología 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN