## SEC. SERVICIOS PUBLICOS
GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | [7 empty] | CÓDIGO | GSP-MR-01
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 2
[8 empty] | FECHA | 2024-09-09
Procesos | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
Secretaría de Servicios Públicos |  | 1 | Intransparencia en los procesos de contractuales |  | Manipulación externa o interna en los documentos del proceso | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | ZONA DE RIESGO BAJO | EVITAR EL RIESGO | Seguir los lineamientos y reglamentos de ley establecidos para la escogencia de la modalidad de contratación | Constancia de publicación en el secop 1 y 2 de los documentos del proceso contractual | Director de servicios públicos y saneamiento básico | 1 año | 100% de documentos de la contratación publicados en secop 1 y 2
|  | 2 | Incumplimiento del Plan de acción del proceso con relación al plan de desarrollo Departamental |  | Desconocimiento o falta de socialización del plan de acción por parte del líder del proceso, bajos niveles de capacitación del personal, inestabilidad laboral. | RARA VEZ | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJO | EVITAR EL RIESGO | Socializar el plan de acción a todos los actores del proceso | Actas de seguimiento semestral |  | 6 meses | No. de Actas de seguimiento
|  | 3 | Proyectos sin revisión detallada del contenido técnico de los diseños antes de viabilizarlos |  | Planeación inadecuada de los requerimientos de los proyectos | PROBABLE | MENOR | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Hacer una planeación rigurosa de los requerimientos del proyecto | Certificado de metodologia general ajustada aprobada por Planeación Departamental |  | 1 año | No. de certificados de BPIN por proyecto
|  | 4 | Intransparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública |  | Deficiencias en el manejo documental y de archivo | IMPROBABLE | CATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO | Cumplir con la ley de archivo actual y actualizar los mecanismos de comunicación | Tablas de retención documental actualizadas |  | 1 año | 100% tablas de retención actualizadas