## MATRIZ DE RIESGO SEC. INTERIOR
| ASUNTOS GUBERNAMENTALES | [6 empty] | CÓDIGO | AG-MR-01
| MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [6 empty] | VERSIÓN | 1
[8 empty] | FECHA | 2024-10-09
Procesos | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | Causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
DESPACHO | N/A | 1 | Desarticulación en la toma de decisiones | Gestión | 1- Debil comunicación 2- No se trabaja en Equipo 3- Altas Cargas Laborales 4- Inadecuada priorización en las actividades | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA RIESGO ALTO | REDUCIR EL RIESGO | Mesas de trabajo trimestralmente para el seguimiento y control a las actividades planeadas para su ejecución. evidencia actas de mesas de trabajo, seguimiento y control. | Actas e informes | SECRETARIO DE DESPACHO 020-04 RP | Trimestral | Mesas de trabajo realizadas
|  | 2 | Incumplimiento en la gestión de acciones de mejora, para el mejoramiento continuo de los procesos |  | 1. Poca conciencia por parte de los servidores de la importancia de la gestión de las acciones de mejora 2. Insuficientes estrategias de socialización del proceso de mejoramiento continuo a los servidores de la entidad. 3. Bajo nivel de conocimiento, participación y empoderamiento de la alta dirección y líderes de los procesos frente a los roles y responsabilidades. 4. Debilidades en la formulación de hallazgos y la pertinencia en el direccionamiento a los procesos. | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA RIESGO ALTO | REDUCIR EL RIESGO | Seguimineto y control de los planes de mejoramiento de los procesos evaluados. | Informes de seguimiento y control |  |  | Informes de seguimiento y control realizados
|  | 3 | Incumplimiento en las actividades programadas del Macroproceso |  | Insuficiencia en el número de funcionarios y en el nivel de los cargos, para atender la alta carga laboral existente | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA RIESGO ALTO | REDUCIR EL RIESGO | Seguimiento y control a las actividades, planes de accion establecidos en el macro proceso | Actas e informes |  |  | Informes de seguimiento y control realizados
ASISTENCIA MUNICIPAL | N/A | 1 | Violación de las normas de contratación pública buscando el beneficio de un funcionario que no tiene el perfil para el cargo contratado | Gestión | Inadecuado seguimiento y control por parte del superior jerárquico y equipo contractual. | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA RIESGO ALTO | REDUCIR EL RIESGO | Revisión integral de la documentación destinada a la contratación pública por parte de equipo contractual y/o intervinientes en el proceso de selección y contratación. | Revision de los estudios previos de los procesos contractuales (contratos/convenios) | DIRECTOR OPERATIVO 009-02 RP | Trimestral | Números de contratos
|  | 2 | Perdida de la información por falta de espacio físico para almacenar y custodiar, la información y documentación de los procesos |  | 1. El archivo de gestión dentro de la Secretaría del Interior, evidencia la falta de espacio físico y desorganización, para almacenar y custodiar la documentación. 2. No se gestionan de manera adecuada el cumplimiento de los requerimientos para trasladar los documentos del archivo de gestión de la secretaría del interior, al archivo central. | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar Solicitudes a a traves de oficios a las Direcciones de Logística y Archivo central, para satisfacer las necesidades de capacitación en el control adecuado del archivo de gestión. 2. Delegar un Equipo de digitalización, capacitado por el Archivo central de la Gobernación, para el manejo adecuado de los archivo generados en el proceso dando cumplimiento a la Ley Archivística "594 del 2000". 3. Ofertar las necesidades en materia de Archivo, con la finalidad de recibir propuestas para la subcontratación que busque garantizar la organización, el acopio, el control, la custodia y la protección del Archivo de Gestión del Proceso. | 1. Oficios de solicitudes. 2. Acta de delegación del equipo de digitalización donde se especifique claramente los miembros que lo conforman. 3. Propuestas de los posibles contratistas. |  |  | Número de oficios enviados
|  | 3 | Revisión inoportuna de los acuerdos municipales, actos administrtivos, PQRS o cualquier solicitud interna o externa |  | 1. Falta de seguimiento por parte del personal a los acuerdos y los actos administrativos. 2. Municipios que no envian oportunamente la informacion al proceso. | RARA VEZ | MENOR | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Registro y comunicación oportuna de los actos administrativos. 2. Llevar un control efectivo de la informacion a traves de la utilizacion de las matrizes. | 1.Escritos de observacion y/o conceptos favorables. 2. Matriz de seguimiento. 3. Estadisticas del seguimiento realizado. |  |  | Capacitaciones realizadas
|  | 4 | Apoyo Logístico Inadecuado en el departamento, durante el desarrollo de los comicios electorales. |  | 1. Falta de recursos económicos. 2. Difícil acceso al municipio, lo que dificulta la llegada del material electoral y del equipo logístico. | RARA VEZ | MAYOR | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar mesas de trabajo enfocadas a seleeccionar y priorizar los municipios de dificl acceso, y coordinar la planificacion de los comicios a partir de la informacion brindada en el calendario electoral. | 1. Actas de las mesas de trabajo. 2. Listado de municipios priorizados. |  |  | Número de actas de mesa de trabajo
GOBERNANZA | N/A | 1 | Perdida del conocimiento tácito y explicito | Gestión | 1. Falta de continuidad laboral 2. Personal proximo a cumplir requisitos para pensionarse 3. Informes de personal incompletos | RARA VEZ | MAYOR | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | La Dirección de gestión publica territorial en articulación con el equipo catalizador del proceso GESCO iniciaran la implementación de 3 formatos: conocimiento tácito, conocimiento explicito, retención del conocimiento para todo el personal vinculado dentro de la dirección para el cumplimiento del objetivo del proceso. Se realizará un acompañamiento por parte del directivo o lider al personal nuevo vinculado dentro del proceso. La aplicación de estos formatos se realizara anualmente | Implementación 3 formatos: conocimiento tácito, conocimiento explicito, retención del conocimiento, capacitaciones evidenciadas por medio de informes y/o actas, registros de asistencia y registro fotografico | DIRECTOR OPERATIVO 009-02 RP | Trimestral | Formatos implementados
|  | 2 | Incumpliento en la trazabiliad de los procesos |  | 1. Rotacion de personal 2. Poco empoderamiento para el seguemiento y control 3. Insuficiente personal de planta para el desarrollo de los procesos | RARA VEZ | MAYOR | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Induccion al personal contratista que ingrese a la direccion 2. Realizara un seguimiento al personal de planta y contratista para el cumplimiento de las actividades y procesos programados. 3. Ralizar la solicitud a la alta direccion para la amplitud de la planta de personal en la direccion, los soportes para cada control sera: actas, listados de asistencia y oficio de solicitud con sus respectivos soportes | Acta e informes |  |  | Actas e informes realizados
|  | 3 | Incumplimiento de la Politica pública de libertad religiosa, de culto y conciencia |  | 1. Inesistencia de la mesa técnica 2. La no Implementación de la Política | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA RIESGO ALTO | REDUCIR EL RIESGO | Realizar las acciones previstas en el Plan de Acción de la Política Pública de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia para su implementación en respuesta a los requerimientos y necesidades del sector religioso. | Implemetación de la Política |  |  | Politica Implementada
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | N/A | 1 | Verificacion deficiente en la legalizacion de las normas establecidas en contratación para firmar convenios solidarios | Gestion | Inadecuado seguimiento y control por parte del superior jerárquico y equipo contractual. | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA RIESGO ALTO | REDUCIR EL RIESGO | Revisión integral de la documentación destinada a la contratación pública por parte de equipo contractual y/o intervinientes en el proceso de selección y contratación. | Revision de los estudios previos de los procesos contractuales (contratos/convenios) | DIRECTOR OPERATIVO 009-02 RP | Trimestral | Números de estudios previos revisados
|  | 2 | Perdida de la información por falta de espacio físico para almacenar y custodiar, la información y documentación del proceso. |  | 1. El archivo de gestión dentro de la Direccion de Participacion Ciudadana, no se ha creado, no se encuentra con el espacio fisico adecuado, para almacenar y custodiar la documentación. | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar Solicitudes a a traves de oficios a las Direcciones de Logística y Archivo central, para satisfacer las necesidades de capacitación en el control adecuado del archivo de gestión. 2. Delegar un Equipo de digitalización, capacitado por el Archivo central de la Gobernación, para el manejo adecuado de los archivo generados en el proceso dando cumplimiento a la Ley Archivística "594 del 2000". 3. Ofertar las necesidades en materia de Archivo, con la finalidad de recibir propuestas para la subcontratación que busque garantizar la organización, el acopio, el control, la custodia y la protección del Archivo de Gestión del Proceso. | 1. Oficios de solicitudes. 2. Acta de delegación del equipo de digitalización donde se especifique claramente los miembros que lo conforman. 3. Propuestas de los posibles contratistas. |  |  | numero de oficios enviados
|  | 3 | Revision inoportuna de los documentos de acreditacion de los comunales y de los Actos Administrativos. |  | 1. Falta de seguimiento por parte del personal juridico y comunal. 2. Los Organismos de Accion comunal y actores sociales que no envian oportunamente la informacion a sus proceso. | RARA VEZ | MENOR | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Registro y comunicación oportuna de los actos administrativos. 2. Llevar un control efectivo de la informacion a traves de la utilizacion de las matrizes. | 1.Escritos de observacion y/o conceptos favorables. 2. Matriz de seguimiento. 3. Estadisticas del seguimiento realizado. |  |  | Informe de seguimiento realizados
|  | 4 | Deficiencia de comunicación en los mecanismos de participacion y control |  | 1. Falta de divulgacion y seguimiento por parte del personal juridico y comunal. 2. Los Organismos de Accion comunal y actores sociales no realizan el seguimiento a las actualizaciones de las entidades oficiales de los entes territoriales | RARA VEZ | MAYOR | ZONA RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | 1. Realizar mesas de trabajo enfocadas a seleeccionar y priorizar los municipios de dificl acceso, y coordinar la planificacion de los comicios a partir de la informacion brindada en el calendario electoral. | 1. Actas de las mesas de trabajo. 2. Listado de municipios priorizados. |  |  | Numero de actas de mesa de trabajo y municipios priorizados
|  | 5 | Perdida de la información por falta de espacio físico para almacenar y custodiar, la información y documentación de los programas. |  | 1. Falta de seguimiento por parte del personal juridico y comunal. 2. Los Organismos de Accion comunal y actores sociales que no envian oportunamente la informacion a sus proceso. | PROBABLE | MAYOR | ZONA RIESGO EXTREMA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar mesas de trabajo con los responsables de cada componente, y solicitar apoyo a la Secretaría General y la OCI, para definir y formular el numero de procedimientos por cada componente. 2. Diseñados los procedimientos, el responsable de la realización del mismo, llevara un monitoreo y control en la efectividad de las actividades diseñada para cada procedimiento. | 1. Actas de reunión. 2. # Caracterizaciones de procedimientos diseñados para cada componente. 3. Medición de la gestión, de conformidad con los productos a entregar en el diseño previo de los procedimientos. |  |  | Procedimeintos elaborados y/o actualizados
SUR DE BOLÍVAR | N/A | 1 | Perdida de la información por la falta de espacio físico que permita almacenar y custodiar la información y documentación del proceso. | Gestión | Insuficientes espacios y herramientas para el almacenamiento y protección de la información generada y/o recepcionada. | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar Solicitudes a a traves de oficios a las Direcciones de Logística y Archivo central, para satisfacer las necesidades de capacitación en el control adecuado del archivo de gestión. 2. Delegar un Equipo de digitalización, capacitado por el Archivo central de la Gobernación, para el manejo adecuado de los archivo generados en el proceso dando cumplimiento a la Ley Archivística "594 del 2000". 3. Ofertar las necesidades en materia de Archivo, con la finalidad de recibir propuestas para la subcontratación que busque garantizar la organización, el acopio, el control, la custodia y la protección del Archivo de Gestión del Proceso. | 1. Oficios de solicitudes. 2. Acta de delegación del equipo de digitalización donde se especifique claramente los miembros que lo conforman. 3. Propuestas de los posibles contratistas. | DIRECTOR OPERATIVO 009-02 RP | Trimestral | Número de oficios enviados. Número de documentos clasificados en el archivo de la Dirección.
|  | 2 | Retrasos en el proceso de formulación y ejecución de los programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de la población del Sur de Bolívar. | Gestion | 1. Falta de disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de los programas y proyectos. 2. La no priorización de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación. | PROBABLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Solicitar a la Secretaría de Planeación, capacitaciones en materia de formulación de proyectos para los funcionarios del proceso encargados de la formulación. 2. Realizar matriz de seguimiento a la ejecución de los proyectos. 3. Contar con información precisa de los fondos disponibles para la financiación de los proyectos. | 1. Oficios de solicitudes. 2. # de Funcionarios capacitados. 3. Matriz de seguimiento periódica y actualizada. | DIRECTOR OPERATIVO 009-02 RP |  | Matriz de seguimiento actualizada