## Capacitación y formación
|  | GESTIÓN ASUNTOS GUBERNAMENTALES |  |  | Cod. Doc. | AG-PCI-PR-04
|  | PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS |  |  | Fecha | 2024-10-09
OBJETIVO: Complementar esfuerzos institucionales, comunitarios, economicos y sociales, entre la Gobernacion de Bolivar y los Organismos de Accion Comunal en Bolivar, con el fin de ejecutar obras de infraestructura hasta la mínima cuantía, tales como: pavimentacion de calles, parques, canchas y salones comunales.
ALCANCE: El procedimiento inicia con la suscripción del convenio solidario entre la Gobernación de Bolívar y el organismo de acción comunal (OAC), continúa con el seguimiento social, técnico y legal a la ejecución del proyecto y finaliza con la entrega de la obra, la terminación y liquidación del convenio solidario.
RESPONSABLE: Director Operativo Codigo 009 Grado 02.
DEFINICIONES: Organismos de Acción Comunal (OAC): Son las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. Convenio solidario: Modalidad de contratación autorizada por la ley, suscrito entre el ente territorial y un organismo de acción comunal, definido como la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades; para el caso de ejecución de obras se celebran hasta por la mínima cuantía, vinculando a los habitantes de la comunidad. Estudio previo: es el soporte precontractual orientado a establecer la oportunidad y conveniencia técnica, jurídica y financiera de las necesidades a contratar identificadas por la entidad. Análisis del sector: permite establecer el contexto del proceso de contratación, identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Especificaciones técnicas: es el documento mediante el cual se definen las normas, se describe la obra, se enuncian pautas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados durante la ejecución de las obras. Presupuesto: es una estimación de lo que costará un proyecto de construcción, en él se detalla a cuánto ascienden todos los costes asociados a la obra. Matriz de riesgo: es una herramienta de gestión que identifica y evalúa los posibles riesgos que pueden surgir durante cada etapa del proceso de contratación estatal. Póliza: contrato que adquiere un usuario con una compañía, mediante el cual una persona o un bien quedan cubiertos ante determinados incidentes. Acta de inicio: documento suscrito por el supervisor y/o interventor, según el caso, y el contratista, en el cual se estipula la fecha a partir de la cual se inicia la ejecución del contrato y, por ende, comienza a contarse el plazo para el cumplimiento recíproco de las obligaciones adquiridas. Ejecución de la obra: es el conjunto de las fases sucesivas necesarias en un proyecto, para llevar a cabo la realización de una calle, edificación, construcción o cualquier otro tipo de obra civil. Liquidación del convenio: es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones. El objetivo de la liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas.
GENERALIDADES: 1. Estas acciones se contemplan desde el marco de la contratación estatal, a través de Convenios Solidarios, los cuales son una herramienta esencial para promover la transparencia, eficiencia e inclusión en la contratación pública; logrando una mayor inclusión de las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sociales en la contratación pública para la transformación del territorio de la mano de las comunidades. 2. El nivel Directivo y Profesional responsable de las actividades se puede apoyar en colaboradores externos vinculados contractualmente con la SIAG.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Proyectar la minuta del convenio por parte del equipo jurídico, realizar el estudio previo, análisis del sector, especificaciones técnicas, matriz de riesgo, minuta de resolución de apertura y constancia de cumplimiento. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Minuta de convenio solidario
2 | Tramitar aprobación y firma del convenio solidario por la plataforma SECOP II |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 | Contrato electrónico
3 | Verificar las pólizas que adquiere el OAC, como garantía para ejecución del Convenio Solidario y tramitar la solicitud de expedición del registro presupuestal del mismo. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Solicitud de RP
4 | Tramitar apertura de cuenta bancaria conjunta entre OAC y Gobernación de Bolívar y realizar el resto de trámites administrativos preparatorios. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Documentos administrativos
5 | Realizar evento comunitario de suscripción de acta de inicio del convenio solidario. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 | Acta, registro de asistencia, evidencias documentales
6 | Consultar el manual de supervisión e interventoría de la entidad, normas que reglamentan la materia y el procedimiento de supervisión e interventoría (control a la ejecución de la contratación estatal), con la finalidad de identificar los deberes y obligaciones a seguir. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 | N/A
7 | Realizar reuniones de trabajo con la OAC y supervisión cuando se requiera, para aclarar dudas y resolver inquietudes, para la búsqueda de mejoras que aporten al cumplimiento eficaz del objeto del convenio solidario. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Acta, registro de asistencia, evidencias documentales
8 | Realizar visitas de seguimiento de obra en coordinación con la supervisión cuando se requiera, con el apoyo de los equipos técnico, legal, comunal y social. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Acta, registro de asistencia, evidencias documentales
9 | Recibir informes de OAC y supervisión para solicitudes de actas de suspensión, reinicio, modificación de cantidades y precios no previstos, tramitar los pagos, suscribir las actas parciales y diligenciar el informe de supervisión para el trámite respectivo. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 con el apoyo de Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Informes parciales
10 | Recibir informes de OAC sobre pagos de seguridad social y parafiscales en los siguientes eventos: a la suscripción del contrato, durante su ejecución, al generar pagos y al momento de liquidar el convenio. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 con el apoyo de Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Informes parciales
11 | Recibir informe final de OAC y supervisión para suscripción del acta final o terminación y para diligenciar informe de supervisión final. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 con el apoyo de Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Informe final
12 | Realizar evento comunitario de entrega de obra, en la cual se suscribe acta de entrega a la comunidad |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 | Acta de entrega de obra
13 | Suscribir acta de liquidación donde las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones y se declaran a paz y salvo mutuo. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 | Acta de liquidación
14 | Remitir documentos finales al expediente del archivo de contrato de la entidad para su custodia y actualización de la información del SECOP II |  |  | Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 | Formato diligenciado
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Constitución Política de Colombia 2. Ley 136 de 19943. 3. Ley 2166 de 2021. 4. Ley 80 de 1993 5. Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 6. Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 7. Ley 1150 de 2007 8. Decreto Departamental 553 de 1991 9. Ordenanza 371 de 2024 - Plan de Desarrollo Departamental (2024-2027) "Bolívar me enamora" 10. Decreto Departamental 297 de 2024 - Estrucutura y organización de la administración del Departamento de Bolívar
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: Registro de asistencia Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
Nombre: Acta Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
Nombre: Informe Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
Nombre: Convenio solidario Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2024-10-09 | Creación de documento |  | Director Operativo Codigo 009 Grado 02