## Secretaría de Víctimas y reconc
MAPA RIESGOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2020 - SECRETARÍA DE VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN
Procesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
RECONCILACION | 1 | Laxitud en el cumplimiento de la ejecución de programas y actividades establecidos como metas en el programa de gobierno | Gestion | No asignación de presupuesto para la formulación y puesta en funcionamiento de los planes de trabajo y proyectos para el tema de reconciliación y Memoria Histórica. | Probable | Moderado | Alto | Reducir | Solicitud de inclusion de los programas de la secretaría en el presupuesto anual de cada vigencia. | POAI y Presupuesto de rentas e ingresos y apropiaciones para gastos del departamento de Bolívar. | Secretaria de Víctimas y reconciliación | Anual | (# de programas solicitados / # de programas incluidos en el POAI)*100
| 2 | Ejecucion deficiente de las actividades administrativas y operativas propias de la direccion de reconciliacion y memoria historica | Gestion | Falta de personal de apoyo a la gestión de la Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica. | Posible | Catastrófico | Alto |  | Contratación de personal suficiente para garantizar la ejecución de los programas de reconciliación y memoria histórica. | Contratos y decretos de asignación |  | Semestral | # de personal requerido = # de personal contratado
| 3 | Liderazgo y objetivos desenfocados para el direccionamiento efectivo del proceso de reconciliacion y memoria histórica. | Gestion | No contar con el personal cualificado que trabajen para el desarrollo del componente de Reconciliación en el Departamento. | Probable | Moderado | Moderado |  | Contratación de personal competente en temas de Paz, Reconciliación y Convivencia. | Contratos y decretos de asignación |  | Semestral | # de personal requerido = # de personal contratado
| 4 | Que el Gobierno entrante (Nuevo) no comtemple en su genda política el tema de Reconciliación como una prioridad, para su periodo de Gobierno. | Gestion | Discontinuidad de los programas de reconciliacion por Cambios de Gobierno | Improbable | Catastrófico | Alto |  | Incluir en el Plan de Desarrollo los programas y proyectos que no se alcanzaron en un 100% en el anterioir período de gobierno. | Plan de desarrollo del gobierno actual |  | Cuatrienio | (# de programas inconclusosen el anterior PDD / # de programas en el nuevo PDD)*100
| 5 | Que se estanque o paralicen total o parcialmente los programas y proyectos del proceso de reconciliacion | Gestion | La gestion de recursos financieros y humanos calificados limitada o nula para el Departamento, con la finalidad de atender estos temas. | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Incluir los programas en el Plan Plurianual de inversiones y gestionar con entidades del orden nacional o de cooperación internacional los recursos para la financiación de estos programas y proyectos. | Programas y Proyectos con recursos asegurados, para su ejecución |  | Semestral | (# de programas y proyectos proyectados / # de programas y proyectos con financiación)*100
VICTIMAS | 6 | Llamado de atención por parte de los entes de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía) | Gestion | Entrega inoportuna de la información de parte de los funcionarios | Rara vez | Mayor | Alto |  | Cronograma de auditorías y cumplimiento de los requerimienrtos de los entes de control y socialización entre los funcionarios. | Soportes de entrega de informacion a traves del SIGOB |  | Semestral | # de requerimientos = # de soportes de entrega
| 7 | Mala atención a las víctimas del conflicto armado | Gestion | Mala asesoria para la formulacion de los programas y proyectos direccionados por politica social dirigida a las victimas | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Brindar asistencia tecnica a las victimas con profesionales idoneos y comprometidos con el desarrollo de las organizaciones victimas | Numero de asitencias tecnicas brindadas |  | Mensual | # de requerimientos = # de asistencias brindadas
| 8 | Atención nula a las victimas del conflicto armado | Gestion | No atencion a la solicitud de las victimas | Improbable | Bajo | Menor |  | Formatos de atención y asistencia a victimas. | Formatos de atención y asistencia a victimas. |  | Trimestral | # de victimas atendidas = # de formatos de atención y asistencia
| 9 | Logística sin contratación adecuada para los comites, subcomites y plenarios | Gestion | Fallo en el proceso de contratación Mala gestión en la solicitud del rubro presupuestal por parte de la secretaría | Improbable | Catastrófico | Alto |  | Contratar e incluir en el presupuesto de la secretaría la logistica requerida. | POAI y Presupuesto de rentas e ingresos y apropiaciones para gastos del departamento de Bolívar. |  | Anual | (# de programas solicitados / # de programas incluidos en el POAI)*100
| 10 | Retraso en la ejecución de los Procesos y procedimientos | Gestion | Falta de equipos de trabajo | Probable | Moderado | Alto |  | Incluir en el presupuesto la adquisición de equipos e insumos para garantizar el funcionamiento de los procesos. | POAI y Presupuesto de rentas e ingresos y apropiaciones para gastos del departamento de Bolívar. |  | Anual | (# de programas solicitados / # de programas incluidos en el POAI)*100
| 11 | Pérdida o daño de la informacion por falta de espacio para almacenamiento | Gestion | Poco espacio de almacenamiento para el Archivo de Gestion en la secretaria de victimas Toma de expedientes y/o modificacion de estos sin consentimiento del funcionario encargado del archivo de gestion | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Cumplir con los procedimientos adecuados de gestión documental | Inventarios de gestión documental |  | Trimestral | Inventarios de gestión documental