## PDEA
|  |  | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | [5 empty] | CODIGO | AD-PDR-PR-01
|  |  | PROCESO DE PLANEACION AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL | [5 empty] | VERSION | 3
|  |  | PROCEDIMIENTO DE FORMULACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION AGROPECUARIA - PDEA | [5 empty] | FECHA | 2026-05-19
OBJETIVO: Formular el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria - PDEA de Bolívar, de acuerdo con los lineamientos para su estructuración y apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR y de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.
ALCANCE: Comienza con la fase de alistamiento, mediante la cual se realiza la designación a través de GOBOL del equipo de técnicos y profesionales formuladores del Departamento de Bolívar, luego el desarrollo de la fase de diagnóstico y la fase de planeación estratégica. Posteriormente, se desarrolla la fase de planificación financiera y mecanismos de evaluación y seguimiento del PDEA. Finaliza con la elaboración del documento final del PDEA (plan formulado), el cual es presentado ante la Asamblea Departamental de Bolívar para su correspondiente revisión y aprobación a través de Ordenanza.
RESPONSABLE: Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02.
DEFINICIONES:
SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA - SNIA: El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de innovación para el sector.
PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION AGROPECUARIA - PDEA: Es el instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el área de influencia de un departamento y sus municipios.
INNOVACIÓN AGROPECUARIA. Introducción de productos, bienes, servicios, procesos y métodos nuevos en el ámbito productivo, de transformación o adecuación de la producción, administrativo, organizacional, financiero y crediticio, informático, de mercadeo y comercialización, que incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector agropecuario.
SISTEMAS TERRITORIALES DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA. Los sistemas territoriales de innovación -STI, son entendidos como sistemas complejos que favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos de actores tanto públicos como privados, que articulados en redes de conocimiento tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de aprendizaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen en un territorio particular establecido a partir del reconocimiento de interacciones especificas entre sus dimensiones biofísicas, cultuales, institucionales, socioeconómicas, entre otras.
EXTENSIÓN AGROPECUARIA. Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar.
ENFOQUE TERRITORIAL. Las acciones, instrumentos y estrategias del SNIA se ejecutarán reconociendo la diversidad biológica (interacción suelo -ambiente -organismos vivos), y las especificidades geográficas, sociales, económicas, étnicas y culturales de los territorios.
GENERALIDADES. Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. Créase el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria como parte integral del SNIA, definido como el conjunto de políticas, instrumentos y actores, así como las relaciones que estos promueven, para orientar, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la prestación del servicio de extensión agropecuaria que tiene lugar en el ámbito rural nacional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el coordinador del Subsistema de Extensión Agropecuaria.
Servicio Público de Extensión Agropecuaria. La extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral.
La competencia frente a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, corresponde a los municipios y distritos, quienes deberán armonizar sus iniciativas en esta materia, con las de otros municipios y/o el departamento al que pertenece, a fin de consolidar las acciones en un único plan denominado Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Este servicio deberá ser prestado a través de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) habilitadas para ello. Sin perjuicio de que dichas EPSEA sean entidades u organizaciones de diversa naturaleza.
PROCEDIMIENTO
ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[8 empty] | NOMBRE |  |  | CODIGO
FASE No. 1. ALISTAMIENTO
1 | 1. DESIGNAR EL EQUIPO FORMULADOR DEPARTAMENTAL DEL PDEA. En este paso la ADR sugiere a las Secretarias de Agricultura Departamentales o quien(es) haga(n) sus veces, designar un equipo de profesionales interdisciplinario, en adelante Equipo Formulador Departamental (EFD), que será el responsable de la formulación del PDEA y de los procesos de articulación que deba establecer para tal fin. Resultado esperado: Equipo departamental de formulación del PDEA conformado y notificados mediante GOBOL y/o correo electrónico. NOTA IMPORTANTE: La Gobernación de Bolívar, podrá contratar recursos humanos idóneos, con perfil y experiencia afines a la Extensión Agropecuaria, o en su defecto, solicitar profesionales de cualquier Secretaría con experiencia en la formulación de Plan Departamental de Extensión Agropecuaria - PDEA para acompañamiento en la formulación de dicho plan. | [5 empty] | Secretario de Despacho, Código 02, Grado 04 | Oficio GOBOL / Correo electrónico /Acto Administrativo de Designación del Equipo Formulador Departamental del PDEA |  |  | NA
2 | 2. PLANIFICAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL PDEA. Se definen las fases, actividades, instrumentos, resultados, participantes, fecha estimada de inicio, fecha estimada de finalización, y responsables. A partir de ello, el EFD definirá los tiempos aproximados que tardará la ejecución de cada actividad y los mecanismos de articulación necesarios con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Cronograma de Planificación de Acciones para el PDEA. |  |  | NA
3 | 3. MAPEAR ACTORES. Se realiza un mapeo de actores, el cual contiene la tipología de actor, presencia territorial, rol y actor(es) identificado(s). | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matriz Mapeo de Actores |  |  | NA
4 | 4. IDENTIFICAR Y RECOPILAR FUENTES DE INFORMACIÓN. Se identifican las fuentes de información tanto primarias como secundarias, a partir de las cuales se tendrán los insumos, cifras, datos, estadísticas, mapas, censos, conceptos, teorías y cualquier tipo de información pertinente en materia de extensión agropecuaria para el departamento de Bolívar. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Inventario de Fuentes de Información Primaria y Secundaria |  |  | NA
5 | 5. DEFINIR LA RUTA DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS. De acuerdo con la integración geográfica y administrativa del departamento de Bolívar, mediante las Zonas de Desarrollo Económico y Social - ZODES, se desarrollará en cada una de estas zonas, una (1) mesa de trabajo articulada con los actores identificados en la matriz de mapeo de actores. Lo anterior quiere decir, que, en total se deberán realizar siete (7) mesas de trabajo en total. Adicionalmente, en cada ZODES se deberá ubicar al municipio más estratégico geográficamente para facilitar su realización. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Planificación de Mesas de Trabajo por cada ZODES. |  |  | NA
6 | 6. IDENTIFICAR, RECOPILAR Y APROPIAR LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS. Con base en cada fase de la formulación del PDEA, se debe establecer los pasos (actividades específicas), instrumentos/metodología, y sus productos esperados. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matriz de Instrumentos Metodológicos |  |  | NA
FASE No. 2. DIAGNÓSTICO
1 | 1. IDENTIFICAR EL CONTEXTO TERRITORIAL, POBLACIONAL Y PRODUCTIVO. Ilustrar el contexto territorial del departamento de Bolívar de la mano con el enfoque territorial (Departamental, ZODES, ZOMAC, PDET, PNIS, ZRC, entre otros). Identificar con base en los censos del DANE y de sus proyecciones poblacionales, la población municipal y departamental de Bolívar, sus aspectos sociodemográficos, económicos, empleabilidad, PIB, características étnicas-raciales, género, víctimas del conflicto armado, educación, culturales, institucionales y actividades productivas. Así como también, mediante las EVAs de la UPRA realizar la caracterización agropecuaria. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Caracterización del contexto Territorial, Poblacional y Productivo del departamento de Bolívar |  |  | N/A
2 | 2. ANALIZAR EL SECTOR AGROPECUARIO FRENTE A LOS PROCESOS DE EXTENSIÓN. Mediante la caracterización y demás aspectos pertinentes, se deberán analizar los enfoques o los nuevos lineamientos que proponga la ADR para tal fin. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Caracterización de los Aspectos del Enfoque o Lineamiento que para tal fin defina la ADR |  |  | N/A
3 | 3. CONCLUIR LAS SITUACIONES A ATENDER CON SPEA. Con base en los aspectos de los enfoques o los lineamientos que para tal fin defina la ADR, se concluirán las situaciones más importantes a ser atendidas mediante el Servicio Público de Extensión Agropecuaria - SPEA. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matriz de situaciones potenciales a ser atendidas en el marco del SPEA |  |  | NA
4 | 4. DEFINIR ÁRBOL Y MATRIZ DE PROBLEMAS. Identificar las causas, consecuencias y problemas más importantes a ser atendidos en el SPEA mediante los espacios de participación ciudadana en los diferentes ZODES. Lo anterior, servirá como base para definir la matriz de problemas, indicando entre otras cosas, el problema, sus causas directas e indirectas, efectos directos e indirectos y las brechas del sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola en el departamento de Bolívar. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matriz de Árbol de Problemas |  |  | NA
FASE No. 3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1 | 1. DEFINIR PROPÓSITO (OBJETIVOS), MEDIOS Y FINES PARA EL SPEA. De acuerdo con las brechas identificadas, se debe definir el propósito, medios y fines para el SPEA en el marco de su planeación estratégica. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matriz de Propósito, Medios y Fines |  |  | NA
2 | 2. DEFINIR PROGRAMAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. En primer lugar, se definirá el nombre del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria - PDEA, en el marco de la vigencia respectiva y de la administración departamental, en especial, del Plan de Desarrollo Departamental. Por otro lado, se debe tener en cuenta los programas, líneas de acción, objetivos, indicadores y metas para el SPEA. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matriz de Programas |  |  | NA
FASE No. 4. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
1 | 1. DEFINIR LA PROYECCIÓN FINANCIERA ANUAL PARA EL CUATRIENIO DEL PDEA. Por cada vigencia, y teniendo como base cada programa, línea de acción e indicadores, se debe proyectar la meta de usuarios a ser atendidos por parte del SPEA, así como también, el presupuesto, las fuentes de financiación. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matriz Financiera |  |  | N/A
FASE No. 5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDEA
1 | 1. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDEA. En el documento del PDEA, se deberá indicar en su capítulo de mecanismos de seguimiento y evaluación, entre otras cosas, lo siguiente: -Indicadores (producto, gestión, resultado). -Instrumentos de recolección de datos e información. -Definir responsables de la implementación, seguimiento y evaluación del PDEA. -De acuerdo a la competencia y misionalidad, por parte del Departamento de Bolívar, corresponde el seguimiento y evaluación del PDEA a la Dirección de Desarrollo Agroindustrial y Asistencia Técnica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Departamental. -En cada seguimiento y evaluación, la EPSEA deberá emitir un informe detallado, completo, de alta calidad técnica y sólido sobre la ejecución de las actividades de Extensión Agropecuaria asignadas, precisando además, la población atendida (especificando municipio, asociación, cadena productiva, sector agrícola, pecuario, pesquero, acuícola, grupo poblacional NARP, indígenas, Víctimas del conflicto armado, género, LGTBIQ+, etc). -En el documento del PDEA, deberá quedar indicada la periodicidad de la entrega de los informes de seguimiento y evaluación del PDEA. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Matrices o cuadros que indican los pasos a seguir para el seguimiento y evaluación del PDEA de acuerdo con los parámetros y lineamientos que se definan para tal fin. |  |  | NA
FASE FINAL. ELABORAR DOCUMENTO TÉCNICO DE PDEA Y PRESENTACIÓN ANTE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
1 | Elaborar Documento Técnico de formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA, con base en las fases anteriores. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Documento Técnico de PDEA |  |  | NA
3 | Elaborar un (1) documento de Proyecto de Ordenanza que contenga la exposición de motivos y se le adjunte a este el Documento Técnico final del PDEA del departamento de Bolívar, con el próposito de que esta Corporación lo adopte mediante Ordenanza Departamental. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | Borrador de Proyecto de Ordenanza |  |  | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:
1. Ley 1876 de Diciembre 29 de 2017, creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) para mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad rural.
2. 1753 de 2015 (Art. 186): Define el contexto del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) al cual se adscribe el SNIA.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  |  |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN |  |  | ACCESO | DISPOSICION
Documento con las cadenas priorizadas por los municipio y consolidadas por el departamento, |  |  |  | NA | Físico/Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Documento técnico de formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. |  |  |  | NA | Físico/Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Ordenanza adopción del PDEA |  |  |  | NA | Físico/Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
ANEXOS: Ninguno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO | [5 empty] | RESPONSABLE
APROBACIÓN
1 |  | 2019-02-27 | Versión inicial del procedimiento de acuerdo a las Directrices del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Contemplando los procesos, lineamientos y momentos de la estrategia del PDEA. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02
2 |  | 2021-06-25 | Se realizaron ajustes en el procedimiento. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02
3 |  | 2026-05-06 | Se realizó ajustes en el paso a paso y actualización del procedimiento respectivo. | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02
4
5
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ
Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 |  |  | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 | [5 empty] | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02