## Proced-Plan de Acción
|  | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |  |  | CODIGO | AD-PDR-PR-03
|  | PROCESO DE PLANEACION AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL |  |  | VERSION | 3
|  | PROCEDIMIENTO DE PLAN DE ACCION EN AGRICULTURA |  |  | FECHA | 2026-05-19
OBJETIVO: Identificar las estrategias del plan de desarrollo departamental con relación a los programas, proyectos, metas y objetivos, con el propósito de elaborar el plan de acción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
ALCANCE: Comienza con revisión e identificación del componente estratégico del plan de desarrollo departamental con relación a los programas, proyectos, metas y objetivos planteados hacia el sector Agropecuario, Pesquero, Acuícola y Desarrollo Rural, siguiendo con la elaboración del plan indicativo, plan de acción de la Depedencia, finalizando en el seguimiento, medición y evaluación del plan de acción.
RESPONSABLE: Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02
DEFINICIONES: Plan de Acción: Instrumento que articulara estratégicamente las acciones de la Entidad a su misión y objetivos sectoriales, de acuerdo con las prioridades fijadas en el Plan de Desarrollo Departamental, permitiendo la identificación sistemática de los objetivos institucionales, metas, indicadores, actividades y recursos específicos que las dependencias y entidades tienen como compromiso adelantar y ejecutar para el logro de los objetivos del sector en una vigencia determinada o período fiscal. Indicadores: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desarrollo de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. Metas: es un resultado del plan de desarrollo departamental reflejado en el plan de acción. Actividades: Son las acciones necesarias para obtener a partir de un conjunto de insumos y recursos, las metas previstas en un período determinado.
GENERALIDADES: La Constitución Política de 1991 reglamenta los planes de desarrollo en Colombia. Es así como el artículo 298 constitucional establece que “Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Revisar e identificar el componente estratégico del Plan de Desarrollo Departamental con relación a los programas, proyectos, metas y objetivos planteados hacia el sector Agropecuario, Pesquero, Acuícola y Desarrollo Rural. |  |  | Director de Planeacion y Desarrollo Rural - Código 009, Grado 02 | Documento de identificación del componente estratégico en Agricultura (Plan de Desarrollo Departamental). | N/A
2 | Elaborar el Plan Indicativo del Plan de Desarrollo Departamental para la programación de las metas cuatrienales con respecto al periodo anual |  |  | Director de Planeacion y Desarrollo Rural - Código 009, Grado 02 | Matriz de Plan Indicativo | N/A
3 | Elaborar el Plan de Acción anual de la Dependencia, siguiendo con lo programado en el plan indicativo |  |  | Director de Planeacion y Desarrollo Rural - Código 009, Grado 02 | Matriz de Plan de Acción | N/A
4 | Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del Plan de Acción Anual, con un periodicidad trimestral. |  |  | Director de Planeacion y Desarrollo Rura - Código 009, Grado 02 | Informe Trimestral de Seguimiento y Evaluación de las Metas de la vigencia anual respectiva del Plan de Acción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en concordancia con el Plan Indicativo Cuatrienal | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Constitución Política de la República de Colombia. 2. Plan de Desarrollo Nacional. 3. Plan de Desarrollo Departamental. 4. Decreto 1082 de 2015, Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Plan de acción anual |  | N/A | Responsable: Secretario de Agricultura Lugar: Secretaría de Planeación Medio: Magnético | Archivo de Gestión: 1 año Archivo Central: 4 Años | Funcionarios Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural - otras Secretarías. | Eliminación.
ANEXOS: 1. Matriz Plan de Acción Anual
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-02-27 | Versión inicial del documento |  | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02
2 |  | 2021-06-25 | Se ajustó el procedimiento. |  | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02
3 |  | 2026-05-06 | Se mejoró la redacción y pasos del procedimiento. |  | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02
4
5
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  | APROBÓ:
Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 |  |  | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02 |  | Director de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural, Código 009, Grado 02