## Capacitación y formación
|  | GESTIÓN ASUNTOS GUBERNAMENTALES |  |  | Cod. Doc. | AG-PCI-PR-03
|  | PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y ACOMPAÑAMIENTO A ORGANISMOS COMUNALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS |  |  | Fecha | 2024-10-09
OBJETIVO: Complementar esfuerzos institucionales, comunitarios, economicos y sociales, entre la Gobernacion de Bolivar y los Organismos de Accion Comunal en Bolivar, con el fin de ejecutar obras de infraestructura hasta la mínima cuantía, tales como: pavimentacion de calles, parques, canchas y salones comunales.
ALCANCE: El procedimiento inicia con la manifestación de interés por parte del organismo de acción comunal (OAC), continúa con el acompañamiento social, técnico, legal y comunal preparar el proyecto, sus beneficiarios y la organización ejecutora y finaliza con la aprobación de viabilidad para la suscripción del convenio solidario entre la Gobernación y el OAC.
RESPONSABLE: Director Operativo Codigo 009 Grado 02.
DEFINICIONES: Junta de Acción Comunal (JAC): Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Junta de Vivienda Comunitaria (JVC): Es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o auto construcción de vivienda. Una vez concluido el programa se podrá asimilar a la junta de acción comunal definida en el presente artículo, si fuere procedente; para lo cual se debe transformar. Organismos de Acción Comunal (OAC): Son las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. Diagnóstico: Estudio que permite identificar y analizar las necesidades de la comunidad y los recursos con que cuenta para proponer soluciones viables a sus problemáticas. Estudio demográfico: conjunto de datos que vinculan el tamaño y crecimiento poblacional con la dinámica de los componentes que intervienen (fecundidad, mortalidad y migraciones), así como los efectos en su composición (por sexo y edad, lugar de nacimiento, situación conyugal) y los hogares, entre otros. Concertación: Proceso en el que se acuerda algo entre dos o más personas o entidades, obligándose mutuamente a su observancia. Activación económica: conjunto de operaciones económicas realizadas por la empresa y/o establecimiento en las que se combinan recursos que intervienen en el proceso productivo tales como: mano de obra, equipos, materias primas, e insumos, con el objetivo de producir un conjunto homogéneo de bienes y /o servicios Convenios Solidarios: Modalidad de contratación autorizado por la ley, suscrito entre el ente territorial y un organismo de acción comunal, definido como la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades; para el caso de ejecución de obras se celebran hasta por la mínima cuantía, vinculando a los habitantes de la comunidad.
GENERALIDADES: 1. Estas acciones se contemplan desde el marco de la contratación estatal, a través de Convenios Solidarios, los cuales son una herramienta esencial para promover la transparencia, eficiencia e inclusión en la contratación pública; logrando una mayor inclusión de las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sociales en la contratación pública para la transformación del territorio de la mano de las comunidades. 2. El nivel Directivo y Profesional responsable de las actividades se puede apoyar en colaboradores externos vinculados contractualmente con la SIAG.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recibir manifestación de interés por el canal oficial asignado para el programa de Convenios Solidarios. Se agenda al equipo encargado del componente social, técnico y jurídico para programar visita al el territorio en compañía del organismo de acción comunal (OAC) |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Solicitud
2 | Citar previamente la directiva de la OAC solicitante para presentar y comenzar intervención por parte del equipo multidisciplinario. Se elabora un acta donde se relacionan los participantes y se deja constancia de la presentación del programa de convenios solidarios y los componentes o ejes que lo conforman. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 | Acta
3 | Agendar, comunicar y realizar visita(s) e inspección en el territorio por parte del equipo interdisciplinario de manera conjunta por componentes (jurídico, comunal, técnico y comunicaciones). Esta etapa comprende las actividades 4 a 8. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Acta de visita, registro de asistencia, evidencias documentales
4 | Realizar diagnóstico. En esta etapa el equipo social realiza encuesta para obtener información relevante que permita hacer estudio demográfico de la población impactada y una caracterización del territorio. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Caracterización social
5 | Identificar zona de obra. Paralelamente, el equipo técnico realiza un levantamiento de la zona a intervenir, donde se identifican servicios públicos existentes, tipo de terreno, presencia de riesgos, dimensiones de vías adyacentes, entre otros aspectos técnicos. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Informe técnico
6 | Revisar y acompañar la habilitación jurídica. En esta fase, el equipo comunal realiza acompañamiento a los directivos del organismo comunal a fin de que pueda cumplir con los términos establecidos para la habilitación jurídica del organismo para la eventual suscripción del convenio, mientras que el equipo jurídico realiza la verificación de dichos requisitos mínimos por parte la entidad comunal que le habiliten para convenir con la Gobernación de Bolívar. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Informe jurídico
7 | Completar el diagnostico social. De manera paralela, el equipo social organiza la información obtenida y elabora un informe detallado que permita establecer la ruta de las actividades a implementar desde el componente social. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Informe social
8 | Elaborar presupuesto y especificaciones técnicas según el tipo de obra. Esta tarea del equipo técnico consiste en calcular cantidades de obras según la visita realizada, solicitar cotizaciones de los materiales que se utilizarán en el proyecto, realizar análisis de precios unitarios, cuantificar equipos, herramientas menores y mano de obra, así como valor de impuesto por estampillas, calcular costos de administración, incluida la seguridad social, contabilidad y pago de dignatarios. Así mismo se incluye un estudio de población, ubicación geográfica del proyecto, alcance del mismo acompañado de fotografías, plan de trabajo, condiciones particulares, maquinaria, señalización, entre otros temas. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Presupuesto con especificaciones técnicas
9 | Realizar socialización del proyecto. Una vez completada la información de las actividades 3 a 8 se convoca al OAC y a la comunidad para socializar el proyecto desde cada uno de sus componentes, para concertar las actividades propuestas, definir los aportes de la Gobernación y la OAC, así como la participación de habitantes en la comunidad en la obra, entre otros asuntos, dejando sentados los compromisos mediante acta. |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 con el apoyo de Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Acta, registro de asistencia, evidencias documentales
10 | Realizar activación económica. Una vez socializado el proyecto, el equipo social debe apoyar la elaboración del plan de actividades para la generación de recursos a aportar por parte de la OAC y realizar acompañamiento a la primera actividad de recaudación de fondos que se realice. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Plan de activación económica
11 | Realizar gestión de documentos complementarios. El equipo jurídico solicita las certificaciones a banco de proyectos, uso de suelo, servicios públicos, gestión del riesgo. La OAC debe remitir diligenciado los formatos de: (i) Consentimiento de obra; (ii) Aportes a seguridad social; (iii) declaración juramentada. (iv) Propuesta de la obra - oferta económica. (v) Aceptación de la invitación. |  |  | Profesional Especializado Codigo 222 Grado 07 | Soportes del proyecto
12 | Dar viabilidad a la suscripción del convenio solidario con los documentos de soporte del proyecto y envio del expediente para fomalización del acto contractual |  |  | Director Operativo Código 009 Grado 02 | Oficio de viabilidad
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Constitución Política de Colombia 2. Ley 136 de 19943. 3. Ley 2166 de 2021. 4. Ley 753 de 2002 5. Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 6. Decreto Departamental 553 de 1991 7. Ordenanza 371 de 2024 - Plan de Desarrollo Departamental (2024-2027) "Bolívar me enamora" 8. Decreto Departamental 297 de 2024 - Estrucutura y organización de la administración del Departamento de Bolívar
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: Registro de asistencia Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
Nombre: Acta Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
Nombre: Informe Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
Nombre: Convenio solidario Código: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15 Lugar: Archivo físico Medio: Papel | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 5 años | Director Operativo Codigo 009 Grado 02 | Archivo central
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2024-10-09 | Creación de documento |  | Director Operativo Codigo 009 Grado 02