## Hoja1
| GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS |  |  |  | CODIGO | GSP-SP-PR-02
| PROCESO DE SERVICIOS PUBLICOS |  |  |  | VERSION | 2
| PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  | FECHA | 2024-09-09
OBJETIVO: Apoyar los procesos de contratación de estudios, ejecución y control de obras de infraestructura que se requieran, garantizando una ejecución oportuna, eficiente y de calidad, de acuerdo con las políticas y la planificación del Estado.
ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades para contratar y termina con la terminación y liquidación de las obras
RESPONSABLE: Secretario de Despacho , Codigo: 020 Grado: 004
DEFINICIONES: N. A.
GENERALIDADES: Que el diagnóstico sea certero en base a la necesidad de la población.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar estudio de necesidades de la población |  |  | Secretario de Servicios Públicos 020-04 | Carta de solicitud | No aplica
2 | Preparar el proyecto teniendo en cuenta las necesidades detectadas |  |  | Alcaldías municipales | Proyecto formulado | No aplica
3 | Adelantar los trámites para la expedición del Certificado de inscripción y viabilidad del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento de Bolívar, el cual deberá ser tramitado ante la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Bolívar. |  |  | Secretario de Servicios Públicos 020-04 | Certficado BPIN expedido | No aplica
4 | Solicitar ante la Dirección Financiera de Presupuesto la expedición de CDP de los contratos de la dependencia |  |  | Secretario de Servicios Públicos 020-04 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido | No aplica
5 | Apoyar el proceso precontractual en todas sus etapas y la publicación en el SECOP |  |  | Profesional Especializado 22-09 | *Estudios previos *Estudios del sector *Invitación a participar y Proyecto de pliego de condiciones *Resolución de aperturas *Pliego de condiciones definitivos *Acta de audiencia de aclaración del pliego y asignación de riesgos *Adendas *Observaciones recibidas *Respuesta a las observaciones *Acta de cierre *Informe de evaluación técnico, jurídicoy financiero *Observaciones al informe de evaluación *Respuesta a las observaciones al informe de evaluación *Resolución de adjudicción o declaratoria de desierta del proceso *Contrato elaborado, enumarado y legalizado *RP *Polizas *Acta de inicio *Actas del contrato *Novedades del contrato *Informes de Interventoría. Todo publicado en el SECOP | No aplica
6 | Publicar en el SIA OBSERVA toda la documentación de los procesos contractuales de la dependencia |  |  | Profesional Universitario 219-02 | *CDP *Estudios previos *Estudios del sector *Invitación a participar y Proyecto de pliego de condiciones *Resolución de aperturas *Pliego de condiciones definitivos *Acta de audiencia de aclaración del pliego y asignación de riesgos *Adendas *Observaciones recibidas *Respuesta a las observaciones *Acta de cierre *Informe de evaluación técnico, jurídicoy financiero *Observaciones al informe de evaluación *Respuesta a las observaciones al informe de evaluación *Resolución de adjudicción o declaratoria de desierta del proceso *Contrato elaborado, enumarado y legalizado *RP *Polizas *Acta de inicio *Actas del contrato *Novedades del contrato *Informes de Interventoría. Todo publicado en el SIA OBSERVA | No aplica
7 | Solicitar ante la Dirección Financiera de Presupuesto la expedición de RP para la ejecución de los contratos de la dependencia |  |  | Secretario de Servicios Públicos 020-04 | RP expedido | No aplica
8 | Supervisar la ejecución de los contratos de la dependencia |  |  | Secretario de Servicios Públicos 020-04 y/o Profesional Especializado 22-09 | Informes de supervision | No aplica
9 | Elaborar las liquidaciones de los contratos y publicarlo en el SECOP |  |  | Profesional Especializado 22-09 | Acta de liquidación del contrato publicado en el SECOP | No aplica
10 | Presentar al Gobernador de Bolívar informe trimestral de los contratos en ejecución |  |  | Secretario de Servicios Públicos 020-04 | Informe presentado | No aplica
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 80 de 1983 2. Decreto 1082 2015
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
610-19-04 |  | Seguirán el Principio de Orden Orginal (Cronológico). | Responsable: Secretario Ejecutivo Lugar: Bandeja de entrada SIGOB. Medio: Electrónico (SIGOB). | Archivo de Gestión: 3 Años. Archivo Central: 17 Años. | Secretario Ejecutivo Asesor Director Administrativo Oficina de Control Interno. | Reflejan los negocios realizados por la entidad en ejercicio de sus funciones,poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo. Siendo su prescripcion 20 años como esta previsto en el Articulo 60 del codigo de comercio. Seleccionando el 5% una vez cumplido su tiempo en el AC, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantia o que hallan representado situaciones para el deparatmento.se digitaliza y se conserva la muestra seleccionada.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2021-06-24 | Creación documento |  | SecretarIo de despacho - Codigo: 020 Grado: 004
2 |  | 2024-09-09 | Actualización procedimiento |  | SecretarIo de despacho - Codigo: 020 Grado: 004