## Caracterización
Logo |  | GESTION EDUCACION |  |  | Cod. Doc. | GE-GES-ERE-PR-03
PROCESO: GESTION ESTRATEGICA
Procedimiento: Revisión del avance de programas y proyectos y seguimiento al plan indicativo
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Sentar la metodología usada para controlar y evaluar el logro de los objetivos y resultados asociados a los programas y proyectos en ejecución dentro de la Secretaría de Educación, de acuerdo a las definiciones del plan de desarrollo educativo y del plan indicativo. Así mismo verificar el adecuado avance y ejecución de los mismos de acuerdo a los informes de avance por programa y proyecto
ALCANCE: Inicia con la recopilación de los informes de avance y seguimiento de programas y proyectos, con lo cual realiza el seguimiento y análisis del nivel de ejecución de los proyectos, para identificar avances y rezagos. Si se establece la necesidad de cambios o ajustes, estos se documentan y se envían al procedimiento Control y Seguimiento a la ejecución de programas y proyectos. Posteriormente genera el informe de seguimiento de programas y proyectos, para luego actualizar la matriz de eficacia y se elabora el informe de seguimiento al plan indicativo. El Comité Directivo verifica la consistencia de los informes y define los ajustes requeridos sobre el componente estratégico, programas, proyectos y planes de acción por área y se finaliza con los ajustes a los informes generados en el presente procedimiento.
RESPONSABLE: Profesional Universitario 219-04 SGP
DEFINICIONES: 1. Eficacia en términos físicos: está relaciona con el cumplimiento de los compromisos programáticos (metas) asumidos por la Secretaría de Educación, los cuales pueden ser de resultados y productos 2. La eficacia en la ejecución de recursos: se constituye en una medida de la eficacia financiera, la cual se calcula al comparar la ejecución de recursos físicos con respecto a los recursos programados en el plan plurianual de inversiones. 3. Plan Nacional de Desarrollo: Es el plan conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional, en el que se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.
GENERALIDADES: 1. Para la medición de la eficacia, se deben tener en cuenta los ponderadores definidos previamente en el plan indicativo para cada uno de los objetivos generales por eje de política.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recopilar los informes de avance de programas y proyectos: El Funcionario designado de la Secretaría de Educación, cada seis meses, recopila del archivo de gestión de cada una de las áreas de la Secretaría de Educación, el informe periódico de avance de programas y proyectos originados por el procedimiento Ejecución de programas y proyectos y el informe de avance final de programas y proyectos, desarrollado por el procedimiento Cierre de programas y proyectos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
2 | Revisar el nivel de ejecución de los proyectos: Cada seis meses, el Funcionario de de la SE, revisa para cada uno de los proyectos que se encuentran en marcha, la meta establecida, el logro actual, el porcentaje de logro y la clasificación de logro. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
3 | Definir y documentar los avances y rezagos para cada programa y proyecto: El Funcionario de la SE, documenta los avances y rezagos para cada uno de los programas y proyectos en el formato informe de seguimiento a programas y proyectos, ver instructivo A04.02.F01 Informe de seguimiento a programas y proyectos, lo cual permite resumir y organizar cada uno de los porcentajes de logro de los planes de la vigencia fiscal. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
4 | Generar los cambios o ajustes requeridos para el cumplimiento de metas: El Funcionario de la SE, define los cambios o ajustes necesarios, en los programas y proyectos, para alcanzar las metas establecidas. Para tal fin, se debe establecer nuevas acciones y recursos para aquellos programas y proyectos que no estén cumpliendo con las metas. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
5 | Verificar que los cambios o ajustes cubran todos los rezagos: El Funcionario de la SE, realiza chequeo acerca de la posibilidad de cumplimiento de los programas y proyectos, con los cambios y ajustes realizados. Si los cambios cubren los rezagos, continua con la actividad 6. Generar las solicitudes de cambio respectivas, si no debe pasar nuevamente a la actividad 3. Definir y documentar los avances y rezagos para cada programa y proyecto. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
6 | Generar las solicitudes de cambio respectivas: El Funcionario de la SE, solicita a partir del formato Solicitud de Cambio, ver instructivo B02.03.F02 Solicitud de Cambio, al líder del procedimiento Control de cambios de programas y proyectos, las acciones y los recursos, que deben permitir alcanzar el 100% de las metas, establecidas para los programas y proyectos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Formato Solicitud de Cambio | N/A
7 | Revisar y verificar las solicitudes de cambio respectivas: El Funcionario de la SE, revisa y verifica las solicitudes de cambio respectivas, verificando que sean consistente y que cada solicitud contemple, la información general del programa y proyecto, a qué tipo de etapa corresponde el cambio, el cambio con toda su descripción e impacto. Si la solicitud de cambio no requiere ajustes se envían al procedimiento Control y seguimiento a la ejecución de programas y proyectos, para la evaluación y trámite de las solicitudes de cambio y continúa con la actividad siguiente, de lo contrario regresa a la actividad 6. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Formato Solicitud de Cambio | N/A
8 | Generar el informe de seguimiento de programas y proyectos: El Funcionario de la SE, genera el informe de seguimiento a programas y proyectos, ver instructivo A04.02.F01 Informe de seguimiento a programas y proyectos, el cual se enviará al Comité Directivo, para su revisión, junto con el informe de seguimiento al plan indicativo. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
9 | Revisar la disponibilidad de la información requerida para el seguimiento al plan indicativo: El Funcionario de la Secretaría de Educación, revisa el logro del indicador de cada programa o proyecto de la vigencia evaluada, en el formato plan indicativo, con el fin de identificar que se cuenta con toda la información necesaria para la actualización de la matriz de eficacia. A partir del plan indicativo, se elabora una matriz que adiciona los cálculos del porcentaje de logro y su importancia relativa dentro del plan indicativo, la cual se encuentra como parte del formato Plan indicativo. En el análisis del cumplimiento del Plan de Desarrollo se pueden diferenciar dos tipos de medidas de eficacia: en términos físicos y financieros. Para la medición de la eficacia, se deben tener en cuenta los ponderadores definidos previamente en el plan indicativo para cada uno de los objetivos generales por eje de política. Luego, para el cálculo del avance físico de las metas de producto y de resultado, el primer paso para evaluar la ejecución del plan es identificar las metas de producto y de resultado señaladas en el plan indicativo para el año de estudio, así como el logro alcanzado en cada periodo. Con base en esta información se calcula el porcentaje de logro, dividiendo el logro alcanzado sobre la meta propuesta y multiplicándola por 100. Entre mayor sea el grado de cumplimiento en las metas trazadas mayor es el nivel de eficacia obtenido. A partir de esta medición, la Secretaría de Educación estará en capacidad de responder a preguntas como: ¿cuáles programas y proyectos presentan mayores rezagos en el cumplimiento de las metas?, ¿los proyectos definidos en el proceso de planeación fueron adecuados para alcanzar los objetivos esperados?, ¿las acciones desarrolladas fueron suficientes para alcanzar los resultados?, ¿es necesario replantear los compromisos y acciones asociadas? El segundo componente de evaluación es el porcentaje de logro de las metas financieras contempladas en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo para el año de estudio. Con el fin de calcular el avance se comparan los recursos programados en el plan de inversiones por cada programa, con los recursos ejecutados. Ver formato A02.02.F01 Plan de inversiones. Para obtener el porcentaje de avance del plan se sigue el mismo procedimiento realizado en el caso de las metas físicas, dividiendo el total de recursos ejecutados sobre el total de recursos programados en el plan plurianual de inversiones del año en estudio y multiplicando este resultado por 100. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
10 | Generar la matriz de eficacia y el informe de seguimiento al plan indicativo: Cada seis meses, a partir de los resultados generados por la matriz de eficacia, el Funcionario de la SE, diligencia el formato, informe de seguimiento a programas y proyectos, ver instructivo A04.02.F02 Informe de seguimiento al plan indicativo, con lo cual se alimenta el tablero de indicadores, en los logros conseguidos, por cada uno de los tipos de indicadores (resultado, producto y proceso), lo cual facilita presentar la forma como se cumplen los objetivos de calidad, por cada uno de los ejes de la política. Este informe se entrega al Comité Directivo, para su revisión. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento al plan indicativo | N/A
11 | Revisar y verificar el informe de seguimiento al plan indicativo y el informe de seguimiento a programas y proyectos: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, revisa y verifica los informes generados, con el fin de garantizar su consistencia y que estén completos, teniendo en cuenta que el informe de seguimiento a programas y proyectos contemple: seguimiento al informe anterior, programa y proyecto a evaluar, cumplimiento de metas, actividades a realizar, problemas potenciales y riesgos, posible impacto, acciones para enfrentar problemas y riesgos; y en el informe de seguimiento al plan indicativo seguimiento al informe anterior, eficacia en el logro de las metas actuales, indicadores con logros considerados de nivel medio y bajo, actividades a realizar para la mejora de resultados; si los informe están completos se continua con la actividad siguiente, de lo contrario regresa a la actividad 8. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento al plan indicativo | N/A
12 | Convocar al Comité Directivo y una vez reunidos verificar que estén todos presentes: El Funcionario de Planeación de la SE convoca al Comité Directivo y verifican la presencia de todos sus miembros. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
13 | Revisar y analizar los informes de seguimiento a programa y proyectos y el de seguimiento al plan indicativo: Los miembros del Comité Directivo revisan y analizan los informes de seguimiento de programas y proyectos, y el de seguimiento al Plan Indicativo, para garantizar que sean consistentes y completos, y envío como insumo al procedimiento Definición y aprobación de planes de acción por área, el informe de seguimiento a programas y proyectos y el informe de seguimiento al plan indicativo a todas las áreas de la Secretaría de Educación. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos Informe de seguimiento al plan indicativo | N/A
14 | Verificar el cumplimiento de metas y objetivos por programa y proyecto: Los miembros del Comité Directivo verifican que los programas y proyectos hayan cumplido con las metas y objetivos, analizando las desviaciones a las metas establecidas a partir de la información del seguimiento al plan indicativo. Si los programas y proyectos cumplieron con las metas y objetivos envían los informes de seguimiento de programas y proyectos y el de seguimiento al plan indicativo al procedimiento Revisión y seguimiento del tablero de indicadores, de lo contrario pasa al procedimiento Control de producto no conforme y continúa con la actividad 15. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos Informe de seguimiento al plan indicativo | N/A
15 | Definir los ajustes requeridos sobre el componente estratégico, programas, proyectos y planes de acción por área: Los miembros del Comité Directivo, definen los ajustes requeridos sobre el componente estratégico, programas, proyectos y planes de acción por área con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los ejes de política. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
16 | Incluir en los informes los ajustes requeridos: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, incluye los ajustes requeridos en los informes de seguimiento de programas y proyectos y el seguimiento al plan indicativo y los comunica a los Funcionarios designados de las dependencias, para la gerencia del proyecto, y lo regresa a la actividad 12 con el fin de convocar nuevamente al Comité para que los informes sean revisados nuevamente. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento a programas y proyectos | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan Nacional de Desarrollo:
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Informe de seguimiento a programas y proyectos Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo Lugar: Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico | Según TDR | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Informe de seguimiento al plan indicativo Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo Lugar: Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico | Según TDR | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Formato Solicitud de Cambio Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo Lugar: Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico | Según TDR | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
ANEXOS: 1. Instructivo A03.03.F01 Informe de ejecución de la asistencia técnica. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: