## SEC PLANEACION
| GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [8 empty] | CÓDIGO | PL-MR-01
| MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION | [8 empty] | VERSIÓN | 1
[10 empty] | FECHA | 2024-11-13
Procesos |  | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | Causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | % de ejecución | Evidencias
DESPACHO SECRETARIA PLANEACION |  | N/A | 1 | Retraso en la Formulación de Politicas Públicas establecidas para el cumplimiento de los planes de desarrollo departamental aprobados | Gestión | Incumplimiento en los cronogramas de orientación diseñados para la formulación de las políticas públicas | rara vez | moderado | BAJA | Reducir el Riesgo | Establecer controles períodicos de cumplimiento y seguimiento al cronograma de orientación diseñado | ACTAS DE REUNIONES | Profesional especializado asignado al despacho de la Secretaria coordina y cada operador de politica es responsable del seguimiento | Trimestral | Avances en las diferentes poiticas publicas | 75% | ACTAS REUNION/Politicas publicas aprobadas
|  |  | 2 | Implementacion deficiente o tardía de las Politicas Públicas formuladas |  | Ausencia de un plan de acción o definición de cronograma de actividades para asegurar el cumplimientos de las metas y/u objetivos establecidos en las políticas públicas | rara vez | mayor | MEDIA | Reducir el Riesgo | Implemantar planes de acción y controles períodicos de cumplimiento y seguimiento al cronograma de actividades diseñado para asegurar el logro de las metas y/u objetivos establecidos en las políticas públicas | Porcentaje de cumplimeintos del Banco de Proyectos | Secretaria de Planeacion- Profesional Especializado | Trimestral | Porcentaje de ejecución de proyectos | 52% | Planes de Accion
DIRECION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION |  |  | 3 | Incumplimiento en la implementacion correcta del Modelo Integral de Planeacion y Gestion - MIPG |  | Reporte de informacion no apropiada por parte de las demas secretarias y el incumplimiento de plazos estipulados | improbable | moderado | Baja | reducir Riesgo | Implemantar planes de acción y controles períodicos de cumplimiento y seguimiento al cronograma de actividades diseñado para asegurar el logro de las metas y/u objetivos establecidos en las políticas públicas | Actas de Reuniones y Reporte Furag | Director Direccion Ciencia y Tecnoligia | Anual | Indice De Desempeño Institucional- IDI |  | Reporte Furag Diligenciado
|  |  | 4 | Desactualización en las variaciones de los trámites para cada vigencia |  | Incumplimiento de los procedimientos establecidos por el DAFP para la actualización y/o racionalización de los trámites | improbable | Menor | Media | Reducir el Riesgo | Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias y se actualizaron tramites a junio 30 de 2024. | Tabla Consolidado de Estrategias de Racionalización de Trámite implementado / Hoja de vida de los trámites SUIT | Secretaria de Planeación | Anual | Actas de Reuniones/Pagina Suit y Pagina web Gobernacion de Bolivar | 90% | Inicio - SUIT - Función Pública (funcionpublica.gov.co)
|  |  | 5 | Problemas para la conservar almacenar documentacion fisica de los proceso. |  | no se ha implementación por completo la Ley 594 del 2000 o Ley General de Archivos, en los documentos de los proyectos que llegan al banco de programas y proyectos, y tambien para la documetnación general del proceso | menor | MENOR | Moderada | Reducir el Riesgo | Adecuada implementación de las herramientas archivisticas en los archivos de gestión de la dependencia, y adoptadas por la Entidad | Herramientas Archivisticas aplicadas | Secretaria de Planeación | semestral | Herramientas Archivisticas aplicadas | 55% | Documentos archivados/ Documentos por archivir
|  |  | 6 | Incumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias de ciencia y tecnología |  | Descalificación de los proyectos por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria | menor | MENOR | Moderada | Reducir el Riesgo | Realizar la revisión y la aprobación de los requisitos establecidos en las convocatorias | Documento check list de requisitos de las convocatorias | Secretaria de Planeación |  | No. De Convocatorias aprobadas | 0% | Convocatorias abiertas de Ciencia t Tecnplogia
|  |  | 7 | Falta de claridad en la formulación de la política pública de ciencia y tecnología departamental |  | Dificultades en la implementación de la política pública de ciencia y tecnología departamental por no definir con claridad los objetivos y alcance | menor | MENOR | Moderada | Reducir el Riesgo | Realizar monitoreo y evaluación de la política pública Departamental | Formarto de seguimiento y evaluación | Secretaria de Planeación
|  |  | 8 | Riesgo en el segumiento y control a proyectos de Ciencia y tecnologia con recursos de Regalias que se encuentran en ejecucion. |  | Ausencia de una informacion veraz en tiempo real del estado de los proyectos en ejecucion./Manejo de la supervision por personal que no es de planrta/ Se pueden presentare hallazgos de Auditoria fiscal y disciplinaria por entes de Control | bajo | Moderado | MOderado | Reducir Riesgo | En primer lugar nombrar funcionarioss de planta de la gobernacion./Ejercer mayor control por parte del area de la direccion de Ciencia y Tecnologia. | Actas de Reuniones y formatos de evaluacion actualizados | Direccion de ciencia, tecnologia e innovacion | tiestral | Cero desfases en el segumiento del proyecto/ Supervision en tiempo real | 60% | Actas de supervision de los proyectos
|  |  | 9 | Deficiencias en la atencion a las solicitudes presentadas por los 46 administradores Municipales del sisben 4 |  | falta de personal que apoye ne la coordinacion | bajo | Moderado | MOderado | Reducir Riesgo | Contratar personal de apoyo a la direccion | contratacion de personal | Secretaria de Planeacion | semestral | Numero de solicitudes atendidas | 0% | Contratacion requerida por parte de Funcion Publica
DIRECCION PLANEACION ESTRATEGICA E INVERSIONES |  |  | 1 | Gestión deficiente de los administradores de los proyectos frente a la atención de la información requerida por el DNP en el marco del seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR |  | Deficiencia en el control interno | posible | moderado | alta | Reducir el Riesgo | Cronograma de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Informes de seguimiento y cumplimiento al cronograma elaborado | Secretaria de Planeación y Administradores de Proyectos SGR | Trimestral | Informes de seguimiento y cumplimiento al cronograma elaborado | 65% | Banco de Programas y Proyectos actualizado ma la fecha
|  |  | 2 | Inconsistencias entre lo programado por la Secretaría de Planeación y lo asignado por la Dirección de Presupuesto en cuanto a la definición de los montos o recursos para la formulación de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo. |  | Deficiencias en la comunicación entre los responsables de la Secretaria de Planeacion y la Direccion de Presupuesto, al momento de la formulación de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo | posible | moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Mesas de Trabajo para la concertación y coordinación de la formulación de los planes estratégicos del Plan de Desarrollo, entre la Secretaría de Planeación y la Dirección de Presupuesto | Acta de Mesas de Trabajo | Secretaría de Planeación y Dirección de Presupuesto | Anual | Acta de Mesas de Trabajo | 85% | ACTAS
|  |  | 3 | Perdida de la Información, por problemas para la custodia y el almacenamiento digital de la documentación del proceso. |  | Falta de implementación de las herramientas archivisticas digitales en los archivos de gestión de la dependencia, y de manera especifica en los documentos de los proyectos que llegan al banco de programas y proyectos, y tambien para la documetnación general del proceso. | posible | menor | Moderada | Reducir el Riesgo | Adecuada implementación de las herramientas archivisticas digitales en los archivos de gestión de la dependencia, y adoptadas por la Entidad | Herramientas Archivisticas aplicadas | Secretaria de Planeación | Semestral | Herramientas Archivisticas aplicadas | 85% | Nuestra dependnencia ha aplicado las normas en archivística en los archivos de gestión, pero se ha tenido retraso por el no suministro oportuno de los insumos necesarios para realizar dicha tarea.
|  |  | 4 | Incumplimiento en los tiempos definidos para la evaluacion de los proyectos presentados. |  | Baja disponibilidad del personal en el banco de proyectos, limitando el procesos de viabilización, registro, ejecución y operación de los proyectos que llegan al banco de programas y proyectos de la direccion de planeacion estrategica e inversion publica. | improbable | moderado | Moderada | Evitar el Riesgo | Realizar los ajustes de personal requeridp para poder cumplir teimpos y cronogramas | Hojas de vida seleccionadas y aprobadas | Secretaria de Planeación |  | persnal requerido/personal contratado | 72% | Contratacion requerida por parte de Funcion Publica
|  |  | 5 | Errores en el diligenciamiento de la Información en la Plataforma SUIFP- DNP en proyectos aprobados en OCADS |  | fallas temporales que se presentan en la herramia SUIP-DNP y poco personal capacitado para el diligenciamineto de la herramienta | Baja | Alto | Bajo | Reducir el Riesgo | Realizar verificacion de informacion diligenciada en el aplicativo SUIFP-DNP con las condiciones del proyecto aprobadas en el marco de los OCADS | Actas y acuerdos de aprobacion de OCADS respectivos . | Director de Planeacion Estrategica e Inversion Publica | Mensual | Actas y acuerdos de aprobacion de OCADS respectivos . | 90% | Plataforma SUIFP
|  |  | 6 | Errores en el diligenciamiento de la Información en la Plataforma GESPROY- DNP en proyectos aprobados en OCADS |  | Cargue incompleto e inconsitente en la plataforma GESPROY-SGR de actividades de jecucion de los poryectos SGR que se realizan por parte de los ejecutores | Alta | Alto | Medio | Compartir el Riesgo | Definir responsables de reportes en aplicativo GESPROY por parte de las secretarias ejecutoras de los proyectos y llevar un estricto control de los reportes realizados mesualmente | Listados de asistencia de Reuniones con responsables - Emails de solicitudes de infromacion- Actas de reuniones | Director de Planeacion Estrategica e Inversion Publica | Mensual | Listados de asistencia de Reuniones con responsables - Emails de solicitudes de infromacion- Actas de reuniones | 90% | Plataforma GESPROY
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  |  | 10 | Demoras y retrasos en la Formulacion del Plan de Ordenamiento Territorial-POD |  | Los recursos financieros son deficientes asi ismo el personal y equipo de trabajo | bajo |  | Medio | Reducir riesgo |  | Cronogramas de visitas a los municpios y actas de socializacion del Plan | Director de Ordenamiento Territorial | Semestre | Plan de Ordenamiento Departamental - POD formulado | 30% | Actas de visita y Listados de asistencia
11