## PROCEDIMIENTO 3
|  | GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | CODIGO | PL-DOT-PR-03
|  | PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE FORMULACION, EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO |  |  | FECHA | 2025-08-20
OBJETIVO: Gestionar y promover el desarrollo integral del departamento, en articulación con las Secretarias misionales, de acuerdo a la identificación de los problemas y necesidades del territorio, todo ello, orientado al fortalecimiento de la presencia institucional y al diseño del Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo nacional, departamental y municipal.
ALCANCE: El proceso inicia con las solicitudes de articulación que se generan desde las Secretarías Misionales y/o la población circunscrita en el Departamento de Bolívar con el Departamento, y finaliza con con la verificación de las acciones tendientes a la solvencia de la necesidad planteada.
RESPONSABLE: Director Tecnico de la Direccion de Ordenamiento territorial 009-02
DEFINICIONES: Planes: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. Proyectos: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Licitación: Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, donde se determina quién será el acreedor o responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector público. Adjudicación: La adjudicación es el acto judicial que consiste en la atribución de una cosa (mueble o inmueble) a una persona a través de una subasta, licitación o partición hereditaria. El ganador del proceso, por lo tanto, se adjudica el bien y pasa a ser su propietario o responsable. Disponibilidad Presupuestal: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. Registro Presupuestal: El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin.
GENERALIDADES: Gestionar y promover el desarrollo intergral del Departamento de Bolívar, articulando los ZODES que la conforman, y facilitando y apoyando a las Secretarías Misionales en la identificación de los problemas y necesidades del territorio, en la prestación de los servicios institucionales; Todo ello, orientado al fortalecimiento de la presencia institucional y a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, para facilitar la gestión regional de los planes, programas, proyectos y acciones de los diferentes sectores de la Administración Departamental, en pro del desarrollo de las comunidades de todo el departamento de Bolviar.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Detectar necesidades para el desarrollo del Departamento: Una vez incorporadas en el Plan de Desarrollo del Departamento las lineas y estrategias, se define con cual de ellas se va a trabajar. Luego se analizan las metas definidas y se trabaja con base a un plan de acción, para formular en coordinación con las diferentes Secretarias y entidades descentralizadas del Departamento, proyectos de impacto regional y local, de conformidad con las competencias de cada una de ellas. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Plan de Acción | N/A
2 | Recepcionar las solicitudes o problemas: Por medio de notificaciones escritas la comunidad puede manisfestar las problematicas y/o necesidades vigentes en materia de desarrollo urbano y rural del departamento para formular y coordinar con las diferentes Secretarias y entidades descentralizadas del Departamento, proyectos de impacto regional y local, de conformidad con las competencias de cada una de ellas. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Notificación escrita | N/A
3 | Realizar investigación de campo: Una vez se priorizan las solicitudes aprobadas, el Secretario se apoya con las Secretarias Misionales en la identificación de los problemas y necesidades de los ZODES. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Oficio de Asignación Evidencias: Actas Registros Fotográficos | N/A
4 | Elaborar proyectos: Con las metas programadas en el plan de acción se elaboran proyectos que beneficien y mejoren las condiciones de vida de los bolivarenses, y que además promuevan el desarrollo del departamento. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Proyectos Formulados | N/A
5 | Solicitar la Disponibilidad Presupuestal: Con el proyecto inscrito en banco de proyecto, y con los recursos asignados y su posteror certificación por parte de la Secretaria de Planeación, se realiza la solicitud de Disponibilidad Presupuestal ante la secreataria de Hacienda. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Solicitud de Certificados | N/A
6 | Elaborar estudios y documentos previos : Una vez son elaborados los proyectos programados para ejecutar en la vigencia correspondiente, el funcionario encargado de los asuntos jurídicos en la Secretaria de Planeacion procede a elaborar el documento de estudios previos requerido para cada proyecto, este incluye a su vez el analisis del sector. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Documento de Estudio Previo | N/A
7 | Elaborar proyecto de pliegos de condiciones: Una vez establecida la necesidad en los estudios previos, se procede a elaborar el proyecto de pliego de condiciones de acuerdo a la modalidad de selección de contratista. Los documentos preliminares son enviados a la Secretaria Juridica o a la secretaia General para la revisión y procedimiento de contratación. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Documentos Pliego de Condiciones | N/A
8 | Dar respuesta a Observaciones: Luego de publicado el proyecto de pliegos, se debe proyectar respuesta a observaciones a los documentos prelimares, para esto se debera articular con la Secretaria Juridica o la secretaria de General dicho tramite |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 Secretaria Juridica Grado 04 codigo 020 - Secretaria General Grado 04 codigo 020 | Documento de Respuesta a Observaciones | N/A
9 | Elaborar los Pliegos de condiciones definitivos: Agotado el termino de traslado de los documentos preliminares, se deberan ajustar según el caso los pliegos definitivos que regiran el proceso de contratación, dicho procedimiento deberá coordinarse con la Secretaria Juridica o la Secretaria General, quienes tienen la delegación contractual. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 Secretaria Juridica Grado 04 codigo 020 - Secretaria General Grado 04 codigo 020 | Documento de Pliego definitivo | N/A
10 | Realizar el acompañamiento en las respuesta al pliego definitivo y a la proyección de adendas: La Secretaria acompañara desde el aspecto tecnico y juridico el proceso de selección, por ello se respaldara las respuesta a observaciones al pliego definitivo, y a las adendas si hay luegar a ello. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 Secretaria Juridica Grado 04 codigo 020 - Secretaria General Grado 04 codigo 020 | Documento de Respuesta a Observaciones / Adenda | N/A
11 | Participar en el comité evaluador: Según designación del delegado para llevar el proceso de contratación se participara en el comité evaluador y evaluación del proceso de contratación. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 Secretaria Juridica Grado 04 codigo 020 - Secretaria General Grado 04 codigo 020 | Evaluación del proceso | N/A
12 | Adjudicar: Finalizado el traslado de evaluación, y agotado según corresponda la audiencia de adjudicación, el delegado en compañía del comité evaluador, mediante acto administrativo adjudicará el proceso de contratación |  |  | Secretaria Juridica Grado 04 codigo 020 | Resolución de Adjudicación | N/A
13 | Contratar: Una vez adjudicado, la Secretaria Juridica según corresponda de acuerdo a la delegación contractual, firmará minuta contractual con el adjudicatario. |  |  | Secretaria Juridica Grado 04 codigo 020 - Secretaria General Grado 04 codigo 020 | Contrato | N/A
14 | Realizar la solicitud del Registro Presupuestal-RP: El Secretario de despacho deberá articular con la Secretaría de Hacienda, lo relacionado a los recursos que sean necesarios para la ejecución de la obra y así dar trámite al Registro Presupuestal. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 Codigo 020 | Solicitud Registro Presupuestal | N/A
15 | Realizar el acta de inicio: Si todos los documentos correspondientes se encuentran en regla y vigencia, el funcionario encargado proyecta el acta de inicio, para luego ser firmado por el secretarío de despacho y proceder a dar inicio a las obras. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 Codigo 020 | Acta de inicio | N/A
16 | Supervisisar: Se realizara seguimiento y acompañamiento tecnico, administrativo, juridico, contable, ambiental a la ejecución de obras y/o proyectos que se desarrollen con recursos asignados a la Secretaria de Planeacion, y que se haya designado el ejercicio de la supervisión. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Informes de Supervisión | N/A
17 | Ejecutar de los planes, programas y proyectos: se ejecutan en las regiones del Departamento de Bolívar, por las diferentes Secretarias Misionales de la Gobernación de Bolívar y las entidades descentralizadas, para realizacion de los proyectos. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 | Informes, actas, documentos , registros | N/A
18 | Cerrar planes, programas y proyectos: articulando con la secretaria jurica y de acuerdo a las acciones realizadas en el territorio del departamento en etapa de terminacion, se les realiza el respectivo cierre o liquidacion. |  |  | Secretario de Planeacion Grado 04 codigo 020 - Director de Ordenamiento Territorial Grado 009 cod 02 Secretaria Juridica Grado 04 codigo 020 - Secretaria General Grado 04 codigo 020 | Informes, actas, documentos , registros | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo 2023 - 2027 2. Documentos y Guias tecnicas para la ejecucion de la Secretaria.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Plan de accion. N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Notificaciones escritas N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Oficio de Asiganación Evidencias: Actas Registros Fotográficos N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Proyectos formulados N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Estudios e infomes N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Documentos contractuales proyectados |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel - Secop 2 Digital | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Solicitud registro presupuestal. N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Acta de inicio N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
Informes, actas, documentos, informes N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de Planeacion Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | Secretario de Planeacion 020-04 Director Tecnico Ordenamiento Territorial 009-02 Profesional Universitario 219-01 | archivo central
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
|  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN