## Caracterizacion
|  | PLANEACIÓN |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-04
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INVERSION PUBLICA |  |  | VERSION | 1
|  | PROSEDIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, FORMULACION APROBACCION |  |  | FECHA | 2021-06-04
OBJETIVO: Identificar y establecer las actividades y metodología utilizada en la gobernación, para la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Departamental, en aras al beneficio y desarrollo de todo el departamento.
ALCANCE: Desde la Formulación de los componentes con los equipos de trabajo y la aprobación del mismo en la asamblea departamental, hasta la publicación y socialización con la comunidad, sectores y gremios del departamento.
RESPONSABLE: Secretario del despacho de la secretaría de planeación, en coordinación con su equipo de apoyo, y la participación de todos los despachos junto con el equipo formulador.
DEFINICIONES: 1. Concejos Territoriales de Planeación: Son instancias territoriales de planeación, creados por disposición constitucional para garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a nivel territorial, en virtud del principio de la planeación participativa, lo anterior según el DNP. 2.Corporaciones Autónomas Regionales: Son entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país. 3. Marco Fiscal de Mediano Plazo: La Ley 819 de 2003 creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) como la herramienta principal para realizar el análisis de las finanzas públicas nacionales y territoriales en un período de diez años. es una herramienta de análisis y previsión de la situación de ingresos y gastos para un plazo futuro de diez años. Permite programar inversiones a largo plazo y tomar medidas para fortalecer ingresos, reducir gastos y programar el endeudamiento pagable. 4. Plan de Desarrollo Departamental: Es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, durante un período de gobierno. En éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años.
GENERALIDADES: 1. Es importante la conformación de la mesas de trabajo preliminares, para conocer de primera mano las necesidades de la comunidad, insumo necesario para la formulación de las políticas que se establecerán en el plan de desarrollo, igualmente se da cumplimiento a la normatividad que exige la participación ciudadana en la planeación integral de su departamento, ciudad etc. 2. La estructuración del Plan de Desarrollo, debe arrancar con el cumplimiento de los compromisos estipulados en el programa de Gobierno del candidato electo. 3. La definición de los techos presupuestales para el plan de desarrollo, debe hacerse en coordinación con los funcionarios de la secretaría de hacienda, quienes elaboran el marco Fiscal de Mediano Plazo, este información financiera servirá de apoyo para formular un buen eje estratégico, con objetivos, metas y proyectos alcanzables. 4. Los ejes estratégicos y el Plan plurianual de Inversiones, deben ser coherentes e integrales, para garantizar un buen cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Desarrollo.
PROCEDIMIENTO: Plan de Desarrollo Departamental, formulación y aprobación.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | Designación y conformación del equipo técnico formulador del Plan de Desarrollo Departamental: En esta actividad se conforma el equipo técnico formulador designado por el gobernador para realizar y formular el Plan de Desarrollo Departamental. |  |  | Gobernador. | Oficio designación del equipo formulador. | N/A.
2 | Conformación del equipo de apoyo, en secretaria de planeación: El secretario de planeación conformara un equipo de apoyo, integrado por los directores de la dependencia y profesionales, este equipo de apoyo desarrollará las orientaciones de planeación impartidas por el Gobernador, dirigirá y coordinará técnicamente el trabajo de formulación del Plan con las demás Secretarías y con el equipo técnico de formulación. |  |  | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Profesional especializado 222-07. | Oficio. | N/A.
3 | Definir metodologías, cronogramas y responsabilidades: Aquí Planeación estratégica a través del equipo de apoyo, de acuerdo a la normatividad establecida, define la metodología y el programa para la elaboración del plan de desarrollo, de igual manera y en conjunto con los secretarios de las demás dependencias se establecen los responsables (enlaces) de cada dependencia, que trabajaran en conjunto con equipo de apoyo de planeación y el equipo técnico de formulación. |  |  | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Profesional especializado 222-07. | Metodología. Cronograma de trabajo. Oficio designación de enlaces. | N/A. N/A. N/A.
4 | Coordinar y efectuar mesas de trabajo preliminares: Como mecanismo de participación ciudadana se crean mesas de trabajo preliminares, para conocer los intereses de la comunidad del departamento en la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, en estas mesas también participan todas las secretarias de la Gobernación, como resultado se obtiene información que sirve de base para la formulación del plan de desarrollo. |  |  | Equipo de apoyo de la Secretaria de Planeación. | Actas de reunión. Documentos bases del plan de desarrollo. | N/A. N/A.
5 | Elaborar el diagnostico del Plan de Desarrollo Departamental: Se analizan el programa de gobierno del candidato electo, el informe de empalme de la administración saliente, el plan nacional de desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, y demás insumos requeridos, para saber la situación actual del departamento, identificando los problemas sectoriales, transversales y poblacionales, conociendo las dimensiones de las necesidades, oportunidades, fortalezas y debilidades del departamento, definiendo las prioridades para el desarrollo integro del departamento. |  |  | Director Técnico 009-02. Equipo formulador. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Documento de diagnostico e Informe de la situación del departamento. | N/A.
6 | Renovar y convocar el consejo territorial de planeación (CTP): De acuerdo a la normatividad, a través de los medios de comunicación del territorio se convoca a la sociedad civil a participar en la conformación de los CTP, en enero del primer año de gobierno, se debe realizar la renovación del 50% de los integrantes, y la conformación de las ternas por parte las minorías étnicas, organizaciones, y los diferentes sectores, antes del 29 febrero del primer año de gobierno ya debe estar actualizado y conformado el CTP. |  |  | Gobernador. Secretario del despacho 020-04, Secretaría de Planeación. Profesional especializado 222-07. | Publicación en medios de comunicación. Decreto de conformacion. | N/A. 1300-04-41.
7 | Definir e identificar los techos presupuestales, y los recursos financieros disponibles para la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental: En esta actividad, con el plan financiero y el marco fiscal de mediano (MFMP), se identifica el presupuesto y los recursos disponibles proyectados en los cuatro años de gobierno para la ejecución del Plan de Desarrollo departamental. con la informacional anterior el equipo formulador hará la programación de lo recursos del Plan de Desarrollo Departamental, después de definir los ejes o componentes estratégicos. |  |  | Director Técnico 009-02. Secretario del despacho 020-04, Secretaría de hacienda. | Informe Presupuestal. | N/A.
8 | Elaborar los Ejes estratégicos: Consiste en la identificación y formulación de la visión, de las metas, objetivos, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental, se desarrolla la parte estratégica del mismo, y la elaboración del documento preliminar de los ejes estratégicos. Es importante en esta etapa del procedimiento que el equipo formulador retome la información obtenida en las mesas trabajo preliminares y en el diagnostico, en especial los aspectos positivos y negativos del departamento, con la finalidad de estructurar unos excelente ejes estratégicos que permitan orientar lógica y ordenadamente los resultados. |  |  | Director Técnico 009-02. Equipo formulador. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Documento Preliminar de los Ejes Estratégicos. | N/A.
9 | Elaborar el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Departamental: El plan de inversiones consiste en la programación a cuatro años de los recursos disponibles e identificados en los techos presupuestales, para alcanzar los objetivos, metas y demás componentes formulados en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental, aquí se definen los costos de los ejes estratégicos, y se elabora el documento preliminar del plan plurianual de inversiones. |  |  | Director Técnico 009-02. Equipo formulador. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Documento Preliminar del Plan Plurianual de Inversiones. | N/A.
10 | Consolidar la versión preliminar del proyecto Plan de Desarrollo: Con base al documento preliminar de los ejes estratégicos, y con el documento preliminar del plan plurianual de inversiones, estos se consolidan y se obtiene la versión preliminar del proyecto plan de desarrollo departamental. |  |  | Director Técnico 009-02. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. | Versión preliminar del proyecto Plan de Desarrollo Departamental. | N/A.
11 | Presentar las versión preliminar del proyecto plan de desarrollo al consejo de gobierno. De acuerdo a la normatividad la versión preliminar del Plan de Desarrollo Departamental, se presentara al consejo de gobierno, quien lo analiza y de ser necesario emite algunas observaciones. |  |  | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. | Copia de la Versión preliminar del proyecto Plan de Desarrollo Departamental. Acta consejo de Gobierno. | N/A. N/A.
12 | Realizar ajustes al documento preliminar del proyecto plan de desarrollo departamental. En caso tal de que el concejo de gobierno emita algunas observaciones sobre el plan de desarrollo departamental, estas serán incorporadas realizándole ajustes al documento preliminar. |  |  | Director Técnico 009-02. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. | Proyecto Plan de Desarrollo Departamental. | N/A.
13 | Enviar copia de los documentos bases del plan de desarrollo departamental al Consejo Territorial de Planeación: Después de conformado los CTP y Antes del 29 de febrero también, se envía una copia de los documentos bases preliminares al Consejo territorial de planeación, para que este lo analice, y si es conveniente formule y remita un concepto con observaciones para ajustar el Plan de Desarrollo Departamental. |  |  | Gobernador. Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Profesional especializado 222-07. | Oficio de copia. Informe (concepto) | N/A. 1300-04-44
14 | Enviar copia de los documentos bases del plan de desarrollo departamental a las corporación autónoma regional: Al igual que el CTP, antes del 29 de febrero de primer año de gobierno, se envía una copia de los documentos bases preliminares a las CAR, para que los analicen y emitan un concepto. |  |  | Gobernador. Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Profesional especializado 222-07. | Oficio de copia. | N/A.
13 | Analizar los conceptos CTP y CAR, y ajustar el proyecto Plan de Desarrollo Departamental. Aquí se analizan los conceptos entregados por el CTP y la CAR que han sido emitidos antes del 31 de marzo durante el primer año de gobierno, de acuerdo a sus observaciones se realizan los ajustes necesarios al proyecto plan de desarrollo durante todo el mes de abril. |  |  | Gobernador. Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Proyecto Plan de Desarrollo Departamental, ajustado. | N/A.
14 | Formular, y Radicar proyecto de Ordenanza ante la Asamblea. El proyecto de ordenanza debe ser radicado ante la asamblea departamental hasta antes del 30 de abril, en esta actividad se trabaja en conjunto con la secretaria jurídica para la elaboración del proyecto de ordenanza. |  |  | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Secretario del despacho 020-04. Secretaría Jurídica | Proyecto de Ordenanza. Oficio de radicación. | N/A. N/A.
15 | Debate y análisis del proyecto de ordenanza del Plan de Desarrollo Departamental. Durante todo el mes de mayo el equipo de apoyo de la secretaria de planeación junto con los secretarios de todas las dependencias de la Gobernación, asististe a las sesiones convocadas en la asamblea departamental para analizar y debatir el contenido del Plan de desarrollo. |  |  | Comisión de la asamblea departamental. Secretario del despacho 020-04, Todas las dependencias. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. | Informes de debate. Actas de sesiones. | N/A. N/A.
16 | Realizar ajustes al proyecto de ordenanza Plan de Desarrollo Departamental. Aquí se tienen en cuenta las recomendaciones sugeridas por la comisión de la asamblea departamental, para ajustar el contenido y alcance del plan de desarrollo departamental, y posteriormente se presenta nuevamente a la Asamblea para su aprobación. |  |  | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. | Proyecto de Ordenanza, Ajustado. | N/A.
17 | Aprobación del proyecto plan de desarrollo. Hasta el 31 de mayo del primer año de gobierno, si la Asamblea Departamental no aprueba a través de una ordenanza el Plan de Desarrollo departamental, el gobernador dentro de sus facultades lo aprobara a través de un decreto. |  |  | Asamblea departamental. Gobernador. | Ordenanza. 30 de mayo . Decreto. | N/A. N/A.
18 | Publicar y socializar el Plan de Desarrollo Departamental. Después de su aprobación el plan de desarrollo departamental se publica y se divulga a través de la pagina web de la gobernación. De igual manera se socializa con todos lo actores beneficiarios del departamento, (municipios, entidades descentralizadas, diferentes sectores, gremios, entre otros.) |  |  | Gobernador. Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. | Plan de Desarrollo Departamental (documento). Actas de reunión. | N/A. N/A.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 152 de 1994​. Por la ​​cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo​.​​ 2. Ley 388 de 1997. ​Establece los mecanismos que permiten al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio. 3. Ley 131 de 1994. Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones. articulo 3, Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes, deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno. 4. ​Decreto 1865 de 1994. Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su armonización con la gestión ambiental territorial. 5. Plan Nacional de Desarrollo del gobierno vigente. 6. Plan de Desarrollo Departamental de la administración saliente. 7. Programa de gobierno del candidato electo.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Oficio designación del equipo formulador. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Gobernador. Secretario del despacho 020-04, Todas las dependencias. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional Especializado 222-07. | Archivo central.
Oficio. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Metodología. N/A. Cronograma de trabajo. N/A. Oficio de enlaces. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Actas de reunión. N/A. Documentos bases del plan de desarrollo. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Documentos bases del plan de desarrollo. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Publicación en medios de comunicación. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Medios de comunicación. Comunidad en general del departamento. | Archivo central.
Citación CTP. 1300-04-41. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 3 años. Archivo Central: 7 años. | Gobernador. Secretario del despacho 020-04, Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, puesto que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento. Una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará.
Documento de diagnostico e Informe de la situación del departamento. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04, Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Equipo formulador. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Archivo central.
Informe Presupuestal. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04, Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Equipo formulador. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Archivo central.
Documento Preliminar de los Ejes Estratégicos. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04, Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Equipo formulador. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Archivo central.
Documento Preliminar del Plan Plurianual de Inversiones. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04, Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Equipo formulador. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. Enlaces para la formulación del plan. | Archivo central.
Acta consejo de Gobierno. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. | Archivo central.
Proyecto Plan de Desarrollo Departamental. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. | Archivo central.
Informe (concepto). N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación. | Archivo central.
Proyecto de Ordenanza. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Comisión de la asamblea departamental. | Archivo central.
Ordenanza. N/A. Decreto. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Comunidad en general del departamento. | Archivo central.
Plan de Desarrollo Departamental (documento). |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Comunidad del departamento. | Archivo central.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN