## Caracterizacion
|  | PLANEACIÓN |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-05
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INVERSION PUBLICA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN INDICATIVO |  |  | FECHA | 2021-06-04
OBJETIVO: Identificar y establecer las actividades y metodología utilizada en la gobernación, para la formulación y aprobación del Plan indicativo, como herramienta de seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo departamental.
ALCANCE: Desde la designación de responsabilidades, definición de la metodología de trabajo, formulación de plan indicativo, hasta la aprobación y el seguimiento del mismo.
RESPONSABLE: Director técnico 009-02, de la Dirección de planeación estratégica e inversión publica.
DEFINICIONES: 1. Plan Indicativo Departamental (PID): El PID es un instrumento que permite resumir y organizar por anualidades los compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En él se precisan los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de gobierno. 2. Plan de Desarrollo Departamental: Instrumento de gestión pública empleado para propulsar el desarrollo social de un determinado territorio, que puede ser el Estado en su conjunto o bien una subdivisión del mismo. 3. Ponderadores: Los ponderadores son el peso que se le asigna a cada uno de los niveles del Plan de Desarrollo, de acuerdo con los criterios que determine la Administración, las demás dependencias trabajaran con las directrices establecidas por la secretaría de planeación de la gobernación. 4. Metas: Las metas son la expresión concreta de los objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, en términos de cantidad y tiempo.
GENERALIDADES: 1. El PID debe realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Desarrollo (DNP). 2. la formulación y programación del PID se realizará con una proyección de 4 años. 3. Todas las dependencias de la gobernación realizaran su Plan Indicativo en Coordinación con la Secretaria de Planeación, siguiendo las directrices establecidas por esta dependencia, quien además brindara una asesoría y acompañamiento constante para la formulación oportuna de los diferentes planes. 4. El plan indicativo es un instrumento que complementa el Plan de Desarrollo, en la medida que en él las metas no solo se desagregan con sus respectivos recursos para cada una de las vigencias, sino que se ponderan de acuerdo con los criterios definidos por la Administración, lo cual facilita su posterior evaluación.
PROCEDIMIENTO :
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | Elaborar cronograma y definir metodología: Los encargados en la Secretaría de Planeación, elaboran un cronograma de actividades con los tiempos de entrega por cada dependencia de su respectivo plan indicativo, y definen la metodología a utilizar para la elaboración del mismo. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Metodología y cronograma de trabajo. | 1300-14-01.
2 | Distribuir el formato PID (Plan Indicativo Departamental), el cronograma, la metodología y solicitar los enlaces por cada dependencia. En esta actividad a través del SIGOB mediante una circular, se distribuye el formato Excel del PID elaborado por los encargados en la secretaria de planeación, el cronograma y la metodología definida en la actividad anterior, y también se les solicita a cada dependencia la designación de un enlace para la elaboración de su respectivo Plan Indicativo. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Formatos Excel PID. Circular. | N/A. N/A.
3 | Brindar acompañamiento y asistencia: Aquí se capacita y se brinda asistencia a los enlaces designados de las diferentes dependencias de la gobernación, en el diligenciamiento del formato PID, con la finalidad de garantizar una buena formulación y programación del Plan Indicativo, brindando asesoría en aspectos como la definición de los niveles, los ponderadores, indicadores, valores iniciales de los producto, valores esperados, recursos y responsables. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Asesorías. Formatos Excel PID. | N/A. N/A.
4 | Coordinar y Formular el Plan Indicativo: Los enlaces designados por cada dependencia, diligencian y formulan el plan Indicativo en el formato Excel PID, siguiendo los lineamientos definidos por los funcionarios de la secretaría de Planeación. |  |  | Profesional especializado 222-07. Enlaces designados por dependencia. | Versión preliminar planes indicativos. | N/A. N/A.
5 | Verificar y Consolidar planes Indicativos: Después de que se diligencien los formatos del plan indicativo por cada dependencia, los encargados en la secretaría de Planeación revisan, verifican, y aprueban el contenido de los formatos, en caso tal de que alguno requiera cualquier tipo de ajuste, se trabajara en conjunto con el enlace de la dependencia, para realizar las subsanaciones pertinentes; posteriormente se consolidan los formatos PID, y se arma el Plan Indicativo Departamental. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Plan Indicativo consolidado. | N/A.
6 | Presentar plan indicativo al consejo de gobierno, para aprobación: El secretario de despacho de la secretaría de planeación, presenta el plan indicativo consolidado al consejo de gobierno, para su análisis, verificación y posterior aprobación. |  |  | Secretario del despacho 020-04, Secretaría de Planeación. | Copia del plan indicativo. Acta consejo de gobierno. | N/A. N/A.
7 | Incorporar ajustes: En caso tal de que el concejo de gobierno emita algunas observaciones sobre el plan indicativo, los responsables en la secretaría de planeación incorporaran los ajustes necesarios. |  |  | Director Técnico 009-02. Profesional especializado 222-07. | Plan indicativo ajustado. | N/A.
8 | Ingresar plan indicativo en el aplicativo del DNP: Una vez aprobado el plan indicativo departamental, los responsables en la secretaría de planeación, cargan el mismos en el aplicativo facilitado por el DNP, realizando un seguimiento anual, y siguiendo las indicaciones y la metodología entregada por el DNP anualmente. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Plan indicativo cargado. | N/A.
9 | Seguimiento: Se solicita a todas las dependencias a través de sus enlaces, diligenciar y llenar el formato de seguimiento del plan Indicativo, para la revisión y evaluación por parte de los funcionarios encargados en la Secretaria de Planeación. El formato de seguimiento será enviado a los enlaces a través del SIGOB mediante una circular, y esté será diligenciado y reenviado por el mismo medio (SIGOB). |  |  | Profesional especializado 222-07. Enlaces designados por dependencia. | Formatos de seguimiento plan indicativo. | N/A.
10 | Evaluar y consolidar: Se revisan y se evalúan los formatos de seguimiento del plan indicativo, y de ser necesario se solicita a cada dependencia la aclaración de la información diligenciada en los formatos, con la finalidad de caracterizar los avances en las metas, objetivos y proyectos de las dependencias, estipulando también modificaciones si son necesarias. posteriormente los encargados del plan indicativo en la secretaría de planeación consolidan los formatos de seguimiento y arman el informe de seguimiento del plan indicativo. |  |  | Profesional especializado 222-07. Enlaces designados por dependencia. | Formato de seguimiento plan indicativo ajustados. Informe de seguimiento del plan indicativo consolidado. | N/A. N/A.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo Departamental
1. Ley 152 de 1994​. Por la ​​cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo​.​​ Articulo 29 y 36. 2. Plan de desarrollo vigente. 3. Ley 715 del 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Articulo 90. 4. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Articulo 72.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Metodología y cronograma de trabajo. 1300-14-01. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años. Archivo Central: 1 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Su valor es solamente informativo y no desarrolla valores secundarios. Una vez cumplido el tiempo en el Archivo Central se deben eliminar mediante acta del comité Interno de Archivo de la Gobernación.
Formatos Excel PID. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces para la formulación del plan de acción. | Archivo central.
Circular. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: Plataforma correo electrónico Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional especializado 222-07. Enlaces para la formulación del plan de acción. | Archivo central.
Versión preliminar planes indicativos. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Enlaces por dependencias. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Profesional especializado 222-07. Enlaces para la formulación del plan de acción. | Archivo central.
Acta Consejo de gobierno. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años. | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Plan Indicativo consolidado. N/A. Plan indicativo publicado. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo Excel, pagina web de la Gobernación. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Comunidad del departamento. | Archivo central.
Formatos de seguimiento plan indicativo. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Enlaces por dependencias. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Profesional especializado 222-07. Enlaces para la formulación del plan de acción. | Archivo central.
Informe de seguimiento del plan indicativo consolidado. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Profesional especializado 222-07. Enlaces para la formulación del plan de acción. | Archivo central.
Informe de seguimiento del plan indicativo consolidado, cargado en SIEE. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo SIEE del DNP. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Profesional especializado 222-07. Enlaces para la formulación del plan de acción. | Archivo central.
Informe de seguimiento del plan indicativo publicado. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: Pagina web de la Gobernación. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
ANEXOS: 1. Formato Excel (PID) 2. Formato Excel seguimiento.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN