## Caracterizacion
|  | PLANEACION |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-07
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INVERSION PUBLICA |  |  | VERSION | 2
|  | PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION, REGISTRO, VIABILIZACION, PRIORIZACION Y APROBACION DE LOS PROYECTOS CON FUENTES SGR REGALIAS DIRECTAS Y SGR ASIGNACION REGIONAL 60% EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO |  |  | FECHA | 2023-04-04
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para la presentación, verificación, registro, viabilización, priorización y aprobación de los proyectos presentados al banco de programas proyectos del departamento con fuentes que deben ser aprobadas directamente por la entidad, manteniendo un registro actualizado de los proyectos que buscan ser financiados con recursos públicos del sistema general de regalías
ALCANCE: Inicia con la formulación y presentación de proyectos en el formato MGA web, de acuerdo a las necesidades identificadas por parte de los diferentes sectores hacen parte del plan de desarrollo departamental, posteriormente con el registro de los proyectos al banco de programas y proyectos, y finaliza con la priorización y aprobación de los proyectos.
RESPONSABLE: Director técnico 009-02, de la Dirección de planeación estratégica e inversión publica.
DEFINICIONES: 1. MGA: La Metodología General Ajustada es una herramienta informática de acceso vía internet (MGA web) que ayuda de forma esquemática y modular en los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión pública. La MGA tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública para la gestión ante los entes nacionales y territoriales.​ 2. Código BPIN: Código de registro de un proyecto en el banco de proyectos, este código tiene 13 dígitos y se compone básicamente por el año, código DANE de la entidad territorial y el consecutivo de los proyectos. 3. SIGOB: Sistema de gestión y seguimiento a las metas del gobierno; es un sistema implementado por la presidencia de la republica ue busca fortalecer las capacidades de gestión del gobierno central. Permite monitorear, gestionar y hacer seguimiento a los intereses prioritarios, en este caso de la Gobernación de Bolívar. 4. Certificado de Viabilización: es una constancia por medio de la cual, se certifica que un proyecto de inversión publica se encuentra satisfactoriamente registrado en el banco de programas y proyectos del Departamento de Bolívar. 5. SUIFP: Sistema Unificado de Inversión Financiera y de Proyectos. Maneja dos plataformas SUIFP TERRITORIO Y SUIFP SGR a cargo del DNP. 6. GESPROY: Gestión de Proyectos. Plataforma para seguimiento a proyectos de regalías
GENERALIDADES: 1. Todos los proyectos de la gobernación de Bolívar, sin excepción alguna, deberán hacer el tramite de formulación, registro, viabilizacion, priorización, y aprobación en el banco de programas y proyectos de la dirección de planeación estratégica e inversión pública, indistintamente de la fuente de financiación. Si la fuente es recursos propios, el proceso se realiza en la plataforma SUIFP TERRITORIO, si es regalías en la plataforma SUIFP SGR. 2.Dependiendo del alcance de la solicitud, el proyecto puede ser nuevo o un ajuste. LA viabilización de proyectos nuevos precisa de una verificación de requisitos de acuerdo al sector de inversión y de un control de viabilidad realizado al marco lógico del proyecto. SI el proyecto es de regalías, existe una normatividad especifica que regula los requisitos que debe cumplir cada proyecto. En Ambos casos los ajustes no pueden modificar el objetivo general ni alcance del proyecto y solo será suceptieble de modificación el horizonte, los costos, las actividades, las fuentes de financiación siemprey cuando no alteren el objeto principal del proyecto.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | FORMULACION DE PROYECTOS: La formulación de proyectos de inversión puede ser realizada por cualquier dependencia de la gobernación de Bolívar, entidades descentralizadas, municipios del departamento de Bolívar y formuladores ciudadanos. |  |  | Formulador ciudadano, Entidad o dependencia formuladora | Proyecto con ID en MGA
2 | TRANSFERENCIA AL BANCO DE PROYECTOS: Los proyectos que no son formulados directamente por un formulador oficial sino por un formulador ciudadano deben ser aceptados por una entidad o dependencia oficial con su rol de formulador oficial de MGA. En este rol la dependencia realiza el cargue de soportes del proyecto formulado y transfiere el proyecto al banco de proyectos SUIFP SGR. El formulador oficial debera notificar a la secretaría de planeación de la transferencia efectuada del proyecto |  |  | Entidad o dependencia formulador oficial | Proyecto con BPIN en SUIFP SGR
3 | SOLICITUD DE CONCEPTO DE VIABILIDAD: La secretaría de planeación departamental realiza el procedimiento de registro de los datos generales y presentación en el banco de proyectos SUIFP SGR y envía el proyecto a proceso de viabilidad. La secretaría de planeación notificará a la dependencia competente para la revisión y suscripción del concepto de viabilidad. La asignación de la dependencia viabilizadora dependera de las competencias conforme al sector de inversión y/o actividades u objeto del proyecto de inversión recibido. La dependencia encargada de la suscripción del concepto de viabilidad podrá apoyarse en otras dependencias para revisar temas al margen de su competencia técnica. En ningun caso se solicitará concepto de viabilidad a la misma dependencia formuladora, sino que se designará otra dependencia competente, que cuente con el recurso humano adecuado, de acuerdo al objeto del proyecto o podrá solicitarse al Ministerio o Departamento Administrativo cabeza del sector al que pertenezca el proyecto, o a una entidad adscrita o vinculada del orden nacional, o inclusive podra ser asumida por la misma secretaría de planeación siempre y cuando cuente con el personal idoneo para la revisión. |  |  | Secretaría de Planeación | Solicitud de concepto
4 | EMISION DE CONCEPTO DE VIABILIDAD: La dependencia competente emitirá el concepto de viabildad en los formatos designados para tal fin. EL concepto deberá emitirse conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Si el concepto es VIABLE, el proyecto pasará al siguiente paso del procedimiento. Si el concepto es CON OBSERVACIONES, el proyecto será devuelto al formulador oficial para ajustes y posterior remisión. Si el concepto es NO VIABLE, el proyecto será archivado. En cualquiera del los casos la dependencia competente remtirá el concepto a la secretaría de planeación para su registro en el banco de proyecto. |  |  | Dependencia competente. | Concepto de viabilidad
5 | ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONCEPTO DE VIABILIDAD: La secetaría de planeación realizará acompañamiento a la dependencia competente en el proceso de emisión de concepto de viabilidad, y la asistirá con relación a los requisitos y normatividad vigente atinente al SGR. |  |  | Secretaría de Planeación | No aplica
6 | REGISTRO DE CONCEPTO DE VIABILIDAD: La secretaria de planeación registrará en el banco de proyectos el concepto emitido y procederá al envó al paso se priorización y aprobación, devolución de proyecto o archivo de acuerdo al concepto. La secretaría de planeación notificará a la entidad o dependencia formuladora de este hecho. |  |  | Secretaría de Planeación | No aplica
7 | ELABORACION DE BORRADOR DE ACTO ADMINISTRATIVO: Previo al paso de priorización y aprobación la secretaría de planeación departamental verificará los saldos de las fuentes de inversión solicitadas para la asignación de recursos al proyecto y elaborará el borrador de la resolución de aprobación de proyecto y lo remitira a actos administrativos para su revisión y expedición. |  |  | Secretaría de Planeación | Documento elaborado
8 | REVISION DEL ACTO ADMINISTRATIVO: La secretaría jurídica verificará la legalidad del acto administrativo, gestionará la suscripcion de vistos buenos y remitirá a despacho para su firma |  |  | Secretaría Jurídica | Documento revisado
9 | EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE PRIORIZACION Y APROBACION: El gobernador o su delegado firmará el acto administrativo dejando aprobado el proyecto de inversión. En el acto admistrativo deberá quedar consignado la dependecnia responsable del seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión. |  |  | Gobernador o su delegado | Acto administrativo expedido
10 | REGISTRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO: La secretaría de planeación realiza el registro y cargue del acto administrativo de aprobación en el banco de proyectos e información y aceptación del ejecutor. |  |  | Secretaría de Planeación | No aplica
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo Departamental
1. Plan de Desarrollo vigente. 2. Capitulo independientes de inversiones SGR 3. Ley 2056 de 2020 Sistema general de regalías 4. Decreto 1821 de 31 de diciembre de 2020 5. Orientaciones Transitorias para gestión de proyectos 6. Acuerdo ünico de la comisión rectora del SGR 7. Guiones de manejo de SUIFP SGR.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Proyectos viabilizados cargados en plataforma SUIFP SGR. |  | Por código BPIN | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 | Vigencia de la plataforma o migración a otras plataformas | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Secretarías ejecutoras - Publico interesado | Se mantiene trazabilidad del proyecto y documentos soportes en plataforma nacional
ANEXOS: 1. Formato Excel (PID) 2. Formato Excel seguimiento.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN