## Caracterizacion.
|  | PLANEACION |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-09
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INVERSION PUBLICA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO |  |  | FECHA | 2021-06-04
OBJETIVO: Identificar la metologia utilizada para monitorear la ejecución física y financiera de los proyectos financiados, con asignación de recursos públicos del departamento, solicitando la información necesaria a las dependencias ejecutoras, para generar los informes de ejecución de los proyectos, que serán presentados a los diferentes entes de control.
ALCANCE: inicia con la solicitud de la información básica, de ejecución y contractual de los proyectos, y finaliza con la realización y consolidación del formato de seguimiento de lo proyectos, y la facilitación del mismo a los diferentes entes de control.
RESPONSABLE: Director técnico 009-02, de la Dirección de planeación estratégica e inversión publica.
DEFINICIONES: 1. Código BPIN: Código de registro de un proyecto en el banco de proyectos, este código tiene 13 dígitos y se compone básicamente por el año, código DANE de la entidad territorial y el consecutivo de los proyectos. 2. SIGOB: Sistema de gestión y seguimiento a las metas del gobierno; es un sistema implementado por la presidencia de la republica ue busca fortalecer las capacidades de gestión del gobierno central. Permite monitorear, gestionar y hacer seguimiento a los intereses prioritarios, en este caso de la Gobernación de Bolívar. 3. Vigencia fiscal: De acuerdo al ministerio del interior, es el año fiscal que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos, caducan sin excepción. 4. SIAobserva: Sistema integral de auditoria, permite realizar una eficiente vigilancia a la gestión administrativa y fiscal de las entidades públicas, como un sistema integrado por herramientas que permiten articular los procesos de rendición de cuentas, revisión y control; en la función auditora que ejercen las contralorías y la Auditoría General de la República de acuerdo a los lineamientos constitucionales y legales.
GENERALIDADES: 1. Una vez enviadas las solicitudes a todas las dependencias, estas deberán preparar y entregar la información, los primeros 10 días después de haber recepcionado las solicitudes. 2. Diligenciado el formato de seguimiento de la ejecución de lo proyectos, se facilitar el mimo a la oficina de control interno para cargar la información en la plataforma SIAobserva. 3. la información entregada por las dependencias ejecutoras, deberá contener los soportes y anexos necesarios que validen la información facilitada.
PROCEDIMIENTO:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | Solicitud de la información: Definida la contratación de un proyecto, se inicia con el seguimiento de la ejecución física y financiera del mismo, para esto los profesionales especializados de la dirección de planeación estratégica e inversión publica, a través del SIGOB solicitan a las dependencias encargadas de la ejecución de los proyectos, la siguiente información: • Solicitud de Información básica del proyecto (Nombre, Código BPIM, área involucrada, afectación presupuestal, valor de financiación, fuente de financiación, y la población beneficiada). • Solicitud de información de la ejecución (fecha de inicio, y fecha de terminación de la ejecución). • Solicitud de información a la Dirección de Presupuesto en relación a la expedición de los CDP y RP por cada proyecto. • Solicitud de información contractual de los proyectos, a la dirección de contratación. |  |  | Profesional especializado 222-07. Profesional Universitario 219-02 | Solicitudes de información. | N/A.
2 | Recepción de la información: Aquí se recepciona la información solicitada a cada dependencia, estás deberán adjuntar los documentos que soporten la información solicitada. |  |  | Profesional especializado 222-07.Profesional Universitario 219-02 Enlaces por dependencia. | Reportes informes ejecución. Información Contractual. CDPs RPS. | N/A. N/A. N/A.
3 | Diligenciamiento del formato de seguimiento: En esta actividad el profesional especializado de la dirección de planeación estratégica e inversión publica, diligencia el formato de seguimiento para lo proyectos ejecutados en la actual vigencia fiscal, aquí consolida y analiza la información solicitada con anterioridad, y estipula el parido de seguimiento para el proyecto, y los indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad y cumplimiento por cada proyecto. |  |  | Profesional especializado 222-07. Profesional Universitario 219-02 | Formato de seguimiento, archivo Excel. | N/A.
4 | Facilitar formato de seguimiento a los entes de control: De ser necesario, se facilitara la información consolidada en el formato de seguimiento a los entes de control que la requieran; en esta actividad también se transfiere el formato de seguimiento a la oficina de control interno, donde la recibe un técnico operativo de apoyo, quien se encarga de cargar la información en la plataforma SIAobserva de la contraloría general de la nación. |  |  | Profesional especializado 222-07.Profesional Universitario 219-02 | Formato de seguimiento, archivo Excel, cargado en la plataforma SIAobserva. | N/A.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo Departamental
1. Plan Operativo Anual de Inversiones. 2.Decreto 2844 de 2010, "Por el cual se aprueban las nuevas disposiciones para el manejo del Banco de Programas y Proyectos en cuanto a las acciones de presentación de proyectos, formulación, evaluación, viabilidad, registro, seguimiento y asignación presupuesta", todos los Artículos. 3. Resolución 1450 de 2013, "por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la nación y de los presupuestos territoriales", todos los Artículos.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Solicitudes de información. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07.Profesional Universitario 219-02 Lugar: Archivadores y carpetas, plataforma SIGOB. Medio: Papel, PC, Medios magnéticos. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Profesional Universitario 219-02 | Archivo central.
Reportes informes ejecución. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Enlaces por dependencia. Lugar: Archivadores y carpetas, plataforma SIGOB. Medio: Papel, PC, Medios magnéticos. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Profesional Universitario 219-02 | Archivo central.
Información Contractual. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Enlaces por dependencia. Lugar: Archivadores y carpetas, plataforma SIGOB. Medio: Papel, PC, Medios magnéticos. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Profesional Universitario 219-02 | Archivo central.
CDPs, RPS. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Enlaces por dependencia. Lugar: Archivadores y carpetas, plataforma SIGOB. Medio: Papel, PC, Medios magnéticos. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Formato de seguimiento, archivo Excel. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07.Profesional Universitario 219-02 Lugar: Archivadores y carpetas, documento Excel. Medio: Físico, Papel, Magnético, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07.Profesional Universitario 219-02 Enlaces por dependencia. | Archivo central.
Informes de ejecución de los proyectos. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Responsable: Profesional especializado 222-07.Profesional Universitario 219-02 Lugar: Archivadores y carpetas, plataforma SIAobserva. Medio: Papel, PC, Medios magnéticos. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Profesional Universitario 219-02 | Archivo central.
ANEXOS: 1. Formato Excel (PID) 2. Formato Excel seguimiento.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN