## Table 1
|  |  |  | SECRETARIA DE SALUD | [8 empty] | Código: |  | GS-PIS-PR- 02
|  |  |  | PROCESO: PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD | [8 empty] | Versión: |  | 1
|  |  |  | PROCEDIMIENTO: MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL EN SALUD | [8 empty] | Fecha: |  | 2022-03-02
OBJETIVO: Monitorear y evaluar el plan territorial de salud del departamento de acuerdo a los lineamientos metodológicos definidos por el Ministerio de salud y protección social para establecer la contribución del territorio en los objetivos y metas estratégicas definidos en el Plan Decenal en Salud Pública
ALCANCE: Inicia con el alistamiento institucional dese la organización del equipo responsable y culmina con la elaboración y presentación del informe final del monitoreo y la evaluación del PTS.
RESPONSABLE: Jefe Oficina asesor de Planeación en salud - rofesional Especializado cod. 222 grado 7
DEFINICIONES: SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (SME) DE LOS PTS: es un conjunto de procedimientos integrados en el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) que permite, a través de tableros de control, seguir el cumplimiento de los objetivos y metas formuladas en cada una de las dimensiones del PDSP, apoyar la toma de decisiones en materia de salud a nivel nacional, departamental y municipal, y medir la gestión y los resultados de los territorios. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES: ES la metodología para realizar el monitoreo y evaluación de los Planes Territoriales de Salud (PTS) y es una adaptación de la “Metodología para la medición y análisis del desempeño integral municipal” elaborada por el Departamento Nacional de Planeación (2005). EFICACIA. Mide el cumplimiento de las metas sanitarias de resultado y producto definidas en el plan Territorial en Salud, las cuales hacen parte integral del Plan de Desarrollo de cada entidad territorial. EFICIENCIA. Evalúa la capacidad que tiene una entidad territorial para maximizar el nivel de producto con los insumos disponibles o para minimizar los insumos para un nivel de producto en los sectores básicos de la gestión territorial: educación, salud y agua potable. MONITOREO DEL PTS: “Proceso continuo y sistemático que permite revisar, mediante indicadores, el avance del territorio frente al logro de las metas y objetivos del PTS, lo que permite tomar acciones correctivas de manera oportuna” (MSPS, 2014)
GENERALIDADES: El Ministerio de Salud y Protección Social entrega a las entidades territoriales este documento técnico que contiene la “Metodología de Monitoreo y Evaluación de los Planes Territoriales de Salud”, de conformidad con lo establecido en el Título VI de la Resolución 1536 de 2015, para que realicen de manera trimestral, anual y de forma automática mediante el SME, el monitoreo del avance de las intervenciones aprobadas en el Plan de Acción en Salud y la evaluación de las metas sanitarias del Plan Territorial de Salud. Esta metodología adapta la Metodología de evaluación integral del desempeño del DNP lo que permite: -Articulación de los procesos e instrumentos de planeación del desarrollo con la planeación integral en salud. Economía de esfuerzos en la utilización de los mismos insumos para medir la gestión de las entidades territoriales- Fortalecimiento de la cultura de la evaluación de la gestión territorial, desde una perspectiva transectorial.- Contar con un instrumento técnico que facilite la toma decisiones y permita identificar la contribución de los demás sectores frente a la apuesta de salud de cada territorio. Unidad de criterio para medir el desempeño de las entidades territoriales. El propósito de la medición del desempeño de la gestión integral en salud de las entidades territoriales es conocer las condiciones institucionales de los departamentos, distritos y municipios en el ejercicio de la planeación integral en salud, el cumplimiento de los logros esperados en salud y la eficacia en el uso de los recursos financieros para mejorar las condiciones de salud de la población.
PROCEDIMIENTO
ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABL E |  | REGISTRO
[10 empty] | NOMBRE |  |  |  | CODIGO
PASO 1: Alistamiento Interno para el Monitoreo y Evaluación del PTS
1 | Organización del equipo responsable: El equipo técnico responsable del PTS realizará el Monitoreo y la Evaluación del Plan, el cual debe estar vinculado a la Oficina de Planeación y a los responsables de hacer seguimiento al cumplimiento de Las metas del plan de desarrollo. Esto con el fin de articular El proceso y poder establecer y hacer seguimiento a las metas de los otros sectores que contribuyan con la situación de salud esperada y planteada en el PTS. Designar el Líder del equipo. | [6 empty] | Secretario de Despacho- Jefes oficinas de Planeación |  | Acto administrativo de conformación del equipo Monitoreo PTS |  |  |  | NA
2 | Socialización esquema de Monitoreo y Evaluación del PTS: todos los miembros del equipo territorial que participan en la ejecución del PTS conozcan con anticipación el esquema de monitoreo y evaluación: el concepto, alcance, periodicidad, plazos de reporte al MSPS y los instrumentos a través de los cuales se genera la información que será el insumo para este proceso. La jornada de socialización del proceso de | [6 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Actas de socialización esquema al equipo de Monitoreo y Evaluación del PTS |  |  |  | NA
M&E no sólo incluye los miembros que conforman el equipo técnico de la Secretaría de Salud, sino también con los referentes de los demás sectores, una vez el PTS del respectivo período de gobierno haya sido aprobado en las asambleas y/o concejos, y reportado en la herramienta de planeación integral en salud web/off line del Ministerio de Salud y Protección Social
3 | Elaboración del cronograma para el M&E del PTS: El equipo de M&E debe elaborar el cronograma con el propósito de organizar las actividades a realizar en el marco del esquema de M&E del PTS, el cual debe ser aprobado por el líder de la planeación integral en salud, quien es el responsable de realizar el Monitoreo y Evaluación del PTS. El contenido mínimo del cronograma debe incluir: descripción de las actividades, programación de fechas por actividad, identificación del responsable de cada actividad. | [6 empty] | Equipo M&E del PTS |  | Cronograma de Monitoreo y Evaluación del PTS |  |  |  | STRD
PASO 2. REPORTE DE INFORMACIÓN PARA EL M&E DEL PTS
1 | Verificar cada instrumento, PAS y PTS: que los valores reportados en la ejecución correspondan con la unidad de medida de los valores programados. | [6 empty] | Profesional universitario o contratista asignado |  | Lista de chequeo |  |  |  | STRD
2 | Validar los valores ejecutados: que sobrepasan el valor programado de las actividades y de las metas sanitarias, con el fin de tener la certeza en la ejecución del PAS y el PTS. | [6 empty] | Profesional universitario o contratista asignado |  | Informe de ejecucion |  |  |  | STRD
3 | Revisar los recursos de inversión en el PAS: que correspondan con la ejecución presupuestal del período monitoreado. | [6 empty] | Profesional universitario o contratista asignado |  | Documento de verificacion |  |  |  | STRD
4 | Verificar las actividades del PAS: que estén asociadas a la línea operativa del PDSP que corresponda. | [6 empty] | Profesional universitario o contratista asignado |  | Notificacion de actividades |  |  |  | STRD
5 | Solicitar aclaraciones: en las actividades y metas sanitarias que no se hayan ejecutado durante el período evaluado y verificar su programación en los siguientes períodos de análisis. | [6 empty] | Profesional universitario o contratista asignado |  | Informe de aclaración |  |  |  | STRD
6 | Reportar: de avance de actividades del PAS y de metas sanitarias del PTS de acuerdo con los tiempos y procedimientos que defina el MSPS para tal efecto. | [6 empty] | Profesional universitario o contratista asignado |  | Reporte Módulo Monitoreo Herramienta web off line SME |  |  |  | STRD
PASO 3. ANÁLISIS DE TABLEROS DE CONTROL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PTS
1 | Generación de tableros de control M&E: a través de la herramienta web/off line del MSPS, de acuerdo con las orientaciones que imparta el MSPS, desde la herramienta de planeación integral en salud web/off line en el SISPRO, los tableros de control para el monitoreo (Plan de Acción de Salud) y la evaluación (Plan Territorial en Salud), insumos para que el equipo de M&E realice la validación correspondiente y posterior análisis de la planeación integral en salud. | [6 empty] | Líder equipo M& E PTS |  | Tableros de Control del M& E |  |  |  | STRD
2 | Validación de la información de M&E: El equipo técnico territorial, con base en la información de los tableros de control generados por el SME, debe identificar si hay inconsistencias en los datos registrados con el fin de garantizar calidad en el reporte del avance en el cumplimiento de las actividades del PAS y de las metas sanitarias del PTS. Las validaciones deberán seguir los siguientes criterios:  Identificar los resultados de la eficacia operativa (PAS) y eficacia técnica (PTS) con valores iguales a 100% e inferiores o iguales a 40%,  Identificar cuáles han sido las dimensiones del PTS que se han caracterizado por obtener resultados satisfactorios en la gestión integral en salud.  Identificar las líneas operativas del PAS con mayor cumplimiento en la ejecución de actividades  Comparar los resultados obtenidos de los tableros de control con el conocimiento que el equipo de M&E tenga de las | [6 empty] | Equipo M & E PTS |  | Tableros de Control del M& E |  |  |  | STRD
acciones realizadas en el sector, la ejecución de recursos, la priorización de acciones, entre otras variables que guarden relación.
3 | Solicitud ajustes de la información de M&E validada: En caso de encontrar inconsistencias en la actividad anterior, el equipo técnico de M&E debe formalizar la aclaración a quien corresponda, para realizar la corrección en la herramienta de planeación integral en salud web/off line habilitada por el MSPS en el SISPRO | [6 empty] | Equipo M & E PTS |  | Solicitud de ajustes de información Tableros de control corregidos |  |  |  | STRD
4 | Análisis de la información de M&E: Una vez el equipo de M&E haya validado la información de los tableros de control para cada momento de la medición del PTS, dispondrá de resultados confiables del avance del cumplimiento de las actividades y metas sanitarias del período a evaluar. Si los Resultados de monitoreo y Resultado de monitoreo y evaluación entre ≥80% y ≤100% La secretaria de salud debe: Continuar realizando la medición del cumplimiento de actividades y metas de acuerdo con la periodicidad definida para cada momento. Identificar causas internas y externas que motivaron los resultados alcanzados. Si los Resultados de monitoreo y Resultado de monitoreo y evaluación entre ≥60% y ≤80% se debe: Realizar la medición del cumplimiento de actividades y metas de acuerdo con la periodicidad definida para cada momento. Identificar causas internas y externas que motivaron los resultados alcanzados. Evidenciar el impacto actual y futuro que podría generar la situación presentada. Si los Resultados de monitoreo y Resultado de monitoreo y evaluación entre ≥0% y ≤60% se debe: Efectuar la medición del cumplimiento | [6 empty] | Equipo M & E PTS |  | Resultados del Monitoreo y la Evaluación |  |  |  | STRD
de actividades y metas de acuerdo con la periodicidad definida para cada momento. Identificar causas internas y externas que motivaron los resultados alcanzados. Evidenciar el impacto actual y futuro que podría generar la situación presentada. Plantear estrategias para resolver la situación presentada.
PASO 4. Elaboración del Informe General de Monitoreo y Evaluación del PTS
1 | Recopilar y organizar la información: Con base en el reporte final de los tableros de control para cada momento del seguimiento del PTS (monitoreo y evaluación) realizado en el Paso 3, el equipo territorial responsable del M&E dispone de la información para analizar, argumentar y realizar tablas y gráficos que sinteticen los resultados alcanzados en el proceso de monitoreo y evaluación del PTS. | [6 empty] | Equipo de M& E del PTS |  | Resultados del Monitoreo y evaluación del PTS |  |  |  | STRD
2 | Elaborar el informe de Monitoreo y Evaluación : Los contenidos mínimos que debe contener el informe son – Introducción 1. Esquema de monitoreo y evaluación del PTS. 2. Resumen ejecutivo del balance del Plan de Acción en Salud y del PTS. 3. Monitoreo: a. Balance del PAS por área o dependencia de la Secretaría de Salud Territorial, trimestral y anual. b. Ejecución presupuestal trimestral del PAS. c. Dimensiones con bajo cumplimiento en el PAS: <60%. 4. Evaluación: a. Balance de PTS por área o dependencia de la Secretaría de Salud Territorial, trimestral y anual. b. Balance de la eficacia anual y cuatrienal del PTS desagregada por Dimensión y los componentes que la integran. c. Dimensiones con bajo cumplimiento en el PTS: <60%. 5. Estrategias para lograr el cumplimiento del PTS. | [6 empty] | Equipo de M& e del PTS |  | Informe de Monitoreo y Evaluación del PTS |  |  |  | STRD
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1.Ley 100 de Diciembre 23 de 1993, El Congreso de la República de Colombia, Por la se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 2. Ley 152 de 1994, El Congreso de la República de Colombia, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 3. Resolución 429 de 2016, del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta
la Política de Atención Integral en Salud. 4. Resolución 1536 de 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de Planeación Integral en Salud (Titulo 6) 5. Resolución 518 de 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC). 6. Lineamientos Metodológicos, técnicos y Operativos de la Estrategia PASE a la Equidad en Salud del MSPS. 7. Metodología de Monitoreo y Evaluación de los Planes Territoriales de Salud 8. Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), Resolución 1841 de 2013
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION | [5 empty] | CLASIFICAC ION | ALMACENAMI ENTO |  | TIEMPO DE RETENCIÓ N |  |  | ACCESO |  |  | DISPOSICI ON
Acta de conformación del equipo Monitoreo PTS | [5 empty] | Cronológico | Físico |  | AG: 4 años AC: 10 años |  |  | Secretario de Salud Jefe Oficina Asesora Planeación |  |  | Eliminación
Cronograma de Monitoreo y Evaluación del PTS | [5 empty] | Cronológico | Físco |  | AG: 4 años AC: 10 años |  |  | Secretario de Salud Jefe Oficina Asesora Planeación |  |  | Eliminación
Tableros de Control del M& E | [5 empty] | Cronológico | Digita |  | AG: 4 años AC: 10 años |  |  | Secretario de Salud Jefe Oficina Asesora Planeación |  |  | Eliminación
Informe de Monitoreo y Evaluación del PTS | [5 empty] | Cronológico | Digital |  | AG: 4 años AC: 10 años |  |  | Secretario de Salud Jefe Oficina Asesora Planeación |  |  | Eliminación
ANEXOS: Ninguno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSI ÓN |  |  | FECHA |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO | [5 empty] | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  |  | 08/03/20 18 |  | Se levanta versión inicial del procedimiento de acuerdo a las Directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. Contemplando los procesos, pasos y momentos de la estrategia PASE y la ruta lógica definida en éste documento orientador y la Guía Metodológica para el Monitoreo y Evaluación de PTS | [5 empty] | Jefe oficina asesora de Planeación salud
ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ:
Nombre: Jhon Jairo Pereira Guzmán Cargo: PE Contratista |  |  |  |  | Nombre: Verena Polo Cargo: Profesional Especializado. Líder Gestión Institucional calidad salud | [5 empty] | Nombre: Julio César Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina asesora Planeación