## procesos de Proyectos
|  | Gestión Salud |  |  | Cod. Doc. | GS-PIS-PR-04
|  | Proceso: Planeación Salud |  |  | Versión | 02
|  | Formulacion, Actualizacion y Seguimiento de proyectos de inversion de la Secretaria de Salud de Bolivar |  |  | Fecha | 2023-09-08
OBJETIVO: Asesorar y acompañar en la Formulacion, Actualizacion y Seguimiento de los proyectos de Inversión, orientados a satisfacer las necesidades de la Entidad, teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos, con el fin de garantizar la incorporación de los mismos en el presupuesto de la Entidad.
ALCANCE: El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión, pasando por la verificación de la viabilidad técnica, hasta su respectivo seguimiento.
RESPONSABLE: Responsables de formulacion: Profesionales especializados y/o Universitarios Lideres de Programa y Lider estrategico: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3.
DEFINICIONES: Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN): Es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos de inversión pública viables, previamente evaluados social, técnica, ambiental y económicamente, susceptibles de financiarse con recursos del Presupuesto General de la Nación-PGN. (Artículo 8, Decreto No. 2844 de 2.010.) Documento técnico: Documento en Word, donde está contenido la información técnica del proyecto. Ejecución: Es la etapa, dentro del ciclo del proyecto, durante la cual se efectúan todas las inversiones necesarias para recibir beneficios y resultados de los Proyectos de Inversión (SPI), y atender los demás requerimientos de información frente a la ejecución de los proyectos de inversión. Formulador Ciudadano: Persona (cualquier ciudadano) que carga en la MGA WEB un proyecto. Formulador Oficial: Entidad del orden municipal, departamental o nacional que recibe los proyectos por parte del formulador ciudadano. Metodología General Ajustada (MGA): De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Resolución 4788 de 2016, la Metodología General Ajustada es una herramienta informática de acceso vía internet (MGA WEB) que ayuda de forma esquemática y modular en los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión pública. La MGA tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública para gestión ante los entes nacionales y territoriales.​ Asesor Técnico: Persona con conocimiento tecnico-cientifico de su programa en salud. Asesor Metodológico: Persona con conocimiento metodológico en la estructuración de proyectos. Proyecto: Se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Transferencia MGA: proceso que realizan los formuladores ciudadanos de transferir el proyecto al formulador oficial. Viabilidad: Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros y sociales requeridos. SPI: Seguimiento a Proyectos de Inversión. Plataforma para seguimiento a proyectos de Territorio. SUIFP: Sistema Unificado de Inversión Financiera y de Proyectos. Maneja dos plataformas SUIFP TERRITORIO Y SUIFP SGR a cargo del DNP. SIGOB: Sistema de gestión y seguimiento a las metas del gobierno; es un sistema implementado por la presidencia de la republica ue busca fortalecer las capacidades de gestión del gobierno central. Permite monitorear, gestionar y hacer seguimiento a los intereses prioritarios, en este caso de la Gobernación de Bolívar.
GENERALIDADES: * La formulación de los proyectos de inversión en salud se realizará teniendo en cuenta las directrices generales de la secretaria de planeación de la gobernación de Bolívar. *Dependiendo de la solicitud, el proyecto puede ser nuevo o una actualizacion. Si la solicitud es de proyectos nuevos precisa de una verificación de requisitos de acuerdo a la direccion tecnica. En el caso de la actualizacion, no pueden modificar el objetivo general, ni alcance del proyecto y solo puede modificarse: El horizonte, los costos, las actividades, y las fuentes de financiación. * Las actividades y recursos de inversion estan directamente relacionadas con las metas del plan territorial de salud el cual esta inmersa en el plan de desarrollo. * En la etapa de Seguimiento de los proyectos Es importante indicar, que el NO reporte de esta información está impacto negativamente los indicadores de gestión que se gestionan ante el Departamento Nacional de Planeación, lo cual genera alertas en la ejecución de los proyectos, las cuales son enviadas a la Contraloría General de la Nación, dependiendo la fuente de financiación.
PROCEDIMIENTO
FORMULACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Identificar la necesidad de la formulación o actualizacion de proyectos de inversión: Las dependencias identifican las necesidades de formulacion o actualizacion de proyectos de acuerdo con las problemáticas priorizadas según el análisis de situación en salud del departamento-ASIS. Se definen mesas de trabajo con asesores tecnicos, para la verificacion de documento tecnico, formatos cuadro de costos, catalogo de productos, APU, presupuesto asignado y cumplimiento de metas del Plan Territorial de Salud y Plan de Desarrollo con el equipo de proyectos. Los Directores Tecnicos, a travez de un Oficio GOBOL dirigido a la Oficina Asesora de Planeacion en Salud, Solicitan dar tramite a cada uno de los proyectos bajo su cargo. Tiempo: 8 dias habiles |  |  | Líderes de dimensiones Profesionales Espcializados Códigos 222 grado 7, Directores Tecnicos Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | 1. Oficio GOBOL (solicitud Escrita por parte de los directores tecnicos) 2. Cronograma de trabajo para Formulación y/o Actializacion de proyectos
2 | Asignar los asesores metodologicos para la Formulacion y/o Actualizacion de cada uno de los proyectos: De acuerdo a Oficio GOBOL recibido de las Direcciones Tecnicas, el Jefe de la Oficina Asesora de planeacion, realizara la distribucion de los proyectos con su equipo de trabajo y notificara a través de correo electronico la asignacion. Tiempo: 1 dia habil |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Correo electrónico oficial de la oficina asesora de planeacion al equipo de Trabajo (asesores metodologicos) y directores tecnicos
3 | Asesorar a los lideres formuladores o actualizadores de proyectos: La oficina asesora a traves de su equipo de asesores, programa y ejecuta las actividades de acompañamiento para la adecuada formulacion o actualizacion del documento tecnico de cada proyecto. Tiempo: 20 dias habiles |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Actas de reunion. | GS-GICA-FO-011
4 | Recepcionar el documento tecnico de cada uno de los proyectos a cargo de las Direcciones tecnicas a la oficina asesora de planeacion en salud: Los Directores Tecnicos presentan el Documento tecnico del proyecto formuladoo actualizado y sus anexos en medio magnetico (digital) y al correo (planeacionsalud@bolivar.gov.co) de la Oficina Assora de Planeación, dando cumplimiento a los requisitos generales y sectoriales establecidos. Tiempo: 2 dias habiles |  |  | Directores técnicos y Líderes de dimensiones Profesionales Espcializados Códigos 222 grado 7. | Documento Tecnico y sus anexos (Presupuesto, APU, cronograma de actividades, Formato de victimas y demas requisitos sectoriales)
5 | Verificar la pertinencia tecnica del proyecto Verificar que el proyecto nuevo o actualizado cumpla con los lineamientos de la MGA. Si el proyecto cumple se gestionan las cartas y certificaciones exigidos por Planeacion Central. Si el proyecto nuevo o actualizado no cumple con los lineamientos exigidos, se informa de la situación al solicitante, a travez de un Oficio GOBOL, se informa a las Direcciones Tecnicas, el No cumplimiento. Tiempo: 5 dias habiles. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Cartas y certificaciones (Cumplimiento de Requisitos) Oficio GOBOL (No Cumplimiento de requisitos)
6 | Registrar y/o actualizar el proyecto en la plataforma MGA. Cargar la información del proyecto en MGA. Transferir MGA al departamento de Bolivar. Tiempo: 15 dias habiles |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 - Formulador oficial MGA. Contratistas Oficina asesora de planeacion en salud -Formulador ciudadano MGA. | Proyectos cargados en MGA y SUIFP, con sus soportes adjuntos.
7 | Revisar, transferir y Asignar el codigo BPIN del proyecto por parte del formulador oficial: El secretario de salud o el que haga sus veces, verifica el cumpliemiento de todos los anexos requeridos y la plataforma genera un numero BPIN a cada uno de los proyectos registrados que cumplan con la totalidad de requisitos establecidos por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la secretaria de planeaciòn de Bolivar Tiempo: 15 dias habiles |  |  | Secretario de despacho código 020 grado 04 y/o a quien delegue | Còdigo Numerico BPIN
8 | Cargar en proyecto en el SUIFP. SI el proyecto es de SUIFP TERRITORIO, la secretaría ejecutora completa información en la plataforma con el rol de formulador ralizando 3 pasos: Programación de costos, asignación de políticas transversales y focalización. Luego se realiza la verificación de requisitos. En la misma secretaría ejecutora el encargado del rol Control de Formulación genera una ficha de verificación de acuerdo al sector y subsector del proyecto y la diligencia. Si la verificación es positiva envia el proyecto al pasa a la viabilización. Si en cualquiera de los dos roles anteriores se encuentra una observación que subsanar el proyecto puede ser devuelto a MGA para su corrección. Tiempo: 15 dias habiles |  |  | Secretario de despacho código 020 grado 04 y/o a quien delegue | Proyecto en bandeja de viabilidad
9 | Informar a las direcciones tecnicas y adminstrativas de la Secretaria de Salud de Bolivar, sobre la aprobación del proyecto de inversión para su ejecución. Informar por gobol a las direcciones tecnicas de la secretaria de salud y a los asesores tecnicos, la aprobación del proyecto de inversión para que inicie la ejecución financiera segun los tramites vigentes. Tiempo: 2 dias habiles |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Oficio Gobol
10 | Crear Base de Datos General de proyectos. Ingresar la información básica del proyecto en formato excel y se crea archivo digital inicial del proyecto. (codigo bpin, nombre, fuente, valor, objetivo general, fecha de inicio y finalizacion, dimension) Tiempo: 2 dias habiles |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Planilla en Excel
11 | Archivar el proyecto final aprobado Escanear la versión final del proyecto, descartando versiones anteriores. Almacenar versión física en archivo de gestión y versión magnética en aplicativo dispuesto para tal fin por la Dirección de Proyecto Tiempo: 14 dias habiles |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Proyecto aprobado, archivado y Escaneado | 910-56 (tabla de retencion documental)
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS - Realizar el seguimiento al proyecto de inversión
12 | Comunicar al responsable de la ejecución del proyecto, las fechas de seguimiento. La oficina asesora de planeacion en salud les informa a travez de un oficio GOBOL, las fechas de seguimiento y ejecucion de gastos del mes correspondiente al cargue, teniendo en cuenta la Programacion de la plataforma SPI. Tiempo: 2 dias habiles |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Oficio Gobol
13 | Verificar que los cargues de los avances cumplan con los requisitos plataforma SPI. El equipo de proyecto de la oficna asesora de planeación verificará que el cargue se realice cumpliendo con los lineamientos definidos por el SPI de manera correcta, para esto los líderes tendrán que cargar la información (avance de producto, avance financiero, y avance gestión) a corte de 30 de cada mes y tendra un plazo de siete (7) días calendarios posterior a la fecha de corte para cargar la información. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3
14 | Solicitar el reporte del estado de seguimiento de los proyectos a Planeación central se solicita mensualmente a traves de oficio gobol el reporte del seguimiento de los proyectos que para constatar el cargue y si no se cargó el mes anterior deben cargar en el mes siguiente deben cargar el vencido y el nuevo . |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Oficio Gobol
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Procedimineto de Presentación de proyectos de Inversión de la Gobernacion de Bolivar. 2. Procedimineto de Registro de Proyectos de Inversión de la Gobernacion de Bolivar.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: Oficio GOBOL Código: |  | Cronológico | Responsable:Líder de dimensión Profesional Espcializado Códigos 222 grado 7 Lugar: Plataforma GOBOL Medio: Digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3 años) Archivo Central: Según TRD (7 años) | *Líderes de dimensiónes Profesionales Espcializado * Jefe de la Oficina Asesora de planeación Código 009 grado 3 | Según TRD
Nombre: Cronograma Código: |  | Cronológico | Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: Archivo de Gestión de la OAPS Medio: Digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | *Líderes de dimensiónes Profesionales Espcializado * Jefe de la Oficina Asesora de planeación Código 009 grado 4 | Según TRD
Nombre: Correo Electrónico Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: Computador, disco duro Medio: Digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Según TRD
Nombre: Actas de reunion. Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: Carpetas Medio: papel y cartón | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | *Líderes de dimensiónes Profesionales Espcializado * Jefe de la Oficina Asesora de planeación Código 009 grado 4 | Según TRD
Nombre: Documento Técnico Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: Carpetas fisicas y digitales Medio: papel, cartón y digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | *Líderes de dimensiónes Profesionales Espcializado * Jefe de la Oficina Asesora de planeación Código 009 grado 5 | Según TRD
Nombre: Formato de revisión Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: Carpetas fisicas y digitales Medio: papel, cartón y digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | Jefe de la Oficina Asesora de planeación Código 009 grado 6 | Según TRD
Nombre: Cartas y Certificados Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: Carpetas fisicas y digitales Medio: papel, cartón y digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | *Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Según TRD
Nombre: Proyectos cargados en MGA y SUIFP, con sus soportes adjuntos. Código: |  | Cronológico | Responsable:Secretario de despacho código 020 grado 04 *Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: PC, disco duro y MGA WEB Medio:digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | *Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 *Secretario de despacho código 020 grado 05 | Según TRD
Nombre: Còdigo Numerico BPIN Código: |  | Cronológico | Responsable:Secretario de despacho código 020 grado 04 *Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: PC, disco duro y MGA WEB Medio:digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | *Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 *Secretario de despacho código 020 grado 05 | Según TRD
Nombre: Proyecto en bandeja de viabilidad Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: PC, disco duro Medio:digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Según TRD
Nombre: Planilla en Excel Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: PC, disco duro Medio:digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 | Según TRD
Nombre: Proyecto aprobado, archivado y Escaneado Código: |  | Cronológico | Responsable:Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 Lugar: carpetas carton y papel - PC, disco duro Medio:fisico y digital | Archivo de Gestión: Según TRD (3) Archivo Central: Según TRD(7) | *Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 009 grado 3 *Líderes de dimensiónes Profesionales Espcializado | Según TRD
ANEXOS: Anexo Nº1 Carta XXXXXX Anexo Nº2 Catrta XXXXXX
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
01 |  | 2021-07-30 | Version Inicial del Procedimiento |  | Jefe de la Oficna Asesora de Planeación
02 |  | 2023-09-11 | Se actualiza el procedimiento para definir las etapas que contribuyan a la consecución y cumplimiento del objetivo propuesto. Estas etapas son, de formulacion, actualizacion y seguimiento de los proyectos de inversión de la SSDB. |  | Jefe de la Oficna Asesora de Planeación
ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  | APROBÓ
NOMBRE: Bienvenida Pájaro CARGO: Profesional especializado codigo 222 grado 7 |  |  | NOMBRE Equipo de la Gestión Institucional de la Calidad CARGO: Profesionales Especializados contratistas |  | NOMBRE: Julio Cesar Luna Marrugo CARGO: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
NOMBRE: Equipo de proyectos de la oficina asesora de planeación. CARGO: Profesionales Especializados contratistas
Note on A14: Usuario de Windows: COLOCAR EL NOMBRE DE LA PARTE DE FORMULACION Y ACTUALIZACION ACA
Note on F17: Usuario de Windows: EL OFICIO GOBOL A QUE HACE REFRENCIA PORQUE EN LA DESCRIPCION NO SE HABLA DE NINGÙN ENVIO DE OFICIO
Note on A28: Usuario de Windows: A PARTIR DE AQUÍ DEFINIR LAS ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO, VEO QUE SOLO HAY UNA FILA Y LO DE ROJO ASUMO ES OTRAS DE LAS ACTIVIDADES