## caracterizacion
|  | CONTROL INETRNO DE GESTION |  |  | CODIGO: | CIN-PR-02
|  | PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |  |  | VERSION: | 2
|  | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO |  |  | FECHA:
OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento (INTERNO/EXTERNO) a través del análisis de la información reportada por cada una de las dependencias, con el propósito de verificar las evidencias y determinar su estado (Cumplido, Ejecución o Vencido).
ALCANCE: Inicia con la solicitud de información a las dependencias, continua con la revisión y análisis de las evidencias, finaliza con la elaboración del informe remitido al Representante Legal, su publicación en la página web y el reporte al Ente de Control.
RESPONSABLE:Será responsable de la aplicación del procedimiento el Jefe de la Oficina de Control Interno
DEFINICIONES: 1. Acción de Mejora: Gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen a la observación identificada. 2. Alta Dirección: Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una entidad. 3. Control: Definido como los medios de regulación utilizados por un individuo o empresa, como determinadas tareas reguladoras que un controlador aplica en una empresa para acompañar y avalar su desempeño y orientar las decisiones. 4. Criterio de Auditoria: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría 5. Evaluación: Es la determinación del mérito, el valor y el significado de algo en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas, se usa para caracterizar y evaluar temas de interés. 6. Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La evidencia puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba y otros medios. 7. Plan de Mejoramiento Institucional: Conjunto de acciones requeridas para corregir los hallazgos, observaciones y no conformidades derivadas de las diferentes auditorias tanto internas como externas.
GENERALIDADES:
Procedimiento
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Solicitar reporte de Avance de Planes de mejoramiento Solicitar a las dependencias responsables el reporte de avance periódico correspondiente a las acciones de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento (Interno) y /Externo 10 días hábiles antes del vencimiento de entrega al Órgano de Control) |  |  | Jefe de Oficina de Control Interno | Solicitud del reporte de avance
2 | Recepción de avances Los avances se reciben 5 días Hábiles antes del vencimiento de entrega a los órganos de Control y se registran en los Formatos y aplicativos dispuestos para la rendición. Los avances de los planes de mejoramiento internos se reciben en la oficina de control interno 5 dias habiles antes del vencimiento del seguimiento establecido por equipo auditor, teniendo en cuenta el tipo de actividades plasmadas en el plan y su tiempo de ejecución. |  |  | Contratistas Oficina Asesora de Control Interno | -Comunicaciones de respuesta de las dependencias. -Formato de avance debidamente diligenciado por los Lideres de los Procesos -Soportes de las Acciones realizadas
3 | Remisión de los avances Luego de consolidado el formato de reporte de avance o el aplicativo correspondiente para los planes de mejoramiento externo, se envía para el visto bueno y la firma de la comunicación oficial de reporte por parte del gobernador de Bolívar |  |  | Jefe de Oficina de Control Interno | -Formato de reporte de avance firmado por el Director General -Certificado del aplicativo
4 | Analisis de cumplimiento de Planes de mejoramiento Para los planes de mejoramiento Internos se analizan los soportes, se determina el cumplimiento de las acciones y se procede a realizar la respectiva comunicación del estado a los procesos auditados para realizar los ajustes correspondientes de ser necesario |  |  | Equipo Auditor | - Actualización del estado de los planes de mejoramiento -Publicación en la Página web de la Entidad
5 | Archivo de los documentos (DIGITAL y/o Físico) En el orden del Procedimiento |  |  | Equipo Auditor | Expediente Físico y/o Digital de la Auditoría Interna
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: NORMATIVA RELACIONADA: NORMATIVIDAD: Artículos 209 y 269 de la Constitución Política. Ley 87 de 1993 Decreto 2145 de 1999 Decreto 1537 de 2004 Circular 5872 de 2007 contraloría general de la república Resolución 34 de 2008
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN