## GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | [7 empty] | CÓDIGO | GR-MR-01
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 1
[8 empty] | FECHA | 2024-01-29
Procesos | Subprocesos | N | RIESGOS | Clasificacion | Causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
CONOCIMIENTO DEL RIESGO | N/A | 1 | Carecer de la informacion necesaria para cualificar y cuantificar la magnitud de la situacion de riesgos presentada no disponible | Gestion | Disponibilidad inmediata para desplazamiento a sitios de riesgos reportados y/o detectados. | IMPROBABLE | MAYOR | RARA VEZ | REDUCIR | CAPACITAR A LOS REMITENTES DE LAS SITUACIONES DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS Y A LOS ENCARGADOS DEL ACOPIO DE TODA LA INFORMACION PERTINENTE. | Registro de Capacitaciones impartidas a los municipios y al personal de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres | el trabajo | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Reportes de capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas.
|  | 2 | Diagnosticar de manera incompleta la situacion de riesgo y con apreciacionsubjetiva en su apreciacion y dimension | Gestion | Insuficiencia de equipos y medios para la valoracion de la condicion de riesgo | POSIBLE | MEDIO | IMPROBABLE | REDUCIR | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE GRDS PARA MANEJAR E INTERPRETAR LA INFORMACION RECEPCIONADA. | Registro de Capacitaciones impartidas a los municipios y al personal de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres |  | 1er Semestre 2024
|  | 3 | Valorar la situacion de riesgos efectuada de manera poco tecnica y no objetiva | Gestion | 1. Falta de capacitacion tecnica del personal a cargo de la lectura y valoracion de las situaciones de riesgo. | POSIBLE | CATASTROFICO | RARA VEZ | REDUCIR | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE GRDS PARA MANEJAR E INTERPRETAR LA INFORMACION RECEPCIONADA. | Registro de Capacitaciones impartidas a los municipios y al personal de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres |  | 1er Semestre 2024
|  | 4 | Diluir y perder la experiencia adquirida en la atencion y estudio de las situaciones de riesgo por cambios de personal en la oficina | Gestion | 2.Transitoriedad del personal operativo en el manejo de estas situaciones | PROBABLE | MEDIO | RARA VEZ | EVITAR | SOLICITAR A FUNCION PUBLICA LA MINIMA ROTACION EN EL VINCULO DE OPS DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. | Solicitudes a Funcion Publica sobre mantenimiento de las OPS vinculadas a la Oficna. |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Reportes de capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas.
|  | 5 | Valorar las situaciones de riesgo presentadas sin los recursos requeridos que induzcan a la adopcion de medidas incompletas en su tratamiento | Gestion | Falta de disponibilidad presupuestal para la movilizacion del personal de atencion a los llamados de situaciones de riesgos | POSIBLE | CATASTROFICO | RARA VEZ | REDUCIR | ELABORAR UN PROGRAMA DE MOVILIZACION DEL PERSONAL PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ESTAS ACTIVIDADES | Movilizaciones y desplazamientos autorizados y soportados con los recursos |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Reportes de capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas.
|  | 6 | Estudiar las situaciones de riesgo sin conocimiento cierto y completo del sitio de la ocurrencia induciendo a la mala interpretacion de las alertas recibidas. | Gestion | Limitaciones en las comunicaciones con las comunidades afectadas por las situaciones de riesgos | CASI SEGURO | MAYOR | IMPROBABLE | EVITAR | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE GRDS PARA MANEJAR E INTERPRETAR LA INFORMACION RECEPCIONADA. | Capacitaciones impartidas a los municipios y al personal de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Reportes de capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas.
|  | 7 | Carecer o no utilizar el aporte de las Entidades conexas como la Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos en la interpretacion de las situaciones de riesgos | Gestion | Inadecuada comunicación con organizaciones conexas en las situaciones de riesgos | POSIBLE | MAYOR | RARA VEZ | EVITAR | ELABORAR UNA AGENDA DE REUNIONES PERIODICAS CON LAS ENTIDADES CONEXAS QUE BRINDE Y ASEGURE SU CONCURSO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LES REQUIERA | Actas de reuniones del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres con asistencia de Entidades conexas |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Reportes de capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas.
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | N/A | 1 | Carecer de los recursos para desplazar el personal operativo de la Oficina de Gestion del Riesgo a los sitios donde ocurre la situacion de emergencia o desastre, lo cual puede retardar las acciones requeridas para atender la situacion. | Gestion | La no disponibilidad inmediata de recursos para desplazarse a los sitios de riesgos reportados y/o detectados por la situaciones de emergencias y desastre | IMPROBABLE | MAYOR | RARA VEZ | REDUCIR | ELABORAR UN PROGRAMA DE MOVILIZACION DEL PERSONAL PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ESTAS ACTIVIDADES | Transferencias de fondos en la cuenta del Fondo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres |  | 1er Semestre 2024 | EFECTIVIDAD: Recursos anuales apropiados/ recursos anuales solicitados.
|  | 2 | Atender a la emergencia o desastre presentado sin la capacidad experticia en las tecnicas y recursos necesarios para cada situacion presentada. | Gestion | Falta de capacidad tecnica del personal a cargo de las acciones durigidas a la atencion de emergencias y desastres presentadas. | IMPROBABLE | MAYOR | RARA VEZ | REDUCIR | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE GRDS PARA MANEJAR E INTERPRETAR LA INFORMACION RECEPCIONADA. | Capacitaciones impartidas al personal de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Reportes de capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas.
|  | 3 | Atender la emergencia o desastre presentado sin los requisitos tecnicos que la situacion amerita | Gestion | Transitoriedad del personal operativo en el manejo de estas situaciones | IMPROBABLE | MEDIO | RARA VEZ | EVITAR | PRESENTAR UN ESTUDIO DE CONVENIENCIA ANTE EL NOINADOR DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CARÁCTER TECNICO DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA ENTIDAD | Estudio de conveniencia presentado ante el Nominador |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Personal de OPS con vinculacion continua/ Personal de OPS requeridos.
|  | 5 | Interpretar erroneamente la reaccion de las comunidades del sitio de la ocurrenciaa ante las acciones del personal de la oficina de riesgos de desastres dificultando complementarias dirigidas a la disminucion del riesgo que los afecta. | Gestion | Limitaciones en las comunicaciones con las comunidades afectadas por las situaciones de emergencias y desastres | POSIBLE | MAYOR | IMPROBABLE | EVITAR | MANTENER DENTRO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA OFICINA DE PERSONAS QUE TENGAN EL PERFIL DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES O EN SU DEFECTO APOYARSE CON PERSONAL DE OTRAS OFICINAS | Personal de perfil de trabajo social con las comunidades tanto del personal de planta como de las OPS |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Personal con perfil social vinculado año actual/ Personal con perfil social año anterior
|  | 6 | Adelantar acciones sin la experticia y los recursos complementarios de las Entidades como la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil que puedan aportar para afrontar exitosamente la situacion presentada. | Gestion | Inadecuada comunicación con organizaciones conexas en las situaciones de emergencias y desastres | IMPROBABLE | MAYOR | RARA VEZ | EVITAR | GENERAR REUNIONES PERIODICAS CON LAS ENTIDADES CONEXAS DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Actas de reuniones del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres con asistencia de Entidades conexas |  | Año 2024 | EFICACIA: Reuniones realizadas con CDGRD año actual/ Reuniones realizadas con el CDGRD del año anterior
REDUCCIÓN Y/O ELIMINACION DEL RIESGO | N/A | 1 | Disponer de recursos tardiamente para desplazar el personal operativo del personal de la Oficina de Gestion del Riesgo a los sitios donde ocurre la situacion de riesgo puede retardar las acciones requeridas para atender la situacion. | Gestion | La no disponibilidad inmediata de recursos para desplazarse a los sitios de riesgos reportados y/o detectados por la situacion de riesgo | IMPROBABLE | CATASTROFICO | RARA VEZ | REDUCIR | GESTIONAR ANTICIPADAMENTE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIIOS PARA AFRONTAR LAS SITUACIONES DE RIESGOS | Extracto bancario del Fondo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres |  | 1er Semestre 2024 | EFICACIA: Solicitudes aprobadas por el nominador/ Solicitudes presentadas al nominado.
|  | 2 | Atender tardiamente a las situaciones de riesgos sin los equipos y maquinaria necesarios para afrontar las acciones que la situacion de riesgo demanda | Gestion | Insuficiencia de equipos y medios para la atencion de los afectados por la situacion de riesgo | IMPROBABLE | CATASTROFICO | IMPROBABLE | REDUCIR | GENERAR PLANES DE CONTINGENCIA DE ACCESO A LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO DE DIFICIL ACCESO EN CASO DE PRESENTACION DE SITUACIONES DE RIESGOS | Plan Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres para un optimo conocimiento de las zonas del Dpto |  | Año 2024 | EFECTIVIDAD: Acciones realizadas del cronograma/ acciones del cronogramaprogramadas.
|  | 3 | Adelantar acciones de reduccion del riesgo sin los requisitos formales de tecnica y objetivadad. | Gestion | Falta de capacidad tecnica del personal a cargo de las acciones durigidas a la eliminacion y/eliminacion de las situaciones de riesgo presentadas. | IMPROBABLE | MAYOR | RARA VEZ | REDUCIR | MANTENER DEBIDAMENTE CAPACITADO AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR E ISNTAR A HACER LO PROPIO EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | Capacitaciones impartidas al personal de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres |  | Año 2024 | EFICACIA: Reportes de capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas.
|  | 4 | Realizar acciones de reduccion y/o eliminacion de la situacion de riesgo sin la rigurosidad tecnica y objetiva y sin la experiencia como activo en las acciones programadas. | Gestion | Transitoriedad del personal operativo en el manejo de estas situaciones | POSIBLE | MEDIO | RARA VEZ | EVITAR | PRESENTAR AL NOMINADOR DE LA ENTIDAD LA NECESIDAD DE MANTENER EL CARÁCTER TECNICO DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA ENTIDAD | Estudio de conveniencia presentado ante el Nominador |  | Año 2024 | EFICACIA: Solicitudes aprobadas por el nominador/ Solicitudes presentadas al nominado.
|  | 5 | Adelantar acciones de reduccion del riesgo sin la experticia y los recursos complementarios de las Entidades como la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil que puedan aportar para afrontar exitosamente la situacion presentada. | Gestion | Inadecuada comunicación con organizaciones conexas en las situaciones de riesgos | IMPROBABLE | MAYOR | RARA VEZ | EVITAR | GENERAR REUNIONES PERIODICAS CON LAS ENTIDADES CONEXAS DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Actas de reuniones del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres con asistencia de Entidades conexas |  | Año 2024 | EFICACIA: Reuniones realizadas con CDGRD año actual/ Reuniones realizadas con el CDGRD del año anterior