## Caracterizacion
|  | PLANEACION |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-02
|  | PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA E INVERSIÓN PUBLICA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE LOS INDICADORES DE IMPACTO, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO |  |  | FECHA | 2021-06-04
OBJETIVO: Identificar y facilitar la gestión para la medición del impacto de los proyectos financiados con recursos propios de la gobernación en las diferentes comunidades del departamento, a partir de los objetivos y metas planteados en la formulación de los mismo, obteniendo información para la evaluación de los indicadores de impacto y la gestión de las acciones de mejora y control para cada uno de los proyectos ejecutados en caso de requerirlas, suministrando la información a los diferentes entes de control.
ALCANCE: Desde la solicitud de los actos administrativos de los cierres de proyectos, análisis de los indicadores de impacto, hasta la facilitación de los informes de evaluación de los indicadores y planes de mejora y control de los proyectos ejecutados a los entes de control.
RESPONSABLE: Director técnico 009-02, de la Dirección de planeación estratégica e inversión publica.
DEFINICIONES: 1. Actos administrativos de cierre de proyectos: declaración realizada por la dependencia ejecutora del proyecto, donde certifica la culminación y entrega del proyecto a la comunidad beneficiada. 2. Indicadores de impacto: comparación entre dos o más datos que sirven para la medición cuantitativa del impacto que tiene un proyecto ejecutado en la población objetivo o beneficiada con el mismo, comparación que tendrá un significado mas preciso después de analizar o evaluar los datos obtenidos. 3. Plan de mejora: documento en el cual se estipulan las acciones de mejora y control para los proyectos que las requieran. 4. Seguimiento: actividad de control para garantizar el cumplimiento de las acciones de mejora y control, planteadas en conjunto entre las secretarías ejecutoras y la secretaría de planeación.
GENERALIDADES: 1. Los actos administrativos de cierre de los proyectos deberán ser facilitados y entregados por las secretarias ejecutoras en la mayor brevedad posible. 2. Se debe verificar que el código del proyecto que esta evidenciado en el acto administrativo de cierre, corresponda al mismo registrado en el banco de programas y proyectos. 3. El plan de visitas servirá, para la programación de las visitas a los diferentes proyectos, teniendo en cuenta el municipio por ZODES, el tiempo y el medio de transporte, este se realizara conjuntamente entre el director técnico y el profesional especializado. 4. La medición de los indicadores de impacto para los proyectos financiados con recursos propios, solo se realizara cuando cumplan un periodo tiempo entre el mediano y largo plazo después de haberse entregado en la comunidad beneficiada, esto con la finalidad de obtener unos indicadores reales al momento de levantarlos.
PROCEDIMIENTO: Medición de los indicadores de impacto, para los proyectos financiados con recursos propios de la gobernación.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | Solicitar y recibir los actos administrativos de cierre de los proyectos. El director técnico de la dirección de planeación estratégica e inversión publica, solicita a cada una de las secretarías ejecutoras, los actos administrativos de cierre de los proyectos ejecutados que ya se encuentran terminados y a disposición de la comunidad, con la finalidad de conocer cuales son los proyectos entregados. |  |  | Director Técnico 009-02. | Oficio solicitud de actos administrativos. Acto administrativo de cierre de proyectos. | N/A. N/A.
2 | Verificar y estudiar los actos administrativos de cierre de los proyectos. Después de recibir los actos administrativos de cierre de los proyectos, se procede a verificar que los mismos correspondan a los proyectos registrado en el banco de programas y proyectos, y se estudia su contenido con la finalidad de encontrar irregularidades. En caso tal de que existan irregularidades se procede a solicitar la aclaración de la información a cada una de las dependencias ejecutoras. |  |  | Director Técnico 009-02. | Verificación de actos administrativos. Solicitud de aclaración de información. | N/A. N/A.
3 | Diseñar y programar el plan de visitas para los proyectos ejecutados. Posterior a la verificación de los actos administrativos con el banco programas y proyectos, se procede a diseñar y programar un plan de visitas, para realizar la medición de los indicadores de impacto de los proyectos ejecutados por cada secretaría en todo el departamento. Aquí se revisa donde fue ejecutado el proyecto (municipio del departamento por ZODES), y se define el día de la visita de acuerdo al tiempo de traslado y a el tipo de transporte que se utilizara par llegar a la población beneficiada con el proyecto. |  |  | Director Técnico 009-02. Profesional especializado 222-07. | Plan de visitas. | N/A.
4 | Designación de responsable. En esta actividad el director técnico de la dirección de planeación estratégica e inversión publica, procede a designar un responsable quien realizara la visita al proyecto ejecutado, esto de acuerdo a lo definido en el plan de visitas, es importante que el responsable designado tenga las habilidades necesarias, para garantizar una buena medición de los indicadores de impacto durante la visita al proyecto. |  |  | Director Técnico 009-02. Profesional especializado 222-07. | Oficio designación de responsable. | N/A.
5 | Realizar visita y levantar los indicadores de impacto. Aquí el responsable designado realiza la visita a la comunidad donde fue ejecutado el proyecto, y procede con la medición de los indicadores de impacto al proyecto ejecutado. Se evalúa que lo planeado inicialmente en los objetivos del proyecto en el mediano y largo plazo se este cumpliendo, también se tienen encuentra otros aspectos como la cobertura, calidad, pertinencia, empleabilidad, eficacia, eficiencia, efectividad y demás indicadores dependiendo del tipo de proyecto. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Visitas a lo proyectos. Indicadores de impacto. | N/A. N/A.
6 | Hacer evaluación de los indicadores impacto. Después de obtener y medir los indicadores de impacto, se procede a evaluar lo obtenido en cada uno, y se determina si el proyecto produjo los efectos deseados en la comunidad a la cual fue dirigido, en esta actividad los resultados de la evaluación pueden arrojar efectos negativos o positivos. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Informe de evaluación de los indicadores de impacto. | N/A.
7 | Formular y efectuar acciones de mejora. En caso tal de obtener un proyecto ejecutado con una evaluación de indicadores de impacto con efectos negativos, se procede a formular en conjunto con la secretaría ejecutora, acciones de mejora y control para el proyecto ejecutado, que busquen reducir los efectos negativos, y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |  |  | Profesional especializado 222-07. Enlaces designados por dependencia. | Plan de mejora y control. | N/A.
8 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora. En esta actividad se trabajara en conjunto con la secretaría ejecutora, para garantizar el cumplimiento de las acciones de mejora que se plantearon con anterioridad, a través del seguimiento de las mismas, velando porque se efectúen y se cumplan. |  |  | Profesional especializado 222-07. Enlaces designados por dependencia. | Informe de seguimiento y cumplimiento del plan de mejora. | N/A.
9 | Facilitar y entregar información a los entes de control. Si es necesario se facilitara la información de los indicadores de impacto a los diferentes entes de control. |  |  | Profesional especializado 222-07. | Oficio de copia del informe de evaluación de los indicadores de impacto. Oficio de copia del Plan de mejora y control. | N/A. N/A.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo Departamental
1. Plan de desarrollo vigente. 2. Plan indicativo. 3. Plan de acción. 4. Manual de procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP).
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Oficio solicitud de actos administrativos. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Secretario del despacho 020-04. Secretaría de Planeación. Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Acto administrativo de cierre de proyectos. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Enlaces secretarías ejecutoras Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces secretarías ejecutoras | Archivo central.
Solicitud de aclaración de información. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: Correo electrónico. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Enlaces para la formulación del plan de acción. | Archivo central.
Plan de visitas. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Oficio designación de responsable. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. | Archivo central.
Indicadores de impacto. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Informe de evaluación de los indicadores de impacto. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Plan de mejora y control. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: enlaces secretarías ejecutoras, profesional especializado secretaría de planeación. Lugar: aplicativo Excel. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces secretarías ejecutoras. | Archivo central.
Informe de seguimiento y cumplimiento del plan de mejora. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: aplicativo Excel, Word. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Profesional especializado 222-07. Enlaces secretarías ejecutoras. | Archivo central.
Oficio de copia del informe de evaluación de los indicadores de impacto. N/A. Oficio de copia del Plan de mejora y control. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Profesional especializado 222-07. Lugar: Correo electrónico. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años. | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Entes de control. | Archivo central.
ANEXOS: 1. Formato Excel (PID) 2. Formato Excel seguimiento.
Este Procedimiento de medición de los indicadores de impacto, para los proyectos financiados con recursos publicos del departamento. Ya no esta siendo realizado ya que esta inmerso al PEI-PR-07.
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN