## Caracterizacion
|  | PLANEACION |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-08
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INVERSION PUBLICA |  |  | VERSION | 2
|  | PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FUENTES SGR |  |  | FECHA | 2023-04-04
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para el seguimiento de los proyectos de inversión pública financiados con fuentes del sistema general de regalías.
ALCANCE: Inicia con la asignación presupuestal de los proyectos de inversión luego de aprobados en el banco de proyestos y termina con el cierre del proyecto de inversión
RESPONSABLE: Director técnico 009-02, de la Dirección de planeación estratégica e inversión publica.
DEFINICIONES: 1. MGA: La Metodología General Ajustada es una herramienta informática de acceso vía internet (MGA web) que ayuda de forma esquemática y modular en los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión pública. La MGA tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública para la gestión ante los entes nacionales y territoriales.​ 2. Código BPIN: Código de registro de un proyecto en el banco de proyectos, este código tiene 13 dígitos y se compone básicamente por el año, código DANE de la entidad territorial y el consecutivo de los proyectos. 3. SPGR: Sistema de presupuesto y giro de regalías, plataforma del ministerio de hacienda para el manejo de los recursos de SGR. 4. SUIFP: Sistema Unificado de Inversión Financiera y de Proyectos. Maneja dos plataformas SUIFP TERRITORIO Y SUIFP SGR a cargo del DNP. 5. GESPROY: Gestión de Proyectos. Plataforma para seguimiento a proyectos de regalías 6. IGPR: Indice de gestión de proyectos de regalías.
GENERALIDADES: 1. Luego de aprobado un proyecto de inversión y de que la gobernación de Bolívar es designada como entidad ejecutora del proyecto, los recursos del proyecto son asignados en el SPGR al departamento de Bolívar por el ministerio de hacienda y la información del proyecto aprobado migra a la plataforma de seguimiento a proyectos de inversión de SGR, Gesproy. La dependencia designada para el seguimiento es la encargada de adelantar los tramites contractuales necesarios para ejecutar el proyecto de inversión y registrar su avance en GESPROY, asi como los tramites necesarios para cerrar el proyecto garantizando el cumplimiento de su alcance y objetivos.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | ASIGNACION PRESUPUESTAL: Luego de aprobado un proyecto en el banco de proyectos SUIFP SGR la secretaría de planeación, para las fuentes directas y asignación regional 60%, o las secetarias tecnicas de los OCAD para otras fuentes de financiación realizaran la asignación presupuestal del proyecto de inversión en el SPGR, verificacando la coincidencia de lo registrado en plataforma con el acto administrativo de aprobación. |  |  | Secretaría de Planeación, Secretaría Tecnica o quien haga sus veces. | Registro de asignación
2 | ASIGNACION DE ROL DE EJECUCION DE PROYECTOS: La secretaría de planeación conforme a la decisión establecida en el acto administrativo de aporbación del proyecto asignará en la plataforma GESPROY el rol ELABORA Y REVISA a la dependencia designada para la ejecución del proyecto de inversión. |  |  | Secretaría de planeación | Rol asignado
3 | EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL QUE DECRETA EL GASTO CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS: La dependencia ejecutora es la encargada de garantizar que la apertura del proceso contractual se realice antes de transcurridos 6 meses de la aprobación del proyecto para evitar la liberación automática de recursos. Para lo anterior la entidad debe garantizar que se cumplan todos los requisitos de ejecución del proyecto de inversión y realizar los tramites pertinentes de indole presupuestal ante la secretaría de hacienda departamental. Esta dependecnia también designará al supervisor de interventoría y/o contratación de apoyo a supervisión cuando aplique. Durante esta etapa cargara en el aplicativo Gesproy la información pertinente requerida por el aplicativo. La actividad incluye el tramite contractual del proyecto. |  |  | Dependencia ejecutora | Decreto de apertura
4 | EJECUCION DEL PROYECTO: La dependencia ejecutora a través de su supervisor designado y demás personal necesario realizará seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión, gestión de pagos del proyecto y registro del avance del mismo en la plataforma GESPROY, asi como todo lo pertinente a la gestión contractual del proyecto y sus incidencias. |  |  | Dependencia ejecutora | Concepto de viabilidad
5 | CIERRE DEL PROYECTO: La dependecnia ejecutora realizara las acciones necesarias para la liquidación de los contratos, elaboración del acta de cierre y gestión de cierre del proyecto de inversión en la plataforma GESPROY. |  |  | Dependencia ejecutora | No aplica
6 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION: La secretaria de planeación, contará con rol de consulta en el aplicativo GESPROY realizará seguimiento a las alertas generadas por el mismo. Realizará acompañamiento a las dependecnias ejecutoras para la subsanación de las mismas |  |  | Secretaría de Planeación | Archivo de alertas
7 | SOLICITUD DE EXCLUSION DE PROYECTOS MEDICION IGPR: Las dependenias ejecutoras de proyectos de SGR solicitarán a la secretaria de planeación la exclusión de proyectos de la medición del IGPR conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente. La Secretaría de planeación departamental consolidará una solicitud de exclusión de proyectos ejecutados por el deparatamento para enviarla al DNP. |  |  | Dependencia ejecutora/Secretaría de Planación departamental | Oficio de solicitud de exclusión
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo Departamental
1. Plan de Desarrollo vigente. 2. Capitulo independientes de inversiones SGR 3. Ley 2056 de 2020 Sistema general de regalías 4. Decreto 1821 de 31 de diciembre de 2020 5. Manual del usuario GESPROY SGR 6. Acuerdo ünico de la comisión rectora del SGR 7. Guiones de manejo de SUIFP SGR. 8. Decreto 804 de 2021
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Proyectos ejecutados en plataforma GESPROY. |  | Por código BPIN | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 | Vigencia de la plataforma o migración a otras plataformas | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Secretarías ejecutoras - Publico interesado | Se mantiene trazabilidad del proyecto y documentos soportes en plataforma nacional
ANEXOS: 1. Formato Excel (PID) 2. Formato Excel seguimiento.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN