## Table 1
|  |  |  | GESTION SALUD | [6 empty] | Código: | GS-PIS-PR-01
|  |  |  | PLANEACION INTEGRAL EN SALUD | [6 empty] | Versión: | 1
|  |  |  | PROCEDIMIENTO: FORMULACION DEL PLAN TERRITORIAL EN SALUD | [6 empty] | Fecha: | 2022-03-02
OBJETIVO: Adoptar la ruta para la implementación de la metodología PASE a la equidad en salud para Elaborar el Plan Territorial de Salud del Departamento de Bolívar de acuerdo a Normatividad y lineamientos metodológicos establecidos por el Ministerio de la Salud y la Protección Social.
ALCANCE: Inicia con la conformación de un equipo técnico de trabajo interdisciplinario que tendrá a su cargo la formulación y elaboración del documento de Plan Territorial de salud y finaliza con la Evaluación de las metas del plan territorial en cada vigencia
RESPONSABLE: Jefe Oficina asesora de planeación en salud rofesional Especializado cod. 222 grado 7
DEFINICIONES: PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD: Es el conjunto de procesos relacionados entre sí, que permite a las entidades territoriales definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan Territorial de Salud (PTS), bajo los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS): Instrumento de política pública que permite incorporar la salud en todas las políticas del territorio. Por lo tanto, será el componente transversal del Plan de Desarrollo Territorial. Orienta las acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias relacionadas con la salud a el fin de alcanzar la mayor equidad en salud y desarrollo humano sustentable en el territorio. PDSP: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 busca "lograr la equidad en salud y el desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas mediante ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación diferencial. ESTRATEGIA PASE A LA EQUIDAD: Es un conjunto de elementos normativos, conceptuales, metodológicos, técnicos y operativos que se entretejen para garantizar la formulación integral de PTS. TENSIÓN: se define como “el conjunto de presiones provenientes de una o varias dimensiones del desarrollo, que actúan en diferentes direcciones, generando cierto grado de estrés gracias al cual se mantienen o transforman las dinámicas demográficas, ambientales, sociales y/o económicas” (González y Rubiano 2009) EQUIDAD EN SALUD: ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones o grupos definidos de manera social.
GENERALIDADES: El Plan Territorial de Salud es el instrumento estratégico e indicativo de política pública en salud, que permite a la entidad contribuir con el logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública: i) Equidad en salud ; ii) Afectación positiva de los determinantes de la salud; iii) Mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad, todo ello en la búsqueda de alcanzar la visión de paz, equidad social y desarrollo humano sostenible y sustentable. Es formulado de manera participativa y teniendo en cuenta las políticas públicas y sociales del territorio, buscando impactar positivamente los determinantes de la salud. La estrategia PASE A LA EQUIDAD EN SALUD se desarrolla dentro del proceso de planeación integral en salud, entendido como “el conjunto de procesos relacionados entre sí, vinculados al modelo integrado de planeación y gestión, que permiten definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del plan territorial de salud”. La estrategia plantea una secuencia lógica de los procedimientos, momentos, pasos y actividades que les permitirán a las entidades territoriales avanzar exitosamente en la formulación de los PTS. La ruta lógica para la formulación del Plan Territorial de salud comprende tres procesos:  PIMER PROCESO: ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL: Consiste en la preparación de la Secretaría departamental para la formulación del PTS, en cabeza del secretario de despacho y la oficina asesora de planeación en salud. Tiene como objetivo generar las condiciones político- institucionales para garantizar que la formulación del PTS se constituya en un proceso participativo intersectorial y transectorial y que esté acorde a la normatividad y aporte al cumplimiento de las metas previstas en el Plan decenal de salud pública.
 SEGUNDO PROCESO: RUTA LÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES: A través de éstas actividades se definen los lineamientos metodológicos, técnicos y operativos para que el equipo técnico de trabajo del PTS tenga las herramientas para comprender la realidad en salud del territorio de manera integral en torno a las dinámicas que afectan los determinantes sociales y pueda dar respuesta de acuerdo con este análisis y las posibles soluciones de cara al futuro.  TERCER PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA: Aquí se programan los recursos de cada anualidad, de tal forma que los objetivos y metas sean garantizados con la realización de las intervenciones necesarias posibilitando definir el componente estratégico y de inversión plurianual del Plan territorial. Esto se traduce en programación anual de los proyectos de inversión en salud y todos aquellos recursos que contribuirán con el logro de los objetivos estratégicos del Plan Territorial de Salud y por consiguiente articulados con el Plan Decenal de Salud Pública. De este proceso surgen los instrumentos del componente Operativo y de Inversiones en Salud y el Plan de acción en Salud.
PROCEDIMIENTO
ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABLE | REGISTRO
[9 empty] | NOMBRE |  |  |  | CODIGO
PRIMER PROCESO: ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL
Momento: Organizar
1 | Incidencia y Dialogo político : Consiste en articular con la Secretaría de Planeación y demás sectores para establecer acuerdos frente al Plan de Desarrollo del departamento en el marco de los determinantes sociales de la salud | [6 empty] | Secretario de despacho | Oficio de convocatoria institucional |  |  |  | STRD
2 | Designar equipo técnico: El secretario de salud y el Jefe de Oficina asesora de Planeación establecen de manera formal un equipo de trabajo que deberá iniciar la elaboración, implementación, difusión e implementación, así como la evaluación del Plan territorial de salud. El equipo debe contar con un coordinador y cumplir las características y atender las recomendaciones descritas en el documento EPALES | [6 empty] | Secretario de despacho | Acto administrativo designación de equipo técnico PTS |  |  |  | STRD
3 | Elaborar plan y cronograma de trabajo: Se plasman las actividades a realizar para cumplir con los pasos de la formulación describiendo tiempos. El formato debe contener como mínimo información sobre: 1. El equipo de trabajo responsable de la elaboración del plan, incluyendo actores sectoriales, transectoriales y comunitarios 2. Los procesos y momentos de la planeación, con sus tiempos (cronograma); 3. Los responsables de cada una de las actividades; y 4. Los recursos necesarios y disponibles. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Formato 1: Plan y cronograma de trabajo PTS |  |  |  | STRD
4 | Caracterización de actores: se identifican todas las instituciones, organizaciones, representantes comunitarios del territorio tanto públicos como privados que puedan articularse para la cooperación en el procedimiento de formulación del Plan territorial de salud. La caracterización de actores clave debe ser un proceso sistemático y permanente | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Formato 2: información básica para la caracterización de actores |  |  |  | STRD
5 | Identificar Recursos Disponibles: Con la participación de la dirección administrativa y financiera y presupuesto de Gobernación se identifican los recursos físicos y financieros disponibles. El equipo territorial debe tener a su disposición un espacio adecuado para el trabajo de formulación, y contar con insumos mínimos de recursos técnicos y tecnológicos que permitan el desarrollo del proceso de formulación del PTS. | [6 empty] | Jefe oficina asesora de planeación | Actas de reunión |  |  |  | STRD
6 | Elaboración-actualización de ASIS y caracterización de población afiliada a las EAPB: garantizar la elaboración o actualización del ASIS departamental a través del equipo de contratistas epidemiólogo atendiendo a lo dispuesto en la resolución 1536 de 2015 y los lineamientos metodológicos así como el cronograma de asistencia técnica del MSPS | [6 empty] | Jefe oficina asesora de planeación | Documento ASIS |  |  |  | STRD
7 | Sondeo de instrumentos de planeación vigentes: implica el reconocimiento y el estado actual de los sistemas de información y la disponibilidad de fuentes adicionales a las empleadas por el sector salud como los son : el PD, el POT, el Plan de Gestión de Riesgo, el Plan Financiero Territorial y el Marco Fiscal de mediano plazo, entre otros. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Archivos de Informacion |  |  |  | STRD
Momento: Dinamizar
8 | Convocatoria actores institucionales: movilizar la participación de las diferentes áreas o dependencias en las que se encuentra organizado: salud pública, aseguramiento, prestación de servicios individuales etc., | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Oficio de convocatoria institucional |  |  |  | STRD
9 | Sensibilización para la participación en la planeación integral en salud; El equipo territorial define la agenda de sensibilización la presentación y socialización de la Resolución 1536 de 2015 y de la estrategia PASE a la Equidad en Salud | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Agenda concertada para la participación de los actores comunitario |  |  |  | STRD
10 | Convocatoria actores comunitarios: los representantes de los ciudadanos, organizaciones de base comunitaria y organizaciones no gubernamentales, que el equipo territorial identificó en la caracterización de actores. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado
11 | Sensibilización para la participación en la planeación integral en salud: debe incluir como mínimo 1. Presentación de la Estrategia PASE a la Equidad en Salud 2. Acuerdos de vinculación al proceso de planeación integral en salud 3. Socialización de acuerdos | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado
SEGUNDO PROCESO: RUTA LOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES TERRITORIALES DE SALUD
Momento: Identificar
1 | Reconocimiento de la base físico espacial del territorio: Reunir el máximo de información, tanto de los instrumentos de planeación que se encuentran vigentes (con sus respectivos anexos); los relacionados con la base físico- espacial (mapas), | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Documentos de informacion |  |  |  | STRD
2 | Reconocimiento de la dinámica demográfica básica: Recopilar el máximo de información, tanto de los instrumentos de planeación y fuentes sobre la dinámica demográfica básica existente | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 1. dinámica demográfica básica del territorio |  |  |  | STRD
3 | Reconocimiento de las dinámicas básicas PASE: Reconocer cada una de las dinámicas básicas Población, ambiental, social, económica | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 2. Reconocimiento de las dinámicas básicas PASE (Poblacional) |  |  |  | STRD
4 | Reconocimiento de las condiciones básicas de salud y ASIS: , permite establecer un panorama claro sobre las condiciones iniciales en salud, en relación con las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública y el ASIS | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 3: Reconocimiento de condiciones básicas en salud. |  |  |  | STRD
5 | Reconocimiento de implicaciones de las dinámicas PASE para la planeación integral en salud: realizar un ejercicio de reconocimiento sobre las implicaciones que tiene la dinámica demográfica. Estas hacen referencia a los efectos que tiene cada una de las dinámicas del desarrollo sobre la salud de la población y para la planeación territorial en salud, requiriendo la acción de la entidad territorial a futuro. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | . Tabla 4: Implicaciones de las dinámicas PASE para la planeación integral en salud. |  |  |  | STRD
6 | Identificación de tensiones en salud: Exige el reconocimiento de los factores que las originaron (generadores), de los factores que las refuerzan (reforzadores) así como de aquellos que las contrarrestan y de las implicaciones que tienen en distintas áreas del desarrollo departamental. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | . Tabla 5. Identificación y valoración tensiones en salud. |  |  |  | STRD
7 | Valoración y validación de tensiones: permite describir, valorar y hacer un balance de las tensiones en salud presentes en del departamento | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado
8 | Proyección tendencial de tensiones, valoración final y priorización para comprensión: se describe la trayectoria que seguirá la tensión en el mediano y largo plazo si no se la interviene. Es decir, estimar qué grado de intensidad, cronicidad (duración en el tiempo), impacto e ingobernabilidad alcanzaría la tensión si continuara la dinámica observada. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 6: Proyección de tensiones. |  |  |  | STRD
Momento : Comprender
9 | Especialización de las tensiones presentes en el territorio: incluye la localización de las tensiones sobre el mapa de la localidad para cada una de las dimensiones del PDSP | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Mapa en donde espacializarán las tensiones presentes en la entidad territorial. |  |  |  | STRD
10 | Identificación de racimos y ejes estructurantes de la situación actual en salud: os equipos territoriales identificarán aquellos elementos presentes en las tensiones, que son compartidos de forma reiterada por las tensiones y su confluencia o superposición en zonas específicas del territorio. Los ejes estructurantes del territorio, hacen referencia a los encadenamientos que se dan entre los elementos reiterados o identificados en los racimos. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Mapa con racimos y ejes estructurantes |  |  |  | STRD
11 | Descripción de la configuración actual y construcción de la metáfora que la identifica: Una configuración es una figura construida a partir de un conjunto de partes que se organizan según las relaciones que guardan unas con otras. La espacialización de tensiones y la identificación de racimos y ejes estructurantes en el mapa, dan lugar al surgimiento de imágenes (figuras), a manera de una obra de arte, de suerte que los equipos territoriales pueden describirlas utilizando una metáfora. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Mapa de configuración actual e interpretación de la metáfora |  |  |  | STRD
12 | Identificación de ventajas y oportunidades en salud: identificar además las ventajas y oportunidades presentes en el territorio, que pueden aprovecharse para resolver de manera eficiente las situaciones críticas en salud. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Herramienta tecnológica de planeación integral en salud web/offline. |  |  |  | STRD
13 | Descripción de la configuración deseada y construcción de la metáfora que la identifica: incluye la identificación de la imagen transformada del territorio y de los ejes estructurantes del escenario deseado y la construcción de la metáfora que identifica la situación deseada en salud | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Mapa de la configuración deseada y su metáfora |  |  |  | STRD
14 | Descripción y valoración de las tensiones cuando hayan sido superadas y priorización para respuesta: el equipo técnico territorial obtienen con una base de los cambios esperados en el territorio y de la orientación de planeación en salud que desea alcanzarse en el departamento. Se retoman los ejercicios realizados desde el Paso 3 y se avanza en la construcción de propuestas de transformación para cada una de las tensiones | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 7 Transformación esperada de las tensiones |  |  |  | STRD
Momento : Responder
15 | Definición de la visión en salud: Es la idea fuerza que sirve de inspiración para movilizar a los diferentes actores y sectores que intervienen en el territorio, en función de la imagen de salud pública deseable y posible. Constituye un referente para las siguientes administraciones territoriales, quienes podrán ajustarla a medida que vayan cumpliendo con las metas definidas. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Matriz visión de salud |  |  |  | STRD
16 | Definición de objetivos (desafíos) y metas estratégicas del PTS: el equipo territorial debe definir los objetivos y metas estratégicas que el departamento, prevé alcanzar a 2021 en consistencia con la apuesta de futuro. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 8: definición de objetivos (desafíos) y metas estratégicas del PTS |  |  |  | STRD
17 | Vinculación de objetivos (desafíos) y metas estratégicas del PTS con objetivos y metas estratégicas del PDSP 2021: | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 8: definición de objetivos (desafíos) y metas estratégicas del PTS |  |  |  | STRD
18 | Identificación de la cadena de valor público en salud objetivos y metas sanitarias de dimensión (resultado) y componente (producto): Definir las metas sanitarias de resultado y de producto que el departamento se propone lograr en el período de gobierno. A partir de las transformaciones esperadas de las tensiones, que se construyeron (Momento de comprender) se define la secuencia lógica de las acciones públicas que se requieren para alcanzar esas transformaciones. (Se tiene en cuenta plan de gobierno y plan de desarrollo). Es necesario partir del concepto de cadena de valor (tabla 9), que facilita la formulación de los objetivos y metas del PTS. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 9: Cadena de Valor público en Salud: Objetivos y Metas Sanitarias de Dimensión (Resultado) y de Componente (Producto) |  |  |  | STRD
19 | Vinculación de objetivos sanitarios de componente (producto) con las metas y estrategias del PDSP 2021 | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 10: vinculación del PTS con las metas y estrategias del PDSP |  |  |  | STRD
20 | Definición de programas y subprogramas del PTS: consiste en que el equipo territorial defina en conjunto con el coordinador del Plan de Desarrollo Territorial los programas, subprogramas y proyectos estratégicos, a través de los cuales el departamento aportará al cumplimiento de los objetivos y metas sanitarias para el cuatrienio definidas en el Paso 9. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 11: Definición de programas y subprogramas del PTS |  |  |  | STRD
21 | Proyección de recursos, fuentes y responsables del PTS: identificar y realizar la proyección de los recursos con que cuenta la entidad territorial para el logro de los objetivos y metas sanitarias del PTS, durante el periodo de gobierno y como contribución a la apuesta de futuro de la situación de salud. El instrumento base para la identificación de las fuentes de financiamiento es el Plan Operativo Anual de Inversión POAI | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 12: Componente de Inversión Plurianual del PTS |  |  |  | STRD
22 | Aprobación del PTS: De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1536 de 2015, el PTS por ser parte integral del Plan de Desarrollo, se debe aprobar de manera simultánea con este último por la Asamblea Departamentales y deberá cargarse a través de la plataforma habilitada del SISPRO para ser integrado a este sistema. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | PTS aprobado y cargado |  |  |  | STRD
TERCER PROCESO: GESTION OPERATIVA
Momento: Programar
1 | Identificación de insumos para la programación de recursos : Identificar los siguientes instrumentos para adelantar el proceso de elaboración del COAI en Salud | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Lista chequeo insumos para elaborar COAI |  |  |  | STRD
2 | Consolidación del COAI en salud : Diligenciar la herramienta del componente estratégico y operativo con la siguiente información: código de programa, programa, código FUT, descripción del FUT, código de subprograma, subprograma, código de proyecto y subproyecto, apropiación, fuente de financiación, responsable y dependencia. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 13: Estructura del COAI |  |  |  | STRD
3 | Socialización y aprobación del COAI en Consejo de Gobierno: Una vez consolidado el COAI de Salud, el equipo territorial debe realizar el proceso de socialización y aprobación en Consejo de Gobierno, articulado a la socialización del POAI de la entidad territorial para su aprobación. Previo a la presentación en Consejo de Gobierno, se recomienda a la autoridad sanitaria convocar al Consejo de Política Social para presentar el Componente Operativo Anual de Inversión en Salud. | [6 empty] | Secretario de despacho | Acta o documento de aprobación COAI |  |  |  | STRD
4 | Revisión de insumos para la elaboración del Plan de Acción en Salud (PAS): Para la elaboración del plan de acción en salud es necesario que el equipo técnico sectorial cuente con los siguientes insumos: Plan de desarrollo y plan indicativo, Componente estratégico y de inversiones del PTS; COAI en salud aprobado para la vigencia.; Plan de acción en salud ejecutado (vigencia anterior) | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Lista chequeo insumos para elaborar PAS |  |  |  | STRD
5 | Elaboración y consolidación del Plan de Acción en Salud (PAS): Una vez elaborado, aprobado y ajustado el POAI - COAI se inicia el proceso de elaboración el Plan de Acción en Salud, el cual es el instrumento a través del cual se programan las intervenciones y actividades que va a desarrollar la Secretaría de Salud, según la estrategia diseñada para ejecutar el presupuesto asignado y garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Tabla 14: Plan de Acción en Salud |  |  |  | STRD
6 | Aprobación del Plan de Acción en Salud (PAS): Para la aprobación del plan de acción en salud se recomienda al equipo técnico sectorial en coordinación con la oficina de planeación o quien haga sus veces, presentar al Consejo de Gobierno el plan de acción en donde se identifique el aporte de los diferentes sectores al mejoramiento de la situación de salud de la población en el territorio. El equipo sectorial debe identificar aquellas intervenciones compartidas por varias dependencias sectoriales que contribuyen con el logro de un objetivo para articular las actividades que se van a implementar en la respectiva vigencia. | [6 empty] | Equipo técnico de PTS asignado | Acta de aprobación PAS |  |  |  | STRD
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1.Ley 100 de Diciembre 23 de 1993, El Congreso de la República de Colombia, Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 2. Ley 152 de 1994, El Congreso de la República de Colombia, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 3. Resolución 429 de 2016, del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud. 4. Resolución 1536 de 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de Planeación Integral en Salud.
5. Resolución 518 de 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC). 6. Lineamientos Metodológicos, técnicos y Operativos de la Estrategia PASE a la Equidad en Salud del MSPS.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  |  |  |  | CLASIFICA CION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN |  |  | ACCESO |  | DISPOSICION
Reconocimiento de las dinámicas básicas PASE (económica) |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Identificación y valoración de tensiones en salud |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 4. Implicaciones Dinámicas PASE |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 5. Matriz de identificación y valoración de tensiones en salud |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 6. Matriz de proyección de tensiones |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 7. Transformación esperada de tensiones |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Matriz de visión en salud |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 8. definición de objetivos (desafíos) y metas estratégicas del PTS |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 9. Cadena de valor público en salud: objetivos y metas sanitarias de dimensión (resultado) y de componente (producto) |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 10. vinculación del PTS con las estrategias y metas del PDSP |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 11. Definición de programa y subprograma del PTS |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla 12. Componente de inversión plurianual del PTS |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla de estructura del COAI |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
Tabla Plan de Acción PAS |  |  |  |  | Orden cronologico | Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Coordinador Equipo técnico PTS- Jefe oficina Asesora planeación |  | Archivo historico
ANEXOS: Ninguno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  |  | FECHA |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  |  |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  |  | 2018-02-08 |  | Se levanta versión inicial del procedimiento de acuerdo a las Directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. Contemplando los procesos, pasos y momentos de la estrategia PASE y la ruta lógica definida en éste documento orientador |  |  |  |  | Jefe oficina asesora de Planeación salud
ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ |  |  |  |  | APROBÓ:
Nombre: Grupo GICA Contratistas Cargo: Profesionales Especializados |  |  |  |  | Nombre: Verena Polo Cargo: Profesional Especializado. Líder Gestión Institucional calidad salud |  |  |  |  | Nombre: Julio César Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina asesora Planeación