## Table 1
|  |  | GESTION SALUD |  |  |  | Código: |  | GS-PIS-PR-03
|  |  | PLANEACION INTEGRAL EN SALUD |  |  |  | Versión: |  | 1
|  |  | PROCEDIMIENTO: PLAN BIENAL DE INVERSIONES PUBLICAS EN SALUD |  |  |  | Fecha: |  | 2022-03-02
OBJETIVO: Garantizar que las Empresas sociales del estado elaboren, ejecuten y evalúen los Planes Bienales de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente en la materia.
ALCANCE: Inicia con la inscripción de los proyectos por parte de los prestadores en La plataforma del Ministerio de Salud y Protección social de Planes Bienales de Inversiones en salud y finaliza con la notificación a los prestadores de servicios de salud públicos correspondiente de la aprobación de ejecución y/ o de la novedad presentada.
RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4.
DEFINICIONES: 1. PLAN BIENAL DE INVERSIONES PUBLICAS EN SALUD: Mecanismo de planificación e inversión relacionado con los recursos físicos de infraestructura y dotación disponibles en las IPS públicas para optimizar su rendimiento y la prestación de los servicios de salud acorde con los requerimientos tecnológicos y gerenciales que demanda el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2. INVERSION PUBLICA: Se refiere, en concordancia con la reglamentación del Presupuesto General de la Nación, como: “… aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La Característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita crecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la infraestructura física, económica y social 3. ESE: Empresa Social del Estado fueron creada mediante la Ley 100 de 1993, con el propósito de convertir los hospitales públicos en entes administrativos descentralizados con autonomía financiera y patrimonio propio. 4. MSPS: Ministerio de Salud y protección social es uno de los dieciséis ministerios del poder ejecutivo de Colombia en 2018. Es un ente regulador que determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, asistencia social, población en riesgo y pobreza. 5. SMLV: Salario Mínimo Legal Vigente La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado período laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. 6. CTSSS: Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud El Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud es un espacio de toma de decisiones, en el que se desarrollan políticas concertadas frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que asesora a las Direcciones de Salud de las respectivas jurisdicciones en la formulación de los planes, estrategias, programas y proyectos de salud en la orientación de los sistemas territoriales de seguridad social en salud.
|  |  | SECRETARIA DE SALUD |  |  |  | Código: GS-PIS-PR- 003
|  |  | PROCEDIMIENTO Plan Bienal de inversiones públicas en salud |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 21/03/2018
GENERALIDADES La formulación de los planes bienales es de carácter obligatorio para los Departamentos, Distritos y Municipios de todo el territorio Nacional. Este procedimiento inicia con su formulación y ejecución cada dos años. La mayor parte de estos procedimientos se realizan a través del aplicativo de Planes Bienales dispuestos por el MSPS, por lo cual el éxito depende en gran parte de la interacción entre los actores y el cargue oportuno y en los términos normativos. Los proyectos aprobados y consolidados (del 3 de Julio en adelante) en el aplicativo constituyen el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del departamento, del distrito y de los municipios, el cual estará dispuesto en el aplicativo. Los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, deberán incluir los siguientes tipos de proyectos de inversión junto a sus requisitos generales y específicos: Requisitos generales para presentación: - Carta de presentación en la que se señale los datos de quien presenta el proyecto, además se señale Nombre del proyecto, Valor total, Valor solicitado al Departamento de Bolívar con cargo a que recursos, Valor otras fuentes de financiación y Tiempo de ejecución.
- Ficha MGA (archivos .dat y Pdf) - Presupuesto detallado firmado por el profesional competente con copia de la tarjeta profesional. - Certificación en la que se haga constar que los precios corresponden a los utilizados en la Región - Análisis de precios unitarios firmados por el profesional que lo elaboró con copia de su tarjeta profesional - Certificación en la que se haga constar que el proyecto está inmerso en el Plan de Desarrollo de la entidad que presenta el proyecto y en el Plan de Desarrollo del Departamento de Bolívar - Estudios que soporten técnica y financieramente la alternativa seleccionada firmados por el profesional competente con copia de su tarjeta profesional 1) Inversiones en infraestructura física: 1.1. Planos que incluyan los criterios y aspectos normativos contemplados en la ley 400 de 1997, y las Resoluciones 4445 de 1996 y 1486 de 1985 del Ministerio de Salud y Protección Social, o en las normas que la modifiquen o sustituyan, y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones existentes si las hay, y la ubicación de las construcciones nuevas 1.2. Certificado del Departamento en el que conste que el proyecto está articulado con el diseño de la red pública de prestación de servicios de salud e incluido en el plan bienal de inversiones de salud y protección social. 1.3. Cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 1.4. Certificar que los planos y diseños cumplen con todos los criterios y aspectos normativos contemplados en la Resolución 4445 de 1996. 1.5 Certificar que la infraestructura se localizará en un lugar que no presente problemas de polución ni está cerca a lugares de disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad. (Zona riesgo). 1.6. Certificar que el establecimiento hospitalario no excederá el 60% del área total del lote en el cual se vaya a
|  |  | SECRETARIA DE SALUD |  |  |  | Código: GS-PIS-PR- 003
|  |  | PROCEDIMIENTO Plan Bienal de inversiones públicas en salud |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 21/03/2018
construir o ampliar. 1.7. Certificar que posee accesos especiales para personas con movilidad reducida. 1.8. Dado a que se realizara manejo de residuos líquidos y sólidos, se debe certificar que los componentes de manejo de estos residuos cumplen con el Reglamento Técnico del sector de Agua y Saneamiento - RAS y el acto administrativo por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PIGRS. 1.9. Estudios previos: Levantamiento topográfico, Estudio de suelos, Estudio geológico, Estudio de Cargas, Proceso constructivo del proyecto, Especificaciones de construcción y Diseños estructurales, hidrosanitarios y eléctricos 2) Inversiones en dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta: 2.1. Listado detallado de los equipos y materiales de dotación, con las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS |  |  |  | RESPONSABL E | REGISTRO
[6 empty] | NOMBRE |  | CODIGO
1 | Elaborar y enviar circular a las Empresas sociales del estado, alcaldes y secretarías de salud municipales: al inicio de la vigencia del bienio para recordar y alertar sobre tiempos de presentación, brindando la información suficiente a través de oficio o circular |  |  |  | Profesional especializado Codigo 222 grado 07 | Circular Recordatorio Planes Bienales. |  | Codigo 222 grado 07
2 | Recibir proyectos inscritos en el Plan Bienal de Inversiones por las IPS: En los primeros 15 días del tercer mes del año (1-15 de marzo) que inicia el bienio, las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud, conforme al estudio de sus necesidades evidenciado en el diagnóstico su catastro físico hospitalario, de acuerdo a su priorización, procederá a formular los proyectos e inscribirlos en la Plataforma de Planes bienales de Inversión en salud, discriminando las fuentes de financiación y los recursos disponibles para su ejecución. Una vez inscritos en su plataforma deberá migrarlos hacia la plataforma del Ente territorial para su estudio y aprobación. |  |  |  | Profesional especializado Codigo 222 grado 07 | Proyecto- plan bienal en estudio -IPS |  | Codigo 222 grado 07
3 | Recibir proyectos inscritos en el Plan Bienal de Inversiones por los municipios: A Partir del día 16 Al 30 del tercer mes (16-30 de marzo), Una vez recibidos los proyectos de las IPS en el municipio, a través del aplicativo de Planes bienales de inversión en salud, el municipio deberá remitir el consolidado mediante el aplicativo a la Dirección Departamental de Salud correspondiente. NOTA: Si transcurrido el término, aquí establecido, el municipio no realiza el envío mediante el aplicativo, no podrá ser procesado porque no se visualizará en el departamento. |  |  |  | Profesional especializado Codigo 222 grado 07 | Proyecto plan bienal -municipios |  | Codigo 222 grado 07
|  |  | SECRETARIA DE SALUD |  |  |  | Código: GS-PIS-PR- 003
|  |  | PROCEDIMIENTO Plan Bienal de inversiones públicas en salud |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 21/03/2018
4 | Validación de proyectos por parte del Ente o Distrito: Una vez recibido, a través del aplicativo, el consolidado de proyectos de cada uno de los municipios en el caso de los departamentos, las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, dentro de los veinte (20) (31 marzo a 19 de abril) días calendario siguientes, procederán a registrar sus propios proyectos y a revisar, en el caso del departamento, los proyectos presentados por los municipios de su jurisdicción. Los proyectos registrados que presenten objeciones por parte del departamento o distrito, deberán ser devueltos al municipio o a la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, según el caso, vía el aplicativo dispuesto para tal fin, especificando las causales por las cuales no se consideran viables. Los proyectos podrán ser corregidos y presentados nuevamente dentro de los diez días calendario después de la devolución.( solo se recibirá del 20 al 29 de Abril) Si al cabo de dicho término no se presentan las correcciones, se entenderá que el municipio y/o la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública desiste de dicho proyecto , Vencido el plazo anterior, los departamentos y los distritos, a través de las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, según el caso, procederán a consolidar los proyectos de inversión de los municipios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas de su jurisdicción, según sea el caso, y a presentarlos dentro de los 10 días calendario siguientes (del 30 de Abril al 9 de Mayo) al Consejo Territorial de Salud, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, especificando cada uno de los proyectos presentados. |  |  |  | Profesional especializado Codigo 222 grado 07 | Proyectos aprobados |  | codigo222 grado 07
|  |  | SECRETARIA DE SALUD |  |  |  | Código: GS-PIS-PR- 003
|  |  | PROCEDIMIENTO Plan Bienal de inversiones públicas en salud |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 21/03/2018
5 | Registrar en el aplicativos proyectos presentados ante el Concejo Territorial de salud: Una vez cumplido el anterior término, los departamentos y los distritos a través de las Direcciones Departamentales y/o Distritales de Salud deberán, dentro de los diez (10) días calendario siguientes (del 10 al 19 de Mayo), registrar en el aplicativo dispuesto para tal fin, los proyectos que fueron presentados al Consejo Territorial de Salud, especificando el nombre del proyecto, el cual debe ser igual al registrado inicialmente, la fecha de presentación al Consejo Territorial de Salud y el número del acta, Una vez registrados los datos y vencido el término anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes (del 21 al 22 de Mayo) se procederá a consolidar mediante el aplicativo, los proyectos por municipio, los cuales se constituirán, previa aprobación por parte de este Ministerio, en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del departamento. Para el caso del departamento, corresponderá el consolidado de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas de su jurisdicción. Dichos consolidados serán remitidos en el mismo término, mediante el aplicativo, al Ministerio de Salud y Protección Social para su aprobación. |  |  |  | Profesional especializado Codigo 222 grado 07 | Consolidado de las IPS |  | Codigo 222 grado 07
6 | Recibir del Ministerio de Salud y Protección Social el estudio para aprobación o NO de los proyectos de Planes Bienales: En un término de cuarenta (40) días calendario (del 23 al 2 de Julio), contados a partir de la fecha de recibo mediante el aplicativo del Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del departamento o distrito, se recibirá por parte del Ministerio de Salud y Protección Social el respectivo concepto de aprobación o no, por medio del registro de la decisión en el aplicativo. |  |  |  | Profesional especializado Codigo 222 grado 07 | Proyecto de plan bienal en estudio para su aprobación |  | Codigo 222 grado 07
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1.LEY 715 DE 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos. 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación salud entre otros. 2. RESOLUCION No. 1985 DE 2013 (Proc. C. M.): Por la cual se establece el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, y se dictan otras disposiciones 3.RESOLUCION No. 2514 DE 2012 (Procedimiento PBI): Por la cual se reglamentan los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud 4.LEY 1608 DE 2013 (Cuentas Maestras): Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN |  | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO |  | DISPOSICIÓN
|  |  | SECRETARIA DE SALUD |  |  |  | Código: GS-PIS-PR- 003
|  |  | PROCEDIMIENTO Plan Bienal de inversiones públicas en salud |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 21/03/2018
Nombre: Circular Recordatorio Planes Bienales. |  | Orden cronológico |  | Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Lugar: Archivo de gestión oficina asesora de planeación Medio: En físico y Magnético | Archivo de Gestión: Según TRD | Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4.
Nombre: Proyecto |  | Orden cronológico |  | Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Lugar: Archivo de gestión oficina asesora de planeación Medio: En físico y Magnético | Archivo de Gestión: SEGÚN TRD
Nombre: Consolidado Plan Bienal de Inversiones públicas en salud Departamental |  | Orden cronológico |  | Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Lugar: Archivo de gestión oficina asesora de planeación Medio: En físico y Magnético | Archivo de Gestión: SEGÚN TRD |  |  | Constituyen parte de patrimonio documental de la Gobernación porque registran aspectos misionales de la Dependencia y de la Administraci ón Departament al. Una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará.
Nombre: Oficio por parte del Ministerio notificando de las novedades |  | Orden cronológico |  | Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Lugar: Archivo de gestión oficina asesora de planeación Medio: En físico y Magnético | Archivo de Gestión: SEGÚN TRD
|  |  | SECRETARIA DE SALUD |  |  |  | Código: GS-PIS-PR- 003
|  |  | PROCEDIMIENTO Plan Bienal de inversiones públicas en salud |  |  |  | Versión: 02
Fecha: 21/03/2018
ANEXOS: Ninguno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2018-03-21 |  | Versión Inicial |  | Nombre: Julio Cesar Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Fecha:30/05/2018
2 |  | 2020-03-16 |  | Cambio de código GS-GPSI-PR-002 por el código GS- PIS-PR-003 pasa a ser un procedimiento de la oficina asesora de planeación, determinado por la competencia según directrices del Ministerio de salud y protección social. Cambio de responsable del proceso pasa a ser el Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. |  | Nombre: Julio Cesar Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Fecha:16/03/2020
ELABORO |  |  |  | REVISO |  | APROBÓ
Nombre: Equipo Gestión Institucional de Calidad Cargo: Profesionales Especializados Contratistas-Oficina Asesora de planeación Fecha: 16/03/2020 |  |  |  | Nombre: Julio Cesar Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Fecha: 16/03/2020 |  | Nombre: Julio Cesar Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Fecha: 16/03/2020