## Hoja1
|  | GESTION EDUCACION |  |  | Cód.. Doc. | GE-CIN-PR-02
|  | PROCESO: CONTOL INTERNO |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Establecer la metodología para llevar a cabo monitoreo a el avance de mejoramiento institucional, identificando las desviaciones en las acciones de mejoramiento funcional de la Secretaría de Educación y estableciendo las acciones institucionales requeridas, de acuerdo con lo que establece el Modelo Estándar de Control Interno en su componente “Planes de mejoramiento” del subsistema “Control de evaluación”.
ALCANCE: Inicia con la recopilación de las acciones de mejoramiento con su respectivo seguimiento, contiene la generación, revisión y ajustes del informe consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento institucional y finaliza con su envío al área responsable por la evaluación consolidada de toda la gestión institucional.
RESPONSABLE: Profesional Universitario 219-04 SGP
DEFINICIONES: 1. Planes de mejoramiento: es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones. 2. Modelo Estándar de Control Interno: El Modelo Estándar de Control Interno MECI es la herramienta de control que permite a las entidades la implementación y fortalecimiento de sus Sistemas de Control Interno, asegurando razonablemente el cumplimiento de sus objetivos. 3. Comité Directivo 4. PNC: Un producto no conforme es todo aquel que no cumple con algún requisitos determinado por el sistema de gestión de calidad
GENERALIDADES:
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | 1. Recopilar las acciones de mejoramiento con su seguimiento: El funcionario designado de la Secretaría de Educación, reúne trimestralmente las acciones de mejoramiento con su respectivo seguimiento diligenciadas en el Registro de seguimiento a la acción correctiva, y a las cuales se les ha dado tratamiento según lo definido en los procedimiento Acciones correctivas. Estas acciones de mejoramiento han resultado de la autoevaluación del sistema de control interno, las evaluaciones independientes al sistema de control interno, las emitidas por los órganos de control externos y las adicionales que en cualquier momento pueden generar las áreas de la Secretaría de Educación en el desarrollo de sus actividades. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
2 | Consolidar las acciones de mejoramiento: El funcionario designado, identifica las acciones de mejoramiento más relevantes que fueron recopiladas en la actividad anterior, las clasifica por proceso/procedimiento y diligencia el formato de informe de seguimiento al mejoramiento institucional, en sus campos proceso, procedimiento, fuente de detección, problema, acción, responsable, resultado y estado, ver anexo instructivo K01.03.F01. Informe de seguimiento al mejoramiento institucional. Este informe consolidado permite visualizar las acciones de mejora definidas y el estado en que se encuentran, cerradas cuando la acción ha sido efectuada y ha eliminado la causa de la no conformidad por tanto es eficaz o abiertas cuando la acción no ha sido efectuada o la acción tomada no es eficaz para eliminar la causa de la no conformidad, lo cual permite analizar el estado de mejoramiento de la institución. Se consideran acciones de mejoramiento relevantes aquellas que han sido clasificadas como “no conformidad mayor” en los formatos diligenciados de acciones correctivas. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento al mejoramiento institucional | N/A
3 | Revisar avance institucional: Los miembros del Comité Directivo de la Secretaría de Educación, analizan el informe de seguimiento al mejoramiento institucional y evalúan si las acciones están abiertas porque no se han ejecutado de acuerdo con el plan inicial establecido o no han sido eficaces y requieren medidas institucionales. Si se requieren definir medidas institucionales, continúa con la siguiente actividad, de lo contrario el informe es remitido para su análisis consolidado de la eficacia en la gestión de la Secretaría de Educación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Revisión general al SGC, con lo cual finaliza el procedimiento. Adicionalmente, este informe puede ser fuente de información y consulta para el tratamiento de producto no conforme de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control de producto no conforme, por lo tanto se envía al líder del procedimiento. |  |  | Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP | N/A | N/A
4 | Definir acciones institucionales: Los miembros del Comité Directivo, identifican y definen las acciones o medidas de carácter institucional necesarias para responder a los riesgos y/o problemas que pueden afectar el logro de los objetivos de la Secretaría de Educación en los términos de eficiencia, eficacia, economía, y transparencia esperados o no permiten que se mantenga alineada con su misión institucional. Estas acciones de carácter institucional, se obtienen mediante el análisis sistemático y objetivo de los antecedentes y las posibles soluciones. |  |  | Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP | N/A | N/A
5 | Ajustar informe institucional: El funcionario designado, ajusta en el informe de seguimiento al mejoramiento institucional incluyendo las acciones o medidas institucionales definidas en la actividad anterior. Esto lo efectúa en el formato Informe de seguimiento a planes de mejoramiento institucional en el campo de medidas institucionales, ver anexo instructivo K01.03.F01. Informe de seguimiento al mejoramiento institucional. Posteriormente, este informe es remitido para su análisis consolidado de la eficacia en la gestión de la Secretaría de Educación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Revisión general al SGC, con lo cual finaliza el procedimiento. Adicionalmente, este informe puede constituir una fuente de información y consulta para el tratamiento de producto no conforme de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control de producto no conforme. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de seguimiento al mejoramiento institucional | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 87. 29 de Noviembre de 1993 2.Constitución Política de Colombia. 6 de Julio de 1991 3.Ley 489 29 de diciembre de 1998 4. Ley 872 30 de Diciembre de 2003 5. Decreto 2145 04 de noviembre de 1999 6. Decreto 1599 20 de mayo de 2005
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Informe de seguimiento al mejoramiento institucional. Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta Medio: Físico | Según TRD | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | El original documento físico en archivo de gestión del profesional universitario SGC, carpeta de Seguimiento a planes de mejoramiento institucional. Archivo central del ente territorial.
ANEXOS:
1. K01.03.F01. Informe de seguimiento al mejoramiento institucional
2. Formato K01.03.F01
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: