## Hoja1
|  | GESTION EDUCACION |  |  | Cód.. Doc. | GE-GBS-ABS-PR-03
|  | PrROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para lograr transparencia en la adjudicación de contratos, ya sea por contratación directa, licitación o concurso y convenios para su normal funcionamiento y ejecución de los proyectos educativos, mediante una articulación adecuada de las necesidades del sector educativo, teniendo presente los principios de transparencia, economía, responsabilidad, la normatividad vigente y los lineamientos de ley.
ALCANCE: Inicia con la verificación de la documentación recibida en Gestión Administrativa, contiene los pasos necesarios para la adjudicación del contrato de acuerdo al tipo de proceso de selección que se deba realizar, contratación directa, licitación o concurso, o convenio y finaliza con la proyección de la resolución de adjudicación al proponente para dar inicio al procedimiento ADMINISTRAR ETAPA CONTRACTUAL.
RESPONSABLE: Profesional Universitario 219-04 SGP
DEFINICIONES: 1. Requisiciones de compras: Es un documento que permite la realización de una solicitud de adquisición de un producto o servicio a nivel interno de una organización. Esta requisición es generada por un sector de la entidad y enviada al Departamento de Compras, que se encarga de aprobar o rechazar el pedido. 2.Licitación: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones. 3. Jurisdicción: Es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes.1​ 4. Acto Administrativo: Es aquella declaración voluntaria que el estado o un organismo público realiza en nombre del ejercicio de la función pública que le toca desplegar y que tendrá la clara intención de generar efectos jurídicos individuales de manera inmediata.
GENERALIDADES: 1. Los procesos de contratación que se realicen deben consultarse en el SICE y deben seguirse los lineamientos establecidos en éste para efectos del plan de compras y contratación. 2. Todos los procesos de contratación deben realizarse de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos emanados por los entes de control tanto a nivel nacional como territorial, propendiendo por la transparencia, economía y responsabilidad. 3. Todo proceso de contratación debe contar, en lo posible, con veedurías ciudadanas con el fin de realizar control social a estos procesos y verificar su transparencia. 4. La contratación que se realice con organismos multilaterales podrá someterse a los reglamentos de las entidades con las cuales se celebren los contratos en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes y de acuerdo a la normatividad vigente.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Verificar documentación del contrato: El Funcionario responsable de la contratación en la Secretaría de Educación, debe verificar que la documentación recibida del procedimiento EJECUTAR PRESUPUESTO este correcta y completa para poder iniciar la contratación, la documentación debe contener como mínimo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, donde se afecta preliminarmente el presupuesto, la requisición de compra y el estudio de conveniencia y viabilidad diligenciados en el procedimiento MANEJAR REQUISICIONES y las necesidades de políticas y requisitos del convenio provenientes del procedimiento DEFINIR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES TERRITORIALES DE FORMACIÓN DOCENTE. Si la documentación no se encuentra correcta o faltan documentos, se debe realizar la actividad 2, en el caso contrario se verifica si se debe realizar contratación directa de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 1993, si es así se debe enviar realizar la actividad 3, en el caso en que no se requiera contratación directa se debe verificar si se debe realizar licitación o concurso, en este caso, se realiza la actividad 9, en el caso contrario se continua con la actividad 17. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
2 | Solicitar correcciones al área que la remite: El Funcionario responsable de la contratación en la Secretaría de Educación, en los casos en que la documentación presentada este incompleta o se presenten errores, debe solicitar mediante carta u oficio, ver anexo instructivo M03.01.F03 Acto administrativo o comunicación escrita, las correcciones o documentación faltante al área involucrada, de igual forma debe realizar el respectivo seguimiento hasta que esta sea devuelta para poder iniciar la etapa precontractual requerida. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | carta u oficio | N/A
3 | Elaborar términos de referencia o pliegos de condiciones: El Funcionario de Contratación de la Secretaría de Educación, los funcionario designado de las áreas de la Secretaría y el personal que se considere idóneo para el desarrollo de esta actividad, en los casos de contratación directa, reciben la información y deben elaborar los términos de referencia o pliegos de condiciones donde se especifique la justificación de la contratación, el objeto de la propuesta, las características técnicas de lo que se va a contratar, el valor de la propuesta, los factores que se tendrán en cuenta para seleccionar, los criterios de desempate, los documentos que debe presentar el proveedor con la propuesta, los documentos que debe presentar el proveedor seleccionado para la legalización del contrato, la fecha y hora límite de presentación de las ofertas, el término (días) que se tomará la Secretaría de Educación para la evaluación de las propuestas, la forma de pago del contrato, las causales de rechazo de la oferta, la forma en que el proveedor debe especificar los precios de la propuesta, breve explicación de las funciones de la interventoría en la ejecución del contrato, y los anexos que requiera la contratación. Se debe enviar esta información al Funcionario encargado Gestión Administrativa y tener en cuenta el presupuesto asignado y las cuantías establecidas por la ley 80 de 1993, además se tiene que verificar si el valor del contrato es menor o igual al 10% de la menor cuantía, si es menor o igual al 10% se realiza la actividad 4, en el caso en que sea mayor al 10% de la menor cuantía se continua con la actividad 5. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
4 | Solicitar cotizaciones: El Funcionario de Contratación de la Secretaría de Educación debe solicitar por escrito cotizaciones, por medio de acto administrativo, ver anexo instructivo M03.01.F03 Acto administrativo o comunicación escrita, teniendo en cuenta los precios del mercado, en estos casos no se requiere obtener previamente varias ofertas para realizar la contratación. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Acto administrativo | N/A
5 | Realizar invitación pública: El Funcionario de Contratación de la Secretaría de Educación debe realizar invitación pública a presentar propuestas, esta debe ser a través de un aviso colocado en el SECOP. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Acto administrativo | N/A
6 | Verificar cotizaciones / Propuestas recibidas: El Funcionario de Contratación de la Secretaría debe recibir las cotizaciones o propuestas de los diferentes oferentes, con el fin de escoger la que más le beneficie a la Secretaría de Educación; estas propuestas y el formato Cuadro de registro entrega de propuestas, ver anexo instructivo I01.03.F02 Registro entrega de propuestas, son recibidas por correspondencia, además el Funcionario debe verificar si la cantidad de propuestas recibidas es mayor a 10 con el fin de decidir si se establece realizar sorteo para seleccionar una cantidad menor de propuestas de acuerdo a los términos de referencia y si está de acuerdo a la normatividad vigente, caso en el cual se debe realizar la actividad 7, en el caso en que sea menor o igual a 10 propuestas o se decida no realizar la audiencia de sorteo se continua con la actividad 18 |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Registro entrega de propuestas | N/A
7 | Realizar audiencia de sorteo: El Funcionario de Contratación de la Secretaría de Educación, cuando el número de oferentes sea superior a 10 y se decida realizar sorteo, en audiencia pública podrá realizar un sorteo para escoger entre ellos un número inferior a este, los cuales podrán presentar oferta en el proceso de selección, de lo anterior deberá quedar constancia escrita en acta, ver anexo instructivo B02.03.F01 Acta de reunión, que será publicada a través del SECOP. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Acta de reunión | N/A
8 | Inscribir en cámara de comercio: El Funcionario de Contratación de la Secretaría, si el tipo de contratación es por licitación o concurso, debe remitir a la cámara de comercio de su jurisdicción la información general de la licitación o concurso que se pretenda abrir. Gobernador de Bolívar debe dar la instrucción para la apertura de la licitación o concurso por medio de acto administrativo, ver anexo instructivo M03.01.F03 Acto administrativo o comunicación escrita, con el fin de realizar la actividad 9. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Acto administrativo | N/A
9 | Elaborar proyecto de pliego de condiciones o términos de referencia: El Funcionario de Contratación, el Funcionario designado de las áreas de la Secretaría de Educación y el personal que se considere idóneo para el desarrollo de esta actividad, reciben la información y deben elaborar los términos de referencia o pliegos de condiciones donde se especifiquen los requisitos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección, se definen de reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y procurar se evite la declaratoria de desierta de la licitación o concurso, se definen con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren, se definen reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad, se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Una vez elaborado el pliego de condiciones o términos de referencia el Funcionario encargado debe publicarlos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Pliego de condiciones | N/A
10 | Celebrar audiencia de aclaraciones: El Funcionario de Contratación, el Funcionario designado de las áreas de la Secretaría y el personal que se considere idóneo para el desarrollo de esta actividad deben celebrar audiencia de aclaraciones, en la que los posibles oferentes resuelven las dudas que tengan sobre los pliegos de condiciones o términos de referencia. Estas dudas pueden generar cambios en estos documentos. Esta audiencia se realiza de acuerdo con el cronograma de la contratación. Si se deben realizar modificaciones en los documentos, se debe realizar la actividad 11, en el caso contrario se continúa con la actividad 12. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
11 | Expedir modificaciones: Cuando se den modificaciones en los documentos cómo resultado de la audiencia de aclaraciones, se debe expedirlas mediante un proyecto de acto administrativo, ver anexo instructivo M03.01.F03 Acto administrativo o comunicación escrita, y enviarlo par su revisión al procedimiento REVISAR ACTOS ADMINISTRATIVOS, mediante una solicitud de revisión proyecto de acto administrativo, para su verificación, en los casos en que se requieran ajustes, se reciben nuevamente el proyecto de acto administrativo para ajuste, quién realiza los ajustes necesarios para remitir de nuevo el proyecto de acto administrativo para su verificación, surtido lo anterior se debe recibir el acto administrativo sancionado previa aprobación del Gobernador. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Proyecto de acto administrativo | N/A
12 | Elaborar términos de referencia o pliegos de condiciones definitivos: El Funcionario de Contratación, el funcionario designado de las áreas de la Secretaría y el personal que se considere idóneo para el desarrollo de esta actividad, de acuerdo con las modificaciones expedidas, deben elaborar los términos de referencia o pliegos de condiciones definitivos los cuales deben ser remitidos Funcionario designado para este fin, con el fin de actualizar la publicación en los medios que están al alcance.. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Términos de referencia o pliegos de condiciones definitivos | N/A
13 | Recibir pago de derechos de participación: Luego de que la inscripción de los pagos de derechos de participación de los pliegos de condiciones sea registrada por la Dirección encargada del Centro Administrativo Departamental, en el control venta pliego de condiciones, vía e-mail o medio físico, el documento es recibido por el funcionario de la contratación en la Secretaría de Educación, a través de correspondencia, una vez terminada la actividad comercial, se le remiten copia del documento físico a Secretaría Jurídica. El registro debe ser anexado en la carpeta del contrato. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
14 | Elaborar estudios para evaluación de propuestas: El Comité de Compras de la Secretaría de Educación, con el apoyo de los funcionarios que el Secretario de Despacho a su criterio considere, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, deben elaborar los estudios técnicos económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas, recibir las propuestas, evaluarlas y solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensable. Si se tienen observaciones se debe realizar la actividad 15, en el caso que no se requieran aclaraciones o observaciones se debe verificar si la licitación o concurso se declara desierta. El Funcionario de Contratación de la Secretaría debe verificar si la licitación o concurso se declara desierta, en este caso se realiza la actividad 8, en el caso contrario se debe verificar si se recibieron más de 10 propuestas, en este caso se continua con la actividad 7, en el caso en que sea menor o igual a 10 propuestas se continua con la actividad 18. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP Comité de compras: Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP | Estudios técnicos económicos y jurídicos | N/A
15 | Solicitar aclaración a observaciones: El Comité de Compras, junto con los funcionarios designados por el Secretario de Despacho, deben solicitar las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables a los proponentes sobre la los estudios técnicos, económicos y jurídicos. El Funcionario de Contratación debe verificar si la licitación o concurso se declara desierta, en este caso se debe dejar acto administrativo como constancia, ver anexo instructivo M03.01.F03 Acto administrativo o comunicación escrita, y se realiza la actividad 8, en el caso contrario se debe verificar si se recibieron más de 10 propuestas, en este caso se continua con la actividad 7, en el caso en que sea menor o igual a 10 propuestas se continua con la actividad 18. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP Comité de compras: Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP | Acto administrativo | N/A
16 | Elaborar términos de referencia del convenio: El Funcionario de Contratación, el Funcionario designado de las dependencias de la Secretaría y el personal que se considere idóneo para el desarrollo de esta actividad, en los casos en que se deba realizar un convenio (de cooperación, interadministrativos, ciencia y tecnología, entre otros), deben elaborar los términos de referencia o pliegos de condiciones donde se especifique la justificación de la contratación, el objeto de la propuesta, las características técnicas de lo que se va a contratar, el valor de la propuesta, los factores que se tendrán en cuenta para seleccionar, los criterios de desempate, los documentos que debe presentar el proveedor con la propuesta, los documentos que debe presentar el proveedor seleccionado para la legalización del contrato, la fecha y hora límite de presentación de las ofertas, el término (días) que se tomará la Secretaría de Educación para la evaluación de las propuestas, la forma de pago del contrato, las causales de rechazo de la oferta, la forma en que el proveedor debe especificar los precios de la propuesta, breve explicación de las funciones de la interventoría en la ejecución del contrato, y los anexos que requiera el convenio. Esta información debe ser enviada al Funcionario de Contratación con el fin de realizar la respectiva invitación. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
17 | Realizar invitación: El Funcionario de Contratación debe realizar invitación pública a presentar propuestas para la realización del convenio, esta debe ser a través de un aviso colocado en SECOP. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
18 | Evaluar y seleccionar propuesta: El Comité de Compras, recibe las propuesta y verifica el formato Cuadro de Registro entrega de propuestas, ver anexo instructivo I01.03.F02 Cuadro de registro entrega de propuestas, realiza la evaluación de cada unas las propuestas, revisando los documentos soportes y entre estos debe verificar que los proponentes estén inscritos en el Sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal - SICE, eligiendo la más favorable para satisfacer las necesidades presentadas por la Secretaría, además se debe tener en cuenta factores de escogencia tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato. Cada una de las observaciones que el Comité de Compras realice sobre las diferentes propuestas se consigna en el formato Cuadro comparativo de propuestas, ver anexo instructivo I01.03.F01 Cuadro comparativo de propuestas, incluyendo los motivos por los cuáles fue seleccionada la propuesta escogida. Se debe analizar si la adjudicación de la propuesta debe ser mediante audiencia, de ser así se continúa con la actividad 19, en el caso en que no se requiera audiencia se realiza la actividad 20. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | 1.Cuadro de Registro entrega de propuestas 2. Cuadro comparativo de propuestas | N/A
19 | Realizar audiencia de adjudicación: El Funcionario de Contratación, en los casos en que se requiera adjudicar el contrato por medio de audiencia pública, debe realizarla en las instalaciones del Centro Administrativo Departamental, en esta se debe decir públicamente el proponente que ha sido seleccionado y debe participar el Ordenador del Gasto o la persona a quien se le haya delegado la facultad de adjudicar, de igual forma podrán intervenir los funcionarios que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y demás personas que deseen asistir. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 RP | N/A | N/A
20 | Proyectar resolución de adjudicación: El Funcionario de Contratación proyecta la resolución de adjudicación, ver instructivo anexo M03.01.F03 Acto administrativo o comunicación escrita, en la que se oficializa el seleccionado entre los proponentes y la remite al procedimiento REVISAR ACTOS ADMINISTRATIVOS mediante una solicitud de revisión proyecto de acto administrativo, para su verificación previo al envío al Despacho del Secretario, en los casos en que se requieran ajustes, el funcionario debe recibir nuevamente el proyecto de acto administrativo para ajuste, quién realiza los ajustes necesarios para remitir de nuevo el proyecto de acto administrativo para su verificación, surtido lo anterior debe recibir el acto administrativo sancionado, se debe enviar la resolución de adjudicación al Despacho del Gobernador y se realiza la actividad 21 |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Resolución de adjudicación | N/A
21 | Formalizar resolución de adjudicación en el ET: El Gobernador de Bolívar debe firmar la resolución de adjudicación y devolverla a Contratación de la Secretaría de Educación para que sea publicada a través del SIGOP, con el fin de dar a conocer los resultados de la adjudicación. De igual forma este acto administrativo debe ser enviado al procedimiento ADMINISTRAR ETAPA CONTRACTUAL con el fin de suscribir el respectivo contrato. |  |  | Gobernador 001 RP | Resolución de adjudicación | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 80 de 1993
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Pliego de condiciones Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y Equipos de cómputo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Acto administrativo expedición de modificaciones Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y Equipos de cómputo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Cuadro comparativo de propuestas Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y Equipos de cómputo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Cuadro de registro entrega de propuestas Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y Equipos de cómputo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Acta de reunión Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y Equipos de cómputo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: oficio Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y Equipos de cómputo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
ANEXOS: .
M03.01.F03 Acto administrativo o comunicación escrita
I01.03.F02 Cuadro de registro entrega de propuestas
I01.03.F01 Cuadro comparativo de propuestas
B02.03.F01 Acta de reunión
Formato I01.03.F01
Formato I01.03.F02
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: