## Caracterización
|  | GESTION DE EDUCACION |  |  | Cód.. Doc. | GE-GBS-ABS-PR-02
|  | PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO: LIQUIDAR CONVENIOS Y CONTRATOS |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Fijar las actividades necesarias para culminar legalmente y financieramente los compromisos adquiridos por la Secretaría de Educación con los proveedores de bienes y servicios ya sea por la entrega a satisfacción del contrato o por la finalización anticipada de alguno de estos en los casos de incumplimiento.
ALCANCE: Inicia con la elaboración del acta de liquidación, contiene la verificación, realización de ajustes cuando se requiera y su aprobación por parte del Ordenador del Gasto y finaliza con el archivo de los documentos soporte del contrato generados en la interventoría.
RESPONSABLE: Profesional Universitario 219-04 SGP
DEFINICIONES: 1. Acto administrativo: Se refiere a aquella declaración voluntaria que el estado o un organismo público realiza en nombre del ejercicio de la función pública que le toca desplegar y que tendrá la clara intención de generar efectos jurídicos individuales de manera inmediata. 2. Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto. 3. Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 4. Interventor: Empleado que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones o actividades para que se realicen con legalidad
GENERALIDADES: 1. Los procesos de contratación que se realicen deben consultarse en el SICE y deben seguirse los lineamientos establecidos en éste para efectos del plan de compras y contratación. 2. Todos los procesos de contratación deben realizarse de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos emanados por los entes de control tanto a nivel nacional como territorial, propendiendo por la transparencia, economía y responsabilidad. 3. Todo proceso de contratación debe contar, en lo posible, con veedurías ciudadanas con el fin de realizar control social a estos procesos y verificar su transparencia. 4. La contratación que se realice con organismos multilaterales podrá someterse a los reglamentos de las entidades con las cuales se celebren los contratos en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes y de acuerdo a la normatividad vigente.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Elaborar acta de liquidación: El Funcionario encargado, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento REALIZAR SEGUIMIENTO Y ADMINISTRAR CONVENIOS Y CONTRATOS, debe elaborar el acta de liquidación del contrato o convenio, se diligencia el formato acta de liquidación, ver anexo instructivo formato I01.06.F01 Acta de liquidación. Esta debe ser diligenciada siempre que se termine el contrato, sea que se cumpla o no con lo pactado contractualmente, con el fin de poder liquidarlo correctamente, de igual forma se debe establecer si la liquidación se realiza de común acuerdo, unilateralmente por la Secretaría de Educación, judicialmente o por terminación parcial o a satisfacción del contrato. Esta debe ser enviada a Jurídica con el fin de que sea revisada a través del procedimiento REVISAR ACTOS ADMINISTRATIVOS, mediante una solicitud de revisión proyecto de acto administrativo, para su verificación, en los casos en que se requieran ajustes El Funcionario de Gestión Administrativa debe recibir nuevamente el proyecto de acto administrativo para ajuste, quién realiza los ajustes necesarios para remitir de nuevo el proyecto de acto administrativo para su verificación, surtido lo anterior debe recibir el acto administrativo sancionado. Si el acta de liquidación no se encuentra correcta se debe realizar la actividad 2, se envía al Despacho del Gobernador y continua con la actividad 3. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Acta de liquidación solicitud de revisión proyecto de acto administrativo | N/A
2 | Realizar los ajustes: El Funcionario encargado de las auditorías, junto a un Funcionario designado de Secretaría Jurídica deben realizar los ajustes requeridos en el acta de liquidación del contrato o convenio. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
3 | Enviar acta de liquidación: El funcionario encargado de Gestión Administrativa, envía al Despacho del Gobernador el acta de liquidación del contrato o convenio, para que el Gobernador digite su firma y de esta manera ser aprobada y poder establecer el paz y salvo del contrato, una vez aprobada, debe ser enviada nuevamente a la Secretaría de Educación para que sea remitida al Interventor del contrato o convenio con el fin de que sea firmada por el Proveedor. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
4 | Verificar si requiere pago: El Interventor debe verificar de acuerdo a los compromisos de pago establecidos contractualmente; los pagos parciales que se hayan realizado, los pagos que se deban realizar a la Secretaría por parte del proveedor, y se debe realizar algún pago con el fin de liquidar el contrato financieramente. De igual forma se debe firmar el acta de liquidación con el proveedor con el fin de liquidar la ejecución del contrato, si se deben realizar pagos se debe realizar la actividad 6, en el caso en que no se requieran se continua con la actividad 6. De igual forma se debe diligenciar el formato de seguimiento de contratos y convenios, ver anexo instructivo I01.03.F03 Seguimiento de contratos y convenios, en los campos 43 y 44. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
5 | Elaborar solicitud de compromiso de pago: El Interventor, en los casos en que se deban realizar pagos con el fin de liquidar el contrato, debe elaborar en el formato solicitud de compromiso de pago, ver anexo instructivo J01.02.F03 Solicitud de compromiso de pago, y enviarla junto con la documentación respectiva a la Dirección encargada, para que se realice el pago respectivo. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Solicitud de compromiso de pago | N/A
6 | Archivar documentos generados en la interventoría: El Interventor debe generar una carpeta con toda la documentación del contrato y enviarla a Jurídica con el fin de archivar todos los documentos soporte en la carpeta del contrato, de igual forma se debe enviar el acta de liquidación del contrato o convenio y los informes de seguimiento de interventoría al procedimiento CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | N/A | N/A
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 80 de 1993 2. Decreto 679 de 1994 3. NTC – ISO 9001:2000.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Acta de liquidación Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta Medio: Físico | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Solicitud de compromiso de pago Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta Medio: Físico | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre: Código:
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
I01.06.F01 Acta de liquidación
I01.03.F03 Seguimiento de contratos y convenios
J01.02.F03 Solicitud de compromiso de pago
FormatoI01.06.F01
FormatoI01.03.F03
FormatoJ01.02.F03
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: