## EJECUCION
|  | GESTION EDUCACION |  |  | Cod. Doc. | GE-GTI-FYE-PR-02
|  | PROCESO: GESTION DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO: EJECUCION |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos que soportan el plan estratégico de tecnología informática determinando avance y ajustes en caso requerido de acuerdo con los cambios estratégicos de la secretaría o nuevas necesidades o requerimientos de las áreas o establecimientos educativos.
ALCANCE: Inicia con la ejecución y seguimiento de las actividades establecidas en el plan estratégico de tecnología informática, realizando el consolidado de seguimiento a la ejecución de programas y proyectos IT y finaliza con los ajustes con base en cambios estratégicos o nuevos requerimientos de las áreas o Establecimientos Educativos.
RESPONSABLE: Profesional universitario de servicios informáticos
DEFINICIONES: 1. PETI. : El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos principios, unos indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico. 2. Plan de Desarrollo Educativo: Es aquel que hace referencia a todas las formas de planeamiento que puedan llevarse a cabo en el ámbito educativo, ya sea desde los más altos rangos de un ente territorial hasta los planes que un docente frente al aula puede proyectar para el año lectivo.
GENERALIDADES: Es responsabilidad de los funcionarios de IT realizar segumiento a la ejecución de los proyectos que soportan el paln estratégico de tecnología informatica de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Secretaría de Educación o Establecimientos Educativos.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Ejecutar actividades establecidas en el PETI: El funcionario de servicios informáticos de la SE, coordina la ejecución de los proyectos y las actividades descritas en el plan estratégico de tecnología informática (PETI), de acuerdo con lo definido en el proceso L01.01 Formulación. |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | N/A | N/A
2 | Consolidar seguimiento de programas y proyectos IT: El funcionario de servicios informáticos de la SE, con base en el seguimiento a la ejecución de cada proyecto de tecnología, ver anexo instructivo B02.02.F01. Informe de avance de programas y proyectos, diligencia el consolidado de programas y proyectos IT, ver anexo instructivo de formato L01.02.F01 Consolidado de programas y proyectos IT, que presenta el estado actual de los proyectos en ejecución. |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Consolidado de programas y proyectos IT | L01.02.F01
3 | Determinar si es necesario realizar ajustes al PETI: El funcionario de servicios informáticos y el encargado de administrativa y financiera de la SE, son los encargados de analizar los resultados del informe consolidado de seguimiento, ver anexo instructivo de formato L01.02.F01 Consolidado de programas y proyectos IT, así como los cambios estratégicos de la Secretaría de Educación y determinar si es necesario realizar ajustes al plan estratégico de tecnología informática (PETI), que permita mantenerlo alineado. Si es necesario reajustar el plan estratégico de tecnología informática (PETI), el subproceso llama al subproceso L01.01 Formulación, de lo contrario el subproceso finaliza. |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO / PROFESIONAL. ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | N/A | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 80 de 1993. 2. Ley 715 de 2001. 3. Constitución Política de Colombia 1991. 4. Decreto 1075 de 2015. 5. Ley 115 de 1994. 6. Ley 1978 25 Julio de 2019
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: Ejecución Plan Estratégico de la Tecnología de la Información Código: |  | Orden cronológico o alfabético | Responsable: Profesional Universitario . Lugar: Carpeta Medio: Físico - Digitalizado | Tabla de Retención | Profesional Universitario Directores Administrativos Directores Técnico Secretario(a) de Educación | Archivo de gestión y computador del profesional de servicios informáticos.
ANEXOS: 1. Formato L01_02_F01 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: