## Caracterización
Logo |  | GESTION DE EDUCACION |  |  | Cód.. Doc. | GE-GPP-ESP-PR-03
|  | PROCESO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para realizar el seguimiento y a los costos, recursos y calidad, de acuerdo al avance de los mismos y a la formulación detallada de los programas y proyectos de la Secretaría de Educación.
ALCANCE: Inicia recopilando los avance de programas y proyectos en ejecución, contiene el seguimiento por la gerencia del proyecto en términos de tiempo, costos y calidad. Recopila la información necesaria para el segujmiento y analisis y finaliza generando solicitudes de cambio para los proyectos si son pertinentes.
RESPONSABLE: Profesional Universitario Codigo 219 Grado 04.
DEFINICIONES: 1. Solicitud de cambio: formatos que contienen una propuesta formal de modificaciones a la línea base o documento de proyecto, que se presenta para aprobación al Baco departamental de proyectos de la Secretaria de Planeación. 2. Segimiiento: conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas en la planificación del mismo. 3. Costos: on todos aquellos gastos en los que incurre un proyecto para realizar una actividad o un trabajo determinado. 4. Recursos: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo un proyecto.
GENERALIDADES: La MGA es la Metodologia General ajustada, es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recopilar y verificar los formatos de seguimiento y los avance de los programas y proyectos en ejecución: El Gerente de Proyecto asignado recopila los avance de los proyectos en ejecución, provenientes del procedimiento Ejecución de programas y proyectos, y verifica que estén completos y sean consistentes, si se tiene todos los formatos e informes se continua con la actividad siguiente, de lo contrario se regresa a ejecutar la actividad 1. |  |  | Gerente de proyecto | Formato matriz de avance en la ejecución del proyecto. | NA
2 | Analizar la información de los formatos de avance de los proyectos: El Gerente de Proyecto asignado analiza la información de los avance del proyecto de la Matriz emitida por el Banco de programas y proyectos de inversión departamenta, teniendo en cuenta los siguientes items: 1. Trimestre del año a diligenciar 2. Codigo del registro de inscripción del proyecto 3. Fecha de inscripción del proyecto 4. Nombre del proyecto 5. Objetivo general del proyecto 6. Sector 7. Valor del proyecto 8. Fuente de financiación 9. Fecha de incio 10. Fecha de terminación 11.Porcentaje de avance fisico 12. Avance financiero en pesos 13. Observaciones. |  |  | Gerente de proyecto | Formato matriz de avance en la ejecución del proyecto. | NA
3 | Verificar si se requieren solicitudes de cambio: El Gerente de Proyecto asignado, el equipo de trabajo, verifican si se requiere hacer una solicitud de cambios con el fin de hacer ajustes que permiten una mejora en la ejecución o en los resultados obtenidos en el desarrollo de los programas y proyectos, ante el Banco departamental de poyectos de la Secretaria de Planeación. Si se requiere, pasa a la actividad 4. Generar solicitudes de cambio en los proyectos. Si no se requiere, finaliza el procedimiento |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
4 | Generar solicitudes de cambio en los proyectos: El Gerente de Proyecto asignado y el equipo de trabajo generan las solicitudes de cambio en los programas y proyectos, se diligencia el formato solicitudes de cambio y las envían al procedimiento Control de cambios para su análisis y aprobación formal. |  |  | Gerente de proyecto | Solicitudes de cambio | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 152 de 1994 2. Ley 715 de 2001 3. Ley 38 1989 4. Ley 80 de 1993 5. Decreto número 3286 de 2004 6. Decreto 111 de 1996 7. Decreto 841 de 1990 8. Ley 1474 de 2011
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Solicitud de cambio en proyectos Código: |  | Orden cronológico | Responsable:Gerente de proyecto Lugar: Equipo de computo y Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico y medio magnético | Archivo de gestión: Dos (2) años. | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Disco duro: carpeta de proyectos de la vigencia.
Nombre:Matriz de Avance de proyectos ejecutados o en ejecución Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Gerente de proyecto. Lugar: Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico | Archivo de gestión: Dos (2) años. | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP | Disco duro: carpeta de proyectos de la vigencia.
ANEXOS: 1. Instructivo B02.03.F02 solicitud de cambio
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: