## CARACTERIZACION
|  | GESTION DE EDUCACION |  |  | Cod. Doc. | GE-GPP- EPS-PR-1
|  | PROCESO: GESTION PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO: INICIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Establecer la metodología establecida para validar, aclarar o actualizar formalmente el alcance, estructura, premisas y requerimientos de los programas y proyectos que se van a ejecutar dentro de la Secretaría de Educación y darles un inicio oficial
ALCANCE: Inicia con la recolección de la información de todos los programas y proyectos por ejecutar en la Secretaría de Educación, continua validando, aclarando o actualizando formalmente su alcance, estructura, premisas y requerimientos, posteriormente valida la conforma.ción del equipo de trabajo, asignando responsabilidades y finaliza oficializando el inicio del contrato, la cual constituye el inico del programas y proyectos por ejecutar en la Secretaría de Educación.
RESPONSABLE: Profesional Universitario Codigo 219 Grado 04
DEFINICIONES: 1. Progrma: son mecanismos de intervención del Estado que materializa la política pública en planes de acción orientados al cumplimiento de un objetivo común; tambien son el cojunto de proyectos que hacen parte de la linea estrategica de un Plan de Desarrollo. 2. Proyecto: unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. 3. Contrato: es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. 4. Acta de inicio de contrato: documento formal y escrito, producto del encuentro entre un representante de la entidad, llamado supervisor o interventor, y el contratista seleccionado, en el cual se deja constancia de la fecha de iniciación tanto de las actividades contractuales como de la vigilancia y control que se le realizará a las mismas. 5. Gerente de proyecto: es la persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertada de cualquier proyecto. | [6 empty] | Pr
GENERALIDADES: La MGA es la Metodologia General ajustada, es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recopilar la información de todos los programas y proyectos por ejecutar en la Secretaría de Educación: El Funcionario de Planeación de la SE, recopila la información de los programas y proyectos por ejecutar por vigencia, teniendo en cuenta los Planes de acción por área, elaborados en el procedimiento Definición y aprobación de los planes de acción por área e identifica los Gerentes de Proyecto asignados a cada uno. El detalle de cada uno de los proyectos se debe tomar de los formularios correspondientes de la Metodología General Ajustada (MGA) elaborados dentro de las actividades del procedimiento Formulación detallada y registro en el Banco de Programas y Proyectos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 del Area de planeación de la SE | Plan de Acción (Responsables de programas y proyectos) | NA
2 | Convocar una reunión con los miembros del equipo de trabajo del proyecto: El Gerente del Proyecto asignado convoca a los miembros del equipo a una reunión en la que se dará inicio al proyecto mediante contrato o convenio, teniendo en cuenta si los miembros son funcionarios de la Secretaría o contratistas con el fin de oficializar tanto la naturaleza del equipo de trabajo como los responsables que van a realizar la función de supervisión o interventoría. |  |  | Gerente de proyecto, Profesional universitario de Contratación | Acta u oficio de reunión | NA
3 | Verificar que todos los miembros cuenten con la información completa sobre el proyecto: El Gerente del Proyecto asignado, en la reunión convocada, coteja y verifica con los miembros del equipo y la Interventoría si cuentan con la información completa del proyecto. |  |  | Gerente de proyecto | Actas u oficio | NA
4 | Asignar las responsabilidades de cada miembro del equipo: El Gerente del Proyecto asignado, con base en la formulación detallada del proyecto, procede a hacer la asignación de responsabilidades a cada miembro del equipo. |  |  | Gerente del proyecto | Acta u oficio | NA
5 | Generar el acta de inicio del contrato: El Gerente del Proyecto asignado diligencia el Acta de inicio del contrato, la cual constituye el inicio de la ejecución del proyecto y la hace firmar por el supervisor y el contratista del proyecto. Es importante que en el acta de inicio se documenten los cambios realizados sobre el plan del proyecto y adicionalmente se incluyan los detalles requeridos frente a las fechas y periodicidad del seguimiento requerido sobre el proyecto. Con el acta de inicio formalizada se procede a la ejecución de las actividades incluidas en contrato. |  |  | Gerente del proyecto | Acta de inicio de contrato. | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. 2. 3. 4.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Acta de reunión de equipo de trabajo Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Gerente del proyecto y Profesional Universitario de contratación. Lugar: Equipo de computo y Carpeta debidamente foliada Medio: Físico y magnético | Archivo de gestión: Dos (2) años. | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | El documento en carpeta de disco duro: Proyectos inscritos en la vigencia /carpeta nombre del proyecto.
Nombre: Acta de inicio de contrato Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Gerente del proyecto y Profesional Universitario de contratación. Lugar: Equipo de computo y Carpeta debidamente foliada Medio: Físico y magnético. | Según tabla de retención documental del area estrategica, | Gerente de proyecto Directores Profesional Universitario de contratación. | El documento en carpeta de disco duro: Proyectos inscritos en la vigencia /carpeta nombre del proyecto.
ANEXOS: 1. Acta de inicio de contrato. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: