## Caracterización
Logo |  | GESTION DE EDUCACION |  |  | Cod. Doc. | GE-GPP- ESP-PR-02
|  | PROCESO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO: EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para realizar la ejecución de los programas y proyectos de manera estructurada de acuerdo a su formulación detallada.
ALCANCE: Inicia con la recolección de la información de los programas y proyectos iniciados en la Secretaría de Educación, la realización de los trámites presupuestales y de gestión de bienes y servicios, continua verificando la secuencia de actividades y la asignación de recursos y finaliza generando un informe de avance de programas y proyectos y actualizando el detalle de ejecución de acuerdo con la metodología general ajustada MGA.
RESPONSABLE: Profesional Universitario Codigo 219 Grado 04
DEFINICIONES: 1. Actividad: Son las acciones que deben ser llevadas a cabo para conseguir los entregables del proyecto. 2. Avance de un proyecto: es el que indica el grado en el que se está cumpliendo con el alcance estimado para la realización de un proyecto. 3. Estudio de conveniencia y viabilidad: es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie de datos base de naturaleza empírica: medio ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad política, aceptación cultural, legislación aplicable, medio físico, flujo de caja, entre otros. 4. Requisición de compra: es un documento que se utiliza para solicitar al departamento de compras o el área de la empresa encargada de adquirir los bienes o servicios necesarios para la correcta operación de la organización. 5. Informe: es un documento que describe detalladamente las características y circunstancias de un asunto específico.
GENERALIDADES: La MGA es la Metodologia General ajustada, es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Verificar la entrega de la información del programa o proyecto a los miembros del equipo: El Gerente de Proyecto asignado, recibe el acta de inicio de contrato, la cual constituye el inicio del ejecución del programa y proyecto del procedimiento Inicio de programas y proyectos, y la metodología ajustada MGA y la certificación de inscripción del proyecto y verifica que cada miembro del equipo del proyecto tenga la información detallada del mismo. Si la información la tienen todos los miembros del equipo del proyecto continua con la actividad 3, de lo contrario continua con la actividad 2. |  |  | Gerente del proyecto | Oficio de entrega de documentación. | NA
2 | Entregar la información del programa o proyecto a los miembros del equipo: El Gerente de Proyecto asignado entregan la información detallada del proyecto a los miembros del equipo que no la tengan. |  |  | Gerente del proyecto | Oficio de entrega de documentación. | NA
3 | Realizar el trámite del estudio de Conveniencia y Viabilidad; y la Requisición de Compra: El Gerente de Proyecto asignado de acuerdo a las necesidades y la utilización de de los recursos definidos dentro de la formulación y el plan del proyecto, diligencia los formatos Estudio de Conveniencia y Viabilidad; y Requisición de compra y los entrega al funcionario encargado en el procedimiento Manejar Requisiciones. En los casos que lo requieran esta solicitud podrá ser contestada con una carta u oficio de negación de la requisición. |  |  | Gerente del proyecto y Profesional Univaritario de contratación | Estudio de Conveniencia y Viabilidad Requisición de compra | NA
4 | Verificar la correcta secuencia de actividades y la correcta asignación de recursos: El Gerente de Proyecto asignado verifica que la secuencia de actividades para la ejecución del proyecto sea la correcta y que la asignación de los diferentes recursos humanos, físicos y financieros esté ajustada. |  |  | Gerente del proyecto | NA | NA
5 | Ajustar la secuencia de actividades o la asignación de recursos: El Gerente de Proyecto asignado ajusta la secuencia de actividades o la asignación de recursos a la actividades en ejecución, teniendo como referencia lo definido y aprobado en la formulación detallada y en el cronograma del proyecto, y se comunica con el contratista de manera que se logre cumplir con la programación del proyecto. |  |  | Gerente del proyecto | NA | NA
6 | Diligenciar los formatos de avance en la ejecución del proyecto: El Gerente de Proyecto asignado en conjunto con su equipo de trabajo, diligencia los formatos para cada uno de los trimestres del año, en cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las Tic numeral 6.3 y el Articulo 77 de la Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción), el cual establece la publicación del avance en la ejecución de proyectos. Para el diligenciamiento de estos formatos se deberá tener en cuenta cada una de las columnas que hacen parte de la Matriz emitida por el Banco de programas y proyectos de inversión departamental: 1. Trimestre del año a diligenciar 2. Codigo del registro de inscripción del proyecto 3. Fecha de inscripción del proyecto 4. Nombre del proyecto 5. Objetivo general del proyecto 6. Sector 7. Valor del proyecto 8. Fuente de financiación 9. Fecha de incio 10. Fecha de terminación 11.Porcentaje de avance fisico 12. Avance financiero en pesos 13. Observaciones. |  |  | Gerente de proyecto y profesional universitario de planeacion de la SE | Formato matriz de avance en la ejecución del proyecto. | NA
7 | Generar el informe de avance de programas y proyectos: El Gerente de Proyecto asignado diligencia el formato Informe de avance de programas y proyectos, en donde relaciona los avances del proyecto y las actividades realizadas. Para su elaboración el Gerente del Proyecto podrá asistirse de los miembros del equipo que estime conveniente, con el fin de contar con la información necesaria para la elaboración del mismo. La periodicidad para la generación de este informe será anual. Considerando la solicitud de informe de avance de programas y proyectos, emitida por el procedimiento Ejecución, realiza un informe de avance de programas y proyectos IT y lo entrega al mismo procedimiento. |  |  | Gerente de proyecto y profesional universitario de planeacion de la SE | -Informe de avance de programas y proyectos | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 715 de 2001 2. Ley 38 de 1989 3. Ley 80 de 1993 4. Ley 179 de 1994 5. Ley 1474 de 2011
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Acta de Inicio de contrato . Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional universitario del Contratación. Lugar: Equipo de computo y Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico y medio magnético | Según tabla de retención documental del area estrategica | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP | Carpeta disco duro: Proyectos de inversión de la vigencia.
Nombre: Estudio de Conveniencia y Viabilidad Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional universitario del Contratación. Lugar: Equipo de computo y Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico y medio magnético | Según tabla de retención documental del area estrategica | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP | Carpeta disco duro: Proyectos de inversión de la vigencia.
Nombre: Requisición de Compra Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional universitario del Contratación. Lugar: Equipo de computo y Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico y medio magnético | Según tabla de retención documental del area estrategica | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP | Carpeta disco duro: Proyectos de inversión de la vigencia.
Nombre: Informe de Avance de Programas y Proyectos Código: |  | Orden cronológico | Responsable: Gerente de proyecto y Profesional universitario del area de planeacion de la SE. Lugar: Equipo de computo y Carpeta debidamente foliada Medio: Documento físico y medio magnético | Archivo de gestión: Dos (2) años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP | Carpeta disco duro: Proyectos de inversión de la vigencia.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: