## CARACTERIZACION
|  | GESTION EDUCACION |  |  | Cod. Doc. | GE-GPP-FPP-PR-02
|  | PROCESO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO B0102: FORMULACION DETALLADA Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para gestionar la formulación y registro de los programas y proyectos, correspondientes a las iniciativas de la Comunidad Educativa, el Plan de Desarrollo Educativo y las dependencias de la Secretaría. Igualmente actualizar la formulación de aquellos programas y proyectos, a partir de los cambios solicitados en el procedimiento Control de cambios de programas y proyectos, garantizando la consistencia y totalidad de la información para cumplir con el objetivo.
ALCANCE: Inicia recibiendo la información de las iniciativas aprobadas o los cambios aprobados a los programas y proyectos, continua con el ingreso de la información de cada alternativa detectada para la iniciativa relacionada con programas y proyectos en la metodología general ajustada MGA, para formular en detalle el proyecto a ejecutar, generar su resumen del proyecto y finalizar registrando el proyecto en el Banco regional de proyectos de la Secretaria de Planeación departamental. Incluye además la especificación del perfil del proyecto, presupuesto y anexos correspondientes.
RESPONSABLE: Profesional Universitario Codigo 219 Grado 04
DEFINICIONES: 1.MGA: Metodologia General Ajustada para la elaboración o formulación de proyectos de inversión. 2.Inciativas: Formatos que contienen resumen general de los proyectos a presentar con la información mas reelevante del mismo y deben estar armonizados con las lineas estrategicas y programas del Plan de Desarrollo del sector. 3.Resumen del proyecto: documento que contiene los aspecto mas importantes del proyecto, detallados por cada uno de los modulos que integran la MGA (Identificación, preparación, evaluación y programación) 4.Banco regional de proyectos: es un instrumento de apoyo a la inversión pública, mediante el registro de programas y proyectos viables, susceptibles de ser financiados. 5.Cadena de Valor: es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo de la formulacion del proyecto.
GENERALIDADES: La MGA es la Metodologia General ajustada, es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recibir los formatos del módulo de identificación de las iniciativas aprobadas previamente: El Gerente del Proyecto asignado recopila la información de los formatos del módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA, correspondientes a las iniciativas que se aprobaron formalmente en el procedimiento Registro y análisis de viabilidad de programas y proyectos, con el fin de realizar las actividades requeridas para su formulación detallada. Cuando se trate de cambios aprobados sobre programas y proyectos, provenientes del procedimiento Control de Cambios de Programas y Proyectos, se deberá identificar el módulo requerido y realizar el ajuste correspondiente en la formulación del proyecto de acuerdo con el cambio aprobado. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
2 | Recopilar la información requerida en los formatos del módulo de preparación MGA y verificar que esté completa: El Gerente del Proyecto asignado recopila la información necesaria para diligenciar el módulo de preparación según la metodología general ajustada MGA, para cada una de las iniciativas aprobadas, teniendo en cuenta las definiciones y características de la misma. Se sugiere considerar como mínimo los siguientes formatos, su explicación detallada se encuentra en la metodología general ajustada MGA: •Necesidades. • Analisis tecnico. • Localización. • Cadena de Valor • Riesgos • Ingresos y beneficios. • Prestamos • Depreciación. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
3 | Ingresar la información en el módulo de preparación MGA: El Gerente del Proyecto asignado ingresa la información requerida en el módulo de preparación de acuerdo a la metodología general ajustada MGA y a los formatos que se definieron como indispensables dentro de este módulo. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
4 | Analizar relación beneficio costo e identificar ajustes requeridos según el caso: El Gerente del Proyecto asignado analiza la consistencia de la información generada por el módulo de preparación de la metodología general ajustada MGA y define si la relación beneficio costo es satisfactoria para la alternativa de acuerdo con lo definido en la metodología MGA. Si es así, continúa con la actividad 5. Recopilar la información requerida en los formatos del módulo de evaluación de la MGA y verificar que esté completa de lo contrario identifica los ajustes requeridos y regresa a la actividad 2. Recopilar la información requerida en los formatos del módulo de preparación MGA y verificar que esté completa. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
5 | Recopilar la información requerida en los formatos del módulo de evaluación de la MGA y verificar que esté completa: El Gerente del Proyecto asignado recopila la información necesaria para realizar el módulo de evaluaciónsegún la metodología general ajustada MGA de acuerdo a las características de la iniciativa a desarrollar. Se sugiere considerar al menos los siguientes formatos, su explicación detallada se encuentra en la metodología general ajustada MGA: • Flujo de caja. • Indicadores y decisión Si la información se encuentra completa, se continúa a la actividad 6. Ingresar la información en el módulo de evaluación MGA, de lo contrario solicita la información requerida del módulo de evaluación exante MGA hasta que se cuente con toda la información necesaria. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
6 | Ingresar la información en el módulo de evaluación MGA: El Gerente del Proyecto asignado ingresa la información recopilada en el módulo de evaluación de la metodología general ajustada MGA. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
7 | Analizar indicadores financieros: El Gerente del Proyecto asignado verificará si los indicadores financieros de la información generada por el módulo de evaluación de la metodología general ajustada MGA y se apoyará en el nivel directivo de la Secretaría de Educación para la validación de los resultados y así definir si la alternativa es viable en su etapa de evaluación. Si es viable, continúa con la actividad 8. Recopilar la información requerida en los formatos del módulo de programación MGA y verificar que esté completa, de lo contrario regresa a la actividad 2. Recopilar la información requerida en los formatos del módulo de preparación MGA y verificar que esté completa. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
8 | Recopilar la información requerida en los formatos del módulo de programación MGA y verificar que esté completa.: El Gerente del Proyecto asignado recopila la información necesaria para realizar el módulo de programación según la metodología general ajustada MGA de acuerdo a las características de la iniciativa a desarrollar. Se sugiere considerar al menos los siguientes formatos, su explicación detallada se encuentra en la metodología general ajustada MGA: • Indicadores de producto. •Indicadores de gestión. • Fuentes de Financiación •Resumen del proyecto. Si se tiene toda la información se continua con la actividad 9 Ingresar la información en el módulo de programación MGA, de lo contrario se regresa a la actividad 8. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
9 | Ingresar la información en el módulo de programación MGA: El Gerente del Proyecto asignado ingresa la información recopilada en el módulo de programación de la metodología general ajustada MGA y enviará al área de planeación el resumen del proyecto, perfil del proyecto, prespuesto y anexos correspondientes. |  |  | Gerente de proyecto | NA | NA
10 | Verificar y aprobar el contenido del proyecto formulado, perfil, presupuesto y anexos: El funcionario del area de Planeación de la SE, recibe y recopila la información detallada de los proyectos generados mediante la metodología general ajustada MGA, perfil, presupuesto y anexos; confirma la alineación requerida de estos con el componente estratégico del PDE de la Secretaría de Educación, verifica la consistencia de los mismos con la necesidad que los generó y verifica y aprueba su contenido final. Para esto toma como referencia El Plan de Desarrollo, los documentos, los Planes y Objetivos de la Secretaría de Educación. Si el proyecto es adecuado y consistente continúa con la elaboración de cartas de intención del Secretario de Educación y gestiona su firma, de lo contrario pasa a la actividad 11. Informar de los ajustes requeridos a los Gerentes de proyectos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 del Area de planeación de la SE; Gerentes de Proyectos. | Cartas de intención y vertificaciones firmadas por el Secretario de Educación. | NA
11 | Informar de los ajustes requeridos al Gerente de Proyecto asignado de la Secretaría de Educación: El funcionario del Area de Planeación de la SE, remite a los Gerentes de proyectos las observaciones correspondientes, para que sea acorde con las exigencias de la MGA y el componente estratégico del PDE de la Secretaría de Educación y verifica que esté completa. |  |  | Profesional Universitario 219-04 del Area de planeación de la SE; Gerentes de Proyectos. | Oficio de observaciones dirigido a los Gerentes de proyectos. | NA
12 | Revisar y verificar el plan del proyecto: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, verifica que la MGA, perfil, presupuesto y anexos del proyecto esten completos y consistentes teniendo en cuenta los componentes y la articulación requerida en sus partes. Si se evidencia que están completos y consistentes, se continúa con la actividad 13 registrar el proyecto en el Banco regional de proyectos de la Secretaria de Planeación. |  |  | Profesional Universitario 219-04 del Area de planeación de la SE | NA | NA
13 | Registrar el proyecto en el Banco Regional de Proyectos con el resumen del proyecto generado por la MGA: El Funcionario de Planeación de la SE, registra el proyecto en el Banco Regional de Proyectos con las cartas firmadas por el Secretario de Educación, el resumen del proyecto, perfil, presupuesto y anexos y sí es posible registrarlo continúa con la actividad 14. Recibir el código de inscripción BPIN del Banco de Proyectos Regional con lo que se oficia la inscripción, de lo contrario pasa a la actividad 15. Confirmar las razones por la cuales no se pudo registrar y reformular el proyecto si es necesario. |  |  | Profesional Universitario 219-04 del Area de planeación de la SE | Recibido de documentación del proyecto por parte de la Secretaria de Planeación Departamental. | NA
14 | Recibir el código de inscripción BPIN del Banco de Proyectos Regional con lo que se oficia la inscripción: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, recibe del Banco Regional de Proyectos el código de inscripción BPIN como constancia de su trámite. |  |  | Profesional Universitario 219-04 del Area de planeación de la SE | Certificación de Inscripción del proyecto por parte de la Secretaria de Planeación departamental. | NA
15 | Confirmar las razones por la cuales no se pudo inscribir el proyecto y reformularlo si es necesario: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, confirma con el Banco regional de proyectos las razones por las cuales no fue posible inscribir el proyecto, y dependiendo de estas, las comunica al Gerente del Proyecto con el fin de reformular el proyecto. |  |  | Profesional Universitario 219-04 del Area de planeación de la SE y Gerentes de proyectos | Oficio de observaciones emitidos por el Banco regional de proyectos de la Secretaria de Planeación departamental. | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Resumen del proyecto de la MGA. 2.Perfil del proyecto 3.Presupuesto 4.Anexos.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Formatos de Resumen del proyecto. Código: |  | Orden Cronologico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta disco duro Medio: Magnetico. | Archivo de gestion: Dos (2) años, | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores, Gerentes de proyectos | El documento en carpeta de disco duro: Proyectos inscritos en la vigencia /carpeta nombre del proyecto-
Nombre: Formatos de perfil del proyecto. Código: |  | Orden Cronologico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta disco duro Medio: Magnetico. | Archivo de gestion: Dos (2) años, | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores, Gerentes de proyectos | El documento en carpeta de disco duro: Proyectos inscritos en la vigencia /carpeta nombre del proyecto-
Nombre: Formatos del presupuesto Código: |  | Orden Cronologico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta disco duro Medio: Magnetico. | Archivo de gestion: Dos (2) años, | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores, Gerentes de proyectos | El documento en carpeta de disco duro: Proyectos inscritos en la vigencia /carpeta nombre del proyecto-
ANEXOS: 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: