## Caracterización
|  | GESTION DE EDUCACION |  |  | Cod. Doc. | GE-GPP- FPP-PR-01
|  | PROCESO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Versión | 1
|  | PROCEDIMIENTO B0101: REGISTRO Y ANILISIS DE LA VIABILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para analizar que todas las iniciativas relacionadas con programas y proyectos estén alineadas con el componente estratégico del Plan de Desarrollo Educativo (PDE) de la Secretaría de Educación, así como con los Planes de Desarrollo Municipales / Departamentales y Nacionales, y realizar su registro internamente en la Secretaría de Educación.
ALCANCE: Inicia con la recopilación de la información de iniciativas relacionadas con programas y proyectos del procedimiento A02.01. Análisis y Definición de Estrategias para el Desarrollo del Sector Educativo y de las generadas por la Comunidad Educativa, continua con el ingreso de la información al módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA lo que permite registrar internamente en la Secretaría de Educación la iniciativa relacionada con programas y proyectos, hacer un primer análisis de viabilidad de la misma teniendo en cuenta las definiciones del Plan de Desarrollo Educativo y finaliza definiendo un responsable del proyecto perteneciente a las direcciones o subdirecciones de la Secretaría de Educación.
RESPONSABLE: Profesional Universitario Codigo 219 Grado 04
DEFINICIONES: 1. PDE: Plan de Desarrollo Educativo; es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población educativa y para mejorar la calidad de vida de todos estudiantes. 2. MGA:Metodologia General Ajustada para la elaboración o formulación de proyectos de inversión. 3. Inciativas: Formatos que contienen resumen general de los proyectos a presentar con la información mas reelevante del mismo y deben estar armonzado con las lineas estrategicas y programas del Plan de Desarrollo del sector.
GENERALIDADES: La MGA es la Metodologia General ajustada, es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recibir las estrategias definidas en la planeación de la Secretaría y las iniciativas relacionadas con programas y proyectos y verificar que estén completas: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, recopila la información del Plan de Desarrollo Educativo, generado en el procedimiento Aprobación y divulgación del Plan de Desarrollo Educativo, las estrategias definidas en el componente estratégico del Plan de Desarrollo Educativo (PDE) del procedimiento Análisis y Definición de Estrategias para el Sector Educativo y el Plan de Inversiones definido en el procedimiento Definición del Plan de Inversiones. También recopila las iniciativas relacionadas con programas y proyectos generadas y registradas por los miembros de la Comunidad Educativa; así como las provenientes de las áreas, dependencias o procesos de la Secretaría. Las iniciativas son recibidas a través de cartas o documentos por medio de correspondencia. Todas las iniciativas de programas y proyectos deberán estar alineadas y soportar los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Educativo, de la misma forma se deberá tener en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos ejecutados previamente para la definición de las nuevas iniciativas relacionadas con programas y proyectos, con el fin de evitar cometer errores identificados previamente o fortalecer la formulación y ejecución de los programas y proyectos con las mejores prácticas o los factores de éxito identificados dentro de las lecciones aprendidas. Tomando como referencia la información de las iniciativas recopiladas, diligencia para cada una, el formato Iniciativas de programas y proyectos, con el fin que estas sean analizadas y evaluadas formalmente. Es importante tener en cuenta que tanto los actores de la comunidad educativa, como las áreas o dependencias de la Secretaría podrán también diligenciar directamente el formato Iniciativas relacionadas con programas y proyectos y entregarlo como correspondencia. Si la información recopilada requerida se encuentra completa, continua con la actividad 2. Diligenciar la información de los formatos correspondientes al módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA, de lo contrario debe solicitar la información faltante a los responsables o a las fuentes de la misma |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Formato Iniciativas relacionadas con programas y proyectos | NA
2 | Diligenciar la información de los formatos correspondientes al módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, contactará, de acuerdo con las características del proyecto, a un funcionario de la Secretaría que esté directamente relacionado con la iniciativa, con el fin de diligenciar los formatos del módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA. Es importante tener en cuenta que en esta metodología establece que se debe ingresar solo la información pertinente en los formatos registrados y que no todos los formatos son de obligatoria presentación, si el proyecto no lo requiere a consideración del evaluador, de acuerdo a las características de la iniciativa a desarrollar. Es así que se sugiere como mínimo los siguientes formatos, su descripción y explicación detallada se encuentra en la metodología general ajustada MGA: • Plan de Desarrollo • Problematica • Participantes • Población • Objetivos • Alternativas |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Formato Iniciativas relacionadas con programas y proyectos | NA
3 | Analizar el correcto diligenciamiento de los formatos de cada iniciativa: El Funcionario de Planeación de la SE, paralelamente a la actividad 2, diligenciar la información de los formatos correspondientes al módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA, verifica la información ingresada en el módulo de identificación, de acuerdo a lo definido en la metodología general ajustada MGA para la iniciativa relacionada con programas y/o proyectos junto con su información soporte, con el fin de asegurar que la información, esté completa y sea consistente. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Formato Iniciativas relacionadas con programas y proyectos | NA
4 | Registrar los formatos en la Secretaría de Educación: El Funcionario de Planeación de la SE guarda una copia de los formatos generados y los registra y archiva en disco duro y/o fisico. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Carpeta iniciativa de proyectos de la vigencia | NA
5 | Analizar la viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos: El Funcionario de Planeación de la Secretaría de Educación, analiza en una primera instancia, la viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos, evaluando su definición y alineación respecto a los lineamientos del Plan de Desarrollo Educativo. Igualmente se verifica que la iniciativa cuenta con la información mínima requerida y sea consistente, en su parte técnica, económica y social, lo cual facilita la validación por parte del Comité Directivo. De esta forma si la iniciativa es considerada viable, se continúa con la actividad 6. Convocar al Comité Directivo, para la revisión de los formatos y el análisis final de la viabilidad de las iniciativas relacionadas con programas y proyectos, de lo contrario ir a la actividad 3. Analizar el correcto diligenciamiento de los formatos de cada iniciativa. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Carpeta iniciativa de proyectos de la vigencia | NA
6 | Convocar al Comité Directivo, para revisión de formatos y análisis de viabilidad de las iniciativas relacionadas con programas y proyectos: El Funcionario de Planeación de la SE, envia al Secretario de Educación y cada uno de los directores de Sedbolivar, la información concerniente con las iniciativas revisadas, para lo cual el Secretario de educación o el funcionario que este delegue, convoque al Comité Directivo de la Secretaría de Educación y una vez reunidos verifica que estén presentes todos sus miembros. |  |  | Profesional Universitario 219-04, Secretario de Educación o funcionario delegado para convocar Comité | Oficio de envio de iniciativas | NA
7 | Verificar si la iniciativa relacionada con programas y proyectos está revisada por el Comité Directivo: Los miembros del Comité Directivo, verifican si la iniciativa relacionada con programas y proyectos ya está revisada y viabilizada por el Comité Directivo, teniendo en cuenta que estas iniciativas fueron definidas previamente como programas o proyectos dentro del Plan de Desarrollo Educativo (PDE) formalmente aprobado. Si es así continúa con la actividad 10. Definir el Gerente de Proyecto para cada iniciativa, perteneciente a las direcciones o subdirecciones de la Secretaría de Educación. De lo contrario continua con la actividad 8, éste sería el caso de las iniciativas que se presentan por parte de las áreas de la Secretaría o de la Comunidad Educativa y que no fueron definidas dentro del Plan de Desarrollo, ya que se requiere en este caso verificar su viabilidad y articulación con el componente estratégico del mismo. |  |  | Comité Directivo | Acta de comité directivo | NA
8 | Verificar si la iniciativa está articulada con el componente estratégico del Plan de Desarrollo Educativo (PDE) y con el Plan de Inversiones: Los miembros del Comité Directivo definen si la iniciativa relacionada con programas y proyectos está articulada con el componente estratégico del Plan de Desarrollo Educativo (PDE) de la Secretaría de Educación. Adicionalmente los miembros del Comité Directivo, considerarán las lecciones aprendidas provenientes de proyectos similares, con el fin de definir aspectos a ajustar, teniendo en cuenta las mejores prácticas, errores a evitar o potencialidades a desarrollar dentro del proyecto. |  |  | Comité Directivo | Acta de comité directivo | NA
9 | Diligenciar el formato de aprobación, no aprobación o ajuste de la iniciativa: Los miembros del Comité Directivo revisan el formato y realzan su Aprobación, no aprobación o ajuste de iniciativas relacionada con programas y proyectos, donde dependiendo de la revisión se define si se aprueba, no se aprueba o requiere ser ajustada. En caso de ser aprobada pasa a la actividad 10. Definir el Gerente de Proyecto para cada iniciativa, perteneciente a las direcciones o subdirecciones de la Secretaría de Educación. Si la iniciativa no es aprobada en una primera instancia y se puede ajustar para su posterior aprobación, se regresa la iniciativa con las observaciones requeridas para su ajuste y posterior regreso a la actividad 1. Recibir las estrategias definidas en la planeación de la Secretaría y las iniciativas relacionadas con programas y proyectos y verificar que estén completas. Y si no es aprobada y no se puede ajustar la iniciativa se finaliza el procedimiento. |  |  | Comité Directivo | Acta de comité directivo | NA
10 | Definir el Gerente de Proyecto para cada iniciativa, perteneciente a las direcciones o subdirecciones de la Secretaría de Educación: Los miembros del Comité Directivo definen para cada iniciativa un responsable y/o Gerente de Proyecto que pertenece a una dirección o subdirección de la Secretaría de Educación según las características del programa o proyecto. |  |  | Comité Directivo | Acta de comité directivo | NA
11 | Entregar los formatos del módulo de identificación de las iniciativas aprobadas: El Funcionario de Planeación de la SE, entrega al Gerente de Proyecto asignado, los formatos de iniciativas diligenciados a partir de las iniciativas aprobadas. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Oficio de envio de iniciativas viabilizadas en comité Directivo | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 152 de julio de 1994 2. Ley 715 de 2001 3. Decreto 841 de abril de 1990 4. Resolución 3127 de noviembre de 1992 5. Plan Nacional de Desarrollo 6. Plan Departamental de Desarrollo
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Formato de Iniciativas relacionadas con programas y proyectos Código: |  | Orden Cronologico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta disco duro Medio: Magnetico. | Archivo de gestión : Dos (2) años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores, Secretario de Despacho | El documento en carpeta de disco duro: Iniciativas de proyecto de la vigencia.
Nombre: Formato de aprobación, no aprobación o ajuste de iniciativas Código: |  | Orden Cronologico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta disco duro Medio: Magnetico. | Archivo de gestión : Dos (2) años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores, Secretario de Despacho | El documento en carpeta de disco duro: Iniciativas de proyecto de la vigencia.
ANEXOS: 1. Instructivo B01.01.F01 Iniciativas relacionadas con programas y proyectos 2. Formato B01.01.F01 Iniciativas relacionadas con programas y proyectos 3. Instructivo B01.01.F02 Aprobación, no aprobación o ajuste de iniciativas
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: