## Caracterización
Logo |  | GESTION EDUCACION |  |  | Cod. Doc. | GE-GES-AFG-PR-04
PROCESO: GESTION ESTRATEGICA
Procedimiento: Realizar mantenimiento de infraestructura
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha | 2021-08-25
OBJETIVO: Definir el procedimiento para realizar la planeación, programación y ejecución de la atención de la infraestructura de los Establecimientos Educativos para su adecuado funcionamiento en condiciones de salubridad y seguridad, en coordinación con la Secretaría General del Ente Territorial.
ALCANCE: Inicia con la identificación de necesidades de mantenimiento de infraestructura, continua con la recopilación de la información histórica de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los Establecimientos Educativos de acuerdo al comportamiento histórico y los planes de mejoramiento de los Establecimientos Educativos y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento, contiene los ajustes a los planes de mantenimiento de acuerdo a los imprevistos y al seguimiento de los mismos y la ejecución por medio de los procesos de contratación.
RESPONSABLE: Profesional Universitario 219-04 SGP
DEFINICIONES: 1. Un Plan de Mejoramiento: Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones. 2. Coordinar: Unir dos o más cosas de manera que formen una unidad o un conjunto armonioso 3. Procedimiento: Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la entidad. Establece los métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución delas actividades. 4. Planes: Modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla 5. Requisición de compra: Es un documento que permite la realización de una solicitud de adquisición de un producto o servicio a nivel interno de una organización. Esta requisición es generada por un sector de la entidad y enviada al Departamento de Compras, que se encarga de aprobar o rechazar el pedido.
GENERALIDADES: A través del SICE los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recibir formato de identificación de necesidades de infraestructura: En cualquier momento se podrá recibir información por parte del Funcionario del Establecimiento Educativo acerca de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura, donde se diligencia el formato de identificación de necesidades de infraestructura, ver anexo instructivo I02.04.F01 Identificación de necesidades de infraestructura. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Formato Identificación de necesidades de infraestructura. | N/A
2 | Recopilar información histórica de mantenimiento a la infraestructura y planes de mejoramiento de los Establecimientos Educativos: El Funcionario de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación recopila la información de los informes finales de Planes de mejoramiento institucional-PMI, provenientes del procedimiento APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, perteneciete al proceso GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, con el fin de analizar su comportamiento y el presupuesto requerido para los mismos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Registro historico | N/A
3 | Estimar presupuesto para la elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los Establecimientos Educativos y enviar información: Con el análisis anterior, se estima el presupuesto requerido para la elaboración de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo de los establecimientos educativos y envíar la información a los procedimientos ELABORAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS y ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO, y además se sebe enviar a la Secretaría general de la Gobernación junto con los planes de mejoramiento de los Establecimientos Educativos, para que estos generen los planes de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo los establecimientos educativos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Historico de costosde adquisiciones | N/A
4 | Estimar presupuesto para la elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los Establecimientos Educativos y enviar información: Con el análisis anterior, se estima el presupuesto requerido para la elaboración de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo de los Establecimientos Educativos y envíar la información a los procedimientos ELABORAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS y ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO, y además se envia a la Secretaría respectiva de la gobernación junto con los planes de mejoramiento de los Establecimientos Educativos, para que estos generen los planes de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo los Establecimientos Educativos. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Remisión de presupestos | N/A
5 | Recibir y verificar planes de mantenimiento: Luego de recibidos los planes de mantenimiento correctivo y preventivos de los Establecimiento Educativos, se deberá verificar si se requiere un mantenimiento correctivo, de ser así se realiza la actividad 6, en el caso contrario se continúa con la actividad 7. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Verificación de planes de mantenimiento | N/A
6 | Recibir presupuesto y Plan de mantenimiento actualizado: Funcionario de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación deberá recibir de parte de la Dirección encargada el presupuesto y la actualización del plan de mantenimiento que corresponda de acuerdo a las necesidades. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Recepción de planes de mantenimiento | N/A
7 | Elaborar requisición de compra: El Funcionario de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación, una vez estimado lo que se requiere para brindar el mantenimiento a la infraestructura de los establecimientos educativos, elabora requisición de acuerdo al formato requisición de compra y solicita estudio de conveniencia y viabilidad y/o estudios previos (analisis del sector y estudios previos), ver anexo instructivo I01.02.F01 Requisición de compra e I01.02.F02 Estudio de conveniencia y viabilidad, enviándolo al procedimiento MANEJAR REQUISICIONES para que se de inicio a la ejecución del mantenimiento, donde el seguimiento y control se hará de acuerdo a lo establecido en este procedimiento. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Requisición de compra Estudios previos | N/A
8 | Hacer seguimiento a los planes de mantenimiento: Se deberá revisar los mantenimientos que se han ejecutado de acuerdo al informe de seguimiento de interventoría y comparar con los Planes de mantenimiento, teniendo en cuenta las fechas establecidas. Si se ha dado cumplimiento a los planes de mantenimiento el procedimiento finaliza, de lo contrario se deberán ajustar los planes. |  |  | Profesional Universitario 219-04 SGP | Informe de mantenimientos | N/A
9
10
11
12
13
14
15
16
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario 2. NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos. .
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Requisición de compra Estudio de conveniencia y viabilidad Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y equipo de computo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
Nombre:Formato Identificación de necesidades de infraestructura. Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Universitario 219-04 SGP Lugar: Carpeta y equipo de computo Medio: Físico y magnético | Archivo de Gestión: 2 años | Profesional Universitario 219-04 SGP Directores Administrativos 009-02 RP Directores Técnico 009-02 RP Secretario de Despacho 020-04 | Archivo Central
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
I01.02.F01 Requisición de compra
I02.04.F01 Identificación de necesidades de infraestructura.
I01.02.F02 Estudio de conveniencia y viabilidad
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
|  | CARGO: | CARGO: | CARGO:
|  | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: