## Hoja1
| HABITAT |  |  |  | CODIGO | HA-GVI-PR-01
| PROCESO DE GESTION VIVIENDA |  |  |  | VERSION | 1
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRAS |  |  |  | FECHA | 2021-06-24
OBJETIVO: Contratatar obras para la construcción, mantenimiento e instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles en cabeceras y corregimientos del departamento de Bolívar.
ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades para contratar y termina con la liquidación del contrato.
RESPONSABLE: Secretario de Hábitat
DEFINICIONES: N. A.
GENERALIDADES: Que el diagnóstico sea certero en base a la necesidad de la población.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar estudio de necesidades de la población |  |  | Dirección de servicios públicos | Carta de solicitud | 610-19-04
2 | Preparar el proyecto teniendo en cuenta las necesidades detectadas |  |  | Alcaldías municipales y/o Contratistas | Proyecto formulado | 610-19-04
3 | Presentar el proyecto al banco de proyectos Departamental, el cual determina que proyecto es escogido y una vez aprobado el proyecto, la administración departamental solicita el CDP |  |  | Dirección de servicios públicos | *Proyecto aprobado o desaprobado *CDP *Certficado de inscripción en el banco de proyectos | 610-19-04
4 | Realizar estudios previos, estudio del sector, proyecto de pliego de condiciones e invitación a participar y publicarlos en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat, Secretario general | *Estudios previos *Estudios del sector *Invitación a participar y Proyecto de pliego de condiciones publicado en el SECOP y SIA Observa | 610-19-04
5 | Observaciones al proyecto de pliego de Condiciones: Recibir las observaciones al proyecto de pliego de Condiciones a través del correo electrónico secretariadehabitatbolivar@gmail.com o en las oficinas de la Secretaría de Hábitat de la Gobernación de Bolívar |  |  | Dirección de servicios públicos, Secretario de Hábitat | Respuesta a las Observaciones publicadas en el SECOP y SIA Observa | 610-19-04
6 | Realizar acto de apertura del proceso, pliegos de condiciones definitivos, respuesta a las observaciones y publicarlas en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat, Secretario General | *Resolución de aperturas *Pliego de condiciones definitivos | 610-19-04
7 | Realizar audiencia de aclaración del pliego y asignación de riesgos (Licitaciones) y publicarlas en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat | Acta de audiencia de aclaración del pliego y asignación de riesgos | 610-19-04
8 | Recibir observaciones al pliego de condiciones definitivo y publicarlas en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Proponentes | Observaciones recibidas y publicadas en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
9 | Dar respuesta a las observaciones del pliego de condiciones definitivo y publicarlas en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat | Respuesta a las Observaciones | 610-19-04
10 | Adendas: Ampliar los contenidos, en caso que así se requiera, los cuales deben ser publicados en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat | Adendas publicadas en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
11 | Dar cierre al proceso, recibir ofertas por parte de los proponentes y publicarlo en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat | Acta de cierre publicada en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
12 | Evaluar las ofertas y publicarlas en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Comité evaluador | Informe de evaluación, técnica, jurídica y financiera publicado en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
13 | Trasladar el informe de evaluación (Máximo 5 días), publicado en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat | Observaciones al informe de Evaluación publicadas en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
14 | Dar respuesta a las observaciones del informe de evaluación y publicarlas en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat | Respuesta a las observaciones del informe de evaluación publicadas en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
15 | Realizar audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso y expedición del acto administrativo correspondiente |  |  | Secretario de Hábitat | Resolución de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso | 610-19-04
16 | Elaborar contrato y suscribirlo: Firmar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. El contrato se publicará en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretaría jurídica y secretaría general | Contrato elaborado, suscrito y publicado en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
17 | Enumerar y registrar el contrato en el SAFE |  |  | Profesional Especializado de la secretaría de Hábitat | Contrato enumerado y registrado en el SAFE | 610-19-04
18 | Legalizar el contrato: Aprobación de pólizas y solicitud de registro presupuestal |  |  | Secretario de Hábitat | Contrato legalizado | 610-19-04
19 | Suscribir el acta de inicio del contrato y publicarlo en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat, supervisor e Interventor | Acta de inicio publicada en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
20 | Ejecutar el contrato |  |  | Secretario de Hábitat, supervisor e Interventor | Contrato ejecutado | 610-19-04
21 | Liquidar contrato y publicarlo en el SECOP y en el SIA Observa |  |  | Secretario de Hábitat, supervisor e Interventor | Acta de liquidación del contrato publicado en el SECOP y en el SIA Observa | 610-19-04
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 80 de 1983 2. Decreto 1082 2015 3. 4.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
610-19-04 |  | Seguirán el Principio de Orden Orginal (Cronológico). | Responsable: Secretario Ejecutivo Lugar: Bandeja de entrada SIGOB. Medio: Electrónico (SIGOB). | Archivo de Gestión: 3 Años. Archivo Central: 17 Años. | Secretario Ejecutivo Asesor Director Administrativo Oficina de Control Interno. | Reflejan los negocios realizados por la entidad en ejercicio de sus funciones,poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo. Siendo su prescripcion 20 años como esta previsto en el Articulo 60 del codigo de comercio. Seleccionando el 5% una vez cumplido su tiempo en el AC, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantia o que hallan representado situaciones para el deparatmento.se digitaliza y se conserva la muestra seleccionada.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN